## Лист1
ОТЧЕТ
о реализации проекта «Народный бюджет» в Курской области в 2025 году
по состоянию на 01.07.2025
Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство строительства Курской области
Периодичность: квартальная
№ п/п | Наименование проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Предусмотренный объем средств на 2025 год, руб. |  |  |  |  | Освоено муниципальными образованиями, по состоянию на 01.07.2025 года, руб. |  |  |  |  | Наименование показателя результативности, единица измерения | Значение показателя результативности на 2025 год, %
|  |  | Всего | Софинансирование из областного бюджета | Местный бюджет | Средства населения | Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | Всего | Софинансирование из областного бюджета | Местный бюджет | Средства населения | Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 5 | 7 | 9 | 11 |  | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24
1 | «Сеть водоснабжения х. Мещерские Дворы Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области (1 этап строительства)» | «Щигровский район» Курской области | 1543580 | 926148 | 586560 | 30872 | 0 | 874479.52 | 524687 | 332303.52 | 17489 | 0 | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования на территории которогоо осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамказ реализации проекта от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, % | 100 | -
2 | «Сеть водоснабжения ул. Набережная д. Пожидаевка Знаменского сельсовета Щигровского района Курской области» |  | 2056120 | 1233672 | 781326 | 41122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.23 | -
3 | «Сеть водоснабжения с. Вышнеольховатое Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области (3 этап строительства)» |  | 1833580 | 1100148 | 696760 | 36672 | 0 | 1031369.3 | 618821 | 391921.3 | 20627 | 0 |  | 73.68 | -
Итого: |  |  | 5433280 | 3259968 | 2064646 | 108666 | 0 | 1905848.82 | 1143508 | 724224.82 | 38116 | 0 | Х | Х | Х
Исполнитель: Полникова Е.А.
тел.: (4712) 70-29-76