Утвержден

приказом комитета региональной

безопасности Курской области

от 30.03.2021 г. № 23

(в редакции приказов  комитета региональной

безопасности  Курской области

от 12.04.2021 № 43, от 29.06.2021 №83,

от 03.09.2021 № 110,  от 14.09.2021  № 118 )

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Курской области

«Профилактика правонарушений в Курской области»

на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023  годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ста-тус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджет-ной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по государственной программе Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» |  | Х | Х | Х | Х | Х | 542200,480 | 504337,607 | 504354,143 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | 2021 год | 2023 год | Х | 16102,340 | 14402,280 | 14402,280 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и собственности граждан, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области, К.О. Поляков, председатель комитета природных ресурсов Курской области | Повышение активности граждан в участии в мероприятиях по охране об-щественного порядка; осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; проведение ежегодных методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений | 2021 год | 2023 год | Всего: | 899,500 | 436,040 | 436,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 11660 200 | 659,500 | 196,040 | 196,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 11660 300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 819 0113 26 101 12719 300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего: | 54,500 | 236,040 | 236,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 11660 200 | 14,500 | 196,040 | 196,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 11660 300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 1.1.1.1 | Контрольное событие программы 1.1.1.1. Награждение победителей ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» осуществлено | * | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин и стимулирование деятельности народных дружинников к участию в мероприятиях по охране общественного порядка |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Повышение активности участия граждан в мероприятиях по охране общественного порядка | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0113 26 101 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Выплата единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или нанесения иного вреда здоровью, повлекших за собой установление в порядке, определенном федеральным законодательством, инвалидности; в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление народным дружинникам льгот и компенсаций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | Контрольное событие программы 1.1.3.1. Выплата единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им в период участия мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или нанесения иного вреда здоровью, повлекших за собой установление в порядке, определенном федеральным законодательством, инвалидности; в случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного народным дружинником в период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника осуществлена |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия |  | К.О. Поляков, председатель комитета природных ресурсов Курской области | Осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 819 0113 26 101 12719 300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1.1.4.1 | Контрольное событие программы 1.1.4.1. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществлена | * | К.О. Поляков, председатель комитета природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Проведение методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Проведение семинаров-совещаний, по одному ежегодно | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0113 26 101 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1 | Контрольное событие программы 1.1.5.1. Методические семинары по вопросам профилактики правонарушений в Курской области, проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности проведены |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предупреждение преступлений против личности и собственности граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 843 0113 26 101 11660 200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6.1. | Контрольное событие программы 1.1.6.1. Памятки по профилактике мошенничества изготовлены | * | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Материально-техническое обеспечение мероприятий в сфере охраны общественного порядка |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предупреждение преступлений против личности и собственности граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 843 0113 26 101 11660 200 | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.7.1. | Контрольное событие программы 1.1.7.1. Барьерные заграждения для проведения массовых мероприятий приобретены | * | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности адми-нистративных комиссий в Курской области |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий, предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 2021 год | 2023 год | Всего: | 12121,600 | 10885,000 | 10885,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 102 13480 500 | 10885,000 | 10885,000 | 10885,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 102 57010 500 | 1236,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 | 31.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.07.2021 31.08.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.2022 31.12.2022 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 843 0113 26 102 13480 500 | 10885,000 | 10885,000 | 10885,000 |
| 1.2.1.1 | Контрольное событие программы 1.2.1.1. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий предоставлены | * | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.07.2021 31.08.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.2022 31.12.2022 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Финансовое обеспечение части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных пра-вонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0113 26 102 57010 500 | 1236,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Контрольное событие программы 1.2.2.1. Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предоставлены | * | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области | 2021 год | 2023 год | 805 1003 26 103 11250 300 | 3081,240 | 3081,240 | 3081,240 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительной государственной власти Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1 | Контрольное событие программы 1.3.1.1. Правовое информирование и правовое просвещение населения органами исполнительной государственной власти Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи осуществлено |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | 805 1003 26 103 11250 300 | 3081,240 | 3081,240 | 3081,240 |
| 1.3.2.1 | Контрольное событие программы 1.3.2.1. Оплата труда и выплата компенсаций расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение, произведена | * | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы, недопущение роста рецидивной преступности | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 824 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Разработка комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Реализация мер, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1 | Контрольное событие программы 1.4.1.1. Мероприятия, направленные на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, разработаны; порядок оказания помощи организациями социального обслуживания в социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы определен |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Профориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | 824 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2.1 | Контрольное событие программы 1.4.2.1. Мероприятия по профориентации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости, проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Организация ярмарок вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3.1 | Контрольное событие программы 1.4.3.1. Ярмарки вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы, организованы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4. Социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4.1 | Контрольное событие программы 1.4.4.1. Мероприятия по социальной адаптации на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.5 | Мероприятие 1.4.5. Профориентация граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.5.1 | Контрольное событие программы 1.4.5.1. Мероприятия по профориентации граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.6 | Мероприятие 1.4.6. Оказание содействия в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.6.1 | Контрольное событие программы 1.4.6.1. Содействие в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, оказано |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.7 | Мероприятие 1.4.7. Информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.7.1 | Контрольное событие программы 1.4.7.1. Информация УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы предоставлена |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.8 | Мероприятие 1.4.8. Организация работы выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.8.1 | Контрольное событие программы 1.4.8.1. Работа выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области организована |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области |  | Е.А. Палферова, председатель комитета здравоохранения Курской области; Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, Н.В. Крачковская, начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков; усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции; снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 2021 | 2023 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Проведение занятий с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций |  | Е.А. Палферова, председатель комитета здравоохранения Курской области | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | 804 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.1 | Контрольное событие программы 1.5.1.1. Занятия с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций проведены |  | Е.А. Палферова, председатель комитета здравоохранения Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2.1 | Контрольное событие программы 1.5.2.1. Сверки учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, проведены |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 15.01.2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022 15.04.2022 15.07.2022 15.10.2022 15.01.2023 15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.3 | Мероприятие 1.5.3. Демонстрация учебных фильмов антиалкогольной тематики в образовательных организациях Курской области |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению пива и алкогольных напитков | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.3.1 | Контрольное событие программы 1.5.3.1. Учебные фильмы антиалкогольной тематики в образовательных организациях Курской области продемонстрированы |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.4 | Мероприятие 1.5.4. Проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции |  | М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | 822 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.4.1 | Контрольное событие программы 1.5.4.1. Мониторинг алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции проведен |  | М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Х | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.5 | Мероприятие 1.5.5. Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции |  | М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.5.1 | Контрольное событие программы 1.5.5.1. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции осуществлен |  | М.Н. Аксенов, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Х | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» |  | Е.А. Палферова, председатель комитета здравоохранения Курской области | Х | 2021 год | 2023 год | Х | 163,605 | 163,605 | 163,605 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области, С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области, А. Е. Петухов, председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области, М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Улучшение качества работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди детей, подростков и молодежи, совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни; рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения | 2021 год | 2023 год | Всего: | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 26 201 12420 600 | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
|  |  |  |  |  |  |  | 813 0707 26 201 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 809 1102 26 201 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни молодежи; увеличение численности несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости несовершеннолетних | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0709 26 201 12420 600 | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
| 2.1.1.1 | Контрольное событие программы 2.1.1.1. Подведение итогов и награждение победителей ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» на областном семинаре «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» осуществлены | * | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь» |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Формирование навыков ведения здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 813 0707 26 201 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, соревнований под девизом «Спорт против наркотиков» |  | А. Е. Петухов, председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Рост массовости и активности участия в антинаркотическом спортивном движении | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 809 1102 26 201 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам наркотизации общества | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4.1 | Контрольное событие программы 2.1.4.1. Областной антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!» проведен |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области |  | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области; Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, повышение качества профилактических мероприятий антинаркотической направленности | 2021 год | 2023 год | Всего: | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11650 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 0113 26 202 11720 300 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение тематической литературы антинаркотической направленности |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня знаний населения в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11650 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Проведение тематических мероприятий антинаркотической направленности |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня знаний населения о вреде наркотиков | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 806 0801 26 202 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2.1 | Контрольное событие программы 2.2.2.1. Тематические мероприятия антинаркотической направленности проведены |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3. Поддержка со-циально значимых проектов в средствах массовой информации и программ |  | Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Повышение уровня знаний населения о вреде наркотиков | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 811 0113 26 202 11720 300 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2.2.3.1 | Контрольное событие программы 2.2.3.1. Награждение победителей ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» осуществлено | * | Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4. Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Выявление уровня латентности наркопотребления среди населения Курской области, прогнозирование наркоситуации, оценка эффективности проводимой в Курской области антинаркотической политики и формирование предложений по ее оптимизации. | 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 | 31.03.2022 31.03.2023 31.12.2023 | 843 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4.1 | Контрольное событие программы 2.2.4.1. Социологическое исследование по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области проведено |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |  | Е.А. Палферова, председатель комитета здравоохранения Курской области, Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества лиц, вовлеченных в соответствующие реабилитационные программы | 2021 год | 2023 год | Всего: | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 0902 26 203 10010 600 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Приобретение препаратов, принимаемых для медицинской реабилитации наркозависимых |  | Е.А. Палферова, председатель комитета здравоохранения Курской области | Обеспечение доступности для населения Курской области мероприятий, направленных на медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 804 0902 26 203 10010 600 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 2.3.1.1 | Контрольное событие программы 2.3.1.1. Препараты, применяемые для медицинской реабилитации наркозависимых, приобретены | * | Е.А. Палферова, председатель комитета здравоохранения Курской области | Х | Х | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества лиц, вовлеченных в соответствующие реабилитационные программы | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2.1 | Контрольное событие 2.3.2.1. Информационная, консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказана |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | 2021 год | 2023 год | Х | 525719,535 | 489696,722 | 489713,258 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021 год | 2023 год | 805 1006 26 301 13180 500 | 15861,000 | 15861,000 | 15861,000 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 | 31.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.07.2021 31.08.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.2022 31.12.2022 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 805 1006 26 301 13180 500 | 15861,000 | 15861,000 | 15861,000 |
| 3.1.1.1 | Контрольное событие программы 3.1.1.1. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.07.2021 31.08.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.2022 31.12.2022 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2020 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Организация и проведение расширенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающих семинаров для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.1 | Контрольное событие программы 3.1.2.1. Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающие семинары для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики проведены |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Разработка информационно-методических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.1 | Контрольное событие программы 3.1.3.1. Информационно-методические материалы по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав разработаны |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями, совершенствование работы службы Детского телефона доверия | 2021 год | 2023 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение профилактической работы по вопросам семейного и детского неблагополучия | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1.1 | Контрольное событие программы 3.2.1.1. Информирование населения о принимаемых мерах социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлено |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение профилактической работы по вопросам семейного и детского неблагополучия | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2.1 | Контрольное событие программы 3.2.2.1. Рекламные видеоролики по проблемам семейного и детского неблагополучия органам опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение работы по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3.1 | Контрольное событие программы 3.2.3.1. Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми оказана |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи несовершеннолетним, склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденным без изоляции от общества подросткам, освободившимся из воспитательных колоний, а также вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области, Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, | Профилактика возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, предотвращение вторичного сиротства и повторной преступности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе несовершеннолетних, осужденных по окончании отбывания наказания. Предупреждение совершения несовершеннолетними повторных преступлений и правонарушений. | 2021 год | 2023 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | 803 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.1.1 | Контрольное событие программы 3.3.1.1. Разъяснительная работа в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи проведены |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Проведение мониторинга жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспи-тательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.2.1 | Контрольное событие программы 3.3.2.1. Мониторинг жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества, проведен |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 15.01.2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022 15.04.2022 15.07.2022 15.10.2022 15.01.2023 15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3 | Мероприятие 3.3.3. Реализация мероприятий индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.3.1 | Контрольное событие программы 3.3.3.1. Мероприятия индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков проведены |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 15.01.2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 15.01.2022 15.04.2022 15.07.2022 15.10.2022 15.01.2023 15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4 | Мероприятие 3.3.4. Развитие и совершенствование сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.4.1 | Контрольное событие программы 3.3.4.1. Мероприятия по развитию и совершенствованию сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области осуществлены |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.5 | Мероприятие 3.3.5. Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.5.1 | Контрольное событие программы 3.3.5.1 Контроль и учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, осуществлен |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.6 | Мероприятие 3.3.6. Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и принятие мер по их жизнеустройству. Оказание материальной и гуманитарной помощи нуждающимся семьям с детьми. Привлечение к административной ответственности родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. | 01.09.2021 01.04.2022 01.09.2022 01.04.2023 01.09.2022 | 30.09.2021 30.04.2022 30.09.2022 30.04.2023 30.09.2023 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.6.1 | Контрольное событие программы 3.3.6.1 Областные акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства проведены |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Х | Х | 30.09.2021 30.04.2022 30.09.2022 30.04.2023 30.09.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.7 | Мероприятие 3.3.7. Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организация и проведение в их отношении комплексной индивидуальной профилактической работы, направленной на их социально-педагогическую реабилитацию и предупреждение совершения преступлений и правонарушений. | 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.7.1 | Контрольное событие программы 3.3.7.1 Межведомственныепрофилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проведены |  | Н.В.Крачковская начальник отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Реализация дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Выделение (резервирование) и создание новых рабочих мест для отдельных категорий молодежи | 2021 год | 2023год | 824 0113 26 304 11600 800 | 0,000 | 4,600 | 4,600 |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. Компенсация расходов организациям по созданию квотированных рабочих мест для отдельных категорий молодежи |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 824 0113 26 304 11600 800 | 0,000 | 4,600 | 4,600 |
| 3.4.1.1 | Контрольное событие программы 3.4.2.2. Компенсация расходов по созданию квотированных рабочих мест для отдельных категорий молодежи осуществлена | * | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х |  | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.2 | Мероприятие 3.4.2. Проведение мероприятий по квотированию рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.2.2 | Контрольное событие программы 3.4.2.2. Дополнительные гарантии занятости отдельным категориям молодых граждан, указанным в Законе Курской области от 31 октября 2007 года №111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области», предоставлены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений | 2021 год | 2023 год | Всего: | 10,375 | 10,375 | 10,375 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1004 26 305 11370 100 | 6,875 | 6,875 | 6,875 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1004 26 305 11370 200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 3.5.1 | Контрольное событие программы 3.5.1 Меры для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений в Курской области, приняты | * | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям |  | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми | 2021 год | 2023 год | Всего: | 509848,160 | 473820,747 | 473837,283 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 306 10010 100 | 396184,366 | 416982,734 | 417027,188 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1004 26 306 10010 100 | 27,918 | 27,918 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 306 10010 200 | 110100,972 | 54329,985 | 54329,985 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 306 10010 800 | 2480,110 | 2480,110 | 2480,110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 306 58340 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 306 58370 100 | 1054,794 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6.1 | Контрольное событие программы 3.6.1. Деятельность областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена | * | Т.А. Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.07.2021 31.08.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 31.01.2022 28.02.2022 31.03.2022 30.04.2022 31.05.2022 30.06.2022 31.07.2022 31.08.2022 30.09.2022 31.10.2022 30.11.2022 31.12.2022 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | 2021 год | 2023 год | Х | 215,0 | 75,000 | 75,000 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение профилактической и информационно-пропагандисткой работы |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области, Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области, Е.В. Лобов директор департамента внутренней политики Администрации Курской области, Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области, Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области, С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, изготовление информационных материалов по профилактике терроризма | 2021 год | 2023 год | Всего: | 215,000 | 75,000 | 75,000 |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Увеличение охвата обучающихся, включенных в мероприятия по привитию идей межнационального и межрелигиозного уважения, до 80% от общего числа обучающихся | 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 | 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 | 803 0709 26401 12420 600 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 4.1.1.1 | Контрольное событие программы 4.1.1.1. Областной фестиваль национальных культур среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Я, ты, он, она – вместе целая страна» проведен | * | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Проведение «круглых столов», мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе |  | Е.В. Лобов директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Проведение указанных мероприятий будет способствовать совершенствованию взаимодействия всех ветвей власти в целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, а также будет позитивно воздействовать на поведение отдельных лиц, выходцев из разных этнических групп (особенно придерживающихся исламского вероисповедания) | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | 801 0113 26401 ХХХХХ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.1 | Контрольное событие программы 4.1.2.1. Заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области проведены |  | Е.В. Лобов директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Проведение заседаний обеспечит выработку рекомендаций территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной государственной власти Курской области, органам местного самоуправления Курской области по вопросам своевременного распределения приоритетов и решения задач в сфере реализации государственной национальной политики на территории Курской области, а также организовать прямой и конструктивный диалог органов власти с руководством организаций, сформированных по национальному или религиозному признаку, для сохранения и развития социальной стабильности в регионе | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.2 | Контрольное событие программы 4.1.2.2. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведены |  | Е.В. Лобов директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Проведение памятно-мемориаль-ных мероприятий позволит сформировать у населения представление о терроризме как историческом и политическом явлении, содействовать формированию толерантности и профилактике межнациональной розни и нетерпимости в образовательных организациях Курской области, в среде трудовых мигрантов, студентов иностранных землячеств | Х | 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.3 | Контрольное событие программы 4.1.2.3. Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен |  | Е.В. Лобов директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Ежегодное проведение форума позволит объединить усилия государственных и муниципальных органов, институтов гражданского общества в целях укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия | Х | 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3. Организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях Курской области, городских округов и муниципальных районов |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Проведение постоянной работы по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | 843 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.1 | Контрольное событие программы 4.1.3.1. Разъяснительная работа среди населения Курской области о сущности и общественной опасности экстремизма и терроризма с использованием средств массовой информации и сети «Интернет» проведена |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Подведение итогов работы и планирование работы на последующий период с выработкой мер по совершенствованию деятельности по данному направлению | Х | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4 | Мероприятие 4.1.4. Приобретение тематической литературы антитеррористической направленности в фонд ОБУК «Областная библиотека имени Н.Н. Асеева» |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня знаний населения региона о способах предотвращения терроризма | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | 806 0801 26401 11650 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.5 | Мероприятие 4.1.5. Проведение на Театральной площади города Курска концертной программы, направленной на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди населения |  | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 30.09.2022 30.09.2023 | 806 0801 26401 11660 600 | 140,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.5.1 | Контрольное событие программы 4.1.5.1. Концертная программа на Театральной площади города Курска проведена | * | Ю.Н. Полетыкина, председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 30.09.2022 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.6 | Мероприятие 4.1.6. Организация повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Увеличение числа специалистов, вовлеченных в профилактическую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | 803 0709 26401 12420 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.6.1 | Контрольное событие программы 4.1.6.1. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций выпущены |  | Н.А. Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области | Х | Х | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.7 | Мероприятие 4.1.7. Размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму |  | Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, размещение информационных материалов по противодействию экстремизму и терроризму | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | 811 1202 26401 ХХХХХ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.7.1 | Контрольное событие программы 4.1.7.1. Освещение в СМИ темы противодействия экстремизму и терроризму |  | Д.В. Михайлов, председатель комитета информации и печати Курской области | Х | Х | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.8 | Мероприятие 4.1.8. Организация и проведение проекта «Киберпатруль» |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Проведение в течение года мониторинга социальных сетей и других интернет-ресурсов по выявлению незаконного контента в сети «Интернет», профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | 01.01.2021 01.01.202 201.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 813 0707 26401 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.8.1 | Контрольное событие программы 4.1.8.1. Проект «Киберпатруль» проведен |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.9 | Мероприятие 4.1.9. Организация и проведение комплексной профилактической акции «Чистый город» |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Проведение 6 акций «Чистый город», профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 813 0707 26401 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.9.1 | Контрольное событие программы 4.1.9.1. Комплексная профилактическая акция «Чистый город» проведена |  | С.А. Котляров, председатель комитета молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.10 | Мероприятие 4.1.10. Осуществление мониторинга и направление рекомендаций в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий |  | А.Е. Петухов, председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | 01.09.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 30.09.2022 30.09.2023 | 809 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.10.1 | Контрольное событие программы 4.1.10.1. Рекомендации в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий направлены |  | А.Е. Петухов, председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Х | Х | 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Проведение мониторинга политических, социально-эконо-мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Курской области | 2021 год | 2023 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму на территории Курской области |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Определение положительных моментов и недостатков в работе для принятия конкретных мер | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | 843 Х | Х | Х | Х |
| 4.2.1.1 | Контрольное событие программы 4.2.1.1. Результаты мониторинга по итогам анализа общественных, социально-эконо-мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму направлены в Национальный антитер-рористический комитет |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2 | Мероприятие 4.2.2. Выработка дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма в Курской области |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологий на территории Курской области | 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2.1 | Контрольное событие программы 4.2.2.1. Заседания антитеррористической комиссии Курской области с принятием решений в сфере противодействия терроризму проведены |  | М.Н. Горбунов, заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |

*     Включены в план реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.