## ком. по культуре
Отчет
о реализации проекта "Народный бюджет" в Курской области в 2022 году
по состоянию на "01" апреля 2022 года
Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет молодежной политики Курской области
Периодичность: квартальная
№ п/п | Наименование проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Исполнение проекта |  |  |  | Достижение показателей результативности предоставления субсидий
|  |  | Общая стоимость проекта, руб. |  | Субсидия областного бюджета, руб. |  | Освоение субсидии в объеме произведенного финансирования,% |  | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования на территории которогоо осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамказ реализации проекта от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, %
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ремонт трех жилых корпусов ДОЛ "Заря" по адресу: Курская область, Кореневский район, село Жадино | Кореневский район Курской области | 2971560 | 0 | 1782936 | 1782936 | 100% | 0% | 3.55% | 3.55%
2 | Капитальный ремонт зданий ДОЛ "Орленок" по адресу: Курская область, Пристенский район, пгт Кировский, расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, п.Кировский | Пристенский район Курской области | 2849210 | 0 | 1709526 | 1709526 | 100% | 0% | 1.19% | 1.19%
3 | Ремонт зданий актового зала и трех жилых корпусов ДОЛ "Солнышко", расположенных по адресу: Курская область, Солнцевский район, село Никольское | Солнцевский район Курской области | 3188640 | 0 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0% | 1.52% | 1.52%
ИТОГО: |  |  | 9009410 | 0 | 5292462 | 5292462 | 100% | 0% | Х | Х
Исполнитель: Сазонова Ю.В.
тел.: (4712) 54-04-70 доб. 13