## Таблица 13
Таблица 13
Сведения о степени выполнения структурных элементов и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»
1.1 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Сбор, обработка, анализ данных о потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Курской области | Выявлена положительная динамика снижения удельных расходов энергетических ресурсов | 1.1 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями»
1.2 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Осуществление установки/замены приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, внедрение интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Выявлена положительная динамика снижения удельных расходов энергетических ресурсов | 1.2 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации»
1.3 | Основное мероприятие 1.5 «Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Внедрение в жилом фонде Курской области энергосберегающих материалов и технологий, что позволит повысить тепловую защиту зданий и комфортные условия проживания | Выявлена положительная динамика снижения удельных расходов энергетических ресурсов | 1.3 | Основное мероприятие 1.5 «Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда»
1.4 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Снижение энергоемкости выпускаемой продукции на крупных предприятиях Курской области путем внедрения энергоэффективных технологий | Выявлена положительная динамика снижения удельных расходов энергетических ресурсов | 1.4 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области»
1.5 | Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Повышение энергоэффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, за счет модернизации оборудования | Применение новых технологий частично позволило снизить потери в тепловых сетях, снизить потери воды и электрической энергии, улучшить эффективность работы систем жизнеобеспечения населения, однако, в связи с недостаточностью направляемых на финансирование мероприятия средств, показатели эффективности достигнуты не в полном объеме | 1.5 | Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности»
1.6 | Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Повышение количества транспортных средств, использующих природный газ в виде топлива | Увеличение количества единиц техники, работающих на газомоторном топливе, что позволило улучшить экологическое состояние Курской области | 1.6 | Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией»
1.7 | Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Расширение информированности населения Курской области об энергоэффективных решениях в быту и на производстве, наиболее эффективных мероприятиях и успешных инициативах в области энергосбережения | Популяризация среди населения Курской области современных энергоэффективных и энергосберегающих решений в быту и на производстве, наиболее эффективных мероприятиях и успешных инициативах в области энергосбережения | 1.7 | Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области»
1.8 | Основное мероприятие 1.10 «Реализация муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Повышение энергоэффективности муниципальных учреждений | Снижение потребления энергетических ресурсов муципальными учреждениями Курской области | 1.8 | Основное мероприятие 1.10 «Реализация муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
| Контрольное событие 1.3.1 Проведен мониторинг потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано
| Контрольное событие 1.4.1 Жилищный фонд оснащен приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано |  | Контрольное событие 1.2 Жилищный фонд оснащен приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации
| Контрольное событие 1.5.1 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда реализованы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано |  | Контрольное событие 1.3 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда реализованы
| Контрольное событие 1.6.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области реализованы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано |  | Контрольное событие 1.4 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленном производстве для производства продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Курской области реализованы
| Контрольное событие 1.7.1 Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности выполнена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано |  | Контрольное событие 1.5 Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности выполнена
| Контрольное событие 1.8.1 Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией реализовано | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано |  | Контрольное событие 1.6 Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией реализовано
| Контрольное событие 1.9.1 Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области проведена | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано |  | Контрольное событие 1.7 Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области проведена
| Контрольное событие 1.10.1 Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализованы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х |  |  | Контрольное событие 1.8 Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализованы
1.9 | Основное меропрриятие 1.11 Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | разработка региональной нормативной правовой базы в части предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива в целях компенсации части затрат на выполнение работ по строительству объектов заправки транспортных средств компримированным (сжатым) природным газом на территории Курской области. | выполнено не в полном объеме,построено 3 объекта заправки транспортных средств из 4 предусмотренных
| Контрольное событие 1.11 Мероприятия по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа реализованы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х |  | х | реализовано не в полном объеме
1.10 | Основное мероприятие 1.12 Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | разработка региональной нормативной правовой базы в части предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива в целях возмещения недополученных доходов на выполнение работ по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | мероприятие реализовано в не полном объеме, переведено на использование природногогаза 450 транспортных средств из планируемых 875 (51; %)
| Контрольное событие 1.12 Мероприятие по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлив,проведены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х |  | х | реализовано в не полном объеме (51,4%)
Подпрограмма № 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики Курской области»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС | реализовано
| Основное мероприятие 2.1 "Содействие модернизации и новому строительству генерирующих мощностей" оказано | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 |  | реализовано
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и энергетической эффективности отрасли, сокращение потерь электроэнергии при передаче | Позволило повысить надежность и качество обеспечения электрической энергией потребителей Курской области, а также остановить значительный рост тарифов на электрическую энергию
| Контрольное событие 2.2.1 Содействие модернизации и новому строительству электросетевых объектов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и энергетической эффективности отрасли, сокращение потерь электроэнергии при передаче | Позволило повысить доступность энергетической инфраструктуры в части уменьшения количества этапов, необходимых для получения доступа к электрическим сетям и сокращения срока подключения к энергосети
| Контрольное событие 2.3.1 Повышена доступность энергетической инфраструктуры | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/Председатель комитета А.В. Мулёвин | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | реализовано