I.	Конкретные результаты реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», достигнутые за 2021 год

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 г. № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 г. № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013г. № 744-па  утверждена государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», сроки  реализации которой 2014 – 2025 годы.

Данная государственная программа Курской области, ответственным исполнителем которой является комитет агропромышленного комплекса Курской области, имеет следующие цели:

1. Обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г.  № 120, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области».

2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной про-дукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию.

3. Ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции.

4. Устойчивое развитие сельских территорий.

5. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромыш-ленного комплекса.

6. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

7. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

Задачами государственной программы являются:

- стимулирование роста производства основных видов сельско-хозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка региона;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- повышение качества жизни сельского населения;

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

- развитие биотехнологий;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

-  предупреждение и ликвидация болезней животных;

-  защита населения от болезней, общих для человека и животных;

- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;

- укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии.

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в области развития сельского хозяйства области.

Ожидаемыми конечными результатами государственной программы Курской области (в количественном выражении) являются:

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2013 году на 37,4 процента;

увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2013 году на 21,8 процента;

увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2013 году на 72,8 процента;

увеличение производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2018 году на 7,3 процента;

увеличение производства напитков (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2018 году на 12,3 процента;

обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 1,5 процента;

увеличение производительности труда в 2025 году по отношению к 2018 году на 23,3 процента;

достижение количества высокопроизводительных рабочих мест к 2025 году до 11820 единиц;

увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности к 2025 году до 19 500 рублей;

достижение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 17,3 процента (с учетом субсидий);

достижение уровня заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к 2025 году в размере 32 500 рублей

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в 2021 году реализовывалась по 1 ведомственной целевой программе и  4 подпрограммам:

## подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»;

## подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области»;

## подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»;

## ведомственная целевая программа «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы».

В целях реализации мероприятий государственной программы области между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и  Администрацией Курской области было заключено Соглашение, в котором  были закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) реализации программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы (показатели) были положены в основу государственной программы области.

## В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» запланировано выполнение 82 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. Фактически достигнуты целевые значения 66 показателей (индикаторов), что составляет  80,49 % от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Не в полном объеме  выполнены 16  целевых показателей (индикаторов), в том числе:

показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» (Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»);

показатель «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» (Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»);

показатель «Индекс производительности труда к предыдущему году» (Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»);

показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году» (Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»);

показатель «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)  хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Производство крупы» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Производство масла сливочного» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в  Курской области»);

показатель «Сокращение численности животных  без владельцев» (подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»).

показатель «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства» (подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» Ведомственная целевая программа  «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы»).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении №1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2021 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», достигнутые

за 2021 год

Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм государственной программы Курской области указаны в Приложении 2 настоящему Годовому отчету.

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области»

В рамках реализации основного мероприятия «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году предоставлены субсидии:

хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, на возмещение затрат на производство социальных сортов хлеба;

производителям сахара белого на возмещение части затрат на производство и реализацию сахара белого в организации розничной торговли;

предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение (компенсацию) части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;

производителям масла подсолнечного на возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного в организации розничной торговли;

производителям муки на возмещение (компенсацию) части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы.

Контрольные события 1.5.1.1, 1.5.2.1, 1.5.3.1, 1.5.4.1, 1.5.5.1, реализации основного мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»  в 2021 году предоставлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления, за исключением молодняка российской селекции;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе.

Контрольные события 1.14.1.1 и 1.14.2.1 реализации основного мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» в 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии на:

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.

Контрольные события 1.15.1 и 1.15.4.1 реализации мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе» в 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии на поддержку и стимулирование сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.

Так на поддержку сельскохозяйственного производства представлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства, на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на  проведение агротехнологических работ по производству технической конопли;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на возмещение части затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с содержанием племенных быков-производителей;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

научным и образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства грантов в форме субсидий на:

финансовое обеспечение части затрат на поддержку элитного семеноводства;

финансовое обеспечение части затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

На стимулирование сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства предоставлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях ,и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства зерновых и зернобобовых культур;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства масличных культур (за исключением рапса и сои);

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на производство овец на убой в живом весе, реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающими организациями, расположенными на территории Российской Федерации;

предоставление грантов в форме субсидий:

крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на развитие семейной фермы;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат на прирост объема производства сельскохозяйственной продукции (грант «Агропрогресс»).

Так же в рамках осуществления данного мероприятия предусмотрена поддержка сельскохозяйственных производителей в виде предоставления субсидий:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур;

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), на возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

Контрольное событие 1.16.1.1 реализации мероприятия государственной программы выполнено не в полном объеме (на 93,52 %).

Контрольное событие 1.16.2.2 и 1.16.3.1 реализации мероприятия государственной программы выполнено в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году предоставлены субсидии:

крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач.

Контрольное событие 1.I5.1 реализации мероприятия регионального проекта выполнено в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» в 2021 году предоставлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур.

Контрольное событие 1.Т2.1. реализации мероприятия регионального проекта выполнено в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области»

В рамках реализации мероприятия «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предоставлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий:- строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение агролесомелиоративных мероприятий, в том числе:

защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;

предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;

защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях

За счет средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников осуществлена защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет  проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок)  в объеме  более 18,0 га.

Контрольное событие 3.3.1. выполнено в полном объеме.

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»

В рамках реализации мероприятия «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

а) предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на:

-проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению;

-оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;

-проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений;

б) предоставлены областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидии на иные цели:

- на приобретение материальных запасов в целях исключения и (или) на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц), на территории Курской области;

в) осуществлено приобретение ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий;

Контрольное событие 4.1.1 выполнено в полном объеме.

г) предоставлены субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Контрольное событие 4.1.4.1 выполнено в неполном объеме (82 % от планируемого значения). Прогнозируемое значение показателя «Сокращение численности животных без владельцев» не было достигнуто по причине преобладания в популяции животных без владельцев на территории Курской области некастрированных особей, которые продолжают размножаться.

д) предоставлены субсидии на иные цели учреждениям ветеринарии на приобретение дезинфекционного автотранспорта, оснащение сводного и функционирование сводного противоэпизоотического отряда, проведение капитального ремонта имущества учреждений ветеринарии Курской области;

Мероприятие по стимулированию развития альтернативных свиноводству направлений животноводства  сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими низкий уровень биологической защиты, путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз в порядке и на условиях, установленных Администрацией Курской области, не осуществлялось.

Контрольное событие 4.6.1.1. выполнено в неполном объеме , а именно показатель «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства» не был достигнут, в связи с отсутствием заявителей.

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020 - 2022 годы» областным бюджетным учреждениям ветеринарии в 2021 году предоставлены субсидии на иные цели 5 областным бюджетным учреждениям ветеринарии Курской области на приобретение автомобилей специальных с дезинфекционной установкой и 2 учреждения получили субсидии на иные цели на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества.

По подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на обеспечение эффективной деятельности комитета агропромышленного комплекса Курской области, как ответственного исполнителя государственной программы, а также обеспечение эффективной деятельности ликвидационного комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области, управления ветеринарии Курской области, как участников государственной программы, предусмотрено – 113 436,820 тыс. рублей, исполнено – 112 901,181 тыс. рублей.            Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100%.

Контрольное событие 6.1.1.1 выполнено в полном объеме.

Работа аппарата комитета агропромышленного комплекса Курской области  в 2021 году соответствует определенным Положением о комитете функциям, расходование бюджетных средств эффективно, выплачена заработная плата с начислениями, проведено обучение специалистов.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»

В 2021 году запланированные государственной программы Курской области меры правового регулирования и оценка результатов их реализации указана в Приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

Меры государственного регулирования, предусмотренные государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» и оценка результатов их реализации указаны в Приложении 3.1 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В 2021 году объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета  и средств областного бюджета источником финансирования, которых являются средства федерального бюджета, составил 7 278 400,373 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 7 205 949,733 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 7 220 383,142 тыс. рублей, из них: объем средств из внебюджетных источников направленных на реализацию государственной программы составил 14 433,409 тыс. рублей.

В том числе:

по подпрограмме 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» бюджетные ассигнования составили  6 798 554,940 тыс. рублей,  кассовый расход средств составил 6 730 588,434 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 6 740 923,192 тыс. рублей, в том числе за счет средств из внебюджетных источников 10 334,758 тыс. рублей.

по подпрограмме 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» бюджетные ассигнования составили 842,529 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 842,529 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 1 875,780 тыс. рублей, из них: расход за счет средств из внебюджетных источников составил 1 033,251 тыс. рублей.

по подпрограмме 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» бюджетные ассигнования составили 365 566,084 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 361 617,589 тыс. рублей, в том числе субсидии на выполнение государственного задания областными бюджетными учреждениями ветеринарии предоставлены в сумме 261 752,750 тыс. рублей.

Фактический расход по подпрограмме составил 364 682,989 тыс. рублей, из них: расход за счет средств из внебюджетных источников составил 3 065,400 тыс. рублей.

Отчет о выполнении показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными бюджетными государственными учреждениями представлен в приложении № 6 к настоящему Годовому отчету.

по подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» бюджетные ассигнования составили 113 436,820 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 112 901,181 тыс. рублей.

Отчет об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» указан в Приложении № 4, к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области - в Приложении № 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»

В течение 2021 года в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» ответственным исполнителем – комитетом агропромышленного комплекса Курской области, вносились следующие изменения:

- Постановлением Администрации Курской области от 26.03.2021 г.

№ 284-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»;

- Постановлением Администрации Курской области от 27.05.2021 г.

№ 549-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 15.02.2021 № 1-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»;

3. Постановлением Администрации Курской области от 03.08.2021 г.

№ 795 -па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»;

4. Постановлением Администрации Курской области от 20.10.2021 г.

№ 1094 -па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»;

5. Постановлением Администрации Курской области от 14.12.2021 г.

№ 1346 -па внесены изменения в части приведения параметров программы в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 14 мая 2021 г. N 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 1445 «О внесении изменений в приложение №8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

6. Постановлением Администрации Курской области от 27.12.2021 г.

№ 1466 -па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 13.12.2021 № 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»;

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области в 2022 – 2023 годах предусматривается за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств.

Изменения финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2022 год приводят к изменению показателей программы, подлежащих корректировке.

При изменении финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2022 год цели государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» являются неизменными и направлены на:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.