## Лист1
Таблица 2
Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год
№ | Наименование ВЦПГП, структурного элемента, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  | Статус | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»
1 | Основное мероприятие 1. 01 Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций. | Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области» выполнены В течение 2021 года для обеспечения деятельности оперативных структур, поддержания в готовности сил и средств своевременно осуществлялась выплата заработной платы с начислениями работникам, оплата работ и услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг, оплата налогов, кредиторская задолженность не допускалась. Приобретены ГСМ, запасные части, вещевое имущество, аварийно – спасательное оборудования, средств индивидиальной защиты для спасателей
2 | Мероприятие 1.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Переоснащение подразделений современными образцами специальной техники и других материальных средств, достижение и поддержание достаточного уровня материально-технического обеспечения (продовольствие, вещевое обеспечение, ГСМ) системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах.
3 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
4 | Контрольное событие программы 1.01.1.2 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «АСС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
5 | Мероприятие 1.01.4 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов | По итогам выполнения 2021 года исполнение качественного показателя Государственного задания составило 100%. Плановый объемный показатель составлял комплектование 138 учебных групп, фактически выполнено 137 учебных групп. Государственное задание считается выполненным. Жалоб от слушателей и организаций за 2021 год не поступало.
6 | Контрольное событие программы 1.01.2.1 Обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовка должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других категорий проведено | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2020-12-31 | Х | Х
7 | Мероприятие 1.01.4 Реконструкция нежилого здания (гаража) в дизельную электростанцию с пристройкой для размещения жидкого топлива в г. Фатеж | Комитет строительства Курской области/председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | 2021-08-16 | 2022-12-31 | 2021-08-16 | 2022-12-31 | Для устойчивого управления и работы оперативного управления в особый период | Для устойчивого управления и работы оперативного управления в особый период
8 | Контрольное событие программы 1.01.4.1 Работы по реконструкции нежилого здания (гаража) в дизельную электростанцию с пристройкой для размещения жидкого топлива в г. Фатеж выполнены | Комитет строительства Курской области/председатель комитета Р. Ю. Денисов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
9 | Мероприятие 1.01.5 Строительство речного причала с комплексом сооружений для ОКУ «АСС Курской области» на р. Сейм по адресу: Курская область, Курский район | Комитет строительства Курской области/председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | 2021-12-03 | 2022-12-31 | 2021-12-03 | 2022-12-31 | Обеспечепние безопасности людей на водных объектах Kypcxofi o6nacrn | Обеспечепние безопасности людей на водных объектах Kypcxofi o6nacrn
10 | Контрольное событие программы 1.01.5.1 Начальный этап строительства речного причала с комплексом сооружений для ОКУ «АСС Курской области» на р. Сейм по адресу: Курская область, Курский район осуществлен | Комитет строительства Курской области/председатель комитета Р. Ю. Денисов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
11 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-06-30
12 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента "Спрут" | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" Обеспечение выполнения возложенных на Аварийно-спасательную службу Курской области задач и функций | 07.06.2021 года заключен контракт № 5 с ООО "Фирма СПРУТ" на сумму 1 800,0 тыс. рублей; 21.06.2021 года поставлен комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут»; 23.06.2021 года произведен кассовый расход в размере 1800,0 тыс. руб. за поставленное оборудование, что составляет 100 % от запланированных объемов.
13 | Контрольное событие программы R3.1.1 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент "Спрут" приобретен | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-06-30 | Х | Х
14 | Основное мероприяти 1.03 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание АПК «Безопасный город» во всех муниципальных образованиях Курской области; снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах; снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде; снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях
15 | Мероприятие 1.03.1 Создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Разработка технического проекта на техническое перевооружение объектов государственной собственности Курской области, создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | На 2021 год было предусмотрено бюджетных ассигнований - 21 886,725 тысяч рублей, освоение средств по государственному контракту осуществлено в объеме 21 885,000 тыс. рублей. В рамках исполнения данного контракта были поставлены сервер подсистемы интеллектуального видеонаблюдения с монтажом на сумму 833,000 тыс. рублей, а также поставлен программно-аппаратного комплекса пограничного контроллера сессий (SBC) с монтажом на сумму 3 644,728 тыс. рублей. Передача неисключительных (бессрочных) прав на СПО для функционирования подсистем информационно-аналитического сопровождения и комплексного мониторин-га на сумму 8 180,500 тыс. рублей. Передача исключительных прав на мо-дули информационно-технического сопряжения с АСКАВ ХОО, СКИ РКД, внешними СВН Курской области на сумму 5 247,827 тыс. рублей. Проведение пусконаладочных работ на сумму 3 978,945 тыс. рублей.
16 | Контрольное событие программы 1.03.1.1 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области обеспечено | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х
17 | Мероприятие 1.03.2 Реализация проекта элемента комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области, включающего систему мониторига и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курской области | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков | Х | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | Предотвращение перехода огня земель иных категорий на земли лесного фонда, на земле населенных пунктов, на объекты экономики и инфраструктуры, социально-значиваемые объекты | Заключено соглашение № 3 от 07.09.2021 «О порядке и условиях предоставлении субсидии автономному учреждению на иные цели» с САУ КО «Лесопожарный центр» (доп. соглашение № 1 от 22.09.2021, доп. соглашение № 2 от 11.10.2021, на сумму 13 408, 978 тыс. рублей). В 2021 году приобретена в количестве 21 ед. сетевая видеокамера с предустановленным программным комплексом автоматического распознавания лесных пожаров «Пожарный сторож» с установкой для расширения действующей системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» на территории Курской области на сумму 13 408,978 тыс. рублей
18 | Контрольное событие программы 1.03.2.1 Расширение действующей системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курской области завершено | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»
19 | Основное мероприятие 2.01. Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Поддержание готовности сил и средств пожарной охраны на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | Для обеспечения бесперебойного функционирования оперативной структуры и поддержания в боевой готовности сил средств ОКУ «ППС Курской области» воевременно осуществлялась выплата заработной платы с начислениями работникам, оплата работ и услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг, оплата налогов, кредиторская задолженность не допускалась. Для развития и оснащения подразделений противопожарной службы Курской области современной техникой, оборудованием и другими материальными средствами за счет средств области приобретено следующее имущество: 5 единиц основной пожарной техники на сумму 35 300 тыс.рублей; 1 автобус на сумму 1 719,0 тыс. рублей; 110 комплектов дыхательных аппаратов (СИЗОД) на сумму 16 103,6 тыс.рублей; 11 единиц аварийных осветительных установок на сумму 511,5 тыс. рублей; оборудование для организации мероприятий по тушению ландшафтных пожаров (мотопомпы, хлопушки металлические с черенком, резервуары для воды, установки лесопожарные и ранцы противопожарные) на сумму 6 385,7 тыс.рублей; 100 комплектов боевой одежды пожарного, вещевое имущество и снаряжение на сумму 3 837,5 тыс.рублей; 6,6 тонн пенообразователя на сумму 200,0 тыс. рублей; 440 единиц пожарных рукавов на сумму 733,5 тыс.рублей; 6 единиц сигнально-громкоговорящих установок на сумму 66,2 тыс.рублей; 55 единиц светодиодных поисково-спасательных фонарей на сумму 147,2 тыс.рублей; 13 единиц систем громкой связи на сумму 238,2 тыс.рулей; 37 единиц бензопил на сумму 362,6 тыс.рублей; 23 санитарных узла на базе блок-контейнеров на сумму 4 659,2 тыс. рублей; гаражное оборудование, аккумуляторные батареи для автомобилей, запасные части и расходные материалы для осуществления ремонтных работ на базе отряда технической службы на сумму 4 443,0 тыс.рублей; компьютерная техника и комплектующие для компьютерной техники на сумму 2 227,1 тыс.рублей; горюче-смазочные материалы на сумму 14 999,3 тыс.рублей; строительные материалы, электротовары, бытовая техника, мебель, хозяйственный инвентарь на сумму 4 374,5 тыс.рублей;
20 | Мероприятие 2.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ППС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций
21 | Контрольное событие программы 2.01.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности, поддержанию в готовности сил и средств ОКУ «ППС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
22 | Контрольное событие программы 2.01.1.2 Текущий (капитальный) ремонт пожарных депо ОКУ "ППС Курской области"выполнен | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | выполнен капитальный ремонт кровли пожарной части п. Конышевка Конышевского района Курской области на сумму 3 667,0 тыс.рублей.
23 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 01.01..2021 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
24 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение пожарных автоцистерн | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 01.01..2021 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | На поставку 2-х единиц пожарных автоцистерн заключен государственный контракт от 01.10.2021 № 723 на сумму 14 120,0 тыс. рублей Поставка товара осуществлена 21.12.2021 года, оплата произведена 28.12.2021 года.
25 | Контрольное событие программы R3.1.1 Пожарные автоцистерны приобретены | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
26 | Основное мероприятие 2.02. Развитие системы пожарной безопасности Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны. Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств пожарной охраны на территории Курской области
27 | Мероприятие 2.02.2 Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области | В целях создания условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области приобретены высоконапорные бензиновые мотопомпы и передвижные мотопомпы с комплектом противопожарного оборудования и переданы в ОУ ДПД на сумму 3 340,023 тыс. рублей
28 | Контрольное событие программы 2.02.2.1 Мотопомпы мобильные универсальные пожарные модули, пожарно-техническое вооружение приобретены | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» не реализовывалась в 2021 году
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
29 | Основное мероприятие 4.01. Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Повышение эффективности деятельности аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленной на обеспечение выполнения органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности, требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах | Работа аппарата комитета региональной безопасности Курской области в 2021 году соответствует определенным Положением функциям, расходование бюджетных средств эффективно, кредиторская задолженность по рсходам не допущена Основными задачами, решаемыми в 2021 году, являлись: финансирование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. выполнение функций главного распорядителя средств областного бюджета в отношении подведомственных учреждений. выполнение Плана основных мероприятий Курской области в области ГО, ЧС и ПБ и безопасности людей на водных объектах на 2021 год Комитет региональной безопасности Курской области осуществил разработку, согласование и участвовал в разработке более 312 нормативных правовых актов Курской области, в том числе: в области гражданской обороны и территориальной обороны - 30; в области защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 119; в области обеспечения пожарной безопасности – 76; по вопросам межведомственной координации – 30.
30 | Мероприятие 4.01.1 Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение комлексной безопасности,выполнение функций как ответственного исполнителя программы | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
31 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100% | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области"
32 | Основное мероприятие 5.01. Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности; разработка комплекта нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области; обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных учреждений; создание региональных базовых, целевых систем мониторинга и управления в интересах органов исполнительной государственной власти Курской области, обеспечивающих использование результатов космической деятельности; обеспечение возможности электронного взаимодействия системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования земли и других результатов космической деятельности с внешними информационными системами.
33 | Мероприятие 5.01.2 Разработка нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Формирование нормативно-правовой базы использования результатов космической деятельности в Курской области
34 | Контрольное событие программы 5.01.2. 1 Нормативные правовые акты об областном совокупном геоинформационном ресурсе Курской области, областной организационной инфраструктуре и ее базовых системах, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области, о целевых системах мониторинга и управления Курской области, функционирующих на основе использования результатов космической деятельности, разработаны | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
35 | Мероприятие 5.01.3 Обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области | 1. комитет природных ресурсов Курской области,председатель комитета К.О. Поляков; 2. комитет агропромышленного комплекса Курской области; председатель комитета И.И. Музалёв; 3. комитет образования и науки Курской области, председатель комитета Н.А. Пархоменко; 4. комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, председатель комитета Т.А. Сукновалова; 5. комитет по культуре Курской области, председатель комитета Ю.Н. Полетыкина | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Кадровое и информационное обеспечение органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений в сфере использования результатов космической деятельности | В 2021 году обучено 20 человек в 5 органах исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждениях: Реализацию мероприятия обеспечивало 5 органов исполнительной власти Курской области: 1. комитет природных ресурсов Курской области 4 человека; 2. комитет агропромышленного комплекса Курской области, обучено 4 человека; 3. комитет образования и науки Курской области 4 человека; 4. комитет по культуре Курской области 4 человека; 5. комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области 4 человека;
36 | Контрольное событие программы 5.01.3. 1 Сотрудники органов государственной власти и специалисты подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг обучены | 1. комитет природных ресурсов Курской области,председатель комитета К.О. Поляков; 2. комитет агропромышленного комплекса Курской области; председатель комитета И.И. Музалёв; 3. комитет образования и науки Курской области, председатель комитета Н.А. Пархоменко; 4. комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, председатель комитета Т.А. Сукновалова; 5. комитет по культуре Курской области, председатель комитета Ю.Н. Полетыкина |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
37 | Мероприятие 5.01.4 Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования | Комитет природных ресурсов Курской области,председатель комитета К.О. Поляков; Комитет агропромышленного комплекса Курской области; председатель комитета И.И. Музалёв; | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечено функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования | Заключены контракты по сопровождению (технической поддержки) 2-х базовых целевых систем мониторинга и управления экологии и природопользования Курской области и сельским хозяйством на сумму 407,541 тыс. рублей, каждый (всего на сумму 815,082 тыс. рублей
38 | Контрольное событие программы 5.01.4.1 Обеспечено функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования | Комитет природных ресурсов Курской области,председатель комитета К.О. Поляков; Комитет агропромышленного комплекса Курской области; председатель комитета И.И. Музалёв; |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х
39 | Мероприятие 5.01.5 Формирование организационной инфраструктуры, обеспечивающей координацию использования результатов космической деятельности и выполнение базовых задач, включая создание ядра, модернизацию подсистемы хранения данных (ядро), модернизация подсистемы формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро), поставку оборудования и программного обеспечения с проведением монтажных и пусконаладочных работ для обеспечения функционирования базовых элементов региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности | В рамках данного мероприятия на сумму 2 697,973 тыс. рублей роизведена модернизация подсистем формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро) региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности. Поставлены коммутаторы.
40 | Контрольное событие программы 5.01.5. 1 Модернизация подсистемы формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро) региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности Курской области, поставки оборудования и программного обеспечения осуществлена | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2021-12-31 | Х | 2021-12-31 | Х | Х