## Лист1
Информация о реализации государственных программ Курской области за 2020 год
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования государственной программы (тыс.рублей) |  |  |  |  | Выполнение показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограммы) |  |  | Выполнение структурных элементов подпрограмм госпрограммы |  | Выполнение контрольных событий подпрограмм госпрограммы |  | Оценка эффективности государственных программ за 2020 год
|  |  |  | Предусмотрено государственной программой | Фактически предусмотрено на реализацию госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по сводной бюджетной росписи на 31.12.2020) | Отклонения (+, -) (гр.6 - гр.5) | Фактические расходы (областной и федеральный бюджеты - кассовый расход) | % выполнения (гр.8/6) | преду-смотрено | выполнено в полном объеме | доля выполнен-ных в полном объеме, % | преду-смотрено | выпол-нено | преду-смотрено | выпол-нено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | «Развитие здравоохранения в Курской области» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 28882383.015 | 29757943.964 | 875560.949 | 29408782.839 | 98.827 | 136 | 108 | 79.4118 | 45 | 44 | 162 | 161 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 4103203.4 | 4314164.7 | 210961.3 | 4178770.868 | 96.862 | 17 | 12
|  |  | областной бюджет | 10058643.515 | 10714185.692 | 655542.177 | 10621078.512 | 99.131
|  |  | террит.фонд ОМС | 14720536.1 | 14729593.572 | 9057.472 | 14608933.459 | 99.181
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 2053629.428 | 2075473.576 | 21844.148 | 2066829.348 | 99.584 | 39 | 29 | 74.359 | 9 | 9 | 36 | 36 | х
|  |  | федеральный бюджет | 659175.98 | 687122.58 | 27946.6 | 682604.941 | 99.343
|  |  | областной бюджет | 1394453.448 | 1388350.996 | -6102.452 | 1384224.407 | 99.703
|  |  | террит.фонд ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 5009328.906 | 5782340.199 | 773011.293 | 5622033.843 | 97.228 | 23 | 17 | 73.913 | 9 | 9 | 43 | 43 | х
|  |  | федеральный бюджет | 2322391.377 | 2456061.024 | 133669.647 | 2377303.517 | 96.793
|  |  | областной бюджет | 2686937.529 | 3326279.175 | 639341.646 | 3244730.326 | 97.548
|  |  | террит.фонд ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 618428.427 | 618561.304 | 132.877 | 617550.445 | 99.837 | 25 | 25 | 100 | 7 | 7 | 19 | 19 | х
|  |  | федеральный бюджет | 103724 | 103856.877 | 132.877 | 103781.646 | 99.928
|  |  | областной бюджет | 514704.427 | 514704.427 | 0 | 513768.799 | 99.818
|  |  | террит.фонд ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 9.617 | 9.617 | 0 | 9.617 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 9.617 | 9.617 | 0 | 9.617 | 100
|  |  | террит.фонд ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 165355.39 | 162552.126 | -2803.264 | 158853.938 | 97.725 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 8 | 8 | х
|  |  | федеральный бюджет | 27667.903 | 27667.903 | 0 | 26087.066 | 94.286
|  |  | областной бюджет | 137687.487 | 134884.223 | -2803.264 | 132766.872 | 98.43
|  |  | террит.фонд ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 166476.248 | 166476.248 | 0 | 164462.128 | 98.79 | 11 | 5 | 45.4545 | 2 | 2 | 14 | 14 | х
|  |  | федеральный бюджет | 43935 | 43935 | 0 | 43935 | 100
|  |  | областной бюджет | 122541.248 | 122541.248 | 0 | 120527.128 | 98.356
|  |  | террит.фонд ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 133485.307 | 133485.307 | 0 | 133159.306 | 99.756 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 8 | 8 | х
|  |  | федеральный бюджет | 1507.9 | 1507.9 | 0 | 1193.161 | 79.127
|  |  | областной бюджет | 131977.407 | 131977.407 | 0 | 131966.145 | 99.991
|  |  | террит.фонд ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 1113858.278 | 1148022.009 | 34163.731 | 1021490.107 | 88.978 | 7 | 6 | 85.7143 | 7 | 6 | 19 | 18 | х
|  |  | федеральный бюджет | 407477.797 | 407477.797 | 0 | 403839.75 | 99.107
|  |  | областной бюджет | 290947.381 | 316053.628 | 25106.247 | 313810.65 | 99.29
|  |  | террит.фонд ОМС | 415433.1 | 424490.584 | 9057.484 | 303839.707 | 71.577
| Подпрограмма 9 «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 429503.588 | 478715.764 | 49212.176 | 432095.529 | 90.261 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | х
|  |  | федеральный бюджет | 329256.943 | 378469.119 | 49212.176 | 331959.287 | 87.711
|  |  | областной бюджет | 100246.645 | 100246.645 | 0 | 100136.242 | 99.89
|  |  | террит.фонд ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма Б «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 19192307.826 | 19192307.814 | -0.012 | 19192298.578 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 208066.5 | 208066.5 | 0 | 208066.5 | 100
|  |  | областной бюджет | 4679138.326 | 4679138.326 | 0 | 4679138.326 | 100
|  |  | террит.фонд ОМС | 14305103 | 14305102.988 | -0.012 | 14305093.752 | 100
2 | «Развитие образования в Курской области» | Комитет образования и науки Курской области | Всего | 16489911.874 | 17224598.606 | 734686.732 | 16751310.811 | 97.252 | 115 | 104 | 90.4348 | 39 | 38 | 72 | 71 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 1162151.5 | 1157880.1 | -4271.4 | 838130.918 | 72.385 | 5 | 5
|  |  | областной бюджет | 15327760.374 | 16066718.506 | 738958.132 | 15913179.893 | 99.044
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Комитет образования и науки Курской области | Всего | 13861019.285 | 14533376.139 | 672356.854 | 14104407.878 | 97.048 | 61 | 53 | 86.8852 | 13 | 12 | 28 | 27 | х
|  |  | федеральный бюджет | 1024076.533 | 1019805.133 | -4271.4 | 709206.253 | 69.543
|  |  | областной бюджет | 12836942.752 | 13513571.006 | 676628.254 | 13395201.625 | 99.124
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» | Комитет образования и науки Курской области | Всего | 422878.417 | 418541.409 | -4337.008 | 386578.839 | 92.363 | 22 | 21 | 95.4545 | 7 | 7 | 13 | 13 | х
|  |  | федеральный бюджет | 109432.2 | 109432.2 | 0 | 101359.509 | 92.623
|  |  | областной бюджет | 313446.217 | 309109.209 | -4337.008 | 285219.33 | 92.271
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования» | Комитет образования и науки Курской области | Всего | 1959850.592 | 2023550.495 | 63699.903 | 2018654.087 | 99.758 | 18 | 16 | 88.8889 | 14 | 14 | 24 | 24 | х
|  |  | федеральный бюджет | 19842.567 | 19842.567 | 0 | 18771.201 | 94.601
|  |  | областной бюджет | 1940008.025 | 2003707.928 | 63699.903 | 1999882.886 | 99.809
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Комитет образования и науки Курской области | Всего | 8817.759 | 8817.759 | 0 | 8811.514 | 99.929 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 8800.2 | 8800.2 | 0 | 8793.955 | 99.929
|  |  | областной бюджет | 17.559 | 17.559 | 0 | 17.559 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования» | Комитет образования и науки Курской области | Всего | 237345.821 | 240312.804 | 2966.983 | 232858.493 | 96.898 | 7 | 7 | 100 | 3 | 3 | 5 | 5 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 237345.821 | 240312.804 | 2966.983 | 232858.493 | 96.898
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (госпрограмма подпрограмм не имеет) | Комитет образования и науки Курской области | Всего | 809405.663 | 729286.148 | -80119.515 | 719899.93 | 98.713 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 363021 | 320476.162 | -42544.838 | 320296.137 | 99.944
|  |  | областной бюджет | 381867.554 | 352085.421 | -29782.133 | 345594.218 | 98.156
|  |  | местные бюджеты | 64517.109 | 56724.565 | -7792.544 | 54009.575 | 95.214
4 | «Социальная поддержка граждан в Курской области» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 11880215.93 | 11341372.717 | -538843.213 | 10781738.382 | 95.066 | 35 | 26 | 74.2857 | 57 | 54 | 115 | 113 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 5716273.045 | 5025014.991 | -691258.054 | 4899057.566 | 97.493 | 2 | 2
|  |  | областной бюджет | 6163942.885 | 6316357.726 | 152414.841 | 5882680.816 | 93.134
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 3912427.048 | 3700669.834 | -211757.214 | 3567599.607 | 96.404 | 3 | 3 | 100 | 25 | 24 | 41 | 41
|  |  | федеральный бюджет | 1623068.1 | 1395739.394 | -227328.706 | 1339776.534 | 95.99
|  |  | областной бюджет | 2289358.948 | 2304930.44 | 15571.492 | 2227823.073 | 96.655
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 1738383.826 | 1885462.364 | 147078.538 | 1880061.705 | 99.714 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 9 | 9 | х
|  |  | федеральный бюджет | 120271.585 | 124652.138 | 4380.553 | 119340.837 | -
|  |  | областной бюджет | 1618112.241 | 1760810.226 | 142697.985 | 1760720.868 | 99.995
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | -
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 6110258.995 | 5630754.462 | -479504.533 | 5219674.733 | 92.699 | 15 | 8 | 53.3333 | 16 | 14 | 51 | 50 | х
|  |  | федеральный бюджет | 3972933.36 | 3504623.459 | -468309.901 | 3439940.195 | 98.154
|  |  | областной бюджет | 2137325.635 | 2126131.003 | -11194.632 | 1779734.538 | 83.708
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 40983.243 | 40983.243 | 0 | 33833.987 | 82.556 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 4 | 4 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 40983.243 | 40983.243 | 0 | 33833.987 | 82.556
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 12081.514 | 12081.514 | 0 | 11563.723 | 95.714 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 6 | 6 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 12081.514 | 12081.514 | 0 | 11563.723 | 95.714
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 66081.304 | 71421.3 | 5339.996 | 69004.627 | 96.616 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 66081.304 | 71421.3 | 5339.996 | 69004.627 | 96.616
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 28230.77 | 28230.77 | 0 | 27325.989 | 96.795 | 25 | 25 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 14145 | 14145 | 0 | 13695.234 | 96.82 | 4 | 4
|  |  | областной бюджет | 14085.77 | 14085.77 | 0 | 13630.755 | 96.77
| Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | 100
| Подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 5911.895 | 5911.895 | 0 | 5911.894 | 100 | 8 | 8 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 5911.895 | 5911.895 | 0 | 5911.894 | 100
| Подпрограмма 3 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 16342.4 | 16342.4 | 0 | 15825.128 | 96.835 | 9 | 9 | 100 | 18 | 18 | 18 | 18 | х
|  |  | федеральный бюджет | 14145 | 14145 | 0 | 13695.234 | 96.82
|  |  | областной бюджет | 2197.4 | 2197.4 | 0 | 2129.894 | 96.928
| Подпрограмма 4 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 5956.475 | 5956.475 | 0 | 5568.967 | 93.494 | 2 | 2 | 100 | 7 | 7 | 7 | 7 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 5956.475 | 5956.475 | 0 | 5568.967 | 93.494
6 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» | Комитет строительства Курской области | Всего | 2436739.47 | 2439382.054 | 2642.584 | 2215340.108 | 90.816 | 45 | 38 | 84.4444 | 23 | 19 | 30 | 26 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 943727.337 | 943727.337 | 0 | 824407.442 | 87.357 | 6 | 4
|  |  | областной бюджет | 1245726.664 | 1248369.248 | 2642.584 | 1165195.041 | 93.337
|  |  | местные бюджеты | 140534.143 | 140534.143 | 0 | 119296.94 | 84.888
|  |  | внебюджетные источники | 106751.326 | 106751.326 | 0 | 106440.685 | 99.709
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» | Комитет строительства Курской области | Всего | 1899355.019 | 1900158.656 | 803.637 | 1681487.447 | 88.492 | 27 | 22 | 81.4815 | 12 | 8 | 19 | 15 | х
|  |  | федеральный бюджет | 814713.971 | 814713.971 | 0 | 699879.753 | 85.905
|  |  | областной бюджет | 846490.112 | 847293.749 | 803.637 | 764693.961 | 90.251
|  |  | местные бюджеты | 140491.071 | 140491.071 | 0 | 119253.868 | 84.884
|  |  | внебюджетные источники | 97659.865 | 97659.865 | 0 | 97659.865 | 100
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Всего | 435637.851 | 437476.798 | 1838.947 | 435659.814 | 99.585 | 8 | 8 | 100 | 7 | 7 | 10 | 10 | х
|  |  | федеральный бюджет | 27266.766 | 27266.766 | 0 | 26334.842 | 96.582
|  |  | областной бюджет | 399236.552 | 401075.499 | 1838.947 | 400501.08 | 99.857
|  |  | местные бюджеты | 43.072 | 43.072 | 0 | 43.072 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 9091.461 | 9091.461 | 0 | 8780.82 | 96.583
| Подпрограмма 3 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Всего | 101746.6 | 101746.6 | 0 | 98192.847 | 96.507 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 101746.6 | 101746.6 | 0 | 98192.847 | 96.507
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | «Формирование современной городской среды в Курской области» (госпрограмма подпрограмм не имеет) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Всего | 604032.092 | 603672.192 | -359.9 | 596337.803 | 98.785 | 14 | 13 | 92.8571 | 9 | 9 | 8 | 8 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 471218.2 | 470858.3 | -359.9 | 464589.49 | 98.669
|  |  | областной бюджет | 81381.321 | 81381.321 | 0 | 81052.743 | 99.596
|  |  | местные бюджеты | 51432.571 | 51432.571 | 0 | 50695.57 | 98.567
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0
8 | «Содействие занятости населения в Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Всего | 1416115.124 | 1351466.399 | -64648.725 | 1350347.551 | 99.917 | 42 | 33 | 78.5714 | 13 | 13 | 22 | 21 | Эффективность государственной программы Курской области средняя
|  |  | федеральный бюджет | 1230122.7 | 1162806.3 | -67316.4 | 1161776.552 | 99.911 | 6 | 3
|  |  | областной бюджет | 185992.424 | 188660.099 | 2667.675 | 188570.999 | 99.953
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Всего | 1359724.803 | 1291712.727 | -68012.076 | 1290702.036 | 99.922 | 15 | 12 | 80 | 5 | 5 | 12 | 12 | х
|  |  | федеральный бюджет | 1228822.4 | 1161506 | -67316.4 | 1160582.763 | 99.921
|  |  | областной бюджет | 130902.403 | 130206.727 | -695.676 | 130119.273 | 99.933
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Всего | 11229.859 | 10854.175 | -375.684 | 11229.858 | 103.461 | 13 | 12 | 92.3077 | 3 | 3 | 5 | 4 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 11229.859 | 10854.175 | -375.684 | 11229.858 | 103.461
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 " Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Всего | 43825.162 | 47260.159 | 3434.997 | 47260.159 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | х
|  |  | федеральный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100
|  |  | областной бюджет | 42825.162 | 46260.159 | 3434.997 | 46260.159 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Всего | 1335.3 | 1263.654 | -71.646 | 1155.498 | 91.441 | 7 | 5 | 71.4286 | 2 | 2 | 2 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 300.3 | 300.3 | 0 | 193.789 | 64.532
|  |  | областной бюджет | 1035 | 963.354 | -71.646 | 961.709 | 99.829
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Всего | 345769.772 | 368025.337 | 22255.565 | 367817.055 | 99.943 | 12 | 12 | 100 | 4 | 4 | 14 | 14 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 80026.1 | 87966.1 | 7940 | 87956.683 | 99.989 | 3 | 3
|  |  | областной бюджет | 265743.672 | 280059.237 | 14315.565 | 279860.372 | 99.929
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области» | Комитет ЗАГС Курской области | Всего | 86570.699 | 95491.778 | 8921.079 | 95491.778 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 79751.2 | 87691.2 | 7940 | 87691.2 | 100
|  |  | областной бюджет | 6819.499 | 7800.578 | 981.079 | 7800.578 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели» | Администрация Курской области | Всего | 274.9 | 274.9 | 0 | 265.483 | 96.574 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | х
|  |  | федеральный бюджет | 274.9 | 274.9 | 0 | 265.483 | 96.574
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Всего | 258924.173 | 272258.659 | 13334.486 | 272059.794 | 99.927 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 9 | 9 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 258924.173 | 272258.659 | 13334.486 | 272059.794 | 99.927
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | 895350.305 | 896826.141 | 1475.836 | 891566.781 | 99.414 | 19 | 19 | 100 | 8 | 8 | 23 | 23 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4
|  |  | областной бюджет | 895350.305 | 896826.141 | 1475.836 | 891566.781 | 99.414
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | 299909.29 | 297836.59 | -2072.7 | 294689.17 | 98.943 | 7 | 7 | 100 | 3 | 3 | 10 | 10 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 299909.29 | 297836.59 | -2072.7 | 294689.17 | 98.943
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | 560594.195 | 562019.39 | 1425.195 | 559944.571 | 99.631 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 7 | 7 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 560594.195 | 562019.39 | 1425.195 | 559944.571 | 99.631
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 950 | 950 | 0 | 950 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 950 | 950 | 0 | 950 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | 30276.145 | 32399.486 | 2123.341 | 32362.369 | 99.885 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 30276.145 | 32399.486 | 2123.341 | 32362.369 | 99.885
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | 3620.675 | 3620.675 | 0 | 3620.671 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 3620.675 | 3620.675 | 0 | 3620.671 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11 | «Развитие культуры в Курской области» | Комитет по культуре Курской области | Всего | 1744404.585 | 1840461.192 | 96056.607 | 1838341.252 | 99.885 | 43 | 30 | 69.7674 | 21 | 20 | 26 | 25 | Эффективность государственной программы Курской области средняя
|  |  | федеральный бюджет | 66637.4 | 66637.4 | 0 | 66612.468 | 99.963 | 5 | 4
|  |  | областной бюджет | 1228560.885 | 1324617.492 | 96056.607 | 1322522.484 | 99.842
|  |  | местные бюджеты | 418562.3 | 418562.3 | 0 | 418562.3 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 30644 | 30644 | 0 | 30644 | 100
| Подпрограмма 1 «Наследие» | Комитет по культуре Курской области | Всего | 551851.611 | 565973.609 | 14121.998 | 565304.546 | 99.882 | 8 | 4 | 50 | 6 | 5 | 7 | 6 | х
|  |  | федеральный бюджет | 5301.6 | 5301.6 | 0 | 5301.597 | 100
|  |  | областной бюджет | 408677.111 | 422799.109 | 14121.998 | 422130.049 | 99.842
|  |  | местные бюджеты | 133248.9 | 133248.9 | 0 | 133248.9 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 4624 | 4624 | 0 | 4624 | 100
| Подпрограмма 2 «Искусство» | Комитет по культуре Курской области | Всего | 642170.325 | 695788.05 | 53617.725 | 695762.943 | 99.996 | 13 | 6 | 46.1538 | 5 | 5 | 6 | 6 | х
|  |  | федеральный бюджет | 3300 | 3300 | 0 | 3299.998 | 100
|  |  | областной бюджет | 328286.925 | 381904.65 | 53617.725 | 381879.545 | 99.993
|  |  | местные бюджеты | 285313.4 | 285313.4 | 0 | 285313.4 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 25270 | 25270 | 0 | 25270 | 100
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | Комитет по культуре Курской области | Всего | 542396.649 | 570713.533 | 28316.884 | 569427.369 | 99.775 | 10 | 9 | 90 | 5 | 5 | 8 | 8 | х
|  |  | федеральный бюджет | 56028.8 | 56028.8 | 0 | 56028.755 | 100
|  |  | областной бюджет | 485617.849 | 513934.733 | 28316.884 | 512648.614 | 99.75
|  |  | местные бюджеты |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 750 | 750 | 0 | 750 | 100
| Подпрограмма 4 «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области» | Администрация Курской области | Всего | 7986 | 7986 | 0 | 7846.394 | 98.252 | 7 | 7 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | х
|  |  | федеральный бюджет | 2007 | 2007 | 0 | 1982.118 | 98.76
|  |  | областной бюджет | 5979 | 5979 | 0 | 5864.276 | 98.081
|  |  | местные бюджеты |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12 | «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Всего | 905641.6 | 918691.891 | 13050.291 | 901769.652 | 98.158 | 24 | 22 | 91.6667 | 7 | 7 | 16 | 15 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 71438.228 | 71438.228 | 0 | 68427.555 | 95.786 | 3 | 3
|  |  | областной бюджет | 808000.972 | 821051.263 | 13050.291 | 807139.697 | 98.306
|  |  | местные бюджеты | 24202.4 | 24202.4 | 0 | 24202.4 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области» | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Всего | 366606.132 | 357240.618 | -9365.514 | 340431.512 | 95.295 | 10 | 9 | 90 | 2 | 2 | 7 | 7 | х
|  |  | федеральный бюджет | 43355.6 | 43355.6 | 0 | 40344.927 | 93.056
|  |  | областной бюджет | 299048.132 | 289682.618 | -9365.514 | 275884.185 | 95.237
|  |  | местные бюджеты | 24202.4 | 24202.4 | 0 | 24202.4 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации» | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Всего | 527520.247 | 549233.524 | 21713.277 | 549233.452 | 100 | 8 | 8 | 100 | 4 | 4 | 8 | 8 | х
|  |  | федеральный бюджет | 28082.628 | 28082.628 | 0 | 28082.628 | 100
|  |  | областной бюджет | 497437.619 | 519150.896 | 21713.277 | 519150.824 | 100
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100
| Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Всего | 11515.221 | 12217.749 | 702.528 | 12104.688 | 99.075 | 3 | 2 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 0 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 11515.221 | 12217.749 | 702.528 | 12104.688 | 99.075
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13 | «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | Комитет молодежной политики Курской области | Всего | 446891.279 | 451572.101 | 4680.822 | 448171.259 | 99.247 | 16 | 14 | 87.5 | 7 | 6 | 18 | 17 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2
|  |  | областной бюджет | 371652.753 | 369254.966 | -2397.787 | 365854.124 | 99.079
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | местные бюджеты | 75238.526 | 82317.135 | 7078.609 | 82317.135 | 100
| Подпрограмма 1«Молодежь Курской области» | Комитет молодежной политики Курской области | Всего | 59507.777 | 59680.938 | 173.161 | 57577.724 | 96.4759 | 9 | 9 | 100 | 4 | 4 | 11 | 11 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 59507.777 | 59680.938 | 173.161 | 57577.724 | 96.4759
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Туризм» | Комитет по культуре Курской области | Всего | 20778.434 | 17872.023 | -2906.411 | 17186.693 | 96.1653 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 20778.434 | 17872.023 | -2906.411 | 17186.693 | 96.1653
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | Комитет молодежной политики Курской области | Всего | 351709.821 | 358803.401 | 7093.58 | 358405.458 | 99.8891 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 276471.295 | 276486.266 | 14.971 | 276088.323 | 99.8561
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | -
|  |  | местные бюджеты | 75238.526 | 82317.135 | 7078.609 | 82317.135 | -
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благопри-ятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | Комитет молодежной политики Курской области | Всего | 14895.247 | 15215.739 | 320.492 | 15001.384 | 98.5912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 14895.247 | 15215.739 | 320.492 | 15001.384 | 98.5912
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | «Развитие архивного дела в Курской области» | Архивное управление Курской области | Всего | 77525.434 | 78421.04 | 895.606 | 78407.727 | 99.983 | 17 | 15 | 88.2353 | 9 | 9 | 21 | 20 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1
|  |  | областной бюджет | 77525.434 | 78421.04 | 895.606 | 78407.727 | 99.983
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | Архивное управление Курской области | Всего | 69902.379 | 70271.479 | 369.1 | 70258.265 | 99.9812 | 8 | 8 | 100 | 4 | 4 | 9 | 9 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 69902.379 | 70271.479 | 369.1 | 70258.265 | 99.9812
|  |  | местные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 1 | -
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | Архивное управление Курской области | Всего | 7623.055 | 8149.561 | 526.506 | 8149.462 | 99.9988 | 8 | 6 | 75 | 5 | 5 | 12 | 11 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 7623.055 | 8149.561 | 526.506 | 8149.462 | 99.9988
|  |  | местные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | Комитет по экономике и развитию Курской области | Всего | 975832.879 | 981644.927 | 5812.048 | 978922.2643 | 99.7226 | 46 | 42 | 91.3043 | 17 | 17 | 51 | 51 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 416970.8 | 416970.8 | 0 | 416174.3 | 99.809 | 5 | 4
|  |  | областной бюджет | 558862.079 | 564674.127 | 5812.048 | 562747.964 | 99.6589
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | Комитет по экономике и развитию Курской области | Всего | 102051.298 | 101854.386 | -196.912 | 99231.352 | 97.4247 | 11 | 11 | 100 | 3 | 3 | 16 | 16 | х
|  |  | федеральный бюджет | 9896.5 | 9896.5 | 0 | 9100 | -
|  |  | областной бюджет | 92154.798 | 91957.886 | -196.912 | 90131.352 | 98.0137
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | Комитет промышленности, торговли и предприниматель- ства Курской области | Всего | 514056.83 | 521125.147 | 7068.317 | 521100.4713 | 99.9953 | 19 | 18 | 94.7368 | 6 | 6 | 13 | 13 | х
|  |  | федеральный бюджет | 407074.3 | 407074.3 | 0 | 407074.3 | 100
|  |  | областной бюджет | 106982.53 | 114050.847 | 7068.317 | 114026.1713 | 99.9784
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Всего | 323793.919 | 319967.585 | -3826.334 | 319967.585 | 100 | 5 | 4 | 80 | 2 | 2 | 14 | 14 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 323793.919 | 319967.585 | -3826.334 | 319967.585 | 100
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | Комитет по экономике и развитию Курской области | Всего | 740.47 | 744.77 | 4.3 | 700.469 | 94.0517 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 740.47 | 744.77 | 4.3 | 700.469 | 94.0517
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | Комитет по экономике и развитию Курской области | Всего | 11.387 | 11.387 | 0 | 11.387 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 11.387 | 11.387 | 0 | 11.387 | 100
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 6 «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х
|  |  | федеральный бюджет | - | - | #VALUE! | - | -
|  |  | областной бюджет | - | - | #VALUE! | - | -
|  |  | местные бюджеты | - | - | #VALUE! | - | -
|  |  | внебюджетные источники | - | - | #VALUE! | - | -
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | Комитет по экономике и развитию Курской области | Всего | 35178.975 | 37941.652 | 2762.677 | 37911 | 99.9192 | 3 | 2 | 66.6667 | 3 | 3 | 5 | 5 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 35178.975 | 37941.652 | 2762.677 | 37911 | 99.9192
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
16 | «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | Комитет промышленности, торговли и предприниматель- ства Курской области | Всего | 13998055.534 | 13998055.534 | 0 | 23048055.534 | 164.6518 | 12 | 12 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | Эффективность государственной программы Курской области средняя
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4
|  |  | областной бюджет | 48055.534 | 48055.534 | 0 | 48055.534 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 13950000 | 13950000 | 0 | 23000000 | 164.8746
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» | Комитет промышленности, торговли и предприниматель- ства Курской области | Всего |  | 13818055.534 | 13641049.149 | 22868055.534 | 165.494 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 48055.534 | 48055.534 | 0 | 48055.534 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 13770000 | 13770000 | 0 | 22820000 | 165.7226
| Подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» | Комитет промышленности, торговли и предприниматель- ства Курской области | Всего | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 100
17 | «Развитие информационного общества в Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Всего | 192108.685 | 193620.025 | 1511.34 | 187368.935 | 96.7715 | 20 | 20 | 100 | 8 | 8 | 22 | 22 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 15102.3 | 14860 | -242.3 | 9909.417 | 66.6852 | 2 | 2
|  |  | областной бюджет | 177006.385 | 178760.025 | #REF! | 177459.518 | 99.2725
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Всего | 108270.431 | 108277.143 | 6.712 | 102272.296 | 94.4542 | 8 | 8 | 100 | 3 | 3 | 14 | 14 | х
|  |  | федеральный бюджет | 15102.3 | 14860 | -242.3 | 9909.417 | 66.6852
|  |  | областной бюджет | 93168.131 | 93417.143 | 249.012 | 92362.879 | 98.8714
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Всего | 15855.267 | 15787.284 | -67.983 | 15654.716 | 99.1603 | 8 | 8 | 100 | 3 | 3 | 5 | 5 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 15855.267 | 15787.284 | -67.983 | 15654.716 | 99.1603
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Всего | 44574.033 | 46146.644 | 1572.611 | 46032.969 | 99.7537 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 44574.033 | 46146.644 | 1572.611 | 46032.969 | 99.7537
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 4 «Ситуационный центр Губернатора Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Всего | 23408.954 | 23408.954 | 0 | 23408.954 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 23408.954 | 23408.954 | 0 | 23408.954 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
18 | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | Всего | 8646778.004 | 8609260.398 | -37517.606 | 8304632.136 | 96.4616 | 31 | 26 | 83.871 | 17 | 16 | 36 | 34 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 1920960.266 | 1920960.266 | 0 | 1889692.109 | 98.3723 | 3 | 3
|  |  | областной бюджет | 6707495.514 | 6669977.908 | -37517.606 | 6394229.273 | 95.8658
|  |  | местные бюджеты | 18233.224 | 18233.224 | 0 | 20710.754 | 113.588
|  |  | внебюджетные источники | 89 | 89 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | Всего | 7569878.729 | 7525549.773 | -44328.956 | 7239194.149 | 96.1949 | 16 | 13 | 81.25 | 8 | 8 | 7 | 6 | х
|  |  | федеральный бюджет | 1920960.266 | 1920960.266 | 0 | 1889692.109 | 98.3723
|  |  | областной бюджет | 5630685.239 | 5586356.283 | -44328.956 | 5328791.286 | 95.3894
|  |  | местные бюджеты | 18233.224 | 18233.224 | 0 | 20710.754 | 113.588
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | Всего | 1048129.925 | 1055156.435 | 7026.51 | 1037180.039 | 98.2963 | 6 | 4 | 66.6667 | 5 | 4 | 13 | 12 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 1048040.925 | 1055067.435 | 7026.51 | 1037180.039 | 98.3046
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 89 | 89 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | Всего | 28769.35 | 28554.19 | -215.16 | 28257.948 | 98.9625 | 6 | 6 | 100 | 4 | 4 | 16 | 16 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 28769.35 | 28554.19 | -215.16 | 28257.948 | 98.9625
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
19 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | Комитет агропромышлен-ного комплекса Курской области | Всего | 4155192.431 | 4132064.501 | -23127.93 | 4028746.367 | 97.4996 | 70 | 59 | 84.2857 | 10 | 8 | 12 | 9 | Эффективность государственной программы Курской области средняя
|  |  | федеральный бюджет | 2822771.2 | 2761523.8 | -61247.4 | 2759583.635 | 99.9297 | 11 | 10
|  |  | областной бюджет | 1206617.154 | 1212710.05 | 6092.896 | 1111332.081 | 91.6404
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 125804.077 | 157830.651 | 32026.574 | 157830.651 | 100
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области» | Комитет агропромышленного комплекса Курской области | Всего | 3674587.346 | 3600295.118 | -74292.228 | 3497789.846 | 97.1529 | 43 | 34 | 79.0698 | 6 | 5 | 7 | 5 | х
|  |  | федеральный бюджет | 2785646.2 | 2724398.8 | -61247.4 | 2722559.363 | 99.9325
|  |  | областной бюджет | 835067.543 | 835067.543 | 0 | 734401.708 | 87.9452
|  |  | внебюджетные источники | 53873.603 | 40828.775 | -13044.828 | 40828.775 | 100
| ВЦП «Создание мощностей по убою и глубокой переработке свиней в Курской области на 2015 - 2017 годы» | Комитет агропромышлен-ного комплекса Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЦП «Развитие овощеводства защищенного грунта Курской области на 2013-2015 годы" | Комитет агропромышлен-ного комплекса Курской области | Всего |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | областной бюджет |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| ВЦП «Поддержка начинающих фермеров и развитие семей-ных животноводческих форм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области на 2013-2015 годы» | Комитет агропромышлен-ного комплекса Курской области | Всего |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| ВЦП "Создание мощностей по убою и глубокой переработке свиней в Курской области на 2015-2017 годы" | Комитет агропромышлен-ного комплекса Курской области | Всего |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  |  | областной бюджет |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области» | Комитет агропромышленного комплекса Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | х
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | местные бюджеты |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» | Комитет агропромышленного комплекса Курской области | Всего | 102672.414 | 147743.816 | 45071.402 | 147628.036 | 99.9216 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 37125 | 37125 | 0 | 37024.272 | -
|  |  | областной бюджет | 5547.414 | 5547.414 | 0 | 5532.362 | -
|  |  | внебюджетные источники | 60000 | 105071.402 | 45071.402 | 105071.402 | 100
| Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» | Управление ветеринарии Курской области | Всего | 299654.123 | 301394.223 | 1740.1 | 301154.635 | 99.9205 | 10 | 9 | 90 | 2 | 1 | 3 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 287723.649 | 289463.749 | 1740.1 | 289224.161 | 99.9172
|  |  | внебюджетные источники | 11930.474 | 11930.474 | 0 | 11930.474 | 100
в том числе:
| ВЦП «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы» | Управление ветеринарии Курской области | Всего | 26475.649 | 26475.649 | 0 | 26460.728 | 99.9436 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 14545.175 | 14545.175 | 0 | 14530.254 | 99.8974
|  |  | внебюджетные источники | 11930.474 | 11930.474 | 0 | 11930.474 | 100
| Подпрограмма 5 «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности в Курской области» | Комитет агропромышленного комплекса Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | Комитет агропромышленного комплекса Курской области | Всего | 78278.548 | 82631.344 | 4352.796 | 82173.85 | 99.4463 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 78278.548 | 82631.344 | 4352.796 | 82173.85 | 99.4463
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
20 | «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | Комитет агропромышлен-ного комплекса Курской области | Всего | 887187.071 | 862558.168 |  | 843039.85 | 97.7372 | 11 | 7 | 63.6364 | 6 | 5 | 7 | 5 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 520704.1 | 496075.197 |  | 487837.655 | 98.3395 | 3 | 2 | 66.6667
|  |  | областной бюджет | 261927.084 | 261927.084 |  | 258836.623 | 98.8201
|  |  | местные бюджеты | 37258.653 | 37258.653 |  | 35545.825 | 95.4029
|  |  | внебюджетные источники | 67297.234 | 67297.234 |  | 60819.747 | 90.3748
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Комитет агропромышленного комплекса Курской области | Всего | 59207.356 | 59207.356 |  | 55651.42 | 93.9941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
|  |  | федеральный бюджет | 12869.4 | 12869.4 |  | 12678.242 | 98.5146
|  |  | областной бюджет | 28575.756 | 28575.756 |  | 28151.301 | 98.5146
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 |  | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 17762.2 | 17762.2 |  | 14821.877 | 83.4462
| Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Комитет агропромышленного комплекса Курской области | Всего | 4769.72 | 4769.72 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | х
|  |  | федеральный бюджет | 1244.9 | 1244.9 |  | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 186.02 | 186.02 |  | 0 | 0
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 |  | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 3338.8 | 3338.8 |  | 0 | 0
| Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Комитет агропромышленного комплекса Курской области | Всего | 823209.995 | 798581.092 |  | 787388.43 | 98.5984 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | х
|  |  | федеральный бюджет | 506589.8 | 481960.897 |  | 475159.413 | 98.5888
|  |  | областной бюджет | 233165.308 | 233165.308 |  | 230685.322 | 98.9364
|  |  | местные бюджеты | 37258.653 | 37258.653 |  | 35545.825 | 95.4029
|  |  | внебюджетные источники | 46196.234 | 46196.234 |  | 45997.87 | 99.5706
21 | Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (госпрограмма подпрограмм не имеет) | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Всего | 4206 | 4206 | 0 | 4202 | 99.9049 | 4 | 0 | 73.2 | 7 | 7 | 11 | 11 | Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 73,2 % (в среднем плановые значения показателей (индикаторов) выполнены на 73,2 %)
|  |  | федеральный бюджет | 3654 | 3654 | 0 | 3654 | 100
|  |  | областной бюджет | 552 | 552 | 0 | 548 | 99.2754
22 | «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Комитет природных ресурсов Курской области | Всего | 457902.587 | 444376.483 | -13526.104 | 342448.473 | 77.0627 | 43 | 42 | 97.6744 | 10 | 10 | 40 | 37 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 85336 | 85336 | 0 | 84570.497 | 99.103 | 8 | 8
|  |  | областной бюджет | 264563.772 | 251037.668 | -13526.104 | 245039.122 | 97.6105
|  |  | местные бюджеты | 8249.905 | 8249.905 | 0 | 8222.284 | 99.6652
|  |  | внебюджетные источники | 99752.91 | 99752.91 | 0 | 4616.57 | 4.628
| Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» | Комитет природных ресурсов Курской области | Всего | 67640.768 | 67214.768 | 0 | 66443.517 | 98.8526 | 9 | 9 | 100 | 3 | 3 | 10 | 10 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 65081.473 | 64655.473 | -426 | 63884.222 | 98.8071
|  |  | местные бюджеты | 2559.295 | 2559.295 | 0 | 2559.295 | 100
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» | Комитет природных ресурсов Курской области | Всего | 81019.88 | 68004.98 | -13014.9 | 63207.977 | 92.9461 | 7 | 7 | 100 | 3 | 3 | 10 | 9 | х
|  |  | федеральный бюджет | 31849 | 31849 | 0 | 31848.999 | 100
|  |  | областной бюджет | 49170.88 | 36155.98 | -13014.9 | 31358.978 | 86.7325
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Комитет природных ресурсов Курской области | Всего | 81754.584 | 83107.709 | 1353.125 | 82725.154 | 99.5397 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 81754.584 | 83107.709 | 1353.125 | 82725.154 | 99.5397
| Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Всего | 185941.174 | 185941.174 | 0 | 90057.715 | 48.4334 | 4 | 3 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 45156.6 | 45156.6 | 0 | 44451.491 | 98.4385
|  |  | областной бюджет | 35341.054 | 35341.054 | 0 | 35326.665 | 99.9593
|  |  | местные бюджеты | 5690.61 | 5690.61 | 0 | 5662.989 | 99.5146
|  |  | внебюджетные источники | 99752.91 | 99752.91 | 0 | 4616.57 | 4.628
| Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» | Комитет природных ресурсов Курской области | Всего | 41546.181 | 40107.852 | -1438.329 | 40014.11 | 99.7663 | 12 | 12 | 100 | 1 | 1 | 13 | 11 | х
|  |  | федеральный бюджет | 8330.4 | 8330.4 | 0 | 8270.007 | 99.275
|  |  | областной бюджет | 33215.781 | 31777.452 | -1438.329 | 31744.103 | 99.8951
23 | «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | Комитет лесного хозяйства Курской области | Всего | 216951.75 | 224931.024 | 7979.274 | 210638.541 | 93.6458 | 21 | 17 | 80.9524 | 6 | 5 | 23 | 21 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 113752.6 | 113752.6 | 0 | 113699.793 | 99.9536 | 4 | 3
|  |  | областной бюджет | 23850.806 | 31830.08 | 7979.274 | 31743.527 | 99.7281
|  |  | внебюджетные источники | 79348.344 | 79348.344 | 0 | 65195.221 | 82.1633
| Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | Комитет лесного хозяйства Курской области | Всего | 132605.887 | 132605.887 | 0 | 118452.323 | 89.3266 | 15 | 13 | 86.6667 | 5 | 4 | 20 | 19 | х
|  |  | федеральный бюджет | 49081.245 | 49081.245 | 0 | 49080.804 | 99.9991
|  |  | областной бюджет | 4176.298 | 4176.298 | 0 | 4176.298 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 79348.344 | 79348.344 | 0 | 65195.221 | 82.1633
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | Комитет лесного хозяйства Курской области | Всего | 84345.863 | 92325.137 | 7979.274 | 92186.218 | 99.8495 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | х
|  |  | федеральный бюджет | 64671.355 | 64671.355 | 0 | 64618.989 | 99.919
|  |  | областной бюджет | 19674.508 | 27653.782 | 7979.274 | 27567.229 | 99.687
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов» | Комитет лесного хозяйства Курской области | Всего |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | х
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | областной бюджет |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | Комитет лесного хозяйства Курской области | Всего |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | х
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | #DIV/0!
24 | «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Всего | 2118520.7 | 2081720.7 | -36800 | 2409743.27 | 115.7573 | 45 | 32 | 71.1111 | 12 | 10 | 13 | 11 | Эффективность государственной программы Курской области средняя
|  |  | федеральный бюджет | 82232 | 45432 | -36800 | 29825.34 | 65.6483 | 1 | 0
|  |  | областной бюджет | 6788.7 | 6788.7 | 0 | 4456.67 | 65.6484
|  |  | внебюджетные источники | 2009500 | 2009500 | 0 | 2302626.36 | 114.587
|  |  | местные бюджеты | 20000 | 20000 | 0 | 72834.9 | 364.1745
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Всего | 859020.7 | 822220.7 | -36800 | 1150243.27 | 139.8947 | 41 | 29 | 70.7317 | 9 | 7 | 10 | 8 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | федеральный бюджет | 82232 | 45432 |  | 29825.34 | 65.6483
|  |  | областной бюджет | 6788.7 | 6788.7 |  | 4456.67 | 65.6484
|  |  | внебюджетные источники | 750000 | 750000 | 0 | 1043126.36 | 139.0835
|  |  | местные бюджеты | 20000 | 20000 | 0 | 72834.9 | 364.1745
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Всего | 1259500 | 1259500 | 0 | 1259500 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | внебюджетные источники | 1259500 | 1259500 | 0 | 1259500 | 100
25 | «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | Комитет информации и печати Курской области | Всего | 132507.728 | 134520.812 | 2013.084 | 134371.554 | 99.889 | 11 | 11 | 100 | 9 | 9 | 16 | 16 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1
|  |  | областной бюджет | 132507.728 | 134520.812 | 2013.084 | 134371.554 | 99.889
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации» | Комитет информации и печати Курской области | Всего | 113998.108 | 114501.908 | 503.8 | 114501.908 | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 13 | 13 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 113998.108 | 114501.908 | 503.8 | 114501.908 | 100
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации» | Комитет информации и печати Курской области | Всего | 18509.62 | 20018.904 | 1509.284 | 19869.646 | 99.2544 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 18509.62 | 20018.904 | 1509.284 | 19869.646 | 99.2544
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0
26 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Комитет финансов Курской области | Всего | 1657191.6 | 1669424.396 | 12232.796 | 1621539.814 | 97.1317 | 24 | 23 | 95.8333 | 19 | 19 | 16 | 16 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | областной бюджет | 1657191.6 | 1669424.396 | 12232.796 | 1621539.814 | 97.1317 | 2 | 2
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | Комитет финансов Курской области | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 6 | 6 | х
| Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» | Комитет финансов Курской области | областной бюджет | 152508 | 152508.032 | 0.032 | 104955.227 | 68.8195 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | х
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | Комитет финансов Курской области | областной бюджет | 1360243.7 | 1359726.32 | -517.38 | 1359726.32 | 100 | 10 | 9 | 90 | 9 | 9 | 6 | 6 | х
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Комитет финансов Курской области | областной бюджет | 100439.9 | 110297.198 | 9857.298 | 109999.715 | 99.7303 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | х
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | областной бюджет | 44000 | 46892.846 | 2892.846 | 46858.552 | 99.9269 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | х
27 | «Управление государственным имуществом Курской области» | Комитет по управлению имуществом Курской области | Всего | 149430.582 | 243409.954 | 93979.372 | 242005.852 | 99.4232 | 40 | 40 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100
|  |  | областной бюджет | 149430.582 | 243409.954 | 93979.372 | 242005.852 | 99.4232
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» | Комитет по управлению имуществом Курской области | Всего | 51060.014 | 141119.604 | 90059.59 | 140138.171 | 99.3045 | 37 | 37 | 100 | 1 | 1 | 10 | 10 | х
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 51060.014 | 141119.604 | 90059.59 | 140138.171 | 99.3045
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | -
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | Комитет по управлению имуществом Курской области | Всего | 98370.568 | 102290.35 | 3919.782 | 101867.681 | 99.5868 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | областной бюджет | 98370.568 | 102290.35 | 3919.782 | 101867.681 | 99.5868
28 | «Профилактика правонарушений в Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | 417002.009 | 430673.449 | 13671.44 | 426796.835 | 99.0999 | 15 | 15 | 100 | 16 | 16 | 134 | 134 | Эффективность государственной программы Курской области высокая
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4
|  |  | областной бюджет | 417002.009 | 430673.449 | 13671.44 | 426796.835 | 99.0999
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | 15341.68 | 15311.014 | -30.666 | 15143.174 | 98.9038 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 55 | 55 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 15341.68 | 15311.014 | -30.666 | 15143.174 | 98.9038
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реализации и реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Комитет здравоохранения Курской области | Всего | 254.674 | 254.674 | 0 | 239.634 | 94.0944 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 9 | 9 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 254.674 | 254.674 | 0 | 239.634 | 94.0944
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего | 400895.655 | 414597.761 | 13702.106 | 410918.282 | 99.1125 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 48 | 48 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 400895.655 | 414597.761 | 13702.106 | 410918.282 | 99.1125
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего | 510 | 510 | 0 | 495.745 | 97.2049 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 22 | 22 | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | областной бюджет | 510 | 510 | 0 | 495.745 | 97.2049
| Итого по всем государственным программам, в т. ч. | х | х | 100971484.473 | 102040416.923 | 1068932.45 | 109159668.5643 | 106.9769 | 942 | 811 | 86.0934 | 419 | 401 | 957 | 930
| федеральный бюджет | х | х | 20203447.176 | 19493679.281 | -709767.895 | 18718667.659 | 96.0243
| областной бюджет | х | х | 48718085.475 | 50456415.709 | 1738330.234 | 49215496.529 | 97.5406
| местные бюджеты | х | х | 858228.831 | 857514.896 | -713.935 | 886397.683 | 103.3682
| внебюджетные источники | х | х | 16471186.891 | 16503213.465 | 32026.574 | 25730173.234 | 155.9101
| территориальный фонд ОМС | х | х | 14720536.1 | 14729593.572 | 9057.472 | 14608933.459 | 99.1808
|  |  |  | 100971484.473 | 102040416.923 |  | 109159668.564
|  |  |  | 100971484.473 | 102040416.923 | 1068932.45 | 109159668.564