## Лист1
Утвержден
приказом Комитета по труду и занятости
населения Курской области
от «02» сентября 2021 г. № 01-291
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области "Содействие занятости населения в Курской области"
на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№ по ГП | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс.рублей)
[7 empty] | ГРБС | 2021г | 2022г | 2023г
РзПр
ЦСР
ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Всего по государственной программе «Содействие занятости населения в Курской области» | х | х | х | х | х | х | 1074052.943 | 747163.373 | 752102.773
2 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | х | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 2021 | 2023 | х | 1015793.506 | 689635.331 | 694575.581
3 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий активной политики занятости населения |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда | 2021 | 2023 | 824 | 995696.106 | 684635.331 | 689575.581
4 | Мероприятие 1.1.1 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» |  | Е.В.Кулагина Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Оказана социальная поддержка слабозащищенной категории граждан | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 824 | 837893.3 | 537418 | 542185.4
[5 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 824 | 1232.9 | 784 | 790
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1003
0610152900
200
[7 empty] | 824 | 821660.4 | 521634 | 526395.4
1003
0610152900
300
[7 empty] | 824 | 15000 | 15000 | 15000
1001
0610152900
500
5 | Контрольное событие программы 1.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2021году произведены | * | Е.В.Кулагина Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
6 | Контрольное событие 1.1.1.2 Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными в 2022 году произведены | * | Е.В.Кулагина Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
7 | Контрольное событие 1.1.1.3 Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными в 2023 году произведены | * | Е.В.Кулагина Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
8 | Мероприятие 1.1.2 Развитие рынка труда Курской области, повышение эффективности занятости населения |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1417 безработных граждан и 40 незанятых пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 824 | 31250.511 | 22621.918 | 22721.318
[5 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 824 | 19016.134 | 12064.961 | 12164.361
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0401
0610111580
200
[7 empty] | 824 | 12232.877 | 10555.457 | 10555.457
0401
0610111580
300
[7 empty] | 824 | 1.5 | 1.5 | 1.5
1003
0610111580
300
9 | Контрольное событие программы 1.1.2.1 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2021 году оказано | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
10 | Контрольное событие программы 1.1.2.2 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2022 году оказано | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
11 | Контрольное событие программы 1.1.2.3 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников в 2023 году оказано | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
12 | Контрольное событие программы 1.1.2.4 Конкурентоспособность безработных граждан в 2021 году повышена | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
13 | Контрольное событие программы 1.1.2.5 Конкурентоспособность безработных граждан в 2022 году повышена | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
14 | Контрольное событие программы 1.1.2.6 Конкурентоспособность безработных граждан в 2023 году повышена | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
15 | Контрольное событие программы 1.1.2.7 Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2021 году оказана | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
16 | Контрольное событие программы 1.1.2.8 Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2022 году оказана | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
17 | Контрольное событие программы 1.1.2.9 Государственная услуга содействия самозанятости безработных граждан в 2023 году оказана | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
18 | Мероприятие 1.1.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Е.В.Кулагина Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Профинансированы областные казенные учреждения центры занятости населения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 824 | 126552.295 | 124595.413 | 124668.863
[5 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
[7 empty] | 824 | 93391.906 | 97104.853 | 97104.853
0401
0610110010
100
[7 empty] | 824 | 21354.547 | 20316.396 | 20316.396
0401
0610110010
200
[7 empty] | 824 | 539.742 | 483.764 | 483.764
0401
0610110010
800
[7 empty] | 824 | 1.8 | 1.8 | 2.65
1004
0610110010
100
[7 empty] | 824 | 5264.3 | 688.6 | 761.2
0401
0610152900
200
[7 empty] | 824 | 6000 | 6000 | 6000
0401
0610152900
100
19 | Контрольное событие программы 1.1.3.1 Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2021 году выполнен | * | Е.В.Кулагина Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
20 | Контрольное событие программы 1.1.3.2 Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2022 году выполнен | * | Е.В.Кулагина Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
21 | Контрольное событие программы 1.1.3.3 Комплекс мероприятий по обеспечению деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области областных казенных учреждений в 2023 году выполнен | * | Е.В.Кулагина Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
22 | Основное мероприятие 1.3 Осуществление контрольных мероприятий в области содействия занятости |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения | 2021 | 2023 | х | х | х | х
23 | Контрольное событие программы 1.3.1 Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2021 году проведены |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
24 | Контрольное событие программы 1.3.2 Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2022 году проведены |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
25 | Контрольное событие программы 1.3.3 Контрольные мероприятия в области содействия занятости в 2023 году проведены |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
26 | Региональный проект 1.Р2 «Содействие занятости» |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 2021 | 2023 | 824 | 20097.4 | 5000 | 5000
27 | Мероприятие 1. P2.1 Повышение эффективности службы занятости |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - 4 к концу 2023 года | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 824 | 20097.4 | 5000 | 5000
0401
[5 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 061 P252910
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200
28 | Контрольное событие программы 1.P2.1.1 Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2021 году организована | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
29 | Контрольное событие программы 1.P2.1.2 Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2022 году организована | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
30 | Контрольное событие программы 1.P2.1.3 Модернизация службы занятости населения за счет внедрения организационных и технических инноваций в 2023 году организована | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
31 | Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | х | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | x | 2021 | 2023 | 824 | 11445.622 | 11525.87 | 11525.87
32 | Основное мероприятие 2.1 Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах |  | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Улучшение условий труда на рабочих местах | 2021 | 2023 | 824 | 11445.622 | 11525.87 | 11525.87
33 | Мероприятие 2.1.1 Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан |  | Винцкевич В.А. и.о. первого заместителя председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 824 | 560.622 | 640.87 | 640.87
[5 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 824 | 60 | 60 | 60
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0401
0620111610
100
[7 empty] | 824 | 500.622 | 580.87 | 580.87
0401
0620111610
200
34 | Контрольное событие программы 2.1.1.1 Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2021 году проведена | * | Винцкевич В.А. и.о. первого заместителя председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-05-31 | х | х | х | х
35 | Контрольное событие программы 2.1.1.2 Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2022 году проведена | * | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-05-31 | х | х | х | х
36 | Контрольное событие программы 2.1.1.3 Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2023 году проведена | * | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-05-31 | х | х | х | х
37 | Контрольное событие программы 2.1.1.3 Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2021 году подведены | * | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-05-31 | х | х | х | х
38 | Контрольное событие программы 2.1.1.4 Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2022 году подведены | * | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-05-31 | х | х | х | х
39 | Контрольное событие программы 2.1.1.5 Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области в 2023 году подведены | * | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-05-31 | х | х | х | х
40 | Мероприятие 2.1.2 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений |  | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма на территории Курской области за 2021 год до уровня 1,79 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 824 | 10885 | 10885 | 10885
[5 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0401
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0620113310
500
41 | Контрольное событие программы 2.1.2.1 Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2021 году оказано | * | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
42 | Контрольное событие программы 2.1.2.2 Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований в 2022 году оказано | * | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
43 | Контрольное событие программы 2.1.2.3 Содействие развитию и реализации программы в сфере трудовых отношений на территории муниципальных образований оказано в 2023 году | * | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
44 | Основное мероприятие 2.2 Развитие социального партнерства |  | Колькина О.Л. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Повышение эффективности регулирования социально-трудовых отношений | 2021 | 2023 | х | х | х | х
45 | Контрольное событие программы 2.2.1 Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2021 году проведена |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
46 | Контрольное событие программы 2.2.2 Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2022 году проведена |  | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
47 | Контрольное событие программы 2.2.3 Уведомительная регистрация коллективных договоров в 2023 году проведена |  | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
48 | Основное мероприятие 2.3 Осуществление контрольных функций за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений |  | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере охраны труда | 2021 | 2023 | х | х | х | х
49 | Контрольное событие программы 2.3.2 Проверки деятельности органов местного самоуправления за осуществлением полномочий в сфере трудовых отношений в 2022 году проведены |  | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
50 | Контрольное событие программы 2.3.3 Проверки деятельности органов местного самоуправления за осуществлением полномочий в сфере трудовых отношений в 2023 году проведены |  | Винцкевич В.А. - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
51 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | х | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | x | 2021 | 2023 | 824 | 45513.515 | 44701.872 | 44701.022
52 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по труду и занятости населения Курской области в сфере труда и занятости |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Выполнение мероприятий государственной Программы | 2021 | 2023 | 824 | 45513.515 | 44701.872 | 44701.022
[7 empty] | 824 | 40906.756 | 40887.308 | 40887.308
0401
0630110020
100
[7 empty] | 824 | 2937.819 | 2073.714 | 2073.714
0401
0630110020
200
[7 empty] | 824 | 166.54 | 240 | 240
0401
0630110020
800
[7 empty] | 824 | 1500 | 1500 | 1500
0401
0630152900
200
[7 empty] | 824 | 2.4 | 0.85 | 0
1004
0630110020
100
53 | Контрольное событие программы 3.1.1 Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2021 году заключены | * | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
54 | Контрольное событие программы 3.1.2 Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2022 году заключены | * | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
55 | Контрольное событие программы 3.1.3 Договоры на оказание услуг, работ для обеспечения выполнения возложенных задач и функций в 2023 году заключены | * | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
56 | Основное мероприятие 3.2 Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Повышение качества предоставления государственных услуг, их доступности, сокращение временных и финансовых затрат. | 2021 | 2023 | х | х | х | х
57 | Контрольное событие программы 3.2.1 Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2021 году выполнен |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
58 | Контрольное событие программы 3.2.2 Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2022 году выполнен |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
59 | Контрольное событие программы 3.2.3 Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на предоставление в электронном виде в 2023 году выполнен |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
60 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление контрольных мероприятий, проводимых комитетом по труду и занятости населения Курской области |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Повышение эффективности функционирования учреждений и хозяйственной деятельности | 2021 | 2023 | х | х | х | х
61 | Контрольное событие программы 3.3.1 Контрольные мероприятия в 2021 году проведены |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
62 | Контрольное событие программы 3.3.2 Контрольные мероприятия в 2022 году проведены |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
63 | Контрольное событие программы 3.3.3 Контрольные мероприятия в 2023 году проведены |  | Кулагина Е.В. Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
64 | Подпрограмма 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | 2021 | 2023 | 824 | 1300.3 | 1300.3 | 1300.3
65 | Основное мероприятие 4.1 «Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста» |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | В 2021 году будет организовано сопровождение при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте 8 инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) силами наставника;трудоустроено на временные рабочие места 27 инвалидов молодого возраста;оказано содействие самозанятости с выплатой единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации для организации собственного дела 2 инвалидам молодого возраста; организована психологическая поддержка 35 безработным инвалидам молодого возраста; пройдут профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 26 безработных инвалидов молодого возраста | 2021 | 2023 | 824 | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | 824 | 340.623 | 340.623 | 340.623
0401
0640111580
200
[7 empty] | 824 | 282 | 282 | 282
0401
0640111580
300
[7 empty] | 824 | 377.377 | 377.377 | 377.377
0401
0640111580
800
[7 empty] | 824 | 300.3 | 300.3 | 300.3
[7 empty] | 824 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1003
0640152900
200
[7 empty] | 824 | 300 | 300 | 300
1003
0640152900
300
66 | Контрольное событие подпрограммы 4.1.1 Незанятые инвалиды молодого возраста в 2021 году трудоустроены | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
67 | Контрольное событие подпрограммы 4.1.2 Незанятые инвалиды молодого возраста в 2022 году трудоустроены | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
68 | Контрольное событие подпрограммы 4.1.3 Незанятые инвалиды молодого возраста в 2023 году трудоустроены | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
69 | Основное мероприятие 4.2 Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования |  | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | Повышение эффективности работы по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | 2021 | 2023 | х | х | х | х
70 | Контрольное событие подпрограммы 4.2.1 Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2021 году направлен в Минтруд | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-03-01 | х | х | х | х
2021-09-01
71 | Контрольное событие подпрограммы 4.2.2 Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2022 году направлен в Минтруд | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2022-03-01 | х | х | х | х
2022-09-01
72 | Контрольное событие подпрограммы 4.2.3 Отчет по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, в 2023 году направлен в Минтруд | * | Пикулина О.В. Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2023-03-01 | х | х | х | х
2023-09-01