## ком. по культуре
Отчет
о реализации проекта "Народный бюджет" в Курской области в 2021 году
по состоянию на "01" января 2022года
Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по культуре Курской области
Периодичность: квартальная
№ п/п | Наименование проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Исполнение проекта |  |  |  | Достижение показателей результативности предоставления субсидий
|  |  | Общая стоимость проекта, руб. |  | Субсидия областного бюджета, руб. |  | Освоение субсидии в объеме произведенного финансирования,% |  | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования на территории которогоо осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамказ реализации проекта от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, %
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Капитальный ремонт здания МКУК "Беличанский ЦСДК" Беловского района Курской области | Беличанский сельсовет Беловского района | 1746190 | 1737369.5 | 1047714 | 1042421.7 | 100% | 99.49% | 10.57% | 10.57%
2 | Капиатльный ремонт системы отопления М-Каменского дома досуга | Сторожевский сельсовет Большесолдатского района | 410723 | 410723 | 246433.8 | 246433.8 | 100% | 100% | 5% | 5%
3 | Капитальный ремонт МКУК "Межпоселенческая библиотека Горшеченского района | Горшеченский муниципальный район | 1229310 | 1042404 | 737586 | 625442.4 | 100% | 84.8% | 1% | 1%
4 | Текущий ремонт кровли Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая библитотека Конышевского рацона", расположеного по адресу: Курская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. 50 лет.Советской власти, д.8 | Конышевский муниципальный район | 800747 | 800747 | 480448 | 480448 | 100% | 100% | 42% | 42%
5 | Благоустройство территории парка МБУК "Камышинский РДК", расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п.Камыши, д.13. | Курский муниципальный район | 5538690 | 0 | 1800000 | 1800000 | 100% | 100% | 5.4% | 5.4%
6 | Капитальный ремонт крыши здания Детской школы искусств по адресу: Курская область, Курский район, п. Халино, ул.Ачкасово, д.6А | Курский муниципальный район | 3288796 | 3250131 | 1800000 | 1800000 | 100% | 100% | 3.27% | 3.27%
7 | Капитальный ремонт здания Духовецкого сельского клуба по ул.Березовая д.2 в д. Духовец Моковского сельсовета Курского района Курской области | Моковский сельсовет Курского района | 3881420 | 2969286.3 | 1200000 | 1200000 | 100% | 100% | 10% | 10%
8 | Ремонт здания МКУК "Гостомлянский СДК" Медвенского района Курской области | Гостомлянский сельсовет Медвенского района | 1831770 | 1831770 | 1099062 | 1099062 | 100% | 100% | 5.4% | 5.4%
9 | Капитальный ремонт здания МКУК "Любицкий СДК" | Китаевский сельсовет Медвенского района | 2496832 | 2459379.52 | 1200000 | 1200000 | 100% | 100% | 12% | 12%
10 | Благоустройсто прилегающей территории МКУК "Советский Дом народного творчества" расположенного по адресу: Курская область, Советский район, пос. Кшенский, ул. Пролетарская, д.52 | Советский муниципальный район | 3043137.06 | 2640955.64 | 1800000 | 1560804.78 | 100% | 86.71% | 1.33% | 1.33%
11 | Капитальный ремонт кровли здания дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, с.Дорохо-Доренское, ул.Веселая, д.1а | Ивановский сельсовет Солнцевского района | 2566730 | 1967765.69 | 1200000 | 1180659 | 100% | 98.39% | 21% | 21%
12 | Капитальный ремонт крыши МКУК "Субботинский ЦСДК" Солнцевский район Курской области п адресу: Курская область, солнцевский район, с. Субботино, ул. Центральная, д.84 | Субботинский сельсовет Солнцевского района | 1326750 | 1326750 | 796050 | 796050 | 100% | 100% | 36% | 36%
13 | Капитальный ремонт здания МКУК "Черемисиновская межпоселенческая библиотека" | Черемисиновский муниципальный район | 5720735 | 5720735 | 1800000 | 1800000 | 100% | 100% | 1.26% | 1.26%
14 | Ремонт полов в помещениях МБУК ГКЦ "Лира", расположенного по адресу:г. Курск, ул.Менделеева, 59 | город Курск | 2873993.13 | 2873992.82 | 1724396 | 1724395.69 | 100% | 100% | 3% | 3%
15 | Ремонт кровли здания МБОУ ДО ДШИ № 5 им. Д.Д. Шостаковича | город Курск | 998993.59 | 998992.96 | 599396 | 599395.37 | 100% | 100% | 3% | 3%
16 | Капитальный ремонт первого этажа здания МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ" | город Курчатов | 2322701.55 | 2322701.55 | 1393621 | 1393620.93 | 100% | 100% | 5.2% | 5.2%
ИТОГО: |  |  | 40077518.33 | 32353703.98 | 18924706.8 | 18548733.67 | 100% | 98.01% | Х | Х
Исполнитель: Шереметьева М.Г.
тел.: (4712) 52-00-65