Приложение № 2

# Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)государственной программы «Развитие культуры в Курской области» в разрезе муниципальных образований

# за 2021 год

# Комитет по культуре Курской области

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Наименования муниципальных образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному<1> | отчетный год (2021) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Государственная программа «Развитие культуры в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | процент |  | Муниципальные районы | 100,2 | 100,0 | 100,4 |  |
|  |  |  |  | Городские и сельские поселения | 100,4 | 100,0 | 100,1 |  |
|  |  |  |  | Городские округа | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 6. Охват населения библиотечным обслуживанием | процент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский | 52,2 | 56,3 | 67,2 | +10,9 |
|  |  |  |  | Большесолдатский | 65,9 | 60,8 | 63,7 | +2,9 |
|  |  |  |  | Глушковский | 63,1 | 61,6 | 67,6 | +6,0 |
|  |  |  |  | Горшеченский | 56,4 | 58,0 | 63,8 | +5,8 |
|  |  |  |  | Дмитриевский | 71,2 | 70,4 | 76,1 | +5,7 |
|  |  |  |  | Железногорский | 43,9 | 35,7 | 43,4 | +7,7 |
|  |  |  |  | Золотухинский | 63,8 | 54,4 | 64,7 | +10,3 |
|  |  |  |  | Касторенский | 66,0 | 65,1 | 66,9 | +1,8 |
|  |  |  |  | Конышевский | 58,0 | 56,8 | 63,5 | +6,7 |
|  |  |  |  | Кореневский | 62,8 | 60,4 | 63,5 | +3,1 |
|  |  |  |  | Курский | 38,9 | 39,5 | 39,6 | +0,1 |
|  |  |  |  | Курчатовский | 35,3 | 30,0 | 37,6 | +7,6 |
|  |  |  |  | Льговский | 56,1 | 64,9 | 73,9 | +9,0 |
|  |  |  |  | Мантуровский | 79,2 | 78,5 | 80,9 | +2,4 |
|  |  |  |  | Медвенский | 73,4 | 74,9 | 75,4 | +0,5 |
|  |  |  |  | Обоянский | 62,6 | 60,3 | 65,5 | +5,2 |
|  |  |  |  | Октябрьский | 32,1 | 29,2 | 34,1 | +4,9 |
|  |  |  |  | Поныровский | 69,9 | 62,0 | 65,0 | +3,0 |
|  |  |  |  | Пристенский | 71,3 | 66,3 | 71,6 | +5,3 |
|  |  |  |  | Рыльский | 53,1 | 58,4 | 62,5 | +4,1 |
|  |  |  |  | Советский | 55,3 | 48,9 | 67,8 | +18,9 |
|  |  |  |  | Солнцевский | 72,3 | 62,2 | 73,3 | +11,1 |
|  |  |  |  | Суджанский | 57,8 | 53,8 | 59,3 | +5,5 |
|  |  |  |  | Тимский | 70,0 | 70,3 | 74,4 | +4,1 |
|  |  |  |  | Фатежский | 53,7 | 52,4 | 59,4 | +7,0 |
|  |  |  |  | Хомутовский | 71,7 | 70,3 | 71,7 | +1,4 |
|  |  |  |  | Черемисиновский | 72,0 | 73,1 | 75,7 | +2,6 |
|  |  |  |  | Щигровский | 53,0 | 78,9 | 54,0 | -24,9 (в связи с тем, что на территории районного центра функционирует ещё одна библиотечная система (3 библиотеки) |
|  |  |  |  | г. Железногорск | 24,3 | 21,4 | 25,0 | +3,6 |
|  |  |  |  | г. Курск | 14,7 | 15,5 | 18,4 | +2,9 |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 45,9 | 39,0 | 51,4 | +12,4 |
|  |  |  |  | г. Льгов | - | - | - |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 39,4 | 38,5 | 40,1 | +1,6 |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 10. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский район | 110,0 | 97 | 126 | +29 |
|  |  |  |  | Большесолдатский район | 114,2 | 99 | 122 | +23 |
|  |  |  |  | Глушковский район | 139,8 | 133 | 148 | +15 |
|  |  |  |  | Горшеченский район | 105,7 | 101 | 110 | +9 |
|  |  |  |  | Дмитриевский район | 125,3 | 117 | 127 | +10 |
|  |  |  |  | Железногорский район | 80,1 | 66 | 69 | +3 |
|  |  |  |  | Золотухинский район | 72,4 | 71 | 71 |  |
|  |  |  |  | Касторенский район | 134,7 | 110 | 137 | +27 |
|  |  |  |  | Конышевский район | 154,5 | 105 | 166 | +61 |
|  |  |  |  | Кореневский район | 107,6 | 103 | 109 | +6 |
|  |  |  |  | Курский район | 36,4 | 33 | 36 | +3 |
|  |  |  |  | Курчатовский район | 47,2 | 43 | 48 | +5 |
|  |  |  |  | Льговский район | 143,2 | 131 | 92 | -39 |
|  |  |  |  | Мантуровский район | 98,1 | 95 | 104 | +9 |
|  |  |  |  | Медвенский район | 135,9 | 131 | 141 | +10 |
|  |  |  |  | Обоянский район | 82,0 | 77 | 82 | +5 |
|  |  |  |  | Октябрьский район | 25,9 | 23 | 32 | +9 |
|  |  |  |  | Поныровский район | 111,0 | 99 | 112 | +13 |
|  |  |  |  | Пристенский район | 86,6 | 83 | 92 | +9 |
|  |  |  |  | Рыльский район | 87,9 | 84 | 91 | +7 |
|  |  |  |  | Советский район | 152,5 | 148 | 156 | +8 |
|  |  |  |  | Солнцевский район | 108,1 | 100 | 114 | +14 |
|  |  |  |  | Суджанский район | 174,8 | 172 | 172 |  |
|  |  |  |  | Тимский район | 134,3 | 127 | 139 | +12 |
|  |  |  |  | Фатежский район | 110,4 | 106 | 115 | +9 |
|  |  |  |  | Хомутовский район | 162,0 | 125 | 171 | +46 |
|  |  |  |  | Черемисиновский район | 164,0 | 140 | 174 | +34 |
|  |  |  |  | Щигровский район | 205,0 | 191 | 194 | +3 |
|  |  |  |  | г. Железногорск | 19,3 | 13 | 16 | +3 |
|  |  |  |  | г. Курск | 23,6 | 20 | 23 | +3 |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 24,8 | 19 | 24 | +5 |
|  |  |  |  | г. Льгов | 12,8 | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 66,7 | 58 | 64 | +6 |
| 4 | Показатель 11. Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единиц |  |  |  |  |  | в связи с введением ограничительных мер в регионе |
|  |  |  |  | Беловский район | 0,46 | 0,32 | 0,32 |  |
|  |  |  |  | Большесолдатский район | 0,52 | 0,46 | 0,46 |  |
|  |  |  |  | Глушковский район | 1,11 | 0,53 | 0,57 | +0,04 |
|  |  |  |  | Горшеченский район | 2,29 | 1,94 | 2,00 | +0,06 |
|  |  |  |  | Дмитриевский район | 1,18 | 1,11 | 1,11 |  |
|  |  |  |  | Железногорский район | 0,26 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Золотухинский район | 1,40 | 0,7 | 0,77 | +0,07 |
|  |  |  |  | Касторенский район | 0,80 | 0,11 | 0,10 | -0,01 |
|  |  |  |  | Конышевский район | 0,72 | 0,19 | 0,22 | +0,03 |
|  |  |  |  | Кореневский район | 1,06 | 0,43 | 0,44 | +0,01 |
|  |  |  |  | Курский район | 0,15 | 0,08 | 0,09 | +0,01 |
|  |  |  |  | Курчатовский район | 0,16 | 0,06 | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Льговский район | 0,35 | 0,19 | 0,23 | +0,04 |
|  |  |  |  | Мантуровский район | 0,70 | 0,19 | 0,18 | -0,01 |
|  |  |  |  | Медвенский район | 0,68 | 0,29 | 0,39 | +0,10 |
|  |  |  |  | Обоянский район | 1,62 | 0,82 | 0,83 | +0,01 |
|  |  |  |  | Октябрьский район | 0,27 | 0,13 | 0,15 | +0,02 |
|  |  |  |  | Поныровский район | 1,16 | 0,69 | 0,69 |  |
|  |  |  |  | Пристенский район | 0,91 | 0,57 | 0,68 | +0,11 |
|  |  |  |  | Рыльский район | 0,68 | 0,31 | 0,36 | +0,05 |
|  |  |  |  | Советский район | 3,08 | 1,77 | 1,82 | +0,05 |
|  |  |  |  | Солнцевский район | 0,80 | 0,16 | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Суджанский район | 1,08 | 0,4 | 0,45 | +0,05 |
|  |  |  |  | Тимский район | 1,5 | 0,8 | 0,84 | +0,04 |
|  |  |  |  | Фатежский район | 1,10 | 0,64 | 0,66 | +0,02 |
|  |  |  |  | Хомутовский район | 5,19 | 4,43 | 5,28 | +0,85 |
|  |  |  |  | Черемисиновский район | 2,42 | 2,2 | 2,14 | -0,06 |
|  |  |  |  | Щигровский район | 1,13 | 0,2 | 0,22 | +0,02 |
|  |  |  |  | г. Железногорск | - | - | - |  |
|  |  |  |  | г. Курск | 0,8 | 0,39 | 0,45 | +0,06 |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 1,34 | 0,73 | 0,84 | +0,11 |
|  |  |  |  | г. Льгов | - | - | - |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 0,04 | 0,15 | 0,18 | +0,03 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Государственной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 12. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек области | процент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский | 90,9 | 90,9 | 90,9 |  |
|  |  |  |  | Большесолдатский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Глушковский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Горшеченский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Дмитриевский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Железногорский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Золотухинский | 81,8 | 81,8 | 81,8 |  |
|  |  |  |  | Касторенский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Конышевский | 93,3 | 93,3 | 93,3 |  |
|  |  |  |  | Кореневский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Курский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Курчатовский | 100 | 100 | 93,3 | -6,7 (1 библиотека в течение года не имела доступа в связи с отсутствием компьютерного оборудования) |
|  |  |  |  | Льговский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Мантуровский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Медвенский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Обоянский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Октябрьский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Поныровский | 93,3 | 93,3 | 93,3 |  |
|  |  |  |  | Пристенский | 96,0 | 95,8 | 96,0 | +0,2 |
|  |  |  |  | Рыльский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Советский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Солнцевский | 81,8 | 81,8 | 81,8 |  |
|  |  |  |  | Суджанский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Тимский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Фатежский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Хомутовский | 88,0 | 100 | 88,0 | -12,0 (3 библиотеки не имеют подключения к интернет, в связи с отсутствием охвата территории мобильной связью) |
|  |  |  |  | Черемисиновский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Щигровский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | г. Железногорск | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | г. Курск | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | г. Льгов | - | - | - |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Показатель 13. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский район | 8,4 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  | Большесолдатский район | 9,2 | 10 | 9,2 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Глушковский район | 8,5 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Горшеченский район | 8,5 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Дмитриевский район | 8,6 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Железногорский район | 8,2 | 9 | 8,2 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Золотухинский район | 8 | 9 | 8 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Касторенский район | 8,5 | 9 | 8,5 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Конышевский район | 8,5 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Кореневский район | 8,5 | 9 | 7,5 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Курский район | 8,5 | 9 | 9,2 |  |
|  |  |  |  | Курчатовский район | 9,5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Льговский район | 8,5 | 9 | 8,5 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Мантуровский район | 8,5 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Медвенский район | 9,5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Обоянский район | 9,5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Октябрьский район | 8 | 9 | 8 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Поныровский район | 9 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Пристенский район | 8,5 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Рыльский район | 9,5 | 10 | 10,2 |  |
|  |  |  |  | Советский район | 8,5 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Солнцевский район | 9,5 | 10 | 10,1 |  |
|  |  |  |  | Суджанский район | 8 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | Тимский район | 9,5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Фатежский район | 9 | 10 | 6,5 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Хомутовский район | 8 | 9 | 8,5 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | Черемисиновский район | 9 | 9,5 | 9 |  |
|  |  |  |  | Щигровский район | 9,5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | г. Железногорск | 14,5 | 9,2 | 9,3 |  |
|  |  |  |  | г. Курск | 8,5 | 9 | 9 | В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 8,5 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | г. Льгов | 8, 5 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 8,4 | 9 | 10,3 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному