## 01.10.2024
Отчет
о реализации проекта "Народный бюджет" в Курской области в 2025 году
по состоянию на "01" октября 2025 года
Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство культуры Курской области
Периодичность: квартальная
№ п/п | Наименование проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Исполнение проекта |  |  |  | Освоение субсидии в объеме произведенного финансирования,% |  | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования на территории которогоо осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамказ реализации проекта от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, % |  | Достижение показателей результативности предоставления субсидий, %
|  |  | Общая стоимость проекта, руб. |  | Субсидия областного бюджета, руб.
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Капитальный ремонт (замена окон) объекта предназначенного для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, с. Песчаное, ул. Центральная, д. 62 | Беловский район Песчанский сельсовет | 598460 | 0 | 359076 | 0 | 100 | 0 | 2.21 | 2.21 | 100
2 | Капитальный ремонт Горшеченского СДК-филиал МКУК "Горшеченский РДТ", по адресу: Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Центральная, д. 41 | Горшеченский район | 3999860 | 3079892.18 | 2399920 | 1847935 | 100 | 76.9999 | 2 | 2 | 100
3 | Капитальный ремонт здания Рождественского сельского дома культуры - филиала МКУК "Центр народного творчества Медвенского района", расположенного по адресу: Курская область, Медвенский район, д. Губановка, дом 6Б | Медвенский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ремонт кровли здания Дома культуры в п. Кировский Пристенского района Курской области | Пристенский район поселок Кировский | 2011651.08 | 2011651.08 | 1206990 | 1206990 | 100 | 100 | 3.45 | 3.45 | 100
5 | Капитальный ремонт кровли здания дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, с. Ильинка, ул. Центральная, д. 5 а | Пристенский район Сазановский сельсовет | 1863960 | 511672.25 | 1118376 | 0 | 100 | 0 | 12.35 | 12.35 | 100
6 | Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, с. Ярыгино, ул. Зеленая, д.4 | Пристенский район Ярыгинский сельсовет | 1665444 | 1665444 | 999266 | 999266 | 100 | 100 | 6.67 | 6.67 | 100
7 | Капитальный ремонт кровли здания Васильевского сельского клуба (филиал МКУК "Советский ДНТ") расположенного по адресу: Курская область, Советский район, д. 2-ая Васильевка, ул. Свободная, д. 26 | Советский район | 1318892.96 | 1318892.4 | 791336 | 791335.44 | 100 | 99.9999 | 4.7 | 4.7 | 100
8 | Капитальный ремонт кровли здания Верхнерагозецкого Центрального сельского Дома культуры (филиал МКУК "Советский ДНТ") расположенного по адресу: Курская область, Советский район, д. Ефросимовка | Советский район | 2139270 | 2139270 | 1283562 | 1283562 | 100 | 100 | 18.8 | 18.8 | 100
9 | Капитальный ремонт системы отопления нежилого здания по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Бунино, ул. Центральная, д. 39 | Солнцевский район Бунинский сельсовет | 909034.36 | 909034.36 | 545421 | 545421 | 100 | 100 | 9.69 | 9.69 | 100
10 | Капитальный ремонт здания Зуевский СДК - филиал МКУК "Солнцевский РДК", расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Зуевка, ул. Центральная, д. 4, 1 этап | Солнцевский район Зуевский сельсовет | 710080.39 | 710080.39 | 399065 | 399065 | 100 | 100 | 8.75 | 8.75 | 100
11 | Капитальный ремонт здания дома культуры, предназначенного для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, д. Ивановка, ул. Жуковка, д. 11 | Солнцевский район Ивановский сельсовет | 4513140 | 0 | 1200000 | 0 | 100 | 0 | 10.93 | 10.93 | 100
12 | Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, д. Большая Козьмодемьяновка, ул. Молодежная, д.2 | Солнцевский район Старолещинский сельсовет | 3320877.31 | 3320877.31 | 1200000 | 1200000 | 100 | 100 | 9.09 | 9.09 | 100
13 | Капитальный ремонт фасада здания Дома культуры, расположенного по адресу: с. Субботино, ул. Центральная, д. 84, Солнцевского района, Курской области. 3 этап | Солнцевский район Субботинский сельсовет | 1488938.45 | 1488938.45 | 893363 | 893363 | 100 | 100 | 8.32 | 8.32 | 100
14 | Капитальный ремонт здания дома культуры "Плосковский СДК" по ул. Центральная, д. 4, с. Плоское, Солнцевского района Курской области | Солнцевский район Шумаковский сельсовет | 2449330 | 0 | 1200000 | 0 | 100 | 0 | 45.17 | 45.17 | 100
15 | Капитальный ремонт кровли здания МКУК "Тимский РДК" по адресу: Курская обл., п. Тим, ул. Ленина, д. 39. 1-й этап | Тимский район | 2804240 | 2045722.68 | 1682544 | 1227433 | 100 | 72.951 | 3.4 | 3.4 | 100
16 | Капитальный ремонт кровли здания МКУК "Тимский РДК" по адресу: Курская обл., п.Тим, ул. Ленина, д. 39. 2-й этап | Тимский район | 3106860 | 3009764.83 | 1864116 | 1805858 | 100 | 96.8748 | 3.4 | 3.4 | 100
17 | Капитальный ремонт здания Центральная детская библиотека - филиал МКУК "Черемисиновская межпоселенческая библиотека" по адресу: Курская область, п. Черемисиново, ул. Первомайская, дом 2 | Черемисиновский район | 4010230 | 3094148.15 | 2400000 | 1856488 | 100 | 77.3537 | 1.23 | 1.23 | 100
18 | Капитальный ремонт входной группы главного входа, крыльца, цоколя и отмостки здания МБОУ "Детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д. 85 | город Курск | 4054550 | 3912246.3 | 2400000 | 2315657 | 100 | 96.4857 | 1 | 1 | 100
19 | Капитальный ремонт вентиляции здания МБОУ ДО ДШИ № 2 им. И.П. Гринева по адресу: г. Курск, ул. Станционная, д. 12 | город Курск | 1636580 | 1610775.07 | 981948 | 966464 | 100 | 98.4231 | 2.05 | 2.05 | 100
20 | Капитальный ремонт входной группы и замена окон в здании МБОУ ДО ДШИ № 6, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 6 | город Курск | 3953540 | 3946259.74 | 2372124 | 2367755 | 100 | 99.8158 | 2 | 2 | 100
ИТОГО: |  |  | 46554938.55 | 34774669.19 | 25297107 | 19706592.44 | 100 | 77.9006 | Х | Х | Х
Начальник управления финансово-экономической и проектной деятельности | [6 empty] | Е.В. Дюльдина
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Заместитель министра культуры Курской области | [6 empty] | Е.С. Долженкова
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)