## на 01.07.2022
ОТЧЕТ
по субсидии, передаваемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Курской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на реализацию проекта "Народный бюджет"
по состоянию на 1 июля 2022 года
№ | Наименование и местонахождение проекта проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | в том числе за счет средств |  |  |  |  | Фактически профинансировано |  |  |  |  | Кассовый расход с начала года |  |  |  |  | Причины отклонения: 1) в финансировании; 2) в использовании средств | % выполнения работ на реализацию проекта за отчетный период
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 | Капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Коммунаровский детский сад" Беловского района Курской области | Беловский муниципальный район | 1683810 | 1010286 | 589333.5 | 84190.5 | 0 | 492930 |  | 431313.75 | 61616.25 |  | 492930 |  | 431313.75 | 61616.25 |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Беловский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года. Перечислен аванс 30% поставщикам | 29.2747
2 | Капитальный ремонт кровли с устройством молниезащиты учебного корпуса | Беловский муниципальный район | 2753850 | 1652310 | 963848 | 137692 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Муниципальным образованием "Беловский район" направлено письмо в Комитет образования Курской области на исключениие из перечня данной школы в связи с подачей заявки на участие в программе комплексного капитального ремонта в 2024 году | 0
3 | Капитальный ремонт крыши здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Мелавская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: 306825 Курская область Горшеченский район село Новомеловое улица Центральная 61 | Горшеченский муниципальный район | 2791940 | 1675164 | 977179 | 139597 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Горшеченский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
4 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Болотская СОШ" Горшеченского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Болото, ул. Раздольная, д.1 | Горшеченский муниципальный район | 2876790 | 1726074 | 1006876 | 143840 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Горшеченский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
5 | Здание Сосновской СОШ. Капитальный ремонт | Горшеченский муниципальный район | 2036710 | 1222026 | 712849 | 101835 | 0 | 1965425.08 | 1179255.09 | 687898.74 | 98271.25 | 0 | 1965425.08 | 1179255.09 | 687898.74 | 98271.25 | 0 | Работы выполнены в полном объеме, сложилась экономия в ходе электронного аукциона. | 100
6 | Благоустройство территории МКДОУ "Детский сад п. Горшечное" | Горшеченский муниципальный район | 2788430 | 1673058 | 975950 | 139422 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Горшеченский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
7 | Капитальный ремонт здания МБОУ "Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова", Золотухинского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Золотухинский район, д. Будановка, ул. Советская, д. 21 | Золотухинский муниципальный район | 1856920 | 1114152 | 631353 | 92846 | 18569 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Золотухинский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
8 | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКОУ "Новоспасская средняя общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области, расположенной по адресу Курская область, Золотухинский район, с. 1-е Новоспасское, ул. Молодежная, д.2 | Золотухинский муниципальный район | 1653590 | 992154 | 578757 | 82679 | 0 | 1579178.45 | 947507.07 | 552712.46 | 78958.92 | 0 | 1579178.45 | 947507.07 | 552712.46 | 78958.92 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Образовалась экономия | 100
9 | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКОУ "Золотухинская основная общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области, расположенной по адресу Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Железнодорожная д. 68 | Золотухинский муниципальный район | 1043300 | 625980 | 365155 | 52165 | 0 | 808557.5 | 485134.5 | 282995.13 | 40427.87 | 0 | 808557.5 | 485134.5 | 282995.13 | 40427.87 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Образовалась экономия | 100
10 | Благоустройство прилегающей территории к зданию МКОУ "Дмитриевская основная общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области, расположенной по адресу Курская область, Золотухинский район, с. Дмитриевка, д. 69 | Золотухинский муниципальный район | 1026030 | 615618 | 359110.5 | 51301.5 | 0 | 778177.9 | 466906.74 | 272362.26 | 38908.9 | 0 | 778177.9 | 466906.74 | 272362.26 | 38908.9 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Образовалась экономия | 100
11 | Капитальный ремонт козырька, оконных блоков и дверей здания МКОУ "Краснознаменская средняя общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области (1 этап) | Касторенский муниципальный район | 3757170 | 1800000 | 1769311 | 187859 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Касторенский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
12 | Капитальный ремонт МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: п. Олымский Касторенского района Курской области, ул. Садовая, д. 37 | Касторенский муниципальный район | 2011878 | 1207127 | 704157 | 100594 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Касторенский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
13 | Капитальный ремонт Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ореховская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области | Касторенский муниципальный район | 1603430 | 962059 | 561200 | 80171 | 0 | 870662.49 | 870662.49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Работы выполнены, областные средства перечислены на лицевой счет муниципального образования, будут выплачены в июле 2022 года | 0
14 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков и дверей здания МКОУ "Краснодолинская средняя общеобразовательная школа") | Касторенский муниципальный район | 3181120 | 1800000 | 1222064 | 159056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Касторенский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
15 | Капитальный ремонт спортивного зала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Касторенская средняя общеобразовательная школа №1" Касторенского района Курской области | Касторенский муниципальный район | 5197580 | 1800000 | 3118547.9 | 279032.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Касторенский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
16 | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ "Касторенская СОШ №2" Касторенского района Курской области", расположенного по адресу: Курская область, Касторенский район, п. Касторное, улица Буденного, д. 36 | Касторенский муниципальный район | 4668690 | 1800000 | 2635256.5 | 233433.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Касторенский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
17 | Благоустройство территории МКДОУ "Касторенский д/с "Сказка", расположенного по адресу: рп. Касторное, переулок. Первомайский, д. №1 Касторенского района Курской области | Касторенский муниципальный район | 1943810 | 1166286 | 680333 | 97191 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Касторенский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
18 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Ольговский детский сад", расположенное по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Ольговка, 207а | Кореневский муниципальный район | 558011 | 334807 | 195304 | 27900 | 0 | 555775 | 333465 | 194521.25 | 27788.75 | 0 | 555775 | 333465 | 194521.25 | 27788.75 | 0 | Работы выполнены в полном объеме | 100
19 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Благодатенская средняя образовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Кореневский район, с. Благодатное, д.17 | Кореневский муниципальный район | 2667714 | 1600628 | 933700 | 13339 | 120047 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Кореневский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
20 | Капитальный ремонт помещений МБОУ "Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа" Курского района Курской области | Курский муниципальный район | 2207910 | 1324746 | 772768.5 | 110395.5 | 0 | 1954687.32 | 1185424.07 | 673105.35 | 96157.9 | 0 | 1923158.14 | 1153894.89 | 673105.35 | 96157.9 | 0 | Работы выполнены в полном объеме, экономия сложилась после проведения электронного аукциона. Разница между фактическим финансированием и кассовым расходом по областным средствам образовалась после проведения строительного контроля | 100
21 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБОУ "Гнездиловская средняя общеобразовательная школа" Курского района Курской области | Курский муниципальный район | 1138400 | 683040 | 398440 | 56920 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Курский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
22 | Капитальный ремонт помещений МБОУ "Средняя общеобразовательная школа имени Александра Невского" Курского района Курской области | Курский муниципальный район | 1152400 | 691440 | 403340 | 57620 | 0 | 1014572.8 | 608743.68 | 355100.48 | 50728.64 | 0 | 1014572.8 | 608743.68 | 355100.48 | 50728.64 | 0 | Работы выполнены в полном объеме, экономия сложилась после проведения электронного аукциона. | 100
23 | Капитальный ремонт. Замена дверных и оконных блоков в здании детского сада МБОУ "СОШ № 23 им. Героя Советского союза Ачкасова С.В." Курского района Курской области | Курский муниципальный район | 4176600 | 1800000 | 2226600 | 150000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Курский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
24 | Капитальный ремонт. Замена оконных блоков и ремонт крыльца МБОУ "Зоринская основная общеобразовательная школа" Курского района Курской области | Курский муниципальный район | 4537240 | 1800000 | 2587240 | 150000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Курский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
25 | Создание универсальной спортивной площадки МБОУ "Глебовская средняя общеобразовательная школа" Курского района Курской области | Курский муниципальный район | 2418800 | 1451280 | 846580 | 120940 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Курский район" сформирован график перечисления и кассовый план на октябрь 2022 года | 0
26 | "Капитальный ремонт спортивного зала с раздевалками и санаторными кабинами" МБОУ "Ушаковская средняя общеобразовательная школа" Курского района Курской области | Курский муниципальный район | 2968680 | 1781208 | 1039038 | 148434 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Курский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
27 | Замена оконных блоков в здании МКОУ "СОШ №2 пос.им.К.Либкнехта" Курчатовского района Курской области | Курчатовский муниципальный район | 995290 | 597174 | 348351.5 | 49764.5 | 0 | 995290 | 597174 | 348351.5 | 49764.5 | 0 | 995290 | 597174 | 348351.5 | 49764.5 | 0 | Работы выполнены | 100
28 | Благоустройство территории здания МОКУ "Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа", по адресу: Курская область, Медвенский район, с. Верхний Реутец, ул. Домики, д. 20 | Медвенский муниципальный район | 2198188 | 1318913 | 769366 | 109909 | 0 | 659455 |  | 659455 |  |  | 659455 |  | 659455 |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Медвенский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года. Оплачен аванс, 30% от контракта за счет местного бюджета | 29.9999
29 | Благоустройство территории здания спортзала МОКУ "Панинская основная общеобразовательная школа", по адресу: Курская область, Медвенский район, Панинский сельсовет, с. 1-е Панино | Медвенский муниципальный район | 2093819 | 1256291 | 732837 | 104691 | 0 | 629143 |  | 629143 |  |  | 629143 |  | 629143 |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Медвенский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года. Оплачен аванс, 30% от контракта за счет местного бюджета | 30.0476
30 | Благоустройство территории здания МОКУ "Амосовская средняя общеобразовательная школа", по адресу: Курская область, Медвенский район, д. Асомовка, д.54 | Медвенский муниципальный район | 2995110 | 1797066 | 1048289 | 149755 | 0 | 2845355 | 1797066 | 1048289 |  |  | 2845355 | 1797066 | 1048289 |  |  | Работы выполнены,но оплечены не в полном объеме, средства населения будут перечислены подрядчику в июле 2022 года. | 95
31 | Капитальный ремонт системы отопления с заменой теплового узла в здании № 1 и замена теплового узла в здании № 2 МКДОУ «Поныровский детский сад «Ромашка», расположенного по адресу: Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Червоных Казаков, д. 2 | Поныровский муниципальный район | 2715590 | 1629354 | 950456 | 81468 | 54312 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Поныровский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
32 | Капитальный ремонт системы отопления здания МКОУ "Возовская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Поныровский р-н, п. Возы, ул. Комсомольская, д.5а | Поныровский муниципальный район | 1312060 | 787236 | 459221 | 39362 | 26241 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Поныровский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
33 | Капитальный ремонт помещений 1-ого этажа здания МКОУ "Поныровская средняя общеобразовательная школа" по адресу Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Веселая, дом 11 | Поныровский муниципальный район | 4414654.82 | 1800000 | 2464654.82 | 90000 | 60000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Поныровский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
34 | Капитальный ремонт кровли здания №1 и навесов входных групп МКОУ "Поныровская средняя общеобразовательная школа" по адресу Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Веселая, дом 11 | Поныровский муниципальный район | 7212920 | 1800000 | 5262920 | 90000 | 60000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Поныровский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
35 | Капитальный ремонт кровли МКОУ "Бобрышевская СОШ" Пристенского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, село Бобрышево, улица Плант, дом 28-а | Пристенский муниципальный район | 2974350 | 1784610 | 1041022.5 | 2974.35 | 145743.15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Пристенский район" сформирован график перечисления субсидии и кассовый план на август 2022 года | 0
36 | Капитальный ремонт окон в МКОУ "Пристенская СОШ" Пристенского района Курской области | Пристенский муниципальный район | 3712350 | 1800000 | 1762350 | 3712 | 146288 | 1160557.16 | 0 | 1067557.16 | 3712 | 89288 | 1160557.16 | 0 | 1067557.16 | 3712 | 89288 | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Пристенский район" сформирован график перечисления субсидии и кассовый план на июль 2022 года | 31.2621
37 | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ "Щекинская СОШ", расположенного по адресу: Рыльский район, село Щекино, 64 | Рыльский муниципальный район | 3043140 | 1800000 | 1050000 | 193140 | 0 | 912942 |  | 912942 |  |  | 912942 |  | 912942 |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Рыльский район" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года.Оплачен аванс поставщику за счет местного бюджета | 30
38 | Капитальный ремонт помещений МБОУ "Рыльская СОШ №4", расположенной по адресу Курская область, г. Рыльск ул. Розы Люксембург д.50 | Рыльский муниципальный район | 3626890 | 1800000 | 1050000 | 776890 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Рыльский район" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
39 | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ "Рыльская основная общеобразовательная школа №2", расположенного по адресу: 307373, Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Кирова, д. 102 | Рыльский муниципальный район | 1541100 | 924660 | 539385 | 15411 | 61644 | 462330 |  | 462330 |  |  | 462330 |  | 462330 |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Рыльский район" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года.Оплачен аванс поставщику за счет местного бюджета | 30
40 | Благоустройство территории к зданию МБДОУ "Детский сад №3 "Соловушка", расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Куйбышева, дом 23 | Рыльский муниципальный район | 3194450 | 1800000 | 1050000 | 344450 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Рыльский район" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
41 | Капитальный ремонт отмостки, цоколя и крылец по периметру здания МКДОУ Детский сад "Сказка" Советского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Советский район, п. Кшенский ул. Чапаева, 5в | Советский муниципальный район | 1966490 | 1179894 | 688271 | 98325 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Советский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
42 | Капитальный ремонт здания и прилегающей территории МКОУ "Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа" Советского района Курской области (ограждение территории МКОУ "Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа" Советского района Курской области) | Советский муниципальный район | 3054796 | 1800000 | 1104796 | 150000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Советский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
43 | Капитальный ремонт помещений МКОУ "Мармыжанская средняя общеобразовательная школа" Советского района Курской области" расположенном по адресу: Курская область, Советский район, п.им.Ленина, улица Ленина, 27 | Советский муниципальный район | 1702760 | 1021656 | 595966 | 85138 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Советский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль-август 2022 года | 0
44 | Капитальный ремонт кровли МКОУ "Старолещинская СОШ" Солнцевского района Курской области, расположенное по адресу: Курская область, Солнцевский район, деревня Большая Козьмодемьяновка, ул. Молодежная, д.4 - 2 этап | Солнцевский муниципальный район | 3611910 | 1800000 | 1661910 | 30000 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Солнцевский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль, август 2022 года | 0
45 | Благоустройство территории МКДОУ "Детский сад "Солнышко" Солнцевского района Курской области. 1 этап | Солнцевский муниципальный район | 3242250 | 1800000 | 1292250 | 150000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Солнцевский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
46 | Капитальный ремонт здания Филиала №1 МКОУ "Шумаковская СОШ" Солнцевского района Курской области. 1 этап" | Солнцевский муниципальный район | 3796450 | 1800000 | 1846450 | 150000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Солнцевский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль, август 2022 года | 0
47 | Капитальный ремонт кровли МКОУ "Максимовская ООШ" Солнцевского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, село Дорохо - Доренское, ул. Молодежная, д.25" - 2 этап | Солнцевский муниципальный район | 3303110 | 1800000 | 1353110 | 150000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Солнцевский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль,август 2022 года | 0
48 | Капитальный ремонт спортивного зала объекта МКОУ "Черкасскопореченская средняя общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области | Суджанский муниципальный район | 2537210 | 1522326 | 888024 | 126860 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Суджанский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
49 | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Новоивановская ООШ" Суджанского района Курской области | Суджанский муниципальный район | 2497070 | 1498242 | 873974 | 14854 | 110000 | 1509694.79 | 905816.87 | 528393.18 | 9058.17 | 66426.57 | 1509694.79 | 905816.87 | 528393.18 | 9058.17 | 66426.57 | Работы выполнены в полном объеме. Сложилась экономия | 100
50 | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Погребская средняя общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области | Суджанский муниципальный район | 2895710 | 1737426 | 1013498 | 144786 | 0 | 1862839.7 | 1117703.82 | 651993.9 | 93141.98 | 0 | 1862839.7 | 1117703.82 | 651993.9 | 93141.98 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Сложилась экономия | 100
51 | Замена оконных блоков в здании МКОУ "Гуевская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Суджанский район, с. Гуево, ул. Октябрьская, 13 | Суджанский муниципальный район | 1331520 | 798912 | 466032 | 66576 | 0 | 894429.75 | 536657.85 | 313050.41 | 44721.49 | 0 | 894429.75 | 536657.85 | 313050.41 | 44721.49 | 0 | Работы выполнены в полном объеме. Сложилась экономия | 100
52 | Капитальный ремонт помещений МКОУ "Замостянская средняя общеобразовательная школа" Суджанского района Курской области | Суджанский муниципальный район | 3984280 | 1800000 | 1985066 | 199214 | 0 | 1952297.2 | 0 | 1774240.8 | 178056.4 | 0 | 1952297.2 | 0 | 1774240.8 | 178056.4 | 0 | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Суджанский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года, оплачен аванс поставщику | 49
53 | Благоустройство территории МКОУ "Суджанская средняя общеобразовательная школа №2" Суджанского района Курской области | Суджанский муниципальный район | 2981630 | 1788979 | 1043570 | 149081 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Суджанский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
54 | Капитальный ремонт входной группы здания МКОУ "Успенская средняя общеобразовательная школа им. С.К. Косинова", расположенного по адресу: Курская область, Тимский район, с. Успенка, ул. Школьная, д.3" | Тимский муниципальный район | 694640 | 416784 | 243124 | 34732 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Тимский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
55 | Капитальный ремонт помещения здания МКОУ "Сокольская СОШ им. Кретова А.Ф.", расположенного по адресу: Курская область, Тимский район, с. Соколье, ул. Школьная, д.23" | Тимский муниципальный район | 541780 | 325068 | 189623 | 27089 | 0 | 536362.2 | 321817.32 | 187726.77 | 26818.11 | 0 | 536362.2 | 321817.32 | 187726.77 | 26818.11 | 0 | Образовалась экономия по итогу закупочных процедур. Работы полностью завершены. | 100
56 | Капитальный ремонт входной группы здания МКОУ "Сокольская СОШ им. Кретова А.Ф.", расположенного по адресу: 307064, Курская область, Тимский район, с. Соколье, ул. Школьная, д.23" | Тимский муниципальный район | 417300 | 250380 | 146055 | 20865 | 0 | 417300 | 250380 | 146055 | 20865 | 0 | 417300 | 250380 | 146055 | 20865 | 0 | Работы полностью завершены. | 100
57 | Капитальный ремонт замена оконных блоков (1 этап) в здании МКОУ "Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа" Фатежского района Курской области | Фатежский муниципальный район | 2515830 | 1509498 | 880540 | 125792 | 0 | 1421443.95 | 852866.37 | 497505.38 | 71072.2 | 0 | 1421443.95 | 852866.37 | 497505.38 | 71072.2 | 0 | Ремонт завершен,образовалась экономия в результате проведения электронного аукциона | 100
58 | Замена оконных блоков здания Дубовицкого филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Сечкина» Хомутовского района Курской области | Хомутовский муниципальный район | 1004317 | 602590 | 351511 | 50216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Хомутовский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
59 | Замена оконных блоков здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Сечкина» Хомутовского района Курской области | Хомутовский муниципальный район | 595432 | 357259 | 208401 | 29772 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Хомутовский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
60 | Замена оконных и балконных блоков в здании МКОУ "Гламаздинская средняя общеобразовательная школа Хомутовского района Курской области | Хомутовский муниципальный район | 481099 | 288659 | 168385 | 24055 | 0 | 481099 | 288659 | 168385 | 24055 | 0 | 481099 | 288659 | 168385 | 24055 | 0 | Работы выполнены | 100
61 | Благоустройство школьной территории: дорожка с карманами для скамеек МКОУ "Гламаздинская средняя общеобразовательная школа Хомутовского района Курской области | Хомутовский муниципальный район | 585618 | 351371 | 204967 | 29280 | 0 | 585618 | 351371 | 204967 | 29280 | 0 | 585618 | 351371 | 204967 | 29280 | 0 | Работы выполнены | 100
62 | Капитальный ремонт летних веранд МКДОУ "Хомутовский детский сад № 1 "Колокольчик" | Хомутовский муниципальный район | 598865 | 359319 | 209603 | 29943 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Хомутовский район" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
63 | Благоустройство прилегающей территории здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Сечкина" Хомутовского района Курской области | Хомутовский муниципальный район | 2319580 | 1391748 | 811853 | 115979 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Хомутовский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
64 | Благоустройство прилегающей территории здания МКОУ "Калиновская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, улица Пионерская, дом 1 | Хомутовский муниципальный район | 2557450 | 1534470 | 895108 | 127872 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "Хомутовский район" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
65 | Благоустройство школьной территории (площадка) МКОУ "Гламаздинская средняя общеобразовательная школа" Хомутовского района Курской области | Хомутовский муниципальный район | 187646 | 112588 | 65676 | 9382 | 0 | 187646 | 112588 | 65676 | 9382 | 0 | 187646 | 112588 | 65676 | 9382 | 0 | Работы выполнены | 100
66 | Ремонт кровли и замена оконных блоков МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 28" | город Курск | 3096592 | 1800000 | 1050000 | 246592 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
67 | Капитальный ремонт входов МБОУ "СОШ № 47 имени С.В. Широбокова" г. Курск, пер., 7-й Промышленный, д.9. | город Курск | 2008060 | 1204836 | 702821 | 100403 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
68 | Ремонт лестничных клеток и замена линолеума в коридорах 2-го и 3-го этажей здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Серегина, д. 41 | город Курск | 2954317 | 1772590 | 1034010 | 147717 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
69 | Ремонт кровли МБОУ "СОШ № 41 им. В.В. Сизова", расположенной по адресу г. Курск, пр. Магистральный, д. 20 | город Курск | 2999540 | 1799724 | 1049839 | 149977 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
70 | Благоустройство стадиона и спортивной площадки МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", расположенных по адресу: г. Курск, ул. Конорева, д. 8 | город Курск | 2996430 | 1797858 | 1048750 | 149822 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
71 | "Ремонт кровли" и "Ремонт полов на 1 этаже", в здании МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 46" по адресу: г. Курск, ул. Комарова, д. 27 | город Курск | 2998484 | 1799090 | 1049469 | 149925 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
72 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 108", г. Курск, ул. Чернышевского, 9 1-этап | город Курск | 2964920 | 1778952 | 1037722 | 148246 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
73 | Ремонт прогулочных веранд, ограждения, стены здания сада и ремонт электроснабжения в помещениях МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 65" | город Курск | 1226210 | 735726 | 429173 | 61311 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
74 | Ремонт ограждения и благоустройство территории муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 56" по адресу: г. Курск, Магистральный проезд, 22 В | город Курск | 2870128 | 1722076 | 1004544 | 143508 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
75 | Капитальный ремонт фасада здания МБОУ "Лицей №21", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Заводская, д.81 | город Курск | 301380 | 180828 | 105483 | 15069 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
76 | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ "Лицей №21", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Заводская, д.81 | город Курск | 2679920 | 1607952 | 937972 | 133996 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
77 | Ремонт кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 43 им. Г.К. Жукова", расположенного по адресу Курская область, г. Курск, ул. Белгородская, д.21 | город Курск | 2984598 | 1790758 | 1044609 | 149231 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
78 | "Капитальный ремонт (замена оконных блоков, ремонт отмостки и теневых навесов) МБДОУ № 104", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Сумская д.48Б | город Курск | 2897670 | 1738602 | 1014184 | 144884 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
79 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Средняя школа № 29 им. И.Н. Зикеева" по адресу г. Курск, ул. Краснополянская, д.2а | город Курск | 2996484 | 1797890 | 1048769 | 149825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
80 | Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М. Каменева", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Серегина, дом 17 | город Курск | 2997380 | 1798428 | 1049083 | 149869 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
81 | Замена ограждения в рамках текущего ремонта, монтаж видеодомофонов в рамках текущего ремонта МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 105", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Веспремская, д.5 | город Курск | 2988984 | 1793391 | 1046144 | 149449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
82 | Ремонт асфальтобетонного покрытия школьного двора МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 57" г. Курска по адресу: 305038, Курская область, г. Курск, улица К. Воробьева, 13 | город Курск | 2804027 | 1682416 | 981410 | 140201 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
83 | Ремонт актового зала МБОУ "Школа № 52", расположенного по адресу: город Курск, проспект Дружбы, 14 (включая фойе и кровлю) | город Курск | 2931712 | 1759027 | 1026099 | 146586 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
84 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Школьная, д. 3 Б | город Курск | 2901640 | 1740984 | 1015574 | 145082 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
85 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 121" по переулку 2-й Ольховский, дом 30 в городе Курске | город Курск | 2985930 | 1791558 | 1045075 | 149297 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
86 | Благоустройство МБДОУ "Детский сад общеразвивающего типа с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 37" по адресу: ул. Дейнеки, д.30а, в г. Курске | город Курск | 2879910 | 1727946 | 1007968 | 143996 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
87 | Ремонт асфальтобетонного покрытия и ограждения территории МБОУ "Гимназия № 25" | город Курск | 2993472 | 1796083 | 1047715 | 149674 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
88 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 95", расположенного по проезду Магистральному, 9Б в г. Курске на устройство вентилируемого фасада с утеплением | город Курск | 2996610 | 1797966 | 1048813 | 149831 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
89 | Замена элементов благоустройства территории (ограждения и оборудования игровых площадок) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 112" по адресу: г. Курск, проспект Дружбы, д. 8 | город Курск | 2904588 | 1742753 | 1016606 | 145229 | 0 | 1823593 | 1083754 | 647359.05 | 92479.95 | 0 | 1806255.6 | 1083753.36 | 632189.46 | 90312.78 | 0 | Работы завершены не в полном объеме, оставшиеся работы планируется выполнить в августе 2022 года | 62.1863
90 | Ремонт ограждения в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 27 имени А.А. Дейнеки" по адресу: г. Курск, ул. Димитрова, д. 101 | город Курск | 2577917 | 1546750 | 902271 | 128896 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
91 | Ремонт спортивного зала, актового зала, спортивной площадки МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" по ул. Пионеров, 84 | город Курск | 2800864 | 1680518 | 980302 | 140044 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
92 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 81", расположенного по ул. Серегина, д.19а в г. Курске | город Курск | 2810500 | 1686300 | 983675 | 140525 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
93 | Ремонт асфальтированной территории дошкольного отделения МБОУ "Прогимназия "Радуга", ремонт детской игровой площадки на территории "МБОУ Прогимназия Радуга" | город Курск | 2919860 | 1751916 | 1021951 | 145993 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
94 | "Замена окон и дверей" в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №33" | город Курск | 2875243 | 1725146 | 1006335 | 143762 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
95 | Благоустройство территории - ремонт ограждения МБДОУ "Центр развития - детский сад № 97", расположенного по адресу: г. Курск, 3-я Песковская, д. 29 | город Курск | 2958490 | 1775094 | 1035471 | 147925 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
96 | Благоустройство территории МБДОУ "ЦРР - детский сад № 93" по адресу: г. Курск, ул. Резиновая, 26 (устройство спортивной площадки) | город Курск | 2765510 | 1659306 | 967928 | 138276 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
97 | "Ремонт дорожек, тротуаров, площадок на территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 119", "Ремонт отмостки вокруг здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 119" | город Курск | 2999506 | 1799704 | 1049827 | 149975 | 0 | 2291223.4 | 1147238 | 1031497.6 | 112487.8 | 0 | 1912062.56 | 1147237.54 | 669221.9 | 95603.12 | 0 | Работы выполнены в полном объеме, образовалась экономия | 100
98 | Текущий ремонт окон и дверей здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 115", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Заводская, д. 53 а | город Курск | 2936380 | 1761828 | 1027733 | 146819 | 0 | 2890844 | 1716292 | 1027733 | 146819 | 0 | 2860485.7 | 1716291.42 | 1001170 | 143024.28 | 0 | Работы выполнены в полном объеме, образовалась экономия | 100
99 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 92" расположенного по адресу: г. Курск, проспект Кулакова, 3 "б" | город Курск | 2898930 | 1739358 | 1014625 | 144947 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
100 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 88" по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, д. № 30-б | город Курск | 2657730 | 1594638 | 930205 | 132887 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
101 | Ремонт фасадов здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" по адресу: г. Курск, ул. Менделеева, д. 6 | город Курск | 2945263 | 1767157 | 1030842 | 147264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
102 | Капитальный ремонт здания (окон, дверей, крылец, отливов, лестниц) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 62" по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 42Б | город Курск | 1855020 | 1113012 | 649257 | 92751 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
103 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 76" по адресу: ул. Конорева, 16а в г. Курске | город Курск | 2917280 | 1750368 | 1021048 | 145864 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
104 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 130" по адресу: г. Курск, ул. Республиканская, д. 52-Г | город Курск | 2423568 | 1454141 | 848249 | 121178 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
105 | Ремонтные работы в санузлах МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" города Курска | город Курск | 2998969 | 1799381 | 1049639 | 149949 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
106 | Текущий ремонт спортзала и лестничных маршей № 1, №2, запасного входа (частично) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 54" | город Курск | 2940848 | 1764509 | 1029297 | 147042 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
107 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 130" по ул. Республиканская, 52г в городе Курске | город Курск | 319350 | 191610 | 111772 | 15968 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
108 | Ремонт санитарно-технических узлов в здании МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36" по адресу: г. Курск, ул. Станционная, дом 8 | город Курск | 2999539 | 1799723 | 1049839 | 149977 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
109 | "Текущий ремонт спортивных залов МБОУ СОШ № 53", расположенных по адресу: 305018, г. Курск, ул. Черняховского, 32 | город Курск | 2871930 | 1723158 | 1005175 | 143597 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
110 | Ремонт пола с заменой линолеума в рекреациях 2-го этажа МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 51" | город Курск | 812814 | 487688 | 284484 | 40642 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
111 | Ремонт кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева" | город Курск | 2971704 | 1783022 | 1040097 | 148585 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
112 | Благоустройство территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы" | город Курск | 2939150 | 1763489 | 1028703 | 146958 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
113 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 124" по ул. Парижской Коммуны, 44а в г. Курске | город Курск | 2868790 | 1721274 | 1004076 | 143440 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
114 | Замена элементов благоустройства территории (ограждения и оборудования игровых площадок) МБДОУ "Детский сад № 117" | город Курск | 2834793 | 1700875 | 992178 | 141740 | 0 | 1458971 | 677702 | 683610 | 97659 | 0 | 1129503 | 677701.8 | 395326.05 | 56475.15 | 0 | Работы завершены не в полном объеме, оставшиеся работы планируется выполнить в августе 2022 года | 39.8443
115 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 84" | город Курск | 2983620 | 1790172 | 1044267 | 149181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
116 | Благоустройство территории-теневые навесы, проезды" по адресу: г. Курск ул. Энергетиков, д.№3а | город Курск | 2991877 | 1795126 | 1047156 | 149595 | 0 | 785648.83 |  | 785648.83 |  |  | 785648.83 |  | 785648.83 |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года. Оплачен аванс с местного бюджета | 26.2594
117 | Капитальный ремонт теневых навесов" МБДОУ "Црр-детский сад №122", расположенного по адресу: г. Курск пр-т Энтузиастов, д.4" | город Курск | 3063770 | 1800000 | 1050000 | 213770 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
118 | Капитальный ремонт санузлов, отопления, горячего и холодного водоснабжения. Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" | город Курск | 2918940 | 1751364 | 1021629 | 145947 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
119 | Ремонт скатной кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15" | город Курск | 2773766 | 1664260 | 970818 | 138688 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
120 | Капитальный ремонт пищеблока и столовой МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14" | город Курск | 2851510 | 1710906 | 998028 | 142576 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
121 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №71" ул. Запольная, 41Б в г. Курске" | город Курск | 1074858 | 644914 | 376200 | 53744 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
122 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №103" | город Курск | 2994760 | 1796856 | 1048166 | 149738 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
123 | Капитальный ремонт коридоров 1-го, 2-го, 3-го этажей: стены, откосы окон, подоконники и двери МБОУ "СОШ №42", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Школьная, д.1а | город Курск | 2909700 | 1745820 | 1018395 | 145485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
124 | Благоустройство территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" по адресу: ул.Каширцева,54 в г. Курске | город Курск | 2377212 | 1426327 | 832024 | 118861 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
125 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №16" по адресу: ул. Союзная, д.14В в городе Курске | город Курск | 2993770 | 1796262 | 1047819 | 149689 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
126 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №110", расположенного по адресу: г. Курск ул. Магистральный проезд, д.18 | город Курск | 2994960 | 1796976 | 1048236 | 149748 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
127 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49 по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, д.36 | город Курск | 2757270 | 1654362 | 965044 | 137864 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
128 | Капитальный ремонт пищеблока, актового зала, зала хореографии в здании МБОУ "Гимназия №44" по адресу: г. Курск, переулок Блинова,д.7А | город Курск | 2988160 | 1792896 | 1045856 | 149408 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
129 | Благоустройство пришкольной территории, замена и ремонт покрытия пола "МБОУ "СОШ №9 им.А.Е.Боровых" | город Курск | 2947053 | 1768232 | 1031469 | 147352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
130 | Благоустройство территории СОШ №58 им.М.В.Овсянникова | город Курск | 2931110 | 1758666 | 1025888 | 146556 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
131 | Капитальный ремонт (замена окон) "МБОУ"Школа №32 им.прп.Серафима Саровского", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Володарского, 44а | город Курск | 1899290 | 1139574 | 664752 | 94964 | 0 | 1576019 | 838382 | 664752 | 72885 | 0 | 1397303 | 838381.8 | 489056.05 | 69865.15 | 0 | Работы выполнены в полном объеме, образовалась экономия | 100
132 | Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №20 им. А.А.Хмелевского" (устройство раздевалок и входа) в г. Курске | город Курск | 2988530 | 1793118 | 1045985 | 149427 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
133 | Капитальный ремонт теневых навесов МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №69" по адресу: г. Курск, ул. Менделеева, дом 6а | город Курск | 2980220 | 1788132 | 1043077 | 149011 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
134 | Благоустройство спортивной площадки МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №91" по адресу: г. Курск, ул. Энергетиков, 9А | город Курск | 2868950 | 1721370 | 1004132 | 143448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
135 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад №131" по адресу: ул. Менделеева, д.4 в г. Курске | город Курск | 2809180 | 1685508 | 983213 | 140459 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
136 | Благоустройство территории МБДОУ №67 города Курска, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Народная, дом №18 | город Курск | 2940940 | 1764564 | 1029329 | 147047 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
137 | Ремонт асфальтового покрытия территории МБДОУ №83, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, дом № 13а | город Курск | 2977966 | 1786779 | 1042288 | 148899 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на август 2022 года | 0
138 | Благоустройство территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №34 им. В.М.Бочарова" по адресу: ул. ВЧК, 47 в г. Курске | город Курск | 2323060 | 1393836 | 813071 | 116153 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
139 | Капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 39 им. К.Ф. Ольшанского" (ремонт спортзала и вестибюля) в г. Курске | город Курск | 3000810 | 1800000 | 1050000 | 150810 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
140 | Капитальный ремонт фундамента блока "А" МБОУ "Средняя школа № 5 им. И.П. Волка" | Город Курск | 2800000 | 1680000 | 980000 | 70000 | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
141 | Капитальный ремонт кровли МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3" по адресу: г. Курск, ул. 3-я Песковская, д. 23 | Город Курск | 2950860 | 1770516 | 1032801 | 147543 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
142 | Капитальный ремонт входных групп здания МБУ ДО "Центр "Оберег", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Резиновая, 14 | Город Курск | 2992700 | 1795620 | 1047445 | 149635 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курск" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
143 | Капитальный ремонт по устройству детской спортивной площадки МАДОУ "Детский сад № 9 | город Курчатов | 2416240 | 1449744 | 845684 | 120812 | 0 | 724872 | 0 | 634263 | 90609 | 0 | 724872 | 0 | 634263 | 90609 | 0 | Контракт заключен,ведутся работы,оплачено 30% аванса. Срок перечисления областных средств по графику финансирования определен на июль 2022 года | 30
144 | Капитальный ремонт системы электроснабжения здания пристройки (литер А1) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" по адресу: Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 16 | город Курчатов | 2395770 | 1437462 | 838520 | 119788 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курчатов" сформирован график перечисления и кассовый план на июль 2022 года | 0
145 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение) с выходами до колодцев, ремонт подвального помещения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №6" по адресу г. Курчатов, Курской области, ул. Набережная д. 9а | город Курчатов | 1233101 | 739861 | 431585 | 61655 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | По данным, предоставленным муниципальным образованием "город Курчатов" сформирован график перечисления и кассовый план на сентябрь 2022 года | 0
Итого: |  |  | 371524344.82 | 212188538 | 140300594.72 | 18042367.95 | 992844.15 | 39084940.52 | 18672566.87 | 18590934 | 1665725.08 | 155714.57 | 37247708.31 | 17770373.12 | 17722945.81 | 1598674.81 | 155714.57 |  | 10.0256
Исполнитель: В.В. Стародубцева 70-06-02