### Таблица 1

Сведения

О достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений ожидаемого значения показателя (индикатора) за 2021 год (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт (оценка) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 9 |  |
| Государственная программа Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества гибели людей при ЧС и на воде |  | % | 17 |  | 43 |  | 18 |  | 27 |  | Выполнение 2021 года составило 45 % (запланировано программой 18%) – произошло снижение гибели людей на воде на 25 человека (для расчета использовалось значение количества гибели людей при ЧС на воде: 2012 год – 56 человек, 2021 год - 31 человек) 31/56*100 %=55%, 100%-55%=45% (45%-18%=27%). перевыполнение на 27 % Индикатор выполнен более, чем на 100%; |  |
| 2 | Снижение количества пожаров |  | % | - |  | - |  | - |  | - |  | В 2021 году - 2 385 случаев, (запланировано 6664 случаев). Исполнение в процентном соотношении: 2385/6664*100=36 %. 100 %- 36%=64 %, перевыполнение на 64 % Индикатор выполнен более чем на 100%. |  |
|  |  |  | случаев | 6732 |  | 3708 |  | 6664 |  | 2385 |  |  |  |
| 3 | Снижение количества погибших при пожарах |  | % | - |  | - |  | - |  | - |  | В 2021 году составляет 49 человек. Выполнение составляет 78% от планового показателя: (49-40)/40*100=22% - процент не выполнения. 100%-22%=78% - процент выполнения). Неисполнение целевого показателя на 100% обусловлено следующим фактором: из 49 погибших 23 входили в группу социального риска (инвалиды, престарелые и неблагополучные в социальном плане), проживали одиноко и не могли самостоятельно своевременно сообщить о возникновении пожара |  |
|  |  |  | человек | 41 |  | 40 |  | 40 |  | 49 |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях |  | человек | 27 |  | 29 |  | 29 |  | 32 |  | В 2021 году составляет 32 человека. Исполнение в процентном соотношении: 32/29*100=110%. 110%-100%=10%, перевыполнение на 10 %.Индикатор выполнен более чем на 100%. |  |
| Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Показатель (индикатор) не выполнялся в 2021 году, на уровне 2020 года, исполнение 100 % было в 2020 году |  |
| 5 | Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2021 году не выполнялся. |  |
| 5.1 | «Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ, зон возможного химического заражения» |  | % |  |  |  |  | 10,5 |  | 10,5 |  | Показатель (индикатор) выполнен в 2021 году на 10,5 %, что составляет на 100 %. Освежили 5 000 штук респираторов на сумму 1 999,5 тыс. рублей |  |
| 6 | Снижение материального ущерба при ЧС |  | % | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | Выполнение 2021 года - 11 %, что составляет 100 % от запланированного объема. Материальный ущерб за 2021 год от ЧС по Курской области составил 34,290 млн. рублей. В 2020 году материальный ущерб от ЧС по Курской области составил 33,947 млн. рублей. 33,947/34,290х100 = 99 %, 100% - 99% = 1 % - снижение материального ущерба от ЧС составило 1%. |  |
| 7 | Уменьшение времени прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации |  | % | 14 |  | 14 |  | 15 |  | 15 |  | Выполнение 2021 года - 15%, что составляет 100 % от запланированного объема. Уменьшение времени прибытия на места возникновения чрезвычайных ситуаций сил экстренных оперативных служб Курской области в том числе 01, 02, 03, 04, связано с сокращением скорости обработки звонков, поступивших от заявителей и доведения информации до дежурных смен экстренных оперативных служб, а также с внедрением системы ГЛОНАСС, ЭРА-ГЛОНАСС и сопряжения их с Системой-112. Отображение местоположения на экранах мониторов сил экстренного реагирования позволило сократить время на принятие решений по применению тех или других сил и прибытия к месту ЧС. За 2021 год время реагирования сократилось на 1 % по сравнению с временем реагирования в 2020 году. При расчете использовались нормативные и среднестатистические данные фактического реагирования экстренных оперативных служб в том числе 01,02,03,04. Выполнение индикатора за 2021 год составляет 100 % исполнение (15 %) |  |
| 8 | Снижение количества пострадавшего населения |  | % | 16 |  | 68 |  | 17 |  | 38 |  | Выполнение за 2021 год составило 38 %(запланировано программой 17%). (Для расчета используется значение количества пострадавшего населения при ЧС (водные объекты, пожары) 2012 год – 188 человек, 2021 год – 99 человек), 99/188*100%=52%, 100%-52%=38% произошло снижение количества пострадавшего населения на 89 человека, что больше на 21% (38%-17% = 21%) от запланированного значения. Индикатор выполнен более, чем на 100%. |  |
| 9 | Увеличение количества спасенного на воде населения |  | % | 19 |  | 27 |  | 20 |  | 27 |  | Выполненные за 2021 год составило 27 %, что составляет 100 % от плана (запланировано программой – 20 % (для расчета используется значение количества спасенного на воде населения 2012 год – 11 человек; 2021 год – 14 человека), 14/11*100% = 127%, 127%-100%=27%, 27%-20%=7%, перевыполнение индикатора на 7 %. Индикатор выполнен более, чем на 100%. |  |
| 10 | Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Выполнен в 100 % объеме |  |
| 11 | Количество созданных на территории Курской области систем комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК "Безопасный город") |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет реализован в 100 % объеме к 2024 году |  |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Снижение количества людей, получивших травму при пожаре |  | % | - |  | - |  | - |  | - |  | В 2021 году составляет 14 человек. Исполнение в процентном соотношении: 14/27*100=52%.100%-52%=48 %, перевыполнение на 48 %. Индикатор выполнен более чем на 100%. |  |
|  |  |  | человек | 28 |  | 10 |  | 27 |  | 14 |  |  |  |
| 13 | Увеличение числа спасенных на пожарах |  | % | - |  | - |  | - |  | - |  | В 2021 году составляет 381 человек. Исполнение в процентном соотношении: 381/378*100=101%.101 %-100%=1%, перевыполнение на 1 % Индикатор выполнен более чем на 100%. |  |
|  |  |  | человек | 378 |  | 383 |  | 378 |  | 381 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний, дезинфекционными камерами, изолирующими носилками, автоклавом |  | объект | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 16 | Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | на особо опасные инфекционные заболевания |  | единиц | 45000 |  | 45000 |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) не выполнялся в 2021 году |  |
| б) | на химические загрязнители |  | единицы | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) не выполнялся в 2021 году |  |
| 17 | Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей |  | объект | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) не выполнялся в 2021 году |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 88,0 |  | Выполнение 88 % от плана в 2021 году |  |
| 18.1 | Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) будет выполняться с 2022 года |  |
| 18.2 | Доля государственных услуг, направленных на оказание финансово помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера оказания в электронной форме |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) будет выполняться с 2022 года |  |
| Подпрограмма 5 "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Количество Центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом) | единицы |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Центр космических услуг Курской области создается с 2016 года по 2024 год. Показатель (индикатор) за 2021 год выполнен на 100 %. |
| 20 |  | Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом) | единицы |  | 10 |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | Разработано к 2021 году нарастающим итогом 12 областных нормативных актов (в 2021 году внесены изменения и дополнения к действующим нормативно – правовым актам). Показатель (индикатор) в 2021 году выполнен на 100 %. |
| 21 |  | Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом) | количество человек |  | 140 |  | 146 |  | 144 |  | 160 |  | В 2021 году обучено 20 человек в 5 органах исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждениях: Реализацию мероприятия обеспечивало 5 органов исполнительной власти Курской области: 1. комитет природных ресурсов Курской области 4 человека; 2. комитет агропромышленного комплекса Курской области, обучено 4 человека; 3. комитет образования и науки Курской области 4 человека; 4. комитет по культуре Курской области 4 человека; 5. комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области 4 человека; Перевыполнение планового показателя составляет: в числовом выражении - 16 человек (160 чел. - 144 чел.=16 чел.), в процентном соотношении –11 % (160/144х100=111%, 111%-100%=11%). |
| 22 |  | Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | В 2021 году данный индикатор не реализовывался из-за отсутствия финансирования, остался на уровне 2020 года. Создано к 2017 году 4 региональные базовые ЦСМУ, в 2021 году индикатор остался на том же уровне: в 2014 году была создана 1 региональная базовая целевая система мониторинга и управления комитета строительства и архитектуры Курской области и 3 созданы в 2016 году ЦСМУ; сельского хозяйств (ответственный исполнитель комитет агропромышленного комплекса Курской области), лесного хозяйства (ответственный исполнитель комитет лесного хозяйства Курской области), экологии и природопользования (ответственный исполнитель департамент экологической безопасности Курской области). В 2021 году региональные базовые целевые системы мониторинга и управления не создавались из-за отсутствия финансирования Индикатор выполнен только на 80 % (4/5*100=80 %) |
| 23 |  | Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | В 2021 году информационные ЦСМУ не создавались. Индикатор остался на том же уровне. К 2018 году нарастающим итогом созданы 6 информационных ЦСМУ: 1.Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области: 2.Комитета по делам молодежи и туризму Курской области; 3.Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области; 4.Комитета социального обеспечения Курской области; 5.Комитета образования и науки Курской области. 6.Комитета здравоохранения Курской области |
| 24 |  | Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами | % |  | х |  | х |  | х |  | х |  | РНИС Курской области введена в эксплуатацию в 2014 году |