УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от ______________ №___________

ПЛАН

реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на текущий

финансовый 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «АСС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3 Обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовка должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других категорий проведено | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.4 Работы по реконструкции Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») выполнены | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 1.41 | Контрольное событие программы 1.41 Работы по реконструкции нежилого здания (гаража) в дизельную электростанцию с пристройкой для размещения жидкого топлива в г. Фатеж выполнены | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 1.42 | Контрольное событие программы 1.42 Начальный этап строительства речного причала с комплексом сооружений для ОКУ «АСС Курской области» на р. Сейм по адресу: Курская область, Курский район осуществлен | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы 1.5 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут» приобретен | Комитет региональной безопасности Курской области |  | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы 1.6 Деятельность общественных спасательных постов обеспечена | Комитет региональ-ной безопасности Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.7 | Контрольное событие программы 1.7 Соревнования «Школа безопасности» проведены | Комитет региональ-ной безопасности Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.8 | Контрольное событие программы 1.8 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области обеспечено | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.9 | Контрольное событие программы 1.9 Расширение действующей системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курской области завершено | Комитет природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1 Мероприятия по обеспечению деятельности, поддержанию в готовности сил и средств ОКУ «ППС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.11 | Контрольное событие программы 2.11 Текущий (капитальный) ремонт зданий пожарных частей ОКУ «ППС Курской области» выполнен | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2 Пожарные автоцистерны приобретены | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2.3 Мотопомпы, мобильные универсальные пожарные модули, пожарно-техническое вооружение приобретены | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 2.4 | Контрольное событие программы 2.4 Объект «Пожарная часть на четыре машиновыезда в п. Горшечное Горшеченского района Курской области» построен | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.5 | Контрольное событие программы 2.5 Объект «Пожарная часть на четыре машиновыезда в сл. Белая Беловского района Курской области» построен | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.6 | Контрольное событие программы 2.6 Строительство объекта (газификация отдельного поста пожарной части по ул. Центральная, д. 28а в с. Орехово Касторенского района Курской области) завершено | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 2.7 | Контрольное событие программы 2.7 Строительство объекта (газификация отдельного поста пожарной части по ул. Большак, д. 27а в с. Ольховатка Поныровского района Курской области) завершено | Комитет строительства Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» | Комитет здравоохранения Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | Контрольное событие программы 3.1 Лабораторное оборудование для индикации особо опасных инфекционных заболеваний и химических загрязнителей приобретено | Управление ветеринарии Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Комитет региональной безопасности Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1 | Контрольное событие программы 4.1 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100% | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1 | Контрольное событие программы 5.1 Нормативные правовые акты об областном совокупном геоинформацион- ном ресурсе Курской области, областной организационной инфраструктуре и ее базовых системах, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области, о целевых системах мониторинга и управления Курской области, функционирующих на основе использования результатов космической деятельности, разработаны | Комитет региональ-ной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 5.2 | Контрольное событие программы 5.2 Сотрудники органов государственной власти и специалисты подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг обучены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
|  |  | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
|  |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
|  |  | Комитет по культуре Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет агропромышленного комплекса Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Контрольное событие программы 5.3 Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства, экологии и природопользования обеспечено | Комитет агропромыш-ленного комплекса Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Контрольное событие программы 5.4 Модернизация подсистемы формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро) региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности Курской области, поставка оборудования и программного обеспечения осуществлена | Комитет региональной безопасности Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |