Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие культуры в Курской области» по итогам её исполнения

за 2020 год

Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма «Наследие»:

СРм = 5/6 = 0,8;

подпрограмма «Искусство»:

СРм = 5/5 = 1,0;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

СРм = 5/5 = 1,0;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

СРм = 5/5 = 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов средств областного бюджета;

Зф - фактические расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма «Наследие»:

ССуз = 427 431,646 / 428 100,709 = 0,998;

подпрограмма «Искусство»:

ССуз =385 179,543 / 385 204,650 = 0,999;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

ССуз = 568 677,369 / 569 963,533 = 0,998;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

ССуз = 7 846,394 / 7 986,000 = 0,983.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограмма «Наследие»:

Эис = 0,8 / 0,998 = 0,80;

подпрограмма «Искусство»:

Эис = 1/0,999 = 1,00;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

Эис = 1,0/0,998 = 1,00;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

Эис = 1,0/0,983 = 1,02.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) отражена  в таблице 12.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СР

п

/

п

=

N

1

∑

СД

п

/

ппз

/

N

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма «Наследие»:

СР п/п = (1,0+0,94+0,77+0,7+0,62+1,0+1,0+1,0)/8 = 0,88;

подпрограмма «Искусство»:

СР п/п = (0,33+0,44+1,0+1,0+0,94+1,0+0,52+0,0+1,0+0,5+1,0+1,0 +0,625)/13 = 0,72;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

СР п/п = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,35+1,0+1,0)/10 = 0,94;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

СР п/п = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/7 = 1,0.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета.

Подпрограмма «Наследие»:

= 0,88 х 0,80 = 0,70;

подпрограмма «Искусство»:

= 0,72 х 1,0 = 0,72;

подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»:

= 0,94 х 1,0 = 0,94;

подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»:

= 1,00 х1,02 = 1,02.

Эффективность реализации подпрограмм:

- «Наследие» – удовлетворительная,

- «Искусство» – удовлетворительная,

- «Обеспечение условий реализации государственной программы» и этнокультурному развитию народов России в Курской области» –  высокая.

- «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации – высокая.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) госпрограммы отражена в таблице 12.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

СР

гп

=

M

1

∑

СД

гппз

/

M

,

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

= (1,0 + 0,3 + 1,0 + 1,0 + 1,0) = 4,3/5 = 0,86

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭР

гп

=

0,5

х

СР

гп

+

0,5

х

j

∑

1

ЭР

п

/

п

х

k

j

,

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (областной целевой программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (областной целевой программы) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем;

J – количество подпрограмм.

По умолчанию  определяется по формуле:

,

где:

- объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (областной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

= 0,5 х 0,86 + 0,5 х (0,70 х 0,308 + 0,72 х 0,277 + 0,94 х 0,409 +

1,02 х 0,006) =  0,5 х 0,86 + 0,5 х (0,216 + 0,199 + 0,384 + 0,006)

= 0,5 х 0,86 + 0,5 х 0,805 = 0,43 + 0,40 = 0,83

Эффективность реализации государственной программы – средняя.