## на 01.07.2023
ОТЧЕТ
по субсидии, передаваемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Курской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на реализацию проекта "Народный бюджет"
по состоянию на 1 июля 2023 года
№ | Наименование и местонахождение проекта проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Предусмотренные ассигнования на 2023 год |  |  |  |  | Фактически профинансировано (кассовый расход ГРБС) | Кассовый расход с начала года |  |  |  |  | % выполнения работ на реализацию проекта за отчетный период | КБК (местный бюджет)
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | областной бюджет | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 | Капитальный ремонт Коммунаровского ДС (замена пола), расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, поселок Коммунар, ул. Дружбы, д.1 | Беловский муниципальный район | 2846620 | 1707972 | 1081716 | 56932 |  | 962299.65 | 2100947.65 | 962299.65 | 1081716 | 56932 |  | 73.805 | 004.07.01.0320214016.200 004.07.01.03202S4016.200
2 | Капитальный ремонт Мокрушанской СОШ, расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, с. Мокрушино, Школьная ул., д.20 | Беловский муниципальный район | 2997060 | 1798236 | 1138883 | 59941 |  |  | 898950 |  | 898950 |  |  | 29.9944 | 004.07.02.0320414017.200 004.07.02.03204S4017.200
3 | Капитальный ремонт здания Беличанского ДС, расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, с. Белица, ул. Советская, д.22а | Беловский муниципальный район | 3567760 | 2140656 | 1355749 | 71355 |  |  | 1070328 |  | 1070328 |  |  | 30 | 004.07.01.0320214015.200 004.07.01.03202S4015.200
4 | Благоустройство общественной территории мемориального комплекса в честь воинов-земляков, погибших в период ВОВ 1941-1945 гг.". | Беловский муниципальный район | 1184950 | 710970 | 450281 | 23699 |  |  | 355485 |  | 355485 |  |  | 30 | 004.07.02.0320414018.200 004.07.02.03204S4018.200
| Благоустройство территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Гошеченская средняя общеобразовательная школа имени Н.И.Жиронкина", расположенного по адресу:306800 Курская область Горшеченский район п. Горшечное пер. Школьный д.1 | Горшеченский муниципальный район | 4517650 | 2400000 | 2017650 | 100000 |  |  | 1355295 |  | 1355295 |  |  | 30 | 002.0702.03 2 02 14007.200 002.0702.03 2 02 S4007.200
6 | Капитальный ремонт крыши здания МКОУ "Ясеновская СОШ" Горшеченского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Ясенки ул. В Третьякевича д.130 | Горшеченский муниципальный район | 3744710 | 2246826 | 1422989.8 | 74894.2 |  |  | 1123413 |  | 1123413 |  |  | 30 | 002.0702.03 2 02 14008.200 002.0702.03 2 02 S4008.200
7 | Благоустройство территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Солдатская средняя общеобразовательная школа с устройством спортивной площадки", расположенного по адресу: 306800 Курская область Горшеченский район с. Солдатское, ул. Строительная д.1-а | Горшеченский муниципальный район | 3113310 | 1867990 | 1183053.8 | 62266.2 |  |  | 933993 |  | 933993 |  |  | 30 | 002.0702.03 2 02 14009.200 002.0702.03 2 02 S4009.200
8 | Капитальный ремонт кровли МКДОУ "Новокасторенский детский сад" Касторенского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Касторенский район, пос. Новокасторное , ул. Железнодорожная , д.23 | Касторенский муниципальный район | 3187040 | 1912224 | 1211075 | 63741 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003 .0701.03 2 04 14010.200 003 .0701.03 2 04 S4010.200
9 | Замена оконных блоков в здании МКДОУ "Детский сад № 1" Кореневского района Курской области. Капитальный ремонт, расположенного по адресу: Курская область Кореневский район с. Коренево, ул. Гигант | Кореневский муниципальный район | 1279990 | 767994 | 486396 | 25600 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.07 01.03 2 01 14005.200 003.07 01.03 2 01 S4005.200
10 | Благоустройство территории МКОУ "Толпиская СОШ". Замена ограждения земельного участка, расположенного по адресу: 307442, Курская область, Кореневский район, село Толпино, д.№2 | Кореневский муниципальный район | 3693730 | 2216238 | 1403617 | 370 | 73505 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 02 14007.200 003.0702.03 2 02 S4007.200
11 | Благоустройство территории МКОУ "Толпиская СОШ", расположенного по адресу: 307442, Курская область, Кореневский район, село Толпино, д.№2 | Кореневский муниципальный район | 2114450 | 1268670 | 803491 | 211 | 42078 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 02 14008.200 003.0702.03 2 02 S4008.200
12 | Капитальный ремонт кровли здания МКОУ "Кремяновская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: 307421, Курская область, Кореневский район, село Кремяное, ул. Центральная 4 | Кореневский муниципальный район | 2650150 | 1590090 | 1007057 | 265 | 52738 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 02 14006.200 003.0702.03 2 02 S4006.200
13 | "Благоустройство территории (замена ограждения по периметру территории) МКОУ "СОШ № 1 пос. им. К. Либкнехта" Курчатовского района Курской области, по адресу: Курская область, Курчатовский район, пос. им. К. Либкнехта, ул. Пушкина 13" | Курчатовский муниципальный район | 3999730 | 2399838 | 1519897 | 79995 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0702.03 2 02 14001.200 002.0702.03 2 02 S4001.200
14 | Благоустройство территории МДОУ "Семского детского сада" Мантуровского района Курской области | Мантуровский муниципальный район | 2672290 | 1603374 | 1015470 | 53446 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0701.03 201 14001.200 003.0701.03 201 S4001.200
15 | "Капитальный ремонт фасадов МДКОУ "Детский сад "Улыбка" по адресу: Курская область, п. Медвенка, ул. Советская, дом 61" | Медвенский муниципальный район | 6451630 | 2400000 | 3971630 | 80000 |  |  | 1935489 |  | 1935489 |  |  | 30 | 006.0701.032 02 14001.200 006.0701.032 02 S4001.200
16 | "Благоустройство территории МОКУ "Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых" по адресу: Курская область, Медвенский район, д.Губановка, 6А" | Медвенский муниципальный район | 3521390 | 2112834 | 1338129 | 70427 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 006.0702.032 04 14002.200 006.0702.032 04 S4002.200
17 | Благоустройство территории МКОУ "Поныровская средняя общеобразовательная школа" по адресу Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Октябрьская, дом 119в | Поныровский муниципальный район | 3324100 | 1994460 | 1263158 | 49862 | 16620 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 004.0702.03 1 02 14002.200 004.0702.03 1 02 S4002.200
18 | Благоустройство территории МКОУ "Поныровская средняя общеобразовательная школа" по адресу Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Веселая, дом 11 | Поныровский муниципальный район | 3858810 | 2315286 | 1466348 | 57882 | 19294 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 004.0702.03 1 02 14001.200 004.0702.03 1 02 S4001.200
19 | Благоустройство многофункциональной площадки по адресу: Курская область, Пристенский район, Котовский сельсовет, с. Котово | Пристенский муниципальный район | 4215380 | 2400000 | 1731072 | 4308 | 80000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 01 14303.200 003.0702.03 2 01 S4303.200
20 | Благоустройство многофункциональной площадки по адресу: Курская область, пос. Пристень, ул. Советская , 49 | Пристенский муниципальный район | 4253060 | 2400000 | 1767998 | 5062 | 80000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 01 14304.200 003.0702.03 2 01 S4304.200
21 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "ЦРР - детский сад "Марьино", расположенного по адресу: 307341, Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Садовая, д.3 | Рыльский муниципальный район | 3585300 | 2151180 | 1362414 | 71706 |  |  | 1075590 |  | 1075590 |  |  | 30 | 005.0701.032.01.14006.600 005.0701.032.01.S4006.600
22 | Капитальный ремонт помещений актового зала МБОУ "Рыльская СОШ №4", расположенной по адресу: 307370, Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.Р.Люксембург, д.50 | Рыльский муниципальный район | 3374775.46 | 2024865 | 1282414.46 | 67496 |  |  | 1012432.63 |  | 1012432.63 |  |  | 30 | 005.0702.032.02.14008.600 005.0702.032.02.S4008.600
23 | Капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала школы (помещения 7, 8, 9 на первом этаже школы) МБОУ "Куйбышевская СОШ", расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, п. им. Куйбышева, ул. Лесная, д.9 "г" | Рыльский муниципальный район | 4257340 | 2400000 | 1520000 | 337340 |  |  | 1277202 |  | 1277202 |  |  | 30 | 005.0702.032.02.14007.600 005.0702.032.02.S4007.600
24 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад "Родничок" (устройство асфальтированных дорожек, площадок для игр), устройство спортивной площадки со специальным покрытием (резиновая крошка) размером 8*15м., установка малых игровых форм на участке МБДОУ "Детский сад "Родничек" находящегося по адресу: 307344, Курская область, Рыльский район, пос. им. Куйбышева, ул. Лесная, д.8"г" | Рыльский муниципальный район | 3982660 | 2389596 | 1513411 | 79653 |  |  | 1194798 |  | 1194798 |  |  | 30 | 005.0701.03.2.01.14005.600 005.0701.03.2.01.S4005.600
25 | "Капитальный ремонт отмостки, приямков и крылец по периметру здания МКДОУ Детский сад "Сказка" Советского района Курской области" | Советский муниципальный район | 4503490 | 2400000 | 2013420 | 90070 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0701.03 2 08 14007.200 002.0701.03 2 08 S4007.200
26 | Капитальный ремонт (замена) оконных блоков Филиала №2 МКОУ "Шумаковская СОШ" Солнцевского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, село Дорохо-Доренское, ул. Молодежная, д.25 | Солнцевский муниципальный район | 1955420 | 1173252 | 743060 | 3108 | 36000 | 1173252 | 1955420 | 1173252 | 743060 | 3108 | 36000 | 100 | 006.0702.03 2 02 14026.200 006.0702.03 2 02 S4026.200
27 | Капитальный ремонт помещений здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Суджанская средняя общеобразовательная школа №1" Суджаснокого района Курской области, расположенного по адресу: Курская область г. Суджа ул. 1 Мая д.15 | Суджанский муниципальный район | 5588330 | 2400000 | 3076563 | 16765 | 95002 |  | 1500466.61 |  | 1500466.61 |  |  | 26.85 | 003.0702.03 2 03.14021.200 003.0702.03 2 03.S4021.200
28 | Капитальный ремонт крыши здания МКОУ "Свердликовская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: 307812, Курска область, Суджанский район, с.Свердликово, ул. Церковная , д.6 | Суджанский муниципальный район | 3717720 | 2230632 | 1412734 | 74354 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 03.14018.200 003.0702.03 2 03.S4018.200
29 | Капитальный ремонт здания МКДОУ ""Детский сад "Золотой улей", расположенного по адресу Курская область, Суджанский район, сл. Гончаровка ул. Мира, д.№72А | Суджанский муниципальный район | 4419860 | 2400000 | 1931463 | 88397 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0701.03 2 01.14020.200 003.0701.03 2 01.S4020.200
30 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Детский сад №7", расположенного по адресу Курская область, г. Суджа, пер. Заводской, 21А | Суджанский муниципальный район | 4260730 | 2400000 | 1775515 | 85215 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0701.03 2 01.14016.200 003.0701.03 2 01.S4016.200
31 | Капитальный ремонт кровли здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Суджанская средняя общеобразовательная школа №1" Суджанского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область г. Суджа ул. Щепкина д.11 | Суджанский муниципальный район | 2899200 | 1739520 | 1101696 | 8698 | 49286 | 982203 | 1637005 | 982203 | 622061 | 4912 | 27829 | 56.464 | 003.0702.03 2 03.14022.200 003.0702.03 2 03.S4022.200
32 | Капитальный ремонт кровли здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Суджанская средняя общеобразовательная школа №1" Суджанского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область г. Суджа ул.1 Мая д.15 | Суджанский муниципальный район | 3952540 | 2371524 | 1501965 | 19763 | 59288 |  | 1185762 |  | 1185762 |  |  | 30 | 003.0702.03 2 03.14023.200 003.0702.03 2 03.S4023.200
33 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Уланковская основная общеобразовательная школа", расположенного по адресу: 307822, Курская область, Суджанский район, с. Уланок, ул. Школьная, д.6 | Суджанский муниципальный район | 4127700 | 2400000 | 1645146 | 82554 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 03.14017.200 003.0702.03 2 03.S4017.200
34 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Детский сад №8", расположенного по адресу Курская область, г. Суджа, пер.1 Мая, д.2 | Суджанский муниципальный район | 4107790 | 2400000 | 1625634 | 82156 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0701.03 2 01.14019.200 003.0701.03 2 01.S4019.200
35 | Благоустройство территории МКДОУ "Заолешенский детский сад "Золотой колос", расположенного по адресу Курская область, Суджанский район с.Заолешенка, пер.А.Бутенко | Суджанский муниципальный район | 3897600 | 2338560 | 1481088 | 77952 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0701.03 2 01.14024.200 003.0701.03 2 01.S4024.200
36 | Капитальный ремонт входной группы здания МКОУ "Волобуевская СОШ", расположенного по адресу: 307073, Курская область, Тимский район, д. Постояновка, ул. Парковая, д.6 | Тимский муниципальный район | 1050290 | 630174 | 399110.2 | 21005.8 |  | 630174 | 1050290 | 630174 | 399110.2 | 21005.8 |  | 100 | 003.0702.03.2.05.14005.200 003.0702.03.2.05.S4005.200
37 | Капитальный ремонт кровли МКОУ "Быстрецкая СОШ им. Орехова Т.Ф.", расположенного по адресу: 307076, Курская область, Тимский район, с. Быстрецы, ул. Новая, д.22 | Тимский муниципальный район | 4613880 | 2400000 | 2133880 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03.2.05.14006.200 003.0702.03.2.05.S4006.200
38 | Капитальный ремонт кровли МКДОУ "Тимский детский сад "Солнышко", расположенного по адресу: 3070060, Курская область, Тимский район, п. Тим, ул. Карла Маркса, д.27 | Тимский муниципальный район | 2453430 | 1472058 | 932303.4 | 49068.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0701.03.2.02.14004.200 003.0701.03.2.02.S4004.200
39 | Капитальный ремонт окон и входной группы здания МКОУ "Становская СОШ", расположенного по адресу: 307081, Курская область, Тимский район, с. Становое, ул.Бахаровская, д.41 | Тимский муниципальный район | 2214040 | 1328424 | 841335.2 | 44280.8 |  | 763949.32 | 1273248.86 | 763949.32 | 483834.57 | 25464.97 |  | 57.5079 | 003.0702.03.2.05.14007.200 003.0702.03.2.05.S4007.200
40 | Капитальный ремонт помещений здания МКОУ "Успенская средняя общеобразовательная школа им. С.К.Косинова", расположенного по адресу: Курская область, Тимский район, с. Успенка, ул. Школьная, д.3 | Тимский муниципальный район | 2004551 | 1202731 | 761729 | 40091 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03.2.05.14008.200 003.0702.03.2.05.S4008.200
41 | Капитальный ремонт коридоров здания МКОУ "Тимская СОШ им. Н.В. Черных", по адресу: 307060, Курская область, п. Тим, ул. Ленина 50 | Тимский муниципальный район | 5560340 | 2400000 | 3080340 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03.2.05.14009.200 003.0702.03.2.05.S4009.200
42 | Капитальный ремонт пищеблока МКОУ "Фатежская средняя общеобразовательная школа №2" Фатежского района Курской области | Фатежский муниципальный район | 1780370 | 1068222 | 676540 | 5608 | 30000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03.2.02.14001.200 003.0702.03.2.02.S4001.200
43 | Капитальный ремонт 2-х этажного здания по адресу: Курская область, Фатежский район, г. Фатеж, ул. К. Маркса, 27. Наружная сеть канализации. | Фатежский муниципальный район | 1524990 | 914994 | 577996 | 2000 | 30000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0703.03.3.01.14002.600 001.0703.03.3.01.S4002.600
44 | Капитальный ремонт 2-х этажного здания по адресу: Курская область, Фатежский район, г. Фатеж, ул. К. Маркса, 27. Капитальный ремонт кровли. | Фатежский муниципальный район | 2414970 | 1448981 | 917689 | 3300 | 45000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0703.03.3.01.14001.600 001.0703.03.3.01.S4001.600
45 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Гламаздинская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Хомутовский район, с.Гламаздино ул. Новая, д.13 | Хомутовский муниципальный район | 8158664.4 | 2400000 | 5677077.4 | 81587 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 04 14010.200 003.0702.03 2 04 S4010.200
46 | Капитальный ремонт крыши и конструкции подвесного потолка в спортивном зале Ниженского филиала МКОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" | Черемисиновский муниципальный район | 3803128.8 | 2281877 | 1064875.8 | 76063 | 380313 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.07 02.032 02 14001.200 002.07 02 032 02 S4001.200
47 | Капитальный ремонт пищеблока Титовского филиала МКОУ "Защитенская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Щигровский район, д. Басово, ул. Молодёжная, д.7 | Щигровский муниципальный район | 2764060 | 1658436 | 1050342.8 | 55281.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 901.0702.3 2 02 14059.200 901.0702.3 2 02 S4059.200
48 | Капитальный ремонт Мелехенского филиала МКОУ "Защитенская средняя общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области (замена оконных и дверных блоков) | Щигровский муниципальный район | 2613310 | 1567986 | 993057.8 | 52266.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 901.0702.3 2 02 14060.200 901.0702.3 2 02 S4060.200
49 | Капитальный ремонт кровли здания Титовского филиала МКОУ "Защитенская средняя общеобразовательная школа", расположенная по адресу: Курская область , Щигровский район, д. Басово, ул. Молодёжная ,д.7 | Щигровский муниципальный район | 3671380 | 2202828 | 1395124.4 | 73427.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 901.0702.3 2 02 14061.200 901.0702.3 2 02 S4061.200
50 | Капитальный ремонт МКОУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области (Капитальный ремонт кровли здания школы) | Щигровский муниципальный район | 1008280 | 604967 | 383147 | 20166 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 901.0702.3 20 2 14062.200 901.0702.3 20 2 S4062.200
51 | Капитальный ремонт здания Большеохочевского филиала МКОУ "Охочевкая средняя общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области (замена оконных и дверных блоков) | Щигровский муниципальный район | 1831473 | 1098884 | 695960 | 36629 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 901.0702.3 20 2 14063.200 901.0702.3 20 2 S4063.200
52 | Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ "Детский сад № 32 комбинированного вида | город Железногорск | 912359.8 | 547416 | 346696.6 | 2737.08 | 15510.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.07 01 03 2 02 14012.200 700.07 01 03 2 02 S4012.200
53 | Капитальный ремонт тротуаров, дорожек и площадки МДОУ "Детский сад № 4 комбинированного вида" | город Железногорск | 1994820 | 1196892 | 758032 | 3989 | 35907 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.07 01 03 2 02 14007.200 700.07 01 03 2 02 S4007.200
54 | Капитальный ремонт пищеблока МДОУ "Детский сад № 32 комбинированного вида" | город Железногорск | 1852135.2 | 1111281 | 703811.49 | 5556.41 | 31486.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.07 01 03 2 02 14013.200 700.07 01 03 2 02 S4013.200
55 | Капитальный ремонт пищеблока МДОУ ЦРР "Искорка" - детский сад № 24 | город Железногорск | 2303300 | 1381980 | 875254 | 11516.5 | 34549.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.07 01 03 2 02 14011.200 700.07 01 03 2 02 S4011.200
56 | Капитальный ремонт покрытия проездов и отмостки по периметру здания МДОУ "Детский сад №15 общеразвивающего вида" | город Железногорск | 3977030 | 2386218 | 1511272 | 11931 | 67609 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.07 01 03 2 02 14009.200 700.07 01 03 2 02 S4009.200
57 | "Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ ЦРР "Искорка"-детский сад № 24" | город Железногорск | 682213 | 409328 | 259240.74 | 3411.06 | 10233.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.07 01 03 2 02 14010.200 700.07 01 03 2 02 S4010.200
58 | Капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 (замена окон) | город Курск | 3943210 | 2365926 | 1498419 | 78865 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14309.600 903.07 02.77 4 00 S4309.600
59 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 54", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Пигорева , д.20 | город Курск | 4023260 | 2400000 | 1520000 | 103260 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14310.600 903.07 01.77 4 00 S4310.600
60 | Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №39 им. К.Ф. Ольшанского" (ремонт спортзала) в г. Курск | город Курск | 4024190 | 2400000 | 1520000 | 104190 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14311.600 903.07 02.77 4 00 S4311.600
61 | Капитальный ремонт фасада и оконных блоков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №20 имени А.А. Хмелевского", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Комарова, д.3 | город Курск | 3997750 | 2398650 | 1519145 | 79955 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14312.600 903.07 02.77 4 00 S4312.600
62 | Капитальный ремонт здания (замена окон) МБОУ "СОШ № 47 имени С.В. Широбокова" по адресу: г. Курск, 7-й Промышленный переулок, д.9 | город Курск | 3981520 | 2388912 | 1512977 | 79631 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14313.600 903.07 02.77 4 00 S4313.600
63 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №97", расположенного по адресу: г. Курск, ул. 3-я Песковская, дом 29 | город Курск | 4179250 | 2400000 | 1520000 | 259250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14314.600 903.07 01.77 4 00 S4314.600
64 | Текущий ремонт кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.Н. Зикеева" по адресу: город Курск, ул.Краснополянская, 2а | город Курск | 4000000 | 2400000 | 1520000 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14315.600 903.07 02.77 4 00 S4315.600
65 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 62 " расположенного по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д.42Б | город Курск | 3997030 | 2398218 | 1518871 | 79941 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14316.600 903.07 01.77 4 00 S4316.600
66 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 67" по ул. Народная, д.18, г. Курска | город Курск | 3962470 | 2377482 | 1505738 | 79250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14317.600 903.07 01.77 4 00 S4317.600
67 | Капитальный ремонт помещений МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" (ремонт санузлов) | город Курск | 4000000 | 2400000 | 1520000 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14318.600 903.07 02.77 4 00 S4318.600
68 | МБОУ "СОШ № 50 им. Ю.А.Гагарина", расположенная по адресу: ул. Серегина, д.12 в городе Курск. Капитальный ремонт кровли. | город Курск | 3017720 | 1810632 | 1146733 | 60355 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14319.600 903.07 02.77 4 00 S4319.600
69 | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 115", расположенный по адресу: ул. Заводская, 53а в г. Курске. Текущий ремонт. | город Курск | 3930920 | 2358552 | 1493749 | 78619 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14320.600 903.07 01.77 4 00 S4320.600
70 | Текущий ремонт системы отопления здания МБОУ "Лицей № 21", расположенного по адресу: г. Курск,ул. Заводская, д.81 | город Курск | 3982000 | 2389200 | 1513160 | 79640 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14321.600 903.07 02.77 4 00 S4321.600
71 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №95", расположенного по проезду Магистральному, 9Б в г. Курске на устройство вентилируемого фасада с утеплением | город Курск | 3867080 | 2320248 | 1469490 | 77342 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14322.600 903.07 01.77 4 00 S4322.600
72 | Капитальный ремонт лестничных клеток здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46" по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Комарова, д.27 | город Курск | 3437910 | 2062746 | 1306405 | 68759 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14323.600 903.07 02.77 4 00 S4323.600
73 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №121", расположенный по адресу переулок 2-й Ольховский, дом 30 в г. Курске. Текущий ремонт. | город Курск | 3999092 | 2399455 | 1519654 | 79983 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14324.600 903.07 01.77 4 00 S4324.600
74 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №92", расположенного по адресу: г. Курск проспект Кулакова, 3 "б" | город Курск | 3993000 | 2395800 | 1517340 | 79860 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14325.600 903.07 01.77 4 00 S4325.600
75 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ "Детский сад №131",по адресу: г. Курск, ул. Менделеева, д.4 | город Курск | 2919300 | 1751580 | 1109334 | 58386 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14326.600 903.07 01.77 4 00 S4326.600
76 | Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 48 им.Р.М.Каменева" (ремонт помещений и замена дверных блоков) по адресу: г. Курск, ул. Серегина, д.17 | город Курск | 3982740 | 2389644 | 1513441 | 79655 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14327.600 903.07 02.77 4 00 S4327.600
77 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №92", расположенного по адресу: г. Курск проспект Кулакова, 3 "б" | город Курск | 3770730 | 2262438 | 1432877 | 75415 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14328.600 903.07 01.77 4 00 S4328.600
78 | Капитальный ремонт кровли МБОУ "СОШ № 42", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Школьная, д.1а | город Курск | 4759200 | 2398636 | 1518184 | 842380 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14329.600 903.07 02.77 4 00 S4329.600
79 | "Благоустройство спортивной площадки МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50 им.Ю.А.Гагарина" города Курска, расположенной по адресу: г. Курск, ул. Серегина, д.12" | город Курск | 4920598.8 | 2400000 | 1520000 | 1000598.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14330.600 903.07 02.77 4 00 S4330.600
80 | Капитальный ремонт пищеблока в МБОУ "СОШ №30", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Серегина, 41 | город Курск | 3999790 | 2399874 | 1519920 | 79996 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14331.600 903.07 02.77 4 00 S4331.600
81 | "Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №128" (Ремонт крылец)" по адресу: г. Курск, ул.Косухина, д.33. | город Курск | 4000000 | 2400000 | 1520000 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14332.600 903.07 01.77 4 00 S4332.600
82 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30", расположенной по адресу: улица Серегина, д.41 в г. Курске Текущий ремонт | город Курск | 3585800 | 2151480 | 1362604 | 71716 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14333.600 903.07 02.77 4 00 S4333.600
83 | Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49" (замена оконных блоков), расположенного по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, д.36 | город Курск | 2772870 | 1663722 | 1053690 | 55458 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14334.600 903.07 02.77 4 00 S4334.600
84 | "Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 127", расположенного по адресу: г. Курск Элеваторный переулок дом 7" | город Курск | 3256710 | 1954026 | 1237549 | 65135 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14335.600 903.07 01.77 4 00 S4335.600
85 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков и дверей) здания МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №113", расположенного по адресу г. Курск, ул. Черняховского 26. | город Курск | 4006070 | 2400000 | 1520000 | 86070 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14336.600 903.07 01.77 4 00 S4336.600
86 | "Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 110", расположенного по адресу: г. Курск, Магистральный проезд, 18" | город Курск | 4000000 | 2400000 | 1520000 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14337.600 903.07 01.77 4 00 S4337.600
87 | "Капитальный ремонт отдельных помещений (групповой ячейки 1-го этажа и туалетной и буфетной групповой ячейки 2-го этажа) МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 40" по адресу: г. Курск, ул.Краснополянская, д.29" | город Курск | 2586990 | 1552194 | 983056 | 51740 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14338.600 903.07 01.77 4 00 S4338.600
88 | "Капитальный ремонт здания (замена оконных и дверных заполнений), ремонт овощехранилища и кровель теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 117", г. Курск, проезд Сергеева, д.6. | город Курск | 4118210 | 2399680 | 1519619 | 198911 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14339.600 903.07 01.77 4 00 S4339.600
89 | "Благоустройство части тротуарного покрытия территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 43 им. Г.К.Жукова" по адресу: г. Курск, ул. Белгородская, д.21" | город Курск | 3997510 | 2398506 | 1519053 | 79951 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14340.600 903.07 02.77 4 00 S4340.600
90 | Благоустройство территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3", расположенного по адресу: 305023, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Песковская, 23. | город Курск | 4075830 | 2400000 | 1520000 | 155830 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14341.600 903.07 02.77 4 00 S4341.600
91 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №91", расположенный по адресу: ул. Энергетиков, д. №9а в г. Курске. Благоустройство территории. | город Курск | 3982750 | 2389650 | 1513445 | 79655 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14342.600 903.07 01.77 4 00 S4342.600
92 | Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №38" расположенного по адресу: г. Курск, ул. Островского, 10А (замена оконных блоков) | город Курск | 3723020 | 2233812 | 1414748 | 74460 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14343.600 903.07 02.77 4 00 S4343.600
93 | "Капитальный ремонт санузлов здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 82" по адресу: г. Курск, ул. Союзная, д.55а" | город Курск | 3867830 | 2320698 | 1469775 | 77357 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14344.600 903.07 01.77 4 00 S4344.600
94 | "МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 104", расположенный по ул. Сумская, 48б в г. Курске. Благоустройство территории". | город Курск | 3514190 | 2108514 | 1335392 | 70284 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14345.600 903.07 01.77 4 00 S4345.600
95 | "Капитальный ремонт наружной водосточной системы и цоколя здания школы МБОУ СОШ № 9 им. А.Е. Боровых по адресу: г. Курск, ул. Верхняя Казацкая" | город Курск | 3495650 | 2097390 | 1328347 | 69913 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14346.600 903.07 02.77 4 00 S4346.600
96 | "Капитальный ремонт окон здания МБОУ "СОШ № 51" г. Курск | город Курск | 3860570 | 2316342 | 1467016 | 77212 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14347.600 903.07 02.77 4 00 S4347.600
97 | Капитальный ремонт цокольной части фасада, капитальный ремонт эвакуационной лестничной клетки с заменой витража в здании МБОУ "Гимназия № 44" по адресу: г. Курск, переулок Блинова, д. 7 А | город Курск | 4250300 | 2399719 | 1519907 | 330674 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14348.600 903.07 02.77 4 00 S4348.600
98 | "МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 67", расположенный по ул. Народная, 18 в г. Курске. Благоустройство территории." | город Курск | 1211710 | 727026 | 460449 | 24235 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14349.600 903.07 01.77 4 00 S4349.600
99 | "Благоустройство межшкольного стадиона МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50 им. Ю.А.Гагарина" города Курска расположенного по ул. Серегина, д.12" | город Курск | 4029780 | 2400000 | 1520000 | 109780 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14350.600 903.07 02.77 4 00 S4350.600
100 | "Капитальный ремонт окон здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 31" расположенного по адресу: 305004 г. Курск, улица Гоголя, д.29А" | город Курск | 2517510 | 1510506 | 956653 | 50351 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14351.600 903.07 01.77 4 00 S4351.600
101 | "Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 84", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Союзная, дом 63 б" | город Курск | 3266330 | 1959798 | 1241205 | 65327 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14352.600 903.07 01.77 4 00 S4352.600
102 | "Благоустройство территории МБОУ СОШ №62 (оборудование УТК "Полоса препятствий", метеостанция, изготовление эмблемы школы, оборудование безопасного покрытия детской игровой площадки) по адресу: г. Курск, проспект Анатолия Дериглазова, зд.101". | город Курск | 3863410 | 2318046 | 1468095 | 77269 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14353.600 903.07 02.77 4 00 S4353.600
103 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 108", г. Курск, ул. Чернышевского, 9 2-этап | город Курск | 3572040 | 2143224 | 1357375 | 71441 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14354.600 903.07 01.77 4 00 S4354.600
104 | "Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад № 112" по адресу: г. Курск, проспект Дружбы, д. 8 | город Курск | 4102910 | 2399792 | 1519717 | 183401 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14355.600 903.07 01.77 4 00 S4355.600
105 | Текущий ремонт отдельных помещений, лестничных клеток и входов в здание МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 3" по адресу: г. Курск, проспект Победы, д.20. | город Курск | 3999910 | 2399946 | 1519965 | 79999 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14356.600 903.07 01.77 4 00 S4356.600
106 | "Благоустройство территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Школьная, д. 3Б | город Курск | 3957300 | 2374380 | 1503774 | 79146 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14357.600 903.07 02.77 4 00 S4357.600
107 | "Капитальный ремонт кровли в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Станционная, дом 8" | город Курск | 3999950 | 2399970 | 1519981 | 79999 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14358.600 903.07 02.77 4 00 S4358.600
108 | "Капитальный ремонт кровли в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15", расположенного по адресу: г. Курск,ул. Краснознаменная д. 13 | город Курск | 3603728 | 2162237 | 1369417 | 72074 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14359.600 903.07 02.77 4 00 S4359.600
109 | Ремонт теневых навесов МКДОУ № 2. | город Курск | 2545916 | 1527549 | 967448 | 50919 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14360.200 903.07 01.77 4 00 S4360.200
110 | Благоустройство территории МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 103" по адресу: г. Курск, ул. Большевиков, д.93. | город Курск | 3701160 | 2220696 | 1406441 | 74023 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14361.600 903.07 01 77 4 00 S4361.600
111 | "Средняя общеобразовательная школа №13", расположенная по адресу: ул. 1-я Офицерская, 29 в г. Курске. Благоустройство территории" | город Курск | 3544560 | 2126736 | 1346932.8 | 70891.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14362.600 903.07 02.77 4 00 S4362.600
112 | Капитальный ремонт актового зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 57", расположенного по адресу: 305038 г. Курск, улица К. Воробьёва, 13" | город Курск | 3260470 | 1956282 | 1238978 | 65210 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14363.600 903.07 02.77 4 00 S4363.600
113 | Капитальный ремонт теневых навесов МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 123", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Косухина, д. 11 | город Курск | 2238630 | 1343178 | 850679 | 44773 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 01.77 4 00 14368.600 903.07 01.77 4 00 S4368.600
114 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19", расположенной по адресу: ул. Павлуновского, 99 в г. Курске Благоустройство территории | город Курск | 3997660 | 2398596 | 1519110 | 79954 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 02.77 4 00 14369.600 903.07 02.77 4 00 S4369.600
115 | Капитальный ремонт кровли здания литер А1 МБОУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска, расположенного по адресу г. Курск, ул. Перекальского, д. 1А | город Курск | 1212530 | 727518 | 460761 | 24251 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 03.77 4 00 14370.600 903.07 03.77 4 00 S4370.600
116 | Благоустройство территории по устройству кольцевого дренажа поля МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г Курска" по адресу г. Курск, ул. Перекальского, д. 1А | город Курск | 3999210 | 2399526 | 1519699 | 79985 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 03.77 4 00 14371.600 903.07 03.77 4 00 S4371.600
117 | Благоустройство территории по устройству искусственного покрытия футбольного поля МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" по адресу: г. Курск, ул. Перекальского, д. 1А | город Курск | 3991180 | 2394708 | 1516648 | 79824 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 03.77 4 00 14372.600 903.07 03.77 4 00 S4372.600
118 | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 43" | город Курск | 3729997.29 | 2237998 | 1417398 | 74601.29 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 03.77 4 00 14373.600 903.07 03.77 4 00 S4373.600
119 | Благоустройство территорий по устройству гардеробных и ограждения для футбольного поля МБУ ДО "Дворец пионеров и школьников г. Курска" по адресу г. Курск, ул. Перекальского, д. 1А | город Курск | 3675960 | 2205576 | 1396864 | 73520 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.07 03.77 4 00 14374.600 903.07 03.77 4 00 S4374.600
120 | Капитальный ремонт здания МАДОУ "Детский сад №4" | город Курчатов | 3814610 | 2288766 | 1449551.8 | 76292.2 |  |  | 1525844 |  | 1449551.8 | 76292.2 |  | 40 | 005.0701.80.4.00.14015.600 005.0701.80.4.00.S4015.600
121 | Капитальный ремонт здания МАДОУ "Детский сад №5" | город Курчатов | 3998760 | 2399256 | 1519528.8 | 79975.2 |  |  | 716492.21 |  | 716492.21 |  |  | 17.9179 | 005.07 01 80 4 00 14016.600 005.07 01 80 4 00 S4016.600
122 | Благоустройство территории МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №7 "Сказка", расположенного по адресу: 307250 Россия, Курская область, г. Курчатов, ул. Строителей д.2 | город Курчатов | 3517640 | 2110584 | 1336703.2 | 70352.8 |  |  | 1407056 |  | 1336703.2 | 70352.8 |  | 40 | 005.07 01 80 4 00 14017.600 005.07 01 80 4 00 S4017.600
123 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад №9 г. Льгова" расположенного по адресу: г. Льгов, ул. Советская, д.40 | город Льгов | 1349051.6 | 809431 | 512639.6 | 26981 |  | 781099.95 | 1301833.25 | 781099.95 | 494696.63 | 26036.67 |  | 96.4999 | 001.0701.03 2 08 14002.600 001.0701.03 2 08 S4002.600
124 | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Льгова им. В.Б. Бессонова | город Льгов | 2718837.5 | 1631302 | 1033158.5 | 54377 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03 2 08 14003.600 001.0702.03 2 08 S4003.600
Итого: |  |  | 428217091.85 | 247612817 | 169125808.59 | 10194047.14 | 1284419.12 | 5292977.92 | 27887341.21 | 5292977.92 | 22246429.85 | 284104.44 | 63829 | 6.5124
Исполнитель: В.В. Стародубцева тел. 70-06-02