## стр.1_2
Утвержден
приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
__________________ №_____________
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области "Формирование современной городской среды" на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№ | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифика ции | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. рублей)
[8 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Всего по государственной программе | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | Х | Х | 478155.879 | 354212.305 | 381204.919
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Проведение организационно-разъяснительной работы с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Создание единых подходов в реализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды | 2022-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 «Внедрение единых подходов при реализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Минимизация ошибок при реализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 01.1. Методическая и консультационная помощь органам местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий в 2022 году оказана | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 01.2. Методическая и консультационная помощь органам местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий в 2023 году оказана | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 01.3. Методическая и консультационная помощь органам местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий в 2024 году оказана | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Осуществление мониторинга принятия органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Принятие муниципальными образованиями нормативно-правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | 2022-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 02.1. Мониторинг принятия органами местного самоуправления, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды, в 2022 году проведен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 02.2. Мониторинг принятия органами местного самоуправления, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды, в 2023 году проведен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 02.3. Мониторинг принятия органами местного самоуправления, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды, в 2024 году проведен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мониторинг проведения инвентаризации территорий населенных пунктов» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Проведение инвентаризации в муниципальных образованиях Курской области всех дворовых и общественных территорий, составление реестров | 2022-01-01 | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 03.1. Мониторинг инвентаризации территорий населенных пунктов в 2022 году проведен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2021-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 03.2. Мониторинг инвентаризации территорий населенных пунктов в 2023 году проведен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 03.3. Мониторинг инвентаризации территорий населенных пунктов в 2024 году проведен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Информационное обеспечение граждан, организаций» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Осведомленность граждан по вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды | 2021-01-01 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 04.1.Ход реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году в СМИ освещен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 04.2. Ход реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году в СМИ освещен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 04.3. Ход реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2024 году в СМИ освещен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству и направление их в Минстрой России» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Направление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на конкурс по отбору лучших практик (проектов) | 2022-12-01 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие.05.1.Необходимый пакет документов для участия в конкурсе лучших практик по благоустройству в 2022 году в Минстрой России направлен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие.05.2. Необходимый пакет документов для участия в конкурсе лучших практик по благоустройству в 2023 году в Минстрой России направлен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие.05.3. Необходимый пакет документов для участия в конкурсе лучших практик по благоустройству в 2024 году в Минстрой России направлен | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.6 | Ведомственная целевая программа «Ведомственная целевая программа «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы»» |  | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Рост уровня благоустро-енности мест увековечения памяти погибших при защите Отечества | 2022-12-01 | 31.12.2024 | Х | 13864.137 | 12876.663 | 6934.481
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям Курской области на реализацию программ по увековечению памяти погибших при защите Отечества» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Предоставление субсидий муниципальным обра-зованиям Курской области на реализацию программ по увековечению памяти погибших при защите Оте-чества | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 807 0503 27008R2990 500 | 13864.137 | 12876.663 | 6934.481
| Контрольное событие.06.1. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области на реализацию программ по увековечению памяти погибших при защите Отечества в 2022 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие.06.2. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области на реализацию программ по увековечению памяти погибших при защите Отечества в 2023 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие.06.3. Субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области на реализацию программ по увековечению памяти погибших при защите Отечества в 2024 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.7 «Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды» |  | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Повышение уровня про-ектного, экспертного, ин-формационного и методо-логического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2022-12-01 | 31.12.2024 | Х | 44922.478 | 44922.478 | 44922.478
1.7.1 | Мероприятие 1.7.1 «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития городской среды Курской области» |  | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития городской среды Курской области» | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 807 0505 2700912739 600 | 44922.478 | 44922.478 | 44922.478
| Контрольное событие.07.1. Субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в 2022 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие.07.2. Субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в 2023 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие.07.3. Субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в 2024 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
1.8 | Региональный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Рост уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение качества жизни населени | 2022-01-01 | 2024-12-31 | Х | 419369.264 | 296413.164 | 329347.96
1.8.1 | Мероприятие 1.8.1 «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды» | х | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 807 0503 270F255550 500 | 296813.164 | 296413.164 | 329347.96
1.8.2 | Мероприятие 1.8.2 «Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городахи исторических поселениях - победителяхВсероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Предоставлены межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городахи исторических поселениях - победителяхВсероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 807 0503 270F254240 500 | 122556.1 | 0 | 0
| Контрольное событие 08.1. Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 08.2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 08.3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 08.4. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды в 2024 году предоставлены | * | Мулёвин А.В.,председатель комитета, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Х | Х | 2024-12-31 | Х | Х | Х | Х
* контрольные события включены в план реализации государственной программы Курской области "Формирование современной городской среды в Курской области" на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов