Приложение № 6

План мероприятий региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Курской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Наименование результата, на достижение которого направлено мероприятие | Вид документа (источник, на основании которого фиксируется достижение результата) | Результат в указанном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение нормативно-правового регулирования расширенного неонатального скрининга (РНС) в субъекте |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание нормативной правовой базы по реализации мероприятий, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в рамках неонатального скрининга (НС) и расширенного неонатального скрининга (РНС) в Курской области | 27.10.2022 | 09.12.2022 | И.Л. Горяинова, заместитель председателя – начальник управления организации службы детства и родовспоможения комитета здравоохранения Курской области (далее – КЗКО) | Обеспечено нормативно-правовое регулирование РНС в Курской области | Постановление Администрации Курской области «Об утверждении региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Курской области», приказы КЗКО | Обеспечено нормативно-правовое регулирование РНС |
| 1.2. | Разработка и утверждение региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Курской области» для обеспечения массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» | 27.10.2022 | 09.12.2022 | Л.П. Зайцева, заместитель начальника управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО | Разработана и утверждена региональная программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Курской области» | Постановление Администрации Курской области «Об утверждении региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Курской области» | Разработана и утверждена региональная программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Курской области» |
| 1.3. | Издание приказа по маршрутизации, регламентирующего все этапы проведения РНС в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденным приказом Минздрава России от 21.04.2022 № 274н | 27.10.2022 | 09.12.2022 | Л.П. Зайцева, заместитель начальника управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО | Сформирована и утверждена региональным приказом оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Курской области, основанная на существующей инфраструктуре субъекта, обеспечивающая проведение РНС в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденным приказом Минздрава России от 21.04.2022 № 274н | Приказ КЗКО от 07.11.2022 № 820 «Об организации проведения обследования новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скрининг и расширенный неонатальный скрининг) и маршрутизации пациентов с диагнозом врожденного и (или) наследственного заболевания, выявленных по его результатам, в Курской области» | Издан приказ по маршрутизации, регламентирующий все этапы проведения РНС |
| 1.4. | Наличие регионального документа по реализации льготного лекарственного обеспечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС, взаимодействию с Фондом «Круг добра». | 27.10.2022 | 09.12.2022 | Л.П. Зайцева, заместитель начальника управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО | Сформирована и утверждена региональным приказом оптимальная маршрутизация пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, их диспансерное наблюдение и обеспечение лекарственными препаратами, в том числе, в рамках взаимодействию с Фондом «Круг добра». | Приказ КЗКО от 10.03.2021 № 157 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями в Курской области» (в редакции приказа от 30.11.2021 № 708, утверждающего Порядок взаимодействия комитета здравоохранения Курской области и медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, в целях обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет Фонда «Круг добра») | Имеется региональный документ по реализации льготного лекарственного обеспечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС, взаимодействию с Фондом «Круг добра». |
| 1.5. | Формирование перечня стандартов операционных процедур при проведении НС и РНС | 31.10.2022 | 09.12.2022 | П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО | Обеспечено нормативно-правовое регулирование РНС в Курской области | Распоряжение КЗКО о внедрении перечня стандартов операционных процедур при проведении НС и РНС | Сформирован и тиражирован перечень стандартов операционных процедур при проведении РНС |
| 2. | Формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей проведение РНС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование медицинских организаций Курской области о порядке проведения РНС, утвержденных схемах маршрутизации и порядке работы по обеспечению проведения массового обследования новорожденных на РНС | 31.10.2022 | 29.11.2022 | Л.П. Зайцева, заместитель начальника управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО | Сформирована оптимальная маршрутизация в Курской области, основанная на существующей инфраструктуре субъекта РФ, обеспечивающей проведение РНС | Приказ КЗКО от 07.11.2022 № 820 «Об организации проведения обследования новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скрининг и расширенный неонатальный скрининг) и маршрутизации пациентов с диагнозом врожденного и (или) наследственного заболевания, выявленных по его результатам, в Курской области» | Медицинские организации Курской области проинформированы о порядке проведения РНС, утвержденных схемах маршрутизации и порядке работы по обеспечению проведения массового обследования новорожденных на РНС |
| 2.2. | Проведение тестовых отправок биологического материала из медицинских организаций Курской области внутри субъекта и в медицинские организации, обеспечивающие проведение РНС и подтверждающую диагностику в рамках РНС | 14.11.2022 | 25.12.2022 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО | Оценка эффективности разработанной схемы логистики для обеспечения РНС; определение времени доставки биологического материала в медицинские организации, обеспечивающие проведение РНС и подтверждающую диагностику в рамках РНС | Журнал регистрации отправки биологического материала | Максимальное время доставки биологического материала в учреждения, обеспечивающие проведение РНС и подтверждающую диагностику в рамках РНС, - 12 часов |
| 2.3. | Обучение медицинских работников медицинских организаций ОПЦ, ОДКБ, КГКБ СМП, ЖГБ, КГКБ № 4, КГДП, ОБУЗ Суджанская ЦРБ, МСЧ 125 ФМБА России, ОБУЗ Глушковская ЦРБ, ОБУЗ Льговская ЦРБ, ОБУЗ Щигровская ЦРБ правилам забора крови и формирования направления на РНС | 08.11.2022 | 23.12.2022 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС; сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных для проведения РНС | Протоколы семинаров и практических занятий | 47 медицинских работников медицинских организаций обучены правилам забора крови и формирования направления на РНС |
| 2.4. | Формирование необходимого запаса тест-бланков в ОПЦ, ОДКБ, КГКБ СМП, ЖГБ, КГКБ № 4, КГДП, ОБУЗ Суджанская ЦРБ, в МСЧ 125 ФМБА России, ОБУЗ Глушковская ЦРБ, ОБУЗ Льговская ЦРБ, ОБУЗ Щигровская ЦРБ | 08.11.2022 | 23.12.2022 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО Главные врачи медицинских организаций | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС | Журнал учета (прихода и расхода) материальных ценностей, акты приема-передачи | Создан необходимый запас тест-бланков в медицинских организациях для обследования новорожденных на РНС |
| 2.5. | Выбор уполномоченной медицинской организации, осуществляющей сбор тест-бланков в Курской области и организующей отправку тест-бланков для выполнения РНС, а также отправку биоматериала для выполнения подтверждающей диагностики в рамках РНС, закрепление ее функций нормативным актом субъекта. | 27.10.2022 | 07.11.2022 | И.Л. Горяинова, заместитель председателя – начальник управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС | Приказ КЗКО от 07.11.2022 № 820 «Об организации проведения обследования новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скрининг и расширенный неонатальный скрининг) и маршрутизации пациентов с диагнозом врожденного и (или) наследственного заболевания, выявленных по его результатам, в Курской области» | ОБУЗ «Курская областная клиническая многопрофильная больница» (далее – КОМКБ) уполномочена осуществлять сбор тест-бланков и их отправку для выполнения РНС, а также отправку биоматериала для выполнения подтверждающей диагностики в рамках РНС |
| 2.6. | Заключение договоров с транспортными компаниями на оказание услуг по транспортировке биологического материала в г. Москву - в учреждения, обеспечивающие проведение РНС и подтверждающую диагностику в рамках РНС | 07.11.2022 | 23.12.2022 | М.И. Лукашов, главный врач КОМКБ | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС | Договор на оказание услуг по транспортировке биологического материала | Обеспечены условия для своевременной доставки биологического материала в г. Москву - в учреждения, обеспечивающие проведение РНС и подтверждающую диагностику в рамках РНС |
| 2.7. | Заключение договоров на оказание медицинских услуг по проведению РНС и проведению подтверждающей диагностики в рамках РНС | 07.11.2022 | 23.12.2022 | М.И. Лукашов, главный врач КОМКБ | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС | Договор (контракт) на оказание медицинских услуг | Обеспечены условия для проведения РНС и подтверждающей диагностики в рамках РНС |
| 3. | Совершенствование материально-технической базы медико-генетических кабинетов (центров) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение орг-техники для осуществления интеграции электронной системы анализатора- счетчика лабораторного полуавтоматического Victor- 2 в систему ВИМИС АКиНЕО | 10.10.2022 | 15.12.2022 | М.И. Лукашов, главный врач КОМКБ | Возможность передачи данных о проведенном НС, а также получения результатов РНС для формирования группы пациентов высокого риска | Договор с поставщиком, акт приема-передачи | Созданы условия для проведения НС и РНС согласно требованиям приказа Минздрава России от 21.04.2022 №274н |
| 3.2. | Приобретение автоматического биохимического анализатора с програмным обеспечением и комплектом вспомогательного оборудования для проведения НС | 10.10.2022 | 31.12.2025 | М.И. Лукашов, главный врач КОМКБ | Возможность автоматической передачи данных о проведенном НС, а так же получение результатов РНС для формирования группы высокого риска, ведение регистра врожденных и наследственных заболеваний и передача данных | Договор с поставщиком, акт приема-передачи | Созданы условия для проведения НС и РНС согласно требованиям приказа Минздрава России от 21.04.2022 №274н |
| 4. | Обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение потребности Курской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности | Февраль – март ежегодно |  | В.В. Даниленко - заместитель председателя КЗКО | Сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями. | Приказ КЗКО | Определена потребность Курской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности на 2023 – 2025 г.г. |
| 4.2. | Формирование контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности Курской области в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе выявляемых с помощью РНС, с учетом специфики субъекта | Апрель – май ежегодно |  | В.В. Даниленко - заместитель председателя КЗКО | Сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями. | Заявка на целевое обучение по программам ординатуры | Сформирована и размещена на сайте мониторинга 1С Предприятие заявка на целевое обучение по программам ординатуры по специальностям «Генетика», «Педиатрия» (на 2023 г. - 10 чел.), «Неврология» (на 2023 г. – 5 чел.), «Пульмонология» (1 чел.), «Эндокринология детская» (1 чел.) и др. на следующий год |
| 4.3. | Формирование штатного расписания ЦМГК «Курская областная многопрофильная клиническая больница» (далее – КОМКБ) с определением фонда оплаты труда с учетом масштабов и направлений оказания медицинской помощи в рамках НС и РНС | 01.01.2023 | 31.03.2023 | М.И. Лукашов, главный врач КОМКБ | Сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями. | Штатное расписание МГК КОМКБ | Утверждено штатное расписание МГК КОМКБ |
| 4.4. | Трудоустройство медицинских работников в ЦМГК КОМКБ и ОДКБ | 01.01.2023 | 31.12.2025 | М.И. Лукашов, главный врач КОМКБ И.В. Зоря, главный врач ОДКБ | Сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями. | Федеральный регистр медицинских работников | Укомплектованность ЦМГК КОМКБ, ОДКБ медицинскими кадрами - 95,0% |
| 4.5. | Повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | В.В. Даниленко - заместитель председателя КЗКО Главные врачи медицинских организаций | Сформированы мероприятия по повышению квалификации средних медицинских работников, осуществляющих отбор проб у новорожденных, медицинских сотрудников лабораторий, осуществляющих НС и РНС, а также врачей-специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение за пациентами с наследственными и (или) врожденными заболеваниями. | Удостоверение специалиста | Повышена квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями Курской области, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования |
| 5. | Информационное взаимодействие, сопровождающее оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание рабочей группы по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | 17.11.2022 | 25.11.2022 | Д.В. Сергиенко, заместитель председателя, начальник управления цифрового развития и информационных технологий КЗКО, Л.П. Зайцева, заместитель начальника управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО Антюхина М.Н., главный внештатный специалист акушер-гинеколог КЗКО П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО | Созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС. Проведена интеграция медицинских информационных систем (МИС), лабораторных информационных систем ЛИС), систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ГИС СЗ) субъекта Российской Федерации, Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и компонентом федеральной государственной информационной системы «Платформа вертикально интегрированных медицинских информационных систем» по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (ВИМИС «АКиНЕО»). | Приказ КЗКО по организации информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | Создана рабочая группа по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС |
| 5.2. | Создание дорожной карты по осуществлению информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Д.В. Сергиенко, заместитель председателя, начальник управления цифрового развития и информационных технологий КЗКО, Л.П. Зайцева, заместитель начальника управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО М.Н. Антюхина, главный внештатный специалист акушер-гинеколог КЗКО П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО | Проведена интеграция МИС/ЛИС/ГИС СЗ субъекта Российской Федерации с ЕГИСЗ и компонентом федеральной государственной информационной системы ВИМИС «АКиНЕО» | Приказ КЗКО по организации информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС | Создан план поэтапного создания условий для информационного взаимодействия в рамках проведения НС и РНС |
| 5.3. | Определение медицинских организаций (далее – МО), в которых выдается медицинское свидетельство о рождении (далее – МСР) –учреждения родовспоможения | 31.10.2022 | 18.11.2022 | И.Л. Горяинова, заместитель председателя – начальник управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО | Проведена интеграция МИС/ЛИС/ГИС СЗ субъекта Российской Федерации с ЕГИСЗ и компонентом федеральной государственной информационной системы ВИМИС «АКиНЕО» | Приказ КЗКО от 07.11.2022 № 820 «Об организации проведения обследования новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скрининг и расширенный неонатальный скрининг) и маршрутизации пациентов с диагнозом врожденного и (или) наследственного заболевания, выявленных по его результатам, в Курской области» | Определены МО, в которых выдается МСР (ОПЦ, КГКБ СМП, КГКБ № 4, ОБУЗ Суджанская ЦРБ, в МСЧ 125 ФМБА России, ОБУЗ Глушковская ЦРБ, ОБУЗ Льговская ЦРБ, ОБУЗ Щигровская ЦРБ |
| 5.4. | Определение МО осуществляющих забор крови на НС и РНС (акушерские стационары, детские больницы, детские поликлиники) | 31.10.2022 | 18.11.2022 | И.Л. Горяинова, заместитель председателя – начальник управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО | Проведена интеграция МИС/ЛИС/ГИС СЗ субъекта Российской Федерации с ЕГИСЗ и компонентом федеральной государственной информационной системы ВИМИС «АКиНЕО» | Приказ КЗКО от 07.11.2022 № 820 «Об организации проведения обследования новорожденных детей на наследственные заболевания (неонатальный скрининг и расширенный неонатальный скрининг) и маршрутизации пациентов с диагнозом врожденного и (или) наследственного заболевания, выявленных по его результатам, в Курской области» | Определены МО, в которых осуществляется забор крови на НС и РНС (ОПЦ, ОДКБ, КГКБ СМП, КГКБ № 4, ОБУЗ Суджанская ЦРБ, в МСЧ 125 ФМБА России, ОБУЗ Глушковская ЦРБ, ОБУЗ Льговская ЦРБ, ОБУЗ Щигровская ЦРБ, КГДП |
| 5.5. | Обеспечение МО, осуществляющих забор крови на НС и РНС, возможностью передачи сведений о факте забора крови (СЭМД «Направление на неонатальный скрининг») в ВИМИС «АКиНЕО» | Данный СЭМД пока не утвержден, определение сроков станет возможным после его утверждения |  | Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО | Созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС | Информационная система | В МО, осуществляющих забор крови на НС и РНС, созданы условия для передачи сведений о факте забора крови в ВИМИС «АКиНЕО» |
| 5.6. | Обеспечение ЦМГК возможностью передачи сведений о результате исследования (СЭМД «Протокол лабораторного исследования») в ВИМИС «АКиНЕО» | 31.05.2022 | 31.12.2022 | Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО | Проведена интеграция МИС/ЛИС/ГИС СЗ субъекта Российской Федерации с ЕГИСЗ и компонентом федеральной государственной информационной системы ВИМИС «АКиНЕО» | Информационная система | ЦМГК имеет возможность передачи сведений о результате исследования в рамках НС в ВИМИС «АКиНЕО» |
| 5.7. | Сбор сведений о специалистах, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС | 15.11.2022 | 15.12.2022 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО | Проведена интеграция медицинских информационных систем для обеспечения непрерывного информационного взаимодействия, сопровождающего оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС | Список специалистов | Составлен список специалистов, которым предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» |
| 5.8. | Проведение первичной регистрации в ВИМИС «АКиНЕО» специалистов, которым должен быть предоставлен доступ кВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС | 31.05.2022 | 31.12.2022 | Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО | Проведена интеграция медицинских информационных систем для обеспечения непрерывного информационного взаимодействия, сопровождающего оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС | Информационная система | Проведена первичная регистрации в ВИМИС «АКиНЕО» специалистов |
| 5.9. | Передача данных с указанием специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России для регистрации | 31.05.2022 | 31.12.2022 | Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО | Проведена интеграция медицинских информационных систем для обеспечения непрерывного информационного взаимодействия, сопровождающего оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС | Информационная система | Переданы данные с указанием специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России для регистрации |
| 5.10. | Обучение работе в ВИМИС «АКиНЕО» специалистов, которым должен быть предоставлен доступ к ВИМИС «АКиНЕО» по ролевой модели при информационном взаимодействии между МО в рамках проведения НС и РНС. | 31.05.2022 | 31.12.2022 | Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО | Проведена интеграция медицинских информационных систем для обеспечения непрерывного информационного взаимодействия, сопровождающего оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС | Протоколы практических занятий | Проведено обучение специалистов работе в ВИМИС «АКиНЕО» |
| 5.11. | Разработка локальных инструкций по порядку внесения информации в информационную систему и подготовке документов для забора образца крови, а также по внесению информации о новорожденном в ВИМИС АКиНЕО | 31.05.2022 | 31.12.2022 | Т.В. Попова, главный внештатный специалист по информационным системам КЗКО Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО | Созданы условия для ведения регионального сегмента федерального регистра новорожденных с выявленными наследственными и (или) врожденными заболеваниями в результате проведения РНС |  | Наличие в МО локальных инструкций по порядку внесения информации в информационную систему |
| 5.12. | Обеспечение возможности проведения телемедицинских консультаций пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями при необходимости | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Д.В. Сергиенко, заместитель председателя, начальник управления цифрового развития и информационных технологий КЗКО Главные врачи МО | Формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | Приказ КЗКО от 29.06.2022 № 451 «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в Курской области» | Обеспечена возможность телемедицинских консультаций пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 5.13. | Разработка и реализация плана проведения консультаций/консилиумов пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами (НМИЦ), в том числе с применением телемедицинских технологий | Ежегодно на предстоящий год |  | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО Главные врачи медицинских организаций | Обеспечение пациентов с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями доступной и качественной медицинской помощью | Совместные протоколы консультаций/консилиумов, медицинские карты пациентов | Составлен план заявок на проведение консультаций/консилиумов с профильными НМИЦ |
| 6. | Обеспечение своевременного диспансерного наблюдения лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по профилактике врожденных и (или) наследственных заболеваний в семьях, с отягощенным генеалогическим анамнезом в группах риска: семейное консультирование, обследование членов семьи, пренатальная диагностика врожденных и наследственных заболеваний | Постоянно | Постоянно | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО М.Н. Антюхина, главный внештатный специалист акушер-гинеколог КЗКО | Достижение цели региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» - снижение младенческой смертности посредством реализации мероприятий массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках РНС к 2025 году до 4,4 на 1000 родившихся живыми | Приказ Минздрава России от 21.04.2022 № 274н | Обеспечена профилактика врожденных и (или) наследственных заболеваний в семьях с отягощенным генеалогическим анамнезом в группах риска. Снижение показателя младенческой смертности до 4,4 на 1000 |
| 6.2. | Своевременная передача информации из МГК в детские поликлиники (поликлинические отделения) о выявлении ребенка с подтвержденным наследственным и (или) врожденным заболеванием | Постоянно | Постоянно | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | Журнал регистрации сведений о новорожденных группы высокого риска | Информация о выявлении ребенка с подтвержденным наследственным и (или) врожденным заболеванием передается из МГК в детские поликлиники (поликлинические отделения) в течение 24 часов |
| 6.3. | Постановка на диспансерное наблюдение детей с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями по каждому заболеванию | Постоянно | Постоянно | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | Региональный сегмент федерального регистра новорожденных с выявленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями | Все дети с выявленными в рамках РНС врожденными и (или) наследственными заболеваниями взяты на диспансерный учет |
| 6.4. | Обеспечение своевременного направления пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством, оказания консультативной помощи врачом-генетиком | Постоянно | Постоянно | Главные врачи медицинских организаций Курской области Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | Первичная медицинская документация - История развития ребенка (форма 112/у) | Пациенты своевременно направлены для оказания специализированной медицинской помощи, консультации врача-генетика |
| 6.5. | Проведение медико-генетического консультирования врачом МГК, в том числе с применением телемедицинских технологий, ежедневно - с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 | Постоянно | Постоянно | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО М.И. Лукашов, Главный врач КОМКБ | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | Первичная медицинская документация - История развития ребенка (форма 112/у) | Пациенты своевременно получают консультацию врача-генетика, в том числе с применением телемедицинских технологий |
| 6.6. | Развитие телемедицинского консультирования при осуществлении динамического диспансерного наблюдения пациента | 01.01.2023 | 31.12.2025 | М.И. Лукашов, Главный врач КОМКБ И.В. Зоря, главный врач ОДКБ | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | Первичная медицинская документация - История развития ребенка (форма 112/у), медицинская карта стационарного больного (форма 003/у) | Пациенты своевременно получают консультацию при осуществлении динамического диспансерного наблюдения, в том числе с применением телемедицинских технологий |
| 6.7. | Своевременное обеспечение пациента необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания (при необходимости) | Постоянно | Постоянно | И.Л. Овчинников, начальник отдела лекарственного обеспечения КЗКО, главные врачи медицинских организаций Курской области Главные врачи медицинских организаций | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | Региональные сегменты федеральных регистров «Федеральный регистр 14 нозологий», «Федеральный регистр больных жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями», «Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения» Первичная медицинская документация - История развития ребенка (форма 112/у) | Пациенты своевременно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания (при необходимости) |
| 7. | Внедрение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями. | Постоянно | Постоянно | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО Н.И. Кононенко, главный внештатный специалист генетик ЦФО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО Главные врачи медицинских организаций | Внедрены клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и научными профессиональными сообществами, по ведению больных с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в 100% медицинских организаций | Приказ КЗКО «О внедрении клинических рекомендаций» Первичная медицинская документация - История развития ребенка (форма 112/у), медицинская карта стационарного больного (форма 003/у) | Оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями осуществляется в соответствии клиническими рекомендациями и протоколами |
| 7.2. | Разработка и внедрение в медицинских организациях протоколов/ алгоритмов лечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | Постоянно | Постоянно | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО Главные врачи медицинских организаций | Внедрены клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, по ведению больных с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в 100% профильных медицинских организациях | Клинический протокол, утвержденный руководителем медицинской организации | В медицинских организациях разработаны и внедрены протоколы/ алгоритмы лечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 8. | Методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению достижения критериев качества лечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями на основе клинических рекомендаций по профилю патологии | 10.11.2022 | 23.12.2022 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО | Внедрены клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, утвержденные Минздравом России, по ведению больных с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в 100% профильных медицинских организациях | План мероприятий по обеспечению достижения критериев качества лечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | Разработан план мероприятий по обеспечению достижения критериев качества лечения пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 8.2. | Мониторинг выполнения критериев оценки качества проведения РНС в рамках системы внутреннего контроля качества | Постоянно | Постоянно | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО | Внедрены клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, по ведению больных с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в 100% профильных медицинских организациях | Акт проверки в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Качество проведения РНС соответствует установленным критериям оценки качества |
| 8.3. | Оценка соответствия оказываемой медицинской помощи клиническим рекомендациям с использованием цифровых технологий (при наличии в региональной МИС) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО | Внедрены клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, по ведению больных с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в 100% профильных медицинских организациях | Акт проверки в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Оказываемая медицинская помощь соответствует клиническим рекомендациям |
| 9. | Внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями по мере их утверждения в клинических рекомендациях и стандартах | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО | Обеспечение пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями доступной и качественной оказания медицинской помощью в соответствии с современными стандартами | Первичная медицинская документация - История развития ребенка (форма 112/у), медицинская карта стационарного больного (форма 003/у) | Снижение показателей младенческой и детской смертности, детской инвалидности |
| 10. | Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями | 01.12.2022 | 01.02.2026 | Л.П. Зайцева, заместитель начальника управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО М.А. Михайлова, заместитель начальника по медицинской статистике и организационно-методической работе МИАЦ КОМКБ | Организован сбор достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе с использованием информационных сервисов | Формы федерального статистического наблюдения (ФСН): №1-дети (здрав) - 1 раз в год; №12 – ежеквартально; №14 – ежеквартально; №19 – 1 раз в год; №30 – ежеквартально; №32 – 1 раз в год. Аналитический отчет по итогам года | Наличие достоверной статистической информации по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
| 10.2. | Внесение данных о пациентах с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в информационные системы в сфере здравоохранения Российской Федерации (ЕГИСЗ) – регистры: «Федеральный регистр 14 нозологий», «Федеральный регистр больных жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями», «Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения» | 01.12.2022 | 01.02.2026 | М.А. Михайлова, заместитель начальника по медицинской статистике и организационно-методической работе МИАЦ КОМКБ | Организован сбор достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе с использованием информационных сервисов | Региональные сегменты федеральных регистров «Федеральный регистр 14 нозологий», «Федеральный регистр больных жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями», «Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения» | Наличие актуальной информации по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в федеральных регистрах. |
| 10.3. | Анализ ситуации по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Курской области, предложения для принятия управленческих решений | 01.02.2023 | Ежегодно по итогам года | Л.П. Зайцева, заместитель начальника управления организации службы детства и родовспоможения КЗКО | Организован сбор достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, в том числе с использованием информационных сервисов | Аналитическая справка по итогам года | Совершенствование системы проведения РНС |
| 11. | Разработка и реализация системы информационной поддержки НС и РНС для населения |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Разработка и утверждение формы информированного согласия для законных представителей ребенка по проведению РНС | 10.11.2022 | 09.12.2022 | П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, сайты медицинских организаций выявленными в рамках РНС | Распоряжение КЗКО «Об утверждении формы информированного согласия для законных представителей ребенка по проведению РНС» | Разработана и утверждена форма информированного согласия для законных представителей ребенка по проведению РНС |
| 11.2. | Разработка плана мероприятий по обеспечению широкодоступной и полной информации о целях, сроках, задачах РНС, заболеваниях, на которые проводится исследования, реализации РНС в Курской области | 10.11.2022 | 09.12.2022 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | План мероприятий по информированию населения о целях, сроках, задачах РНС, заболеваниях, на которые проводится исследования, реализации РНС в регионе | Разработан План мероприятий по информированию населения о целях, сроках, задачах РНС; начато тиражирование информационных материалов |
| 11.3. | Обеспечение наличия информационных стендов, памяток и иных информационных носителей, в доступной форме предоставляющей информацию о РНС, в родовспомогательных и детских медицинских организациях | 12.12.2022 | 01.02.2023 | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО Главные врачи медицинских организаций Курской области | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | Информационные стенды, памятки, статьи в СМИ и на сайтах родовспомогательных и детских медицинских организаций | Обеспечено информирование населения о РНС |
| 11.4. | Размещение информационных материалов в МГК, женских консультациях, родильных домах/отделениях, детских поликлииках/отделениях, о целях, возможностях и результатах РНС | Постоянно | Постоянно | Е.К. Вялых, главный внештатный специалист по медицинской генетике КЗКО М.Н. Антюхина, главный внештатный специалист акушер-гинеколог КЗКО П.М. Абезяева, главный внештатный специалист неонатолог КЗКО С.П. Гусева, главный внештатный специалист педиатр КЗКО Главные врачи медицинских организаций Курской области | Сформирована оптимальная маршрутизация, обеспечивающая проведение РНС и оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС | Информация о РНС на информационных стендах, сайтах медицинских организаций, памятки, иные информационные носители | Информация о РНС размещена на информационных стендах, сайтах медицинских организаций, распространяются памятки, иные информационные носители |