«УТВЕРЖДЕН

приказом комитета агропромышленного

комплекса Курской области

от  01.04.2021   №  43

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»

на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| # № п/п | # Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | # С # т # а # т # у # с | # Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | # Ожидаемый результат реализации мероприятия | # Срок начала реализации | # Срок окончания реализации (дата контрольного события) | # Код бюджетной классификации | # Объем ресурсного обеспечения # (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Текущий год # 2021 | # Первый год планового периода # 2022 | # Второй год планового периода # 2023 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # 1 | # Всего по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | # Х | # Х | # Х | # Х | # Х | # Х | 3 471 624,724 | 2 970 057,187 | 2 396 469,889 |
| # 2 | # Подпрограмма 1 # «Развитие отраслей сельского хозяйства, # пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской» | # Х | # Всего | # Х | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | 3 166 576,632 | 2 496 389,399 | 2 032 866,445 |
|  |  |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | Х | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | 3 166 576,632 | 2 496 389,399 | 2 032 866,445 |
| # 3. | # Основное мероприятие 1.5 # «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая зерновых культур | # 01.01.2021 | # 31.12.2021 | # 810 0412 # 181 05 00000 # 000 | 5 177,778 | 0,000 | 0,000 |
| # 4. | # Мероприятие 1.5.1 # Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, на возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба. |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # В целях социальной защиты населения - обеспечение социальными сортами хлеба по фиксированным ценам | # 01.01.2021 | # 31.12.2021 | # 810 0412 # 181 05 12210 # 800 | 5 177,778 | 0,000 | 0,000 |
| # 5. | # Контрольное событие программы 1.5.1.1 Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2021 году составит 101,0 %, в 2022 году – 100,5 %, в 2023 году – 100,2 % | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2021 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 6. | # Основное мероприятие 1.14 # «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | Реализация мероприятия направлена на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления | # 01.01.2021 # 01.01.2022 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # 810 0405 # 181 14 00000 # 000 | 70 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 7. | # Мероприятие 1.14.1 # Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления, за исключением молодняка российской селекции |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # 810 0405 # 1811412737 # 800 | 70 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 8. | # Контрольное событие программы 1.14.1.1 # Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2021 году составит 2100 голов, в 2022 году – 2100 голов | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 9. | # Основное мероприятие 1.15 # «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | Обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Возможность возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса; Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; Увеличение привлекательности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе с возможностью возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) за счет средств областного бюджета. | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 181 15 00000 # 000 | 1 739 608,158 | 1 079 857,458 | 643 109,610 |
| # 10. | # Мероприятие 1.15.1 # Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 | # 31.12.2021 | # 810 0405 # 1811512755 # 800 | # 40 856,206 | 0,000 | 0,000 |
| # 11 | # Мероприятие 1.15.2 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 18115R4330 # 800 | # 1 398 751,952 | # 1 079 857,458 | # 643 109,610 |
| # 12. | # Мероприятие 1.15.3 # Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 | # 31.12.2021 | # 810 0405 # 18115R4331 # 800 | # 300 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 13. | # Контрольное событие программы 1.15.1 # Объём остатка ссудной задолжности по субсидируемым кредитам (займам) в 2021 году составит 22475145,19 тыс. рублей, в 2022 году – 12382770,3 тыс. рублей, # 2023 году – 1675364,52 тыс. рублей | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 14. | # Основное мероприятие 1.16 # «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | Реализация мероприятия по поддержке подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе будет способствовать: увеличению производства сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства; наращиванию размера посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных; увеличению прироста объема сельскохозяйственной продукции произведенной и реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку; увеличению количества новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки; развитию сельской кооперации | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 1811600000 # 000 | 853 423,910 | 885 497,703 | 854 328,621 |
| # 15. | # Мероприятие 1.16.1 # Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 18116R5080 # 800 | 456 107,013 | 463 331,725 | 467 160,115 |
| # 16. | # Контрольное событие программы 1.16.1.1 # Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит 11,1 тыс. тонн, # в 2022 году – 12,9 тыс. тонн, # в 2023 году – 13,0 тыс. тонн. # Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 10,3 тыс. тонн, # в 2022 году – 10,4 тыс. тонн, # в 2023 году – 11,3 тыс. тонн. # Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2021 году составит 39,75 %, # в 2022 году – 39,75 %, # в 2023 году – 39,75 %. # Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2021 году составит 8,85 %, в 2022 году – 8,85 %, # в 2023 году – 8,85 %. # Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит – 419,0 тыс. гектаров, в 2022 году – 421,0 тыс. гектаров,в 2023 году – 422,0 тыс. гектаров. # Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит –260,0 тыс. гектаров, в 2022 году – 261,0 тыс. гектаров,в 2023 году – 262,6 тыс. гектаров. # Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Курской области в 2021 году составит – 1,2 тыс. гектаров, # в 2022 году – 1,3 тыс. гектаров, # в 2023 году – 1,4 тыс. гектаров. # Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2021 году составит 5,0 %, # в 2022 году – 5,0 %, # в 2023 году – 5,0 %. # Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 252,0 тыс. тонн, в 2022 году – 269,5 тыс. тонн, в 2023 году – 274,5 тыс. тонн. # Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 21,1 тыс. голов, в 2022 году – 21,1 тыс. голов, в 2023 году – 21,1 тыс. голов. # Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 29,3 тыс. голов, в 2022 году – 37,8 тыс. голов, в 2023 году – 58,9 тыс. голов. # Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2021 году составит 12,0 тыс. голов, в 2022 году – 12,0 тыс. голов, в 2023 году – 12,0 тыс. голов | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 17. | # Мероприятие 1.16.2 # Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 18116R5020 # 800 | 351 316,897 | 376 165,978 | 342 168,506 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 810 0405 # 18116R5020 # 600 | 46 000,000 | 46 000,000 | 45 000,000 |
| # 18. | # Контрольное событие программы 1.16.1.2 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 5353,1 тыс. тонн; в 2022 году – 5519,7 тыс. тонн; в 2023 году – 5635,6 тыс. тонн. Валовый сбор масличных (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 327,0 тыс. тонн; в 2022 году – 334,1 тыс. тонн; в 2023 году – 341,0 тыс. тонн. # Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 200,0 гектаров, # в 2022 году – 200,0 гектаров, # в 2023 году – 200,0 гектаров. # Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующему текущему, объему производства молока в 2021 году составит 65,9 тыс. тонн, # в 2022 году – 76,5 тыс. тонн, # в 2023 году – 67,8 тыс. тонн. # Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год в 2021 году составит 0,7 тыс. тонн, # в 2022 году – 0,7 тыс. тонн, # в 2023 году – 0,7 тыс. тонн. # Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» в 2021 году составит – 5 единиц, # в 2022 году – 5 единиц, # в 2023 году – 5 единиц. # Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 10,0 %, в 2022 году – 10,0 %, # в 2023 году – 10,0 %. # Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2021 году составит – 2 единицы, в 2022 году – 2 единицы, # в 2023 году – 2 единицы. # Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 8,0 %, # в 2022 году – 8,0 %, # в 2023 году – 8,0 %. # Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году в 2021 году составит 4,8 тыс. голов, в 2022 году – 8,5 тыс. голов, в 2023 году – 21,1 тыс. голов. | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 19. | # Региональный проект 1.I5 # «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Реализация регионального проекта будет способствовать вовлечению населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, созданию и развитию субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 181I500000 | 42 668,418 | 47 905,564 | 62 895,765 |
| # 20. | # Мероприятие 1.I5.1 # Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 181I554800 # 800 | 27 427,858 | 34 735,307 | 49 655,205 |
| # 21. | # Мероприятие 1.I5.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов; |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 181I554800 # 600 | 5 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
| # 22. | # Мероприятие 1.I5.3 предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач. |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 181I554800 # 600 | 4 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 810 0405 # 181I554801 # 600 | 6 240,560 | 6 170,257 | 6 240,560 |
| # 23. | # Контрольное событие программы 1.I5.1 # Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом, в 2021 году составит 9 единиц, # в 2022 году – 19 единиц, # в 2023 году – 31 единицу. # Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, в 2021 году составит 7 единиц, # в 2022 году – 13 единиц, # в 2023 году – 20 единиц. # В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы), в 2021 году составит 10 единиц, # в 2022 году – 13 единиц, # в 2023 году – 10 единиц. | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 24. | # Региональный проект 1.T2 # «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Реализация регионального проекта будет способствовать увеличению производства экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции. | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 181Т200000 | # 455 698,368 | # 483 128,674 | # 472 532,449 |
| # 25. | # Мероприятие 1.T2.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур. |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 181Т252590 # 800 | # 455 698,368 | # 483 128,674 | # 472 532,449 |
| # 26. | # Контрольное событие программы 1.T2.1.1 # Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника в 2021 году составит 607,5 тыс. тонн, # в 2022 году – 858,5 тыс. тонн, # в 2023 году – 1111,4 тыс. тонн. | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 27. | # Подпрограмма 3 # «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» | # Х | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | 842,529 | 126 710,644 | 0,000 |
| # 28. | # Основное мероприятие 3.3 # «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Реализация мероприятия направлена на восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | # 01.01.2021 # 01.01.2022 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # 810 0405 # 183 03 00000 # 000 | 842,529 | 126 710,644 | 0,000 |
| # 29. | # Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий: - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов; |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2022 | # 31.12.2022 | # 810 0405 # 18303R5680 # 800 | 0,000 | 96 150,575 | 0,000 |
| # 30. | # Мероприятие 3.3.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение агролесомелиоративных мероприятий, в том числе: защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений; # защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # 810 0405 # 18303R5680 # 800 | 842,529 | 1 923,334 | 0,000 |
| # 31. | # Контрольное событие программы 3.3.1.1 # Ввод в эксплуатацию ме-лиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий в 2022 году составит 1300,0 га, # Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий в 2023 году составит 2,0 тыс. га. # Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2021 году составит 15,0 га, # в 2022 году – 20,0 га, # в 2023 году – 30,0 га | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 32. | # Региональный проект 3.T2 «Развитие экспорта продукции и АПК Курской области» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | Реализация регионального проекта будет способствовать увеличению производства экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции. | # 01.01.2022 | # 31.12.2022 | # Х | # 0,000 | # 28 636,735 | # 0,000 |
| # 33. | # Мероприятие 3.T2.1 предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на проведение гидромелиоративных мероприятий; предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на проведение культуртехнических мероприятий. |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв |  | # 01.01.2022 | # 31.12.2022 | # 810 0405 # 183Т255680 # 800 | # 0,000 | # 28 636,735 | # 0,000 |
| # 34. | # Контрольное событие программы 3.T2.1.1 Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 2022 году – 3000 га, в 2023 году – 3000 га. | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2022 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 35. | # Подпрограмма 4 # «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» | # Х | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | # Х | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | 228 490,516 | 269 874,150 | 286 277,599 |
| # 36. | # Основное мероприятие 4.1 # «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | # Х | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | Обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия Курской области по инфекционным заболеваниям животных и птиц в хозяйствах всех категорий путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий; # сокращение численности животных без владельцев. | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 817 0000 # 1840100000 # 000 | 228 490,516 | 255 323,845 | 254 953,150 |
| # 37. | # Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на: а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений |  | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 817 0405 # 184 01 10010 # 600 | 196 078,603 | 233 578,806 | 233 283,918 |
| # 38. | # Мероприятие 4.1.2 # Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области |  | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | # 01.01.2021 | # 31.12.2021 | # 817 0405 # 184 01 10010 # 600 | # 10 821,674 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 39. | # Мероприятие 4.1.3 # Обеспечение ветеринарными препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий |  | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 817 0405 # 184 01 12270 # 200 | 705,200 | 860,000 | 784,193 |
| # 40. | # Контрольное событие программы 4.1.1 # Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями в 2021 году # составит 2%, в 2022 году – 2%, # в 2023 году – 2%. # Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 569509 ед., в 2022 году – 602563 ед., в 2023 году – 602563 ед. Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 179263 ед., в 2022 году – 214873 ед., в 2023 году – 214873 ед. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 22846 ед., в 2022 году – 39720 ед., в 2023 году – 39720 ед. | # * | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 41. | # Мероприятие 4.1.4 # Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | # Снижение численности животных без владельцев на территории Курской области | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 817 0907 # 184 01 12700 # 500 | 19 236,739 | 19 236,739 | 19 236,739 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 817 0113 # 184 01 12712 # 500 | 1 648,300 | 1 648,300 | 1 648,300 |
| # 42. | # Контрольное событие программы 4.1.4.1 # Сокращение численности животных без владельцев # в 2021 году составит 5 %, в 2022 году – 10 %, в 2023 году – 10 % | # * | Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 43. | # Ведомственная целевая программа 4.6. # «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы» | # Х | # Управление вете-ринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | ## Оснащение учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом, проведение капитального ремонта имущества учреждений ветеринарии Курской области, оснащение и функционирование эпизоотического отряда. | # 01.01.2021 # 01.01.2022 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # 817 0405 # 18 4 06 00000 # 000 | # 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 44. | # Мероприятие 4.6.1 предоставление субсидий учреждениям ветеринарии на приобретение дезинфекционного автотранспорта; оснащение эпизоотического отряда. |  | # Управление вете-ринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # 817 0405 # 18 4 06 10010 # 600 | # 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| # 45. | # Контрольное событие 4.6.1.1 Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом в 2021 году составит 25,0 %, в 2022году -25,0 % . Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) в 2021 году составит – 100 %, в 2022 году – 100 %. | # * | # Управление вете-ринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 46. | # Региональный проект 4. T2 «Развитие экспорта продукции и АПК Курской области» |  | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | В рамках реализации данного проекта предусматривается реализация мероприятия, направленного на создание условий для получения аккредитации филиала ветеринарной лаборатории в национальной системе аккредитации. | # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2022 31.12.2023 | # 817 0405 # 18 4 T2 00000 # 000 | # 0,000 | # 14 550,305 | # 31 324,449 |
| # 47. | # Мероприятие 4. T2.1 Возмещение областным бюджетным учреждениям ветеринарии Курской области, части понесенных затрат на получение аттестата аккредитации филиала ветеринарной лаборатории. |  | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2022 31.12.2023 | # 817 0405 # 184 T2 52510 # 600 | # 0,000 | # 14 550,305 | # 31 324,449 |
| # 48. | # Контрольное событие программы 4.T2.1.1 # Обеспечена аккредитация и (или) расширена область # аккредитации в национальной системе аккредитации # ветеринарных лабораторий, подведомственных органам # исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2022 году –1 штука, 2023 году –1 штука. | # * | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | # Х | # Х | # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # Х | # Х | # Х |
| # 49. | # Подпрограмма 6 # «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | # Х | # Всего | # Х | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | 75 715,047 | 77 082,994 | 77 325,845 |
|  |  |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | 52 361,116 | 53 461,375 | 53 461,375 |
|  |  |  | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов | # Х | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Х | # 23 353,931 | # 23 621,619 | # 23 864,470 |
| # 50. | # Основное мероприятие 6.1 # «Руководство и управление в сфере установленных функций» |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 810 0405 # 186 01 00000 # 000 | 52 361,116 | 53 461,375 | 53 461,375 |
|  |  |  | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # 817 0405 # 186 01 00000 # 000 | # 23 353,931 | # 23 621,619 | # 23 864,470 |
| # 51. | # Мероприятие 6.1.1. # Выполнение функций государственных органов |  | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в # Курской области» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Всего | 52 361,116 | 53 461,375 | 53 461,375 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 810 0405 # 186 01 10020 # 100 | 49 011,268 | 49 115,096 | 49 115,296 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 810 0405 # 186 01 10020 # 200 | 3 333,548 | 4 331,079 | 4 331,079 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 810 0405 # 186 01 10020 # 800 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 810 1004 # 186 01 10020 # 100 | 1,300 | 0,200 | - |
|  |  |  | # Управление ветеринарии Курской области/ и.о. начальника управления А.В. Мосолов |  | # 01.01.2021 # 01.01.2022 # 01.01.2023 | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | # Всего | # 23 353,931 | # 23 621,619 | # 23 864,470 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 817 0405 186 01 10020 100 | # 21 951,735 | # 21 978,735 | # 21 978,735 |
|  |  |  |  |  |  |  | 817 0405 186 01 10020 200 | # 1 402,196 | # 1 562,884 | # 1 805,735 |
|  |  |  |  |  |  |  | # 817 1004 186 01 10020 100 | # 0,000 | 80,000 | 80,000 |
| # 52. | # Контрольное событие программы 6.1.1.1 # Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнет 100% | # * | # Комитет АПК Курской области/ председатель комитета # И.И. Музалёв | # Х | # Х | # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 | Х | # Х | # Х | # Х |

# ».