## Лист1
Утвержден приказом комитета региональной безопасности Курской области от «_____»________2016 года №_________
Утвержден приказом комитета региональной безопасности Курской области
от «___» ____ 2024 г. № ___
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
на текущий финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного мобытия программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Всего по государственной программе Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 1085190.156 | 1093063.397 | 1066293.997
2 | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2023 | 2025 | Всего | 300967.03 | 315397.81 | 288628.41
3 | Основное мероприятие 1. 01 Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций. | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 284910.762 | 293038.047 | 266268.647
[5 empty] | 2023 | 2025 | 843 0310 0910110010 843 0705 0910110010 843 0310 0910111670 | 278781.312 | 266268.647 | 266268.647
|  |  | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета Е.А. Палферова |  | 2022 | 2024 | 804 0909 0910111670 | #REF! | 0,00 | 0,00
|  |  | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области / министр М.Н. Аксенов |  | 2023 | 2024 | 822 0412 0910112831 | 6129.45 | 26769.4 | 0
4 | Мероприятие 1.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Переоснащение подразделений современными образцами специальной техники и других материальных средств, достижение и поддержание достаточного уровня материально-технического обеспечения (продовольствие, вещевое обеспечение, ГСМ) системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0310 0910110010 843 0310 0910111670 843 1004 0910110010 | 260779.031 | 249291.809 | 249291.809
5 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» выполнены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
6 | Контрольное событие программы 1.01.1.2 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «АСС Курской области» выполнены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
7 | Мероприятие 1.01.2 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0705 0910110010 | 17689.884 | 16976.838 | 16976.838
8 | Контрольное событие программы 1.01.2.1 Обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовка должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других категорий проведено | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
15 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Всего, в том числе
9 | Мероприятие 1.01.3 Обеспечение населения Курской области продовольственными запасами, запасами вещевого имущества и предметами первой необходимости в целях гражданской обороны |  | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области / министр М.Н. Аксенов | Обеспечение защиты населения Курской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 822 0412 0910112831 | 6129.45 | 26769.4 | 0
10 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Население продовольственными запасами в целях гражданской обороны обеспечено | * | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области / министр М.Н. Аксенов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
11 | Контрольное событие программы 1.01.3.2 Население запасами вещевого имущества и предметами первой необходимостив целях гражданской обороны обеспечено | * | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области / министр М.Н. Аксенов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
12 | Основное мероприяти 1.02 Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание условий для формирования и обеспечения деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 330.14 | 473.038 | 473.038
12 | Мероприятие 1.02.1 Предоставление субсидий Курской областной организации «Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах» на возмещение расходов по приобретению материально-технических средств для обеспечения деятельности общественных спасательных постов |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание и обеспечение детельности общественных спасательных постов на территории Курской области | 01.01.2024 01.01.2025 | 01.01.2024 01.01.2025 | 843 0310 0910211680 | 0 | 250 | 250
13 | Контрольное событие программы 1.02.1.1 Деятельность общественных спасательных постов обеспечена | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
14 | Мероприятие 1.02.2 Предоставление субсидий Курскому региональному Детско-юношескому общественному движению «Школа безопасности» на возмещение расходов для проведения соревнований «Школа безопасности» |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Осуществление на регулярной основе сборов, учений, спортивных соревнований | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0310 0910211680 | 330.14 | 223.038 | 223.038
15 | Контрольное событие программы 1.02.2.1 Соревнования «Школа безопасности» проведены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
16 | Основное мероприяти 1.03 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание АПК «Безопасный город» во всех муниципальных образованиях Курской области; снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах; снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде; снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 15726.128 | 21886.725 | 21886.725
|  |  | Комитет лесного хозяйства Курской области/ председатель комитета О.В. Поляков |  | 2021 | 2021 |  | Х | Х | Х
|  |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2023 | 2025 | 843 0310 0910311670 | 9704.938 | 21886.725 | 21886.725
17 | Мероприятие 1.03.1 Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Разработка технического проекта на техническое перевооружение объектов государственной собственности Курской области, создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0310 0910311670 | 9704.938 | 21886.725 | 21886.725
18 | Контрольное событие программы 1.03.1.1 Поставка программно - аппаратного комплекса мониторинга и контроля видеопотоков и программного обеспечения для развития подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК "Безопасный город") осуществлена. | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
27 | Контрольное событие программы 1.03.1.2 Закупка оборудования и программного обеспечения для осуществления мероприятий по информационной безопасности осуществлена | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
28 | Мероприятие 1.03.2 Создание АПК "Безопасный город" Курской области с муниципальными сегментами (их подсистемами) |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание АПК "Безопасный город" Курской области (создание распределенной мультисервисной платформы (КСОБЖН) и муниципальными сегментами АПК "Безопасной город") | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 843 0310 0910311670 | 18780.725 | 18000 | 18000
29 | Контрольное событие программы 1.03.2.1 Разработка Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» Курской области обеспечена | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х
30 | Контрольное событие программы 1.03.2.2 Разработка проекта по созданию АПК «Безопасный город» Курской области обеспечена | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х
31 | Контрольное событие программы 1.03.2.3 Софинансирование мероприятий в виде субсидии из областного бюджета муниципальным бюджетам на создание подсистемы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» обеспечено | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
19 | Контрольное событие программы 1.03.1.2 Закупка оборудования и программного обеспечения для осуществления мероприятий по информационной безопасности осуществлена | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
20 | Мероприятие 1.03.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Курской области" |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Разработка технического проекта на техническое перевооружение объектов государственной собственности Курской области, создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | 01.08.2023 | 31.12.2023 | 843 0310 0910312821 | 6021.19 | 0 | 0
21 | Контрольное событие программы 1.03.2.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Курской области" предоставлена | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
22 | Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2023 | 2025 | Всего | 740045.529 | 733710.984 | 733710.984
23 | Основное мероприятие 2.01. Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Поддержание готовности сил и средств пожарной охраны на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 719335.36 | 710729.486 | 710729.486
24 | Мероприятие 2.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ППС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0310 0920110010 | 719335.36 | 710729.486 | 710729.486
25 | Контрольное событие программы 2.01.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности, поддержанию в готовности сил и средств ОКУ «ППС Курской области» выполнены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
36 | Контрольное событие программы 2.01.1.2 Текущий (капитальный) ремонт пожарных депо ОКУ "ППС Курской области" выполнен | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
37 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0
38 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение пожарных автоцистерн |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций |  |  | 843 0310 092R310010 | 0 | 0 | 0
39 | Контрольное событие программы R3.1.1 Пожарные автоцистерны приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
25 | Контрольное событие программы 2.01.1.2 Текущий (капитальный) ремонт зданий пожарных частей ОКУ «ППС Курской области» выполнен | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х
26 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 20430 | 22700 | 22700
27 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение пожарных автоцистерн |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0310 092R310010 | 20430 | 22700 | 22700
28 | Контрольное событие программы R3.1.1 Пожарные автоцистерны приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
29 | Основное мероприятие 2.02. Развитие системы пожарной безопасности Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны. Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств пожарной охраны на территории Курской области | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 280.169 | 281.498 | 281.498
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2023 | 2025 | Х | 280.169 | 281.498 | 281.498
43 | Мероприятие 2.02. 1 Переоснащение подразделений пожарной охраны современными образцами техники, оборудования и специальной техникой |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Переоснащение подразделений пожарной охраны современными образцами специальной техники и других материальных средств с целью полного удовлетворения их потребности в современных высокоэффективных образцах техники и оборудования |  |  | 843 0310 0920211690 | 0 | 0 | 0
44 | Контрольное событие программы 2.02.1.1 Оборудование и специальная техника, пожарные автомобили для ОКУ «ППС Курской области» приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
45 | Мероприятие 2.02.2 Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области |  |  | 843 0310 0920211700 | 0 | 0 | 0
46 | Контрольное событие программы 2.02.2.1 Пожарные машины, прицеп-цистерны, мотопомпы, пожарно-техническое вооружение, вещевое имущество для добровольных пожарных объединений пожарной охраны приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
30 | Мероприятие 2.02.2 Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0310 0920211700 | 280.169 | 281.498 | 281.498
31 | Контрольное событие программы 2.02.2.1 Лесопожарные ранцевые установки, пожарно-техническое вооружение для добровольных пожарных объединений пожарной охраны приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
32 | Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» |  | Комитет ветеринарии Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мосолов | Х | 2023 | 2025 | Всего | 950 | 950 | 950
33 | Основное мероприятие 3.02. Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции |  | Комитет ветеринарии Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мосолов | Создание необходимых условий для проведения мониторинговых исследований на особо опасные инфекционные заболевания и химические загрязнители. Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 950 | 950 | 950
34 | Мероприятие 3.02.1 Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей |  | Комитет ветеринарии Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мосолов | Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 817 0405 0930210010 | 950 | 950 | 950
35 | Контрольное событие программы 3.02.1.1 Лабораторное оборудование для индикации особо опасных инфекционных заболеваний и химических загрязнителей приобретено | * | Комитет ветеринарии Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мосолов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
36 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023 | 2025 | Всего | 42720.056 | 42497.062 | 42497.062
37 | Основное мероприятие 4.01. Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Повышение эффективности деятельности аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленной на обеспечение выполнения органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности, требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 42720.056 | 42497.062 | 42497.062
38 | Мероприятие 4.01.1 Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение комлексной безопасности,выполнение функций как ответственного исполнителя программы |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0310 0940110020 | 42720.056 | 42497.062 | 42497.062
39 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100% | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
40 | Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области" |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023 | 2025 | Всего | 507.541 | 507.541 | 507.541
41 | Основное мероприятие 5.01. Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности |  |  | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности; разработка комплекта нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области; обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных учреждений; создание региональных базовых, целевых систем мониторинга и управления в интересах органов исполнительной государственной власти Курской области, обеспечивающих использование результатов космической деятельности; обеспечение возможности электронного взаимодействия системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования земли и других результатов космической деятельности с внешними информационными системами. | 2023 | 2025 | Всего, в том числе | 507.541 | 507.541 | 507.541
|  |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2021 | 2023 | 843 0412 0950112000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв |  |  |  | 810 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков |  |  |  | 819 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет архитектуры и градостроительства Курской области/ председатель комитета С.Г. Чернов |  |  |  | 816 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Министерство образования и науки Курской области/ министр Н.А. Бастрикова |  | 2023 | 2025 | 803 0705 0950112000 | 50 | 50 | 50
|  |  | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета Е.А. Палферова |  |  |  | 804 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ председатель комитета Т.А. Сукновалова |  |  |  | 805 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет по управлению имуществом Курской области/ председатель комитета И.В. Куцак |  |  |  | 812 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Минисерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ министр Т.А. Сукновалова |  | 2023 | 2025 | 805 0412 0950112000 | 50 | 50 | 50
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области/ председатель комитета С.А. Котляров |  |  |  | 813 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5.01.1 Формирование организационной инфраструктуры, обеспечивающей координацию использования результатов космической деятельности и выполнение базовых задач, включая создание ядра, модернизацию подсистемы хранения данных (ядро), модернизация подсистемы формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро), поставку оборудования и программного обеспечения с проведением монтажных и пусконаладочных работ для обеспечения функционирования базовых элементов региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности |  |  | 843 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 5.01.1. 1 Модернизация существующего программного обеспечения региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности Курской области за счет поставки оборудования и программного обеспечения осуществлена |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  |  | Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков |  | 2023 | 2025 | 819 0412 0950112000 | 407.541 | 407.541 | 407.541
42 | Мероприятие 5.01.2 Разработка нормативных актов Курской области, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Формирование нормативно-правовой базы использования результатов космической деятельности в Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0412 0950112000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
43 | Контрольное событие программы 5.01.2. 1 Нормативные правовые акты Курской области об областном совокупном геоинформационном ресурсе Курской области, областной организационной инфраструктуре и ее базовых системах, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области, о целевых системах мониторинга и управления Курской области, функционирующих на основе использования результатов космической деятельности, разработаны | * | Комитет региональной безопасности Курской области /заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
44 | Мероприятие 5.01.3 Обучение сотрудников органов исполнительной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области |  |  | Кадровое и информационное обеспечение органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений в сфере использования результатов космической деятельности | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | Всего, в том числе: | 100 | 100 | 100
[7 empty] | 843 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 819 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 810 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 816 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Министерство образования и науки Курской области/ министр Н.А. Бастрикова |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 803 0705 0950112000 | 50 | 50 | 50
|  |  | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета Е.А. Палферова |  |  |  | 804 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ председатель комитета Т.А. Сукновалова |  |  |  | 805 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ министр Т.А. Сукновалова |  | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 805 0412 0950112000 | 50 | 50 | 50
|  |  | Комитет по управлению имуществом Курской области/ председатель комитета И.В. Куцак |  |  |  | 812 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области/ председатель комитета С.А. Котляров |  |  |  | 813 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
73 |  | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ И.о. председатель комитета И.И. Музалёв | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет архитектуры и градостроительства Курской области/ председатель комитета С.Г. Чернов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
45 | Контрольное событие программы 5.01.3. 1 Сотрудники органов исполнительной власти и специалисты подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг обучены | * | Министерство образования и науки Курской области/ министр Н.А. Бастрикова | Х | Х | 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
|  | * | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ министр Т.А. Сукновалова | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
46 | Мероприятие 5.01.4 Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования |  | Министерство природных ресурсов Курской области/ Министр К.О. Поляков | Создание региональных информационных целевых систем мониторинга и управления | 01.01.2023 | 2025-12-31 | Всего, в том числе | 407.541 | 407.541 | 407.541
[5 empty] | 01.01.2023 | 2025-12-31 | 819 0412 0950112000 | 407.541 | 407.541 | 407.541
47 | Контрольное событие программы 5.01.4.1Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования, обеспечено | * | Министерство природных ресурсов Курской области/ министр К.О. Поляков | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет по управлению имуществом Курской области/ председатель комитета И.В. Куцак | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет молодежной политики и туризма Курской области/ председатель комитета С.А. Котляров | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
74 | Мероприятие 5.01.4 Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования |  |  | Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв |  |  |  | 810 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области / председатель комитета К.О. Поляков |  |  |  | 819 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
75 | Контрольное событие программы 5.01.4.1 Обеспечено функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования | * | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
| Заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета региональной безопасности Курской области | [7 empty] | М.Н. Горбунов
| Начальник управления финансового обеспечения, планирования, контроля | [7 empty] | Н.В. Орлова