Приложение 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования,

предусмотренных государственной программой Курской области

«Развитие экономики и внешних связей Курской области», за 2021 год

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответствен-ный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановле-ние Губернатора Курской области | «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 02.12.2014 г. № 527-пг «Об утверждении Инвестиционной Стратегии Курской области до 2025 года» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2015 -2021 гг. (по мере возникнове-ния необхо-димости) | 29.12.2021 | В 2021 году была организована работа по внесению изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года. 29 декабря 2021 года постановлением Губернатора Курской области № 583-пг утверждены изменения в Инвестиционную Стратегию до 2025 года в части корректировки статистических показателей, перечня мер поддержки, перечня инвестиционных проектов |
| 2 | Постановле-ние Губернатора Курской области | «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 29.02.2008 № 102 «О мерах по реализации статьи 10.1 Закона Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере возникновения необходи-мости) | 19.03.2021 | В 2021 году в постановление Губернатора Курской области от 29.02.2008 № 102 «О мерах по реализации статьи 10.1 Закона Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области» внесены изменения, касающиеся корректировки процедуры рассмотрения документов инвесторов, претендующих на получение государственной поддержки, перечня указанных документов, а также упорядочения процесса рассмотрения ходатайств данных организаций, подаваемых в комитет по экономике и развитию Курской области в связи с необходимостью уточнения параметров инвестиционных соглашений |
| 3 | Постановле-ние Губернатора Курской области | «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 11.08.2005 г. № 590 «Вопросы организации и проведения конкурсного отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2014 - 2021 гг. (по мере возникнове-ния необхо-димости) | 12.01.2021, 13.04.2021, 29.07.2021 | В 2021 году внесены изменения в постановление Губернатора Курской области от 11.08.2005 № 590 «Вопросы организации и проведения конкурсного отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов» в связи с изменением состава комиссии по оценке эффективности инвестиционных проектов. 29 июля 2021 года внесены изменения в данный нормативный правовой акт Курской области в целях приведения в соответствие с федеральными нормами процедуры предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Курской области, а также соответствующего перечня документов |
| 4. | Постановле-ние Губернатора Курской области | О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 21.06.2017 № 192-пг «О мерах по реализации Закона Курс-кой области от 22 июня 2015 года № 58-ЗКО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2021 - 2021 гг. (по мере возникнове-ния необхо-димости) | 15.09.2021 | Постановлением Губернатора Курской области от 15.09.2021 № 407-пг внесены изменени в постановление Губернатора Курской области от 21.06.2017 № 192-пг «О мерах по реализации Закона Курской области от 22 июня 2015 года № 58-ЗКО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов» в части упорядочения перечня документов и процесса рассмотрения заявок инвесторов, претендующих на получение земельных участков без торгов, для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, 10% общей площади которых безвозмездно передается в муниципальную собственность или государственную собственность |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановле-ние Администра-ции Курской области | «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 26.12.2008 № 411 «О создании Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Курской области» | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 2016 - 2024 гг. (по мере возникно-вения необходи-мости) | 28.07.2021 04.10.2021 | Постановлениями Администрации Курской области от 28.07.2021 № 781-па, от 04.10.2021 № 1040-па были внесены изменения в данный нормативный правовой акт Курской области в части уточнения персонального состава Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Курской области |
| Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановле-ние Администра-ции Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в областном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | 2018-2024 г.г. (по мере возникнове-ния необхо-димости) | 31.03.2021 | Постановлением Администрации Курской области от 31.03.2021 № 311-па разработан нормативный правовой акт в целях организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в областном бюджетном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |
| 2. | Постановле-ние Администра-ции Курской области | Постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | 2020-2024 г.г. (по мере возникнове-ния необхо-димости) | 28.04.2021 | Постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 433-па разработан нормативный правовой акт Курской области в целях оптимизации процесса актуализации утвержденных в Курской области перечней государственных услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановле-ние Администра-ции Курской области | «О разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период» | Комитет по экономике и развитию Курской области | Ежегодно, до 20 мая | 28.04.2021 | Постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 446-па «О разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» определены организационные вопросы разработки прогноза социально-экономического развития Курской области и областного бюджета: определены сроки и порядок предоставления необходимых материалов и документов, а также утвержден состав комиссии по согласованию показателей прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 2. | Распоряжение Администра-ции Курской области | «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период» | Комитет по экономике и развитию Курской области | Ежегодно, до 10 ноября | 28.10.2021 | Распоряжением Администрации Курской области от 28.10.2021 № 658-ра утвержден прогноз социально-экономического развития Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| 3. | Распоряжение Администра-ции Курской области | «О внесении изменений и дополнений в перечень государственных программ Курской области» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере возникнове-ния необхо-димости) | 02.02.2021 | В распоряжение Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра «Об утверждении перечня государственных программ Курской области» в 2021 году внесены изменения, касающиеся уточнения ответственных исполнителей отдельных государственных программ Курской области (распоряжение Администрации Курской области от 02.02.2021 № 52-ра) |