Приложение

к приказу комитета по управлению

имуществом Курской области

от 11.10.2021 № 01.01-16/159

## Детальный план-график

## реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом

## Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| № п. | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализа- ции (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Всего по государственной программе | x | x | x | x | x | x | 201 412,371 | 187 658,665 | 187 658,665 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» | x | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | x | 01.01.2021 | 31.12.2023 | x | 75 989,149 | 64 041,037 | 64 041,037 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | Оптимизация состава и структуры областного имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления областным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием Курской области; совершенствование системы учета | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего 81201132510112746811 81201132510112380243 81201132510112380244 81201132510112380412 81201132510112390242 81201132510112390244 81201132510110010611 81201132510110010612 81207052510112390244 | 75 989,149 9 253,408 0 4 246,504 4 712,387 2 581,000 55,000 41 322,083 13 773,767 45,000 | 64 041,037 8 050,347 4 627,152 2 598,969 4 836,420 2 740,611 5,000 41 137,538 0 45,000 | 64 041,037 8 050,347 4 627,152 2 598,969 4 836,420 2 740,611 5,000 41 137,538 0 45,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  | областного имущества в реестре государственного имущества Курской области; обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи областных объектов недвижимого имущества и земельных участков; установление налогооблагаемой базы с учетом рыночной цены на землю; создание условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами; возмещение затрат по оплате коммунальных услуг; выполнение государственного задания ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического состояния объектов, хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов) |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е.) | Заключение государственных контрактов на хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации. | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510112380244 | 1 181,152 | 1 442,130 | 1 442,130 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1 Хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации осуществлено | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е.) | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости земельных участков, рыночной стоимости объектов незавершенного строительства, изъятых по решению суда путем продажи с публичных торгов, начальной цены права заключения договоров аренды земельных участков, годового размера арендной платы за земельные участки, рыночной стоимости государственного имущества Курской области, в том числе оценка ущерба, нанесенного государственному имуществу Курской области, рыночной стоимости ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Курской области, рыночной стоимости имущества Курской области перед приватизацией, имущества в составе залогового фонда, в процедуре ликвидации, банкротства, состояния (анализа) рынка аренды, начальной стоимости имущества, подготовка экономического обоснования коэффициентов, используемых при определении арендной платы, за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Курской области и земельные |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е., заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | Процент поступления доходов от приватизации областного имущества составит 100 % к ожидаемым поступлениям ежегодно Процент поступления доходов от сдачи в аренду государственного имущества Курской области составит 100 % к ожидаемым поступлениям ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510112380244 | 900,261 | 401,480 | 401,480 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2.1 Доклад Губернатору Курской области об итогах исполнения прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества в отчетном году с указанием неприватизированного имущества представлен | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е.) | х | х | 25.02.2021 25.02.2022 25.02.2023 | х | х | х | х |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2.2 Оценочные работы проведены | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е., заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Содержание и списание имущества казны Курской области, в том числе: капитальный и текущий ремонт объектов, изготовление проектной и сметной документации на проведение ремонтных работ, осуществление строительного контроля, охрана объектов, проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического состояния объектов, иные услуги (работы), связанные с содержанием имущества казны, а также оплата коммунальных |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е.) | Количество объектов в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны Курской области составит 100 % к запланированному значению ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510112380243 81201132510112380244 | 0 1 715,091 | 4 627,152 15,000 | 4 627,152 15,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | услуг по объектам имущества казны Курской области, разработка научно-проектной документации, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения; демонтажные работы, утилизация и услуги по организации проведения торгов по реализации списанного имущества казны Курской области (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе), услуги по разработке и изготовлению проектно-сметной документации организации работ по сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.3 Мероприятия по содержанию имущества казны Курской области осуществлены | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е) | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Приобретение объектов недвижимости в собственность Курской области |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е., заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | Регистрация права собственности Курской области на объекты недвижимости и земельные участки | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510112380412 | 4 712,387 | 4 836,420 | 4 836,420 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.4. Регистрация права собственности Курской области | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | на объекты недвижимости осуществлена |  | Сороколетова Е.Е., заместитель председателя комитета Савин Д.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | Регистрация права собственности Курской области на земельные участки ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510112380244 | 0 | 740,359 | 740,359 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.5 Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет осуществлена | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | х | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 Услуги по проведению аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Курской области, подлежащих приватизации |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е) | Проведенные аудиторские проверки государственных унитарных предприятий Курской области, включенных в прогнозный план (программу) приватизации областного имущества на 2021 – 2023 годы, в отчетном году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81201132510112380244 | 450,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е.) | Предоставление из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Курской области субсидий на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в государственной собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510112746811 | 9 253,408 | 8 050,347 | 8 050,347 |  |
|  | Контрольное мероприятие 1.1.7 Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | х | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 Приобретение, создание, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационных технологий, оснащение программно-техническими комплексами, в том числе оборудованием для организации записи и on-line трансляций совещаний, оргтехникой, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации, копировально-множительной техникой, выполнение работ, услуг по защите информации, расширение, модернизация и дооборудование локально-вычислительной сети, услуги скоростного доступа по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | Создание правовых, административных и материально-технических условии для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510112390242 | 2 581,000 | 2 740,611 | 2 740,611 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.8 Приобретение серверного оборудования, компьютеров, оргтехники, приобретение, создание, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, расширение, модернизация и дооборудование локально-вычислительной сети, оказание телематических услуг и предоставление доступа к сети передачи данных осуществлено | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | x | x | x |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 Работы по нотариальному оформлению доверенностей, учредительных документов в рамках реализации мероприятий государственной программы |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | Создание правовых, административных и материально-технических условии для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510112390244 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10 Обучение специалистов, в том числе повышение квалификации, переподготовка кадров, в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельно-имущественных отношений |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | Количество специалистов в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений, прошедших обучение и повышение квалификации составит 5 человек ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81207052510112390244 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.10 Обучение специалистов, в том числе повышение квалификации, переподготовка кадров в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельно-имущественных отношений проведено | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | х | x | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | х | x | x |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11 Размещение объявлений в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий государственной программы |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | Опубликование объявлений в средствах массовой информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81201132510112390244 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12 Предоставление субсидии ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е., заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | Выполнение государственного задания ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132510110010611 | 41 322,083 | 41 137,538 | 41 137,538 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.12 Государственное задание на оказание государственных услуг областным государственным учреждением выполнено | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е., заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | х | х | х |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13 Предоставление субсидии ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» на иные цели |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е., заместитель председателя Савин Д.А.) | Количество приобретенных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного задания, составит 179 ед. Количество приобретенного программного обеспечения, неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, составит 89 ед. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81201132510110010612 | 13 773,767 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1.13 Основные средства, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного задания и программное обеспечение, неисключительные (пользовательские) права на программное обеспечение приобретены | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е., заместитель председателя комитета Савин Д.А.) | х | х | 31.12.2021 | x | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | х | 01.01.2021 | 31.12.2023 | х | 125 423,222 | 123 617,628 | 123 617,628 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение государственных органов в области земельных и имущественных отношений |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего 81201132520110020121 81201132520110020122 81201132520110020129 81201132520110020244 81201132520110020852 81201132520110020853 81207052520110020244 81201132520112714242 | 67 025,124 39 732,390 315,114 11 899,182 3 992,862 9,500 0,500 43,000 11 032,576 | 68 142,288 39 732,390 115,114 11 999,182 4 091,002 10,000 0,000 43,000 12 151,600 | 68 142,288 39 732,390 115,114 11 999,182 4 091,002 10,000 0,000 43,000 12 151,600 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего 81201132520110020121 81201132520110020122 81201132520110020129 81201132520110020244 81201132520110020852 81201132520110020853 81207052520110020244 | 55 992,548 39 732,390 315,114 11 899,182 3 992,862 9,500 0,500 43,000 | 55 475,340 39 732,390 115,114 11 999,182 4 091,002 10,000 0,000 43,000 | 55 475,340 39 732,390 115,114 11 999,182 4 091,002 10,000 0,000 43,000 |  |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1 Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» достигнуты | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (Председатель комитета Куцак И.В.) | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | х | х | x |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение и сопровождение программных продуктов по автоматизации проведения процедур государственных закупок |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Давыдова А.В.) | Автоматизация проведения процедур государственных закупок | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 81201132520112714242 | 11 032,576 | 12 151,600 | 12 151,600 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере закупок |  | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Давыдова А.В.) | Централизация и унификация закупочных процессов, повышение их прозрачности и профессионализма, снижение коррупционных рисков, увеличение экономии бюджетных средств по результатам проводимых торгов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Всего 81201132520210010111 81201132520210010112 81201132520210010119 81201132520210010242 81201132520210010244 81201132520210010852 81201132520210010853 | 58 398,098 35 382,115 50,0 10 700,499 7 667,042 4 564,799 1,000 32,643 | 55 475,340 35 432,115 0,000 10 700,499 4 793,034 4 549,692 0,000 0,000 | 55 475,340 35 432,115 0,000 10 700,499 4 793,034 4 549,692 0,000 0,000 |  |
|  | Контрольное событие программы 2.2 Деятельность ОКУ «Центр закупок Курской области» обеспечена | * | Комитет по управлению имуществом Курской области (Заместитель председателя комитета Давыдова А.В.) | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | x | х | х | x |  |

* включено в план реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов