## мол. пол.
Отчет
о реализации проекта "Народный бюджет" в Курской области в 2024 году
по состоянию на "01" июля 2024 года
Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
Периодичность: квартальная
№ п/п | Наименование проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Исполнение проекта |  |  |  | Достижение показателей результативности предоставления субсидий
|  |  | Общая стоимость проекта, руб. |  | Субсидия областного бюджета, руб. |  | Освоение субсидии в объеме произведенного финансирования,% |  | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, %
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Капитальный ремонт пола и стен жилых комнат детского оздоровительного лагеря "Заря", расположенного по адресу: Курская область, Кореневский район, село Жадино | Кореневский район Курской области | 3928660 | 3928660 | 2357196 | 2357196 | 100% | 0% | 2.81% | 2.81%
2 | Капитальный ремонт кровли здания и замена окон детского оздоровительного лагеря им. В. Третьякевича, расположенного по адресу: Курская область, Курчатовский район, село Дроняево | Курчатовский район Курской области | 3771590 | 3771590 | 2262954 | 2262954 | 100% | 0% | 3.22% | 3.22%
3 | Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Орлёнок" расположенного в п. Кировский Пристенского района Курской области (Спальный корпус № 5 и Административный корпус-склад) | Пристенский район Курской области | 3248010 | 3248010 | 1948806 | 1948806 | 100% | 74.06% | 1.19% | 1.19%
4 | Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Орлёнок" расположенного в п. Кировский Пристенского района Курской области (Столовая) | Пристенский район Курской области | 2635570 | 2635570 | 1581342 | 1581342 | 100% | 97.33% | 1.19% | 1.19%
5 | Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Орлёнок" расположенного в п. Кировский Пристенского района Курской области (Спальный корпус № 3 и № 4) | Пристенский район Курской области | 3713720 | 3713720 | 2228232 | 2228232 | 100% | 97.71% | 1.19% | 1.19%
6 | Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Орлёнок" расположенного в п. Кировский Пристенского района Курской области (Спальный корпус № 1 и № 2) | Пристенский район Курской области | 3564970 | 3564970 | 2138982 | 2138982 | 100% | 87.61% | 1.19% | 1.19%
7 | Капитальный ремонт спального корпуса № 8, расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, село Жидеевка, территория спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпиец" | город Железногорск Курской области | 4323990 | 4323990 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0% | 1.12% | 1.12%
ИТОГО: |  |  | 25186510 | 25186510 | 14917512 | 14917512 |  |  | Х | Х
Исполнитель: Сазонова Ю.В.
тел.: (4712) 54-04-70 доб. 13