## Годовой отчет

## о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ответственный исполнитель - Комитет региональной   безопасности Курской области

отчетная дата –2021год

дата составления отчета -  25 февраля 2022 года

Председатель комитета региональной

безопасности Курской области                                                             М.Н. Горбунов

Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля

комитета региональной безопасности Курской области

Н.В. Орлова

8 (4712) 22-72-86

Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – государственная программа) реализуется по 5 подпрограммам:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

«Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

«Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области»

в рамках финансирования ответственного исполнителя государственная программы - комитета региональной безопасности Курской области (4 подпрограммы), участников – комитета строительства Курской области,  управления ветеринарии Курской области, комитета агропромышленного комплекса Курской области, комитета природных ресурсов Курской области, комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комитета образования и науки Курской области,   комитета молодежной политики Курской области, комитета по культуре Курской области.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию государственной   программы, израсходованы 2021 году в объеме 1 032 603,826 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от плановых назначений в сумме 1 038 903,946 тыс. рублей, в том числе исполнение по подпрограммам:

- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» - 97,9 % (утверждено – 288 332,191 тыс. рублей, исполнено – 282 275,881 тыс. рублей)

- подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» - 99,97 % (утверждено – 700 720,296 тыс. рублей, исполнено – 700 535,209 тыс. рублей)

- подпрограмма «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» в 2021 году не реализовывалась

- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» –99,9 % (утверждено – 46 088,376 тыс. рублей, исполнено – 46 029,681 тыс. рублей)

-  подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области» – 100,0 % (утверждено – 3 763,083 тыс.  рублей, исполнено – 3 763,055 тыс. рублей).

В 2021 году государственная программа нацелена на выполнение 9 основных мероприятий, с детализацией на 15 контрольных событий, выполнение всего 17 показателей (индикатора), в том числе по государственной программе – 4 индикатора, по подпрограммам – 13 индикаторов.

Большинство целевых показателей (индикаторов) государственной программы выполнены более 100 %, контрольные события выполнены в полном объеме, в установленные сроки.

Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.

По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» выполнялись 3 основных мероприятия, 6 контрольных событий и 6 показателей (индикаторов):

Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах;

Региональный проект R 3 «Безопасность дорожного движения»

Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город».

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» обеспечивает  финансирование ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области», предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания УМЦ ГОЧС Курской области на обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год.

Выплачена заработная плата с начислениями, компенсация продовольственного пайка по первой и второй норме, осуществлены командировочные расходы учреждений.

Оплачены коммунальные услуги и услуги связи, произведено обучение водолазных специалистов и спасателей, страхование автотранспорта, спасателей, опасно – производственных объектов, произведена аттестация рабочих мест и ежегодный медицинский осмотр, осуществлен ремонт автомобильной техники, приобретены средства индивидуальной защиты, ГСМ, продукты питания для служебных собак, хозяйственные товары, автомобильные масла и запасные части.

ОКУ ЦОД ГОЧС Курской области.

ОКУ ЦОД ГОЧС Курской области сметой утверждено -167 216,637 тыс. рублей, фактические расходы за 2021 год 166 544,112 тыс. рублей, что составляет 99,60 %

Объемы бюджетных ассигнований, подлежащих контрактации в 2021 году составили 80 599,577 тыс. рублей, исполнение 80 012,310 тыс. рублей

В целях обеспечения повседневной деятельности, поддержания в готовности сил и средств ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» осуществлялась своевременно выплата заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда работников ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области», оплата работ и услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ, услуг, уплачены транспортный, земельный налог, налог на имущество:

- фонд оплаты труда учреждения – 64 055,307 тыс. рублей;

- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе командировочные расходы – 108,879 тыс. рублей;

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 18 903,050 тыс. рублей;

- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества – 4 332,959 тыс. рублей;

- уплата налогов, сборов и иных платежей- 3 464,566 тыс. рублей.

- всего закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд– 80 012,310 тыс. рублей, в том числе:

-  коммунальные услуги – заключены контракты на сумму- 5 941,124 тыс. рублей;

-  услуги связи –заключены контракты на сумму – 19 865,593 тыс. рублей;

- обслуживание РАСЦО –заключено 1 контракт и договор на сумму -3 990,450 тыс. рублей;

- обслуживание Системы112 – 1 675,095 тыс. рублей и закупка ЗИП - на сумму – 413,841 тыс. рублей;

- обслуживание помещений адм. здания по ул. Радищева заключен контракт -1 188,625 тыс. рублей;

-приобретено оборудование для «Пункта временного размещения» - 3 547,725 тыс. рублей;

- охрана  объектов -1 182,343 тыс. рублей;

- закупка ГСМ – 1 151,126 тыс. рублей;

- закупка ПО – 1 091,049 тыс. рублей;

- закупка материальных ресурсов 915,153 тыс. рублей;

- предоставление комплекса ресурсов- 1 134,215 тыс. рублей;

- текущий ремонт объектов и автотранспорта - 1 572,436 тыс. рублей и т. д.

В рамках реализации основного мероприятия 1.02 «Обеспечение средствами индивидуальной защиты индивидуальной защиты населения Курской области», предусмотрено 2 000,000 тысяч рублей, исполнение 1 999,500 тыс. рублей, что составляет 99,98 % от запланированных объемов.

ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» освежили 5 000 штук респираторов на сумму 1 999,5 тыс. рублей Показатель (индикатор) выполнен в 2021 году на 10,5 %, что составляет 100 %.

ОКУ «АСС Курской области» в рамках выполнения данного мероприятия сметой расходов было утверждено на 2021 год 86 058,290 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 год процент исполнения составляет 99,8 % (85 905,220 тыс. руб.).

На сумму 68 553,730 тыс. рублей, произведена выплата заработной платы с начислениями, компенсация продовольственного пайка по первой и второй норме, выплата компенсации командировочных расходов на участие спасателей в соревнованиях и повышение квалификации водолазов.

На сумму 14 125,460 тыс. рублей, произведена оплата коммунальных услуг и услуг связи, обучение водолазных специалистов и спасателей, страхование автотранспортных средств, спасателей, опасно – производственных объектов.  ОКУ «АСС Курской области» в 2021 году проведены мероприятия по укреплению материально - технической базы:

- приобретен автомобиль для перевозки опасных грузов  на сумму  5 665,11 руб.;
          - закупка водолазного снаряжения и оборудования на сумму 56,36 руб.;
-приобретение аварийно – спасательного оборудования и инструментов на сумму 1845,53тыс. руб.;
- закупка ГСМ на сумму 1 845,53 тыс. руб.
На сумму3 226,03 тыс. рублей, уплачены налоги на имущество организации, земельный налог, транспортный налог.

Объемы бюджетных ассигнований, подлежащих контрактации в 2021 году составляли   14 256,88 тыс. рублей, исполнение 14 125,46 тыс. рублей, что составляет 99,1 %. В рамках выполнения мероприятия государственной программы ОКУ «АСС Курской области» заключено 22 контракта на сумму 12 125,72 тыс. руб. и 189 договоров на сумму 1 999,74 тыс. руб.

«УМЦ ГОЧС Курской области»

Государственное задание на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов, утвержденного приказом учредителя- комитетом региональной безопасности Курской области от 30.12.2020г. № 241.

Государственное задание сформировано в соответствии с Планом комплектования слушателями «УМЦ ГОЧС Курской области» на соответствующий год, утвержденного Распоряжением Губернатора Курской области от 28.12.2020 № 521-рг « О комплектованиями слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2021, 2022 и 2023 учебные годы» (с последующими изменениями и дополнениями).

По итогам выполнения 2021 года исполнение качественного показателя Государственного задания составило 100%. Плановый объемный показатель составлял комплектование 138 учебных групп, фактически выполнено 137 учебных групп. Выполнение объемного показателя задания за 2021 год составило 99,3% от запланированного. Данный процент обусловлен неприбытием слушателей на обучение по независящим от «УМЦ ГОЧС Курской области» причинам. С учетом установленного допустимого отклонения   Государственное задание считается выполненным. Жалоб от слушателей и организаций за 2021 год не поступало.

В соответствии с показателями бюджетной росписи общий объем ассигнований  составил на 31.12.2021 года 19 176,282 тыс. рублей, из них плановый размер предусмотренной субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 году составил 16 609,353 тыс. рублей, субсидия на иные цели для проведения капитального ремонта системы электроснабжения в здании учебного корпуса литер А по адресу: г. Курск ул. Тускарная 33К, капитального ремонта системы пожарной сигнализации в здании учебного корпуса литер А, здания теплой автостоянки на четыре автомашины литер Б по адресу: г. Курск, ул. Тускарная 33К. в сумме 2 566,929 тыс. рублей.

Первоначально на финансовое обеспечение выполнения государственного задания доведены лимиты на 01.01.2021 года в сумме 11 951,913 тыс. руб.  на 31.12.2021 года в размере 16 609,353 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 100% от запланированного на 2021 год.

Финансирование субсидии на иные цели на 31.12.2021 года составило 2 506,189 тыс. рублей, что меньше запланированных ассигнований на 60,74 тыс. рублей и обусловлено оплатой работ на основании фактически выполненных объемов работ.

Фактически расходы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2021 год с учетом остатка на 1 января 2021 года в сумме 6,395 тыс. руб. составил 16 319,065 тыс. рублей, из них:

- фонд оплаты труда учреждения с начислениями – 14017,002 тыс. руб.;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд– 2299,713 тыс. руб.;

- уплата налогов, сборов и иных платежей- 2,35 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составляет 296,683 тыс. рублей и будет направлен в 2022 году на цели, не противоречащие деятельности организации в рамках выполнения государственного задания.

Образование остатка финансирования обусловлено:

- экономия суммы транспортного налога в связи с перерасчетом налоговой базы – 17,734 тыс. руб.;

- экономия начислений на заработную плату в связи с начислением заработной платы за декабрь и невозможностью перераспределить на иные направления расходования – 4,091 тыс. рублей;

- экономия средств по виду расходов 243 в связи с невозможностью перераспределения средств, предусмотренных на капитальный ремонт, на иные цели в связи с окончанием проведения процедур закупок и окончанием года – 137,297 тыс. рублей;

- экономия средств на оплату коммунальных услуг в связи с экономией средств по результатам потребления за декабрь 2021 года – 1,478 тыс. руб.;

- экономия средств на прочие закупки в сумме 136,083 тыс. рублей, в том числе на приобретение основных средств 124,241 тыс. руб., приобретение материальных запасов и оплата услуг 11,842 тыс. руб. Экономия образовалась по причине проведения передвижки ассигнований в декабре 2021 года и невозможностью провести процедуры закупки в виду ограниченных сроков.

Остаток финансирования субсидии на иные цели отсутствует.

Объемным показателем являлось комплектование слушателями учебных групп в соответствии с подлежащими обучению категориями. Степень достижения показателя государственного задания составляет: 137 групп (факт)/138групп (план)*100%=99,3%;

Качественным показателем являлось «Доля должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовка должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших». Единицей измерения являлся процент. Степень достижения показателя государственного задания составляет =100%.

В рамках реализации мероприятия -  Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения» ОКУ «АСС Курской области» 07.06.2021 года заключен контракт № 5 с ООО "Фирма СПРУТ" на сумму 1 800,0 тыс. рублей;

21.06.2021 года поставлен комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут»;

23.06.2021 года произведен кассовый расход в размере 1800,0 тыс. руб. за поставленное оборудование, что составляет 100 % от запланированных объемов.

В рамках реализации основного мероприятия 1.03 «Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» освоение составило 35 293,978 тыс. рублей, что составляет 99,99 % от предусмотренных объемов – 35 295,704 тыс. рублей:

1. ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» было предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год в размере 21 886,725 тысяч рублей, освоение средств по государственному контракту осуществлено в объеме 21 885,000 тыс. рублей.

В рамках исполнения данного контракта были поставлены сервер подсистемы интеллектуального видеонаблюдения с монтажом на сумму 833,000 тыс. рублей, а также поставлен программно-аппаратного комплекса пограничного контроллера сессий (SBC) с монтажом на сумму 3 644,728 тыс. рублей. Передача неисключительных (бессрочных) прав на СПО для функционирования подсистем информационно-аналитического сопровождения и комплексного мониторинга на сумму 8 180,500 тыс. рублей. Передача исключительных прав на модули информационно-технического сопряжения с АСКАВ ХОО, СКИ РКД, внешними СВН Курской области на сумму 5 247,827 тыс. рублей. Проведение пусконаладочных работ на сумму 3 978,945 тыс. рублей.

2. Комитету природных ресурсов Курской области было предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год в размере 13 408,978 тыс. рублей, освоение составило 100 %.

Заключено соглашение № 3 от 07.09.2021 «О порядке и условиях предоставлении субсидии автономному учреждению на иные цели» с САУ КО «Лесопожарный центр» (доп. соглашение № 1 от 22.09.2021, доп. соглашение № 2 от 11.10.2021, на сумму 13 408, 978 тыс. рублей).

В 2021 году приобретена в количестве 21 ед. сетевая видеокамера с предустановленным программным комплексом автоматического распознавания лесных пожаров «Пожарный сторож» с установкой для расширения действующей системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» на территории Курской области на сумму 13 408,978 тыс. рублей.

По подпрограмме «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» освоено 700 535,209 тыс. рублей, что составляет 99,97% от плановых объемов 700 720,296 тыс. рублей средств областного бюджета в рамках 3-хосновных мероприятий, выполнение 4 контрольных событий и 2 показателей (индикаторов)государственной программы:

Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области:

Развитие системы пожарной безопасности Курской области:

ОКУ «ППС Курской области» освоено 697 194,084 тыс. рублей, что составляет 99,97% от плановых объемов 697 379,171 тыс. рублей средств областного бюджета.

На реализацию основного мероприятия 2.02 «Развитие системы пожарной безопасности Курской области» предусмотрено 3 341,125 тыс. рублей (исполнено: 3 340,023 тыс. рублей, 99,97%).

В целях обеспечения эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области, поддержания в готовности сил и средств, осуществлялась своевременно выплата заработной платы с уплатой начислений на выплаты по оплате труда, уплата транспортного, земельного налогов и налога на имущество, производилась оплата услуг связи, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг, приобретены основные средства и материальные запасы.

За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. заключено 588 сделок на сумму 134 865,496 тыс. рублей (99,99% от выделенных ЛБО).

Для развития и оснащения подразделений противопожарной службы Курской области современной техникой, оборудованием и другими материальными средствами за счет средств области приобретено следующее имущество:

5 единиц основной пожарной техники на сумму 35 300 тыс. рублей (из них: 2 единицы на сумму 14 120,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»);

1 автобус на сумму 1 719,0 тыс. рублей;

110 комплектов дыхательных аппаратов (СИЗОД) на сумму 16 103,6 тыс. рублей;

11 единиц аварийных осветительных установок на сумму 511,5 тыс. рублей;

оборудование для организации мероприятий по тушению ландшафтных пожаров (мотопомпы, хлопушки металлические с черенком, резервуары для воды, установки лесопожарные и ранцы противопожарные) на сумму 6 385,7 тыс. рублей;

100 комплектов боевой одежды пожарного, вещевое имущество и снаряжение на сумму 3 837,5 тыс. рублей;

6,6 тонн   пенообразователя на сумму 200,0 тыс. рублей;

440 единиц пожарных рукавов на сумму 733,5 тыс. рублей;

6 единиц сигнально-громкоговорящих установок на сумму 66,2 тыс. рублей;

55 единиц светодиодных поисково-спасательных фонарей на сумму 147,2 тыс. рублей;

13 единиц систем громкой связи на сумму 238,2 тыс. рулей;

37 единиц бензопил на сумму 362,6 тыс. рублей;

23 санитарных узла на базе блок-контейнеров на сумму 4 659,2 тыс. рублей;

гаражное оборудование, аккумуляторные батареи для автомобилей, запасные части и расходные материалы для осуществления ремонтных работ на базе отряда технической службы на сумму 4 443,0 тыс. рублей;

компьютерная техника и комплектующие для компьютерной техники на сумму 2 227,1 тыс. рублей;

горюче-смазочные материалы на сумму 14 999,3 тыс. рублей;

строительные материалы, электротовары, бытовая техника, мебель, хозяйственный инвентарь на сумму   4 374,5 тыс. рублей;

выполнен капитальный ремонт кровли пожарной части п. Конышевка Конышевского района Курской области на сумму 3 667,0 тыс. рублей.

изготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта кровли 3-х пожарных частей (г. Курск ул. 2-я Рабочая, д.18в; п. Коренево Кореневского района, г. Железногорск, ул. Мира, д.65) на сумму 309,505 тыс. рублей.

В целях создания условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области приобретено и передано в ОУ ДПД имущество на сумму 3 340,023 тыс. рублей, в том числе:

94 высоконапорных бензиновых мотопомп на сумму 1 339,499 тыс. рублей;

2 передвижные пожарные мотопомпы с комплектом противопожарного оборудования на сумму 983,694 тыс. рублей.

2 единицы на сумму 14 120,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»);

В рамках реализации мероприятия - Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения» ОКУ «ППС Курской области» на поставку 2-х единиц пожарных автоцистерн заключен государственный контракт от 01.10.2021 № 723 на сумму 14 120,0 тыс. рублей Поставка товара осуществлена 21.12.2021 года, оплата произведена 28.12.2021 года.

В рамках реализации основного мероприятия 2.02. «Развитие системы пожарной безопасности Курской области», мероприятия Мероприятие 2.02.2 «Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области» ОКУ «ППС Курской области» приобретены мотопомпы мобильные универсальные пожарные модули,  пожарно-техническое вооружение, в целях создания условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области приобретены  высоконапорные бензиновые мотопомпы и передвижные мотопомпы с комплектом противопожарного оборудования и переданы в ОУ ДПД на сумму 3 340,023 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» в 2021 году не реализовывалась.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на  развитие и эффективное функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны в рамках планового финансирования обеспечение эффективного повседневного функционирования  комитетом региональной безопасности Курской области освоено 46 029,681 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от утвержденных объемов 46 088,376 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах», одно контрольное событие. Работа аппарата комитета региональной безопасности Курской области в 2021 году соответствует определенным Положением о комитете функциям, расходование бюджетных средств эффективно.

В рамках выполнения данного мероприятия заключено государственных контрактов и договоров 35 на общую сумму 880,840 тыс. рублей

Комитет региональной безопасности Курской области осуществил разработку, согласование и участвовал в разработке более 312 нормативных правовых актов Курской области, в том числе:

в области гражданской обороны и территориальной обороны - 30;

в области защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 119;

в области обеспечения пожарной безопасности – 76;

по вопросам межведомственной координации – 30.

Основными задачами, решаемыми в 2021 году, являлись:

финансирование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

выполнение функций главного распорядителя и главного администратора средств областного бюджета в отношении подведомственных учреждений;

выполнение Плана основных мероприятий Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год;

реализация Плана развития системы антикризисного управления на территории Курской области на 2021 год;

реализация Концепции построения и развития АПК «Безопасный город»;

создание резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и нужды гражданской обороны;

подготовка должностных лиц и специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС;

безопасное проведение весеннего паводка и постановка на баланс бесхозяйных ГТС;

безопасное проведение летнего пожароопасного сезона и подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 годов; проведение купального сезона 2021 года.

По подпрограмме «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области» в рамках основного мероприятия «Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности» денежные средства предусмотрены в сумме 3 763,083 тыс. рублей, освоено 3 763,055 тыс. рублей.

В 2021 году выполнялось одно основное мероприятие, 4 контрольных события и 4 показателя (индикатора):

В рамках основного мероприятия 5.01. «Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности» денежные средства в размере 3 763,055 тыс. рублей реализованы на следующие цели:

- на обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области.

В 2021 году обучено 20 человек в 5 органах исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждениях:

Реализацию мероприятия обеспечивало 5 органов исполнительной власти Курской области:

1. комитет природных ресурсов Курской области 4 человека;

2. комитет агропромышленного комплекса Курской области, обучено 4 человека;

3. комитет образования и науки Курской области 4 человека;

4. комитет по культуре Курской области 4 человека;

5. комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области 4 человека;

- на функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования.

В рамках реализации мероприятия «Формирование организационной инфраструктуры, обеспечивающей координацию использования  результатов космической деятельности и выполнение базовых задач, включая создание ядра, модернизацию подсистемы хранения данных  (ядро),  модернизация  подсистемы формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро),  поставку оборудования и программного обеспечения с проведением монтажных и пусконаладочных работ для обеспечения функционирования базовых элементов региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности», по ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» исполнение – 2 697,973 тыс. рублей, что составляет 99,99 % от предусмотренных 2 698,001 тыс. рублей.

Произведена модернизация подсистем формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро) региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности. Поставлены коммутаторы.

В рамках мероприятия «Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления» сельского хозяйства; экологии и природопользования

Заключены контракты комитетом агропромышленного комплекса Курской области и комитетом природных ресурсов Курской области по сопровождению (технической поддержки) 2-х базовых целевых систем мониторинга и управления экологии и природопользования Курской области и сельским хозяйством на сумму 407,541 тыс. рублей, каждый (всего на сумму 815,082 тыс. рублей).

Меры правового регулирования в рамках реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не предусмотрены.

В 2021 году комитетом региональной безопасности Курской области совместно с другими заинтересованными органами государственной власти осуществлялась работа по обеспечению своевременной корректировки государственной программы, внесению изменений в законы и иные нормативные правовые акты Курской области в сфере ее реализации.

Необходимость разработки указанных законодательных и иных нормативных правовых актов Курской области была определена в процессе реализации программы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

В ходе реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году комитетом региональной безопасности Курской области были приняты следующие правовые акты Курской области, разработанные в целях приведения объема расходов государственной программы в соответствие с расходами, определенными в областном бюджете на государственную программу, согласно Закону Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» № 113-ЗКО от 14.12.2020 года;

Закон Курской области «О внесении изменений в статьи 3 и 10 Закона Курской области «О пожарной безопасности в Курской области» от 27 мая 2021 года № 27-ЗКО;

Закон Курской области «О внесении изменения в абзац тринадцатый статьи 10 Закона Курской области «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 ноября 2021 года № 104-ЗКО.

В ходе реализации государственной программы Курской области принимались иные нормативные правовые акты Курской области:

постановления Губернатора Курской области:

от 26.03.2021 № 109-пг	«Об уполномоченном органе исполнительной власти Курской области по вопросам оповещения населения Курской области постановление Губернатора Курской области»;

от 23.06.2021 № 279-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2020 № 348-пг «Об утверждении структуры и штатной численности комитета региональной безопасности Курской области»;

от 28.07.2021 № 338-пг «О внесении изменений в Положение о комитете региональной безопасности Курской области»

от 01.09.2021 № 391-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области»

от 04.10.2021 № 439-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области»

от 18.10.2021 № 452-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2020 № 348-пг «Об утверждении структуры и штатной численности комитета региональной безопасности Курской области»;

от 17.11.2021 № 492-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2020 № 348-пг «Об утверждении структуры и штатной численности комитета региональной безопасности Курской области»;

от 21.12.2021 № 559-пг «О внесении изменений  в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2020 № 348-пг «Об утверждении структуры и штатной численности  комитета  региональной безопасности Курской области»;

от 17.12.2021 № 555-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора  Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной  безопасности  Курской области».

распоряжения Губернатора Курской области:

от 19.01.2021 № 8-рг «Об утверждении Плана основных мероприятий Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год»;

от 21.01.2021 № 11-рг «Об итогах деятельности территориальной подсистемы РСЧС Курской области, ее городских и районных звеньев, функциональных звеньев РСЧС по выполнению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 году»;

от 22.01.2021 № 12-рг «Об организации подготовки и проведения учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций за 2020 год и по постановке задач на 2021 год»;

от 17.02.2021 № 45-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 24.12.2020 № 513-рг «Об организации работы по внедрению пилотного проекта по использованию модуля COVID-19 мобильного приложения «112-Экстренная помощь» на территории города Курска»;

от 25.02.2021 № 50-рг «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Курской области в 2021 году»;

от 09.04.2021 № 92-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2021 года на территории Курской области»;

от 23.07.2021 № 238-рг «О проведении специального учения»;

от 25.10.2021 № 350-рг «Об организации работы по внедрению дополнительного пилотного проекта по использованию модуля COVID-19 мобильного приложения «112-Экстренная помощь» на территории города Курска»;

от 10.11.2021 № 371-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 12.11.2021 № 376-рг «Об утверждении Положения об оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области нового типа коронавируса»;

от 17.11.2021 № 383-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 24.11.2021 № 400-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 02.12.2021 № 411-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 07.12.2021 № 417-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»;

от 09.12.2021 № 418-рг «Об итогах деятельности территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области, их городских и районных звеньев по выполнению мероприятий  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году»;

от 14.12.2021 № 422-рг «Об организации  подготовки и проведения  подведения итогов деятельности  территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области, их городских и районных звеньев по выполнению мероприятий  в области гражданской  обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной безопасности  и безопасности  людей на водных объектах за 2021 год и постановки задач на 2022 год»;

от 30.12.2021 460-рг «Об утверждении Плана основных мероприятий  Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности   и безопасности  людей на  водных объектах на 2022 год»;

от 23.12.2021 № 443-рг «О внесении изменения в  распоряжение Губернатора  Курской области от 12.11.2021 № 376-рг «Об утверждении Положения об оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области нового типа коронавируса»;

от 29.12.2021 № 457-рг «О комплектовании слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2022, 2023 и 2024 учебные годы».

постановления Администрации Курской области:

от 12.03.2021 №207-па «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по решению вопросов предоставления компенсаций гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Курской области и признании утратившим силу постановления Администрации Курской области от 13.11.2019 № 1106-па

от 16.03.2021 № 219-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 15.04.2014 № 254-па «Об определении номенклатуры складов материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также в целях гражданской обороны и организации их хранения»;

от 16.03.2021 № 220-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.05.2011 № 192-па «О создании и использовании резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

от 17.03.2021 № 227-па «О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 02.11.2016 № 834-па «Об утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории Курской области»;

от 19.03.2021 № 233-па «Об утверждении Порядка обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Курской области координации деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области и гражданской обороны, организации информационного взаимодействия»;

от 19.03.2021 № 234-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

от 19.03.2021 № 238-па «Об утверждении Перечня населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества Курской области, подверженных угрозе лесных пожаров»;

от 23.03.2021 № 264-па «Об установлении сроков навигации для плавания на маломерных судах на водных объектах Курской области в 2021 году»;

от 05.04.2021 № 333-па «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Курской области»;

от 06.04.2021 №336-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

от 26.04.2021 №544-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 05.04.2021 № 333-па «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Курской области»;

от 26.05.2021 №546-па «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курской области

от 24.06.2021 №660-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 23.06.2015 № 381-па «Об организации обеспечения населения Курской области средствами индивидуальной защиты»;

от 17.06.2021 №637-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.05.2020 № 549-па «Об определении состава учреждений территориальной подсети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Курской области»;

от 05.07.2021 № 688-па «О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 27.12.2013 № 1021-па «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб Курской области по единому номеру «112»;

от 09.07.2021 №712-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 27.05.2013 № 328-па «О комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на территории Курской области»;

от 14.07.2021 №738-па «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курской области»;

от 14.07.2021 №737-па «Об установлении особого противопожарного режима на территории Курской области»;

от 19.07.2021 №754-па «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Курской области»;

от 03.08.2021 №794-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

от 26.08.2021 № 897-па «Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Курской области по предоставлению государственных услуг по оказанию финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курской области»

от 23.09.2021 № 989-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 21.10.2015 № 706-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсаций гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера или пожара на территории Курской области, в виде единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости»;

от 29.09.2021 № 1012-па «Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Курской области»

от 29.09.2021 № 1017-па «Об утверждении перечней населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров»

от 04.10.2021 № 1044-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объекта государственной собственности Курской области»;

от 06.10.2021 № 1051-па «Об утверждении Концепции развития системы оповещения населения Курской области на 2021-2024 годы»;

от 18.10.2021 № 1083-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

от 19.11.2021 № 1219-па «О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 04.10.2021 № 1044-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объекта государственной собственности Курской области»;

от 26.11.2021 № 1244-па «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных  требований при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций на территории Курской области;

от 02.12.2021 № 1274-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.05.2020 № 549-па «Об определении состава учреждений территориальной подсети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Курской области»;

от 09.12.2021 № 1318-па «Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей регионального  государственного надзора  в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Курской области»

от 21.12.2021 № 1408-па «О внесении изменений  в Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетному учреждению, в отношении  которого комитет региональной безопасности Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

от 28.12.2021 № 1495-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и   безопасности людейна водных объектах»;

от 29.12.2021 № 1519-па «Об утверждении Порядка государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Курской области»;

распоряжения Администрации Курской области:

от 15.01.2021 № 18-ра «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Курской области в период празднования Крещения Господня в 2021 году»;

от 18.01.2021 № 26-ра «О реализации приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.03.2020 № 154 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416»;

от 09.02.2021 63-ра «О проведении штабной тренировки по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года»;

от 12.03.2021 №105-ра «О внесении изменений в план реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на текущий финансовый 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»;

от 26.03.2021 № 138-ра «Об утверждении плана реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»;

от 09.04.2021 № 173-ра «О проведении штабной тренировки с органами управления, силами и средствами спасательной службы торговли и питания Курской области на базе комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области по обеспечению выполнения мероприятий перевода гражданской обороны с мирного на военное время»;

от 11.06.2021 № 329-ра «О проведении тренировки по теме «Действия органов управления, сил и средств спасательной инженерной службы Курской области на базе комитета строительства Курской области по обеспечению выполнения мероприятий перевода гражданской обороны с мирного на военное время»;

от 09.08.2021 № 455-ра «О внесении изменений в план реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

от 09.09.2021 №526-ра «Об организации работы по обновлению и дополнению электронных паспортов территорий муниципальных образований и населенных пунктов Курской области»;

от 13.09.2021 №532-ра «О внесении изменений в план реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

от 13.09.2021 №533-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Курской области от 28.08.2019 № 382-ра «Об организации создания и функционирования общественных спасательных постов на водных объектах Курской области в 2021 году»;

от 15.09.2021 №541-ра «О проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения Курской области с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения Курской области;

от 30.09.2021 № 577-ра «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021 - 2022 годов на территории Курской области»;

от 12.10.2021 № 605-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Курской области от 26.11.2015 № 827-ра «Об утверждении Положения и структуры Мониторингового центра Курской области»;

от 12.10.2021 № 606-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Курской области от 14.06.2006 № 122-р «О поддержании общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Курской области»;

от 18.10.2021 № 631-ра «О внесении изменений в план реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»;

от 01.11.2021 № 678-ра «Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах Курской области на 2022 год»;

от 15.11.2021 № 706-ра «Об утверждении Плана мероприятий Администрации Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год»;

от 28.12.2021 № 894-ра «О внесении изменений в план реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»;

от 17.12.2021 № 815-ра «О перераспределении средств областного бюджета»;

от 09.12.2021 № 785-ра «О сборе гуманитарного груза для Сирийской Арабской Республики в преддверии  новогодних и рождественских праздников»;

от 14.12.2021 № 791-ра «О сборе гуманитарного  груза детям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в преддверии новогодних и рождественских праздников».

Оценка эффективности реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Курской области» за 2021 год признается высокой, так как значение ЭРгп (эффективность реализации государственной программы) составляет 0,96 (не менее 0,90 по методике); степень достижения плановых значений каждого показателя отражена в Приложении к Итоговому отчету.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, обоснование необходимости корректировки государственной программы.

Учитывая, что цель государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности на территории Курской области, необходима дальнейшая реализация государственной программы.

Основные приоритетные направления на 2022 год и плановый период:

создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город»;

оснащение Противопожарной службы Курской области, Аварийно-спасательной службы Курской области специальной техникой, средствами связи, вещевым и иным имуществом, необходимым для оперативного решения выполняемых ими задач;

дальнейшее развитие Системы 112;

дальнейшее развитие центра космических услуг (ЦКУ) для использования результатов космической деятельности в Курской области, включая модернизацию ядра с проведением монтажных и пусконаладочных работ, закупку оборудования и обеспечение функционирования базовых элементов региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности, включая создание подсистемы, обеспечивающей взаимодействие с региональным фондом пространственных данных Курской области;

обеспечение функционирования региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства, экологии и природопользования, территориального планирования и градостроительства Курской области;

формирование складов чрезвычайного резервного фонда;

создание резервов материальных ресурсов на ГО и ЧС;

реализация мероприятий в рамках государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», направленных на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения Курская область» на территории Курской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обеспечивающего достижений целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», ответственным исполнителем которого является комитет региональной безопасности Курской области.

В 2021 году подведомственные учреждения комитета региональной безопасности Курской области:

ОКУ «АСС Курской области» участвует в реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Курская область)» предусмотрено было на 2021 год 1 800,0 тыс. рублей на аварийно -  спасательный инструмент Спрут. В рамках данного мероприятия приобретен один комплект аварийно – спасательного инструмента по контракту от 07.06.2021 год. №5 с ООО «Фирма «Спрут» на сумму 1 800,00 тыс. руб., исполнение данного мероприятия составляет 100%;

ОКУ «ППС Курской области» в рамках реализации мероприятия - Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения» на поставку 2-х единиц пожарных автоцистерн заключен государственный контракт от 01.10.2021 № 723 на сумму 14 120,0 тыс. рубле. Поставка товара осуществлена 21.12.2021 года, оплата произведена 28.12.2021 года.