# Оценка эффективности государственной программы Курской области

# «Формирование современной городской среды в Курской области»

# за 2021 год

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени реализации структурных элементов подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

| Наименование программы | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) (Мв/М) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Курской области» | 9 | 9 | 1 |
| Всего: | 9 | 9 | 1 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию государственной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2021 года.

| Наименование программы | Источники финансиро-вания | Предусм-отрено на 2021 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2021 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Курской области» | Всего: Федеральный бюджет Областной бюджет | 619245,428 545553,000 73692,4280 | 616434,74761 542809,95045 73624,79716 | 0,995 0,994 0,999 |

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

| Наименование программы | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис (СРм / ССуз) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Курской области» | 1 | 0,995 | 1,000 |

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень реализации программы рассчитывалась по формуле:

N

СР ГП = ∑  СД П/ППЗ / N,

1

где:

СРгп - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Программа «Формирование современной городской среды в Курской области».

1) 96/94=1,02 (принимаем за 1,0)

2) 186/186=1,0

3) 40/40=1,0

4) 15/15=1,0

5) 100/100=1,0

6) 287/260=1,10 (принимаем за 1,0)

7) 439/456=0,96

8) 4/2=2,0 (принимаем за 1,0)

9) 106/100=1,06 (принимаем за 1,0)

10) 12/12=1,0

11) 4/4=1,0

12) 8/8=1,0

13) 1/1=1,0

14) 99/90=1,1 (принимаем за 1,0)

15) 8,0/8,0=1,0

СРгп = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,96+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 15 = 0,99

| Наименование программ | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2021 году, N | Степень реализации ГП, СРгп | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРгп (СРгп x Эис) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование современной городской среды в Курской области» | 15 | 0,99 | 1,000 | 0,99 |

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРгп = СРгп x Эис,

где:

ЭРгп - эффективность реализации программы;

СРгп - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации государственной программы за 2021 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).