## Лист1
ОТЧЕТ
по субсидии, передаваемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Курской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на реализацию проекта "Народный бюджет"
по состоянию на 1 октября 2024 года
| Наименование и местонахождение проекта проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Предусмотренные ассигнования на 2024 год |  |  |  |  | Фактически профинансировано (кассовый расход ГРБС) | Кассовый расход с начала года |  |  |  |  | % выполнения работ на реализацию проекта за отчетный период | КБК (местный бюджет)
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | областной бюджет | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 | Текущий ремонт кровли здания Беловского ДС1, расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, слобода Белая, площадь Советская, д.28 | Беловский муниципальный район | 3503930 | 2102358 | 1331493 | 70079 |  | 1561450.53 | 2602417.55 | 1561450.53 | 988918.67 | 52048.35 |  | 74.2714 | 004.0701.03 2 02 14023.244 004.0701.03 2 02 S4023.244
2 | Капитальный ремонт кровли здания МКОУ "Ясеновская СОШ" Горшеченского района Курской области, расположенного по адресу: 306803, Курская область, Горшеченский район, с.Ясенки, ул.В.Третьякевича, д.130 | Горшеченский муниципальный район | 4612760 | 2400000 | 2132760 | 80000 |  | 2400000 | 4002591.8 | 2400000 | 1522591.8 | 80000 |  | 86.7722 | 001.0702.03 2 02 14010.243 001.0702.03 2 02 S4010.243
3 | Благоустройство территории МКОУ "Быковская СОШ" Горшеченского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Быково, ул. Школьная, д.32 | Горшеченский муниципальный район | 3997157.62 | 2398295 | 1518919.62 | 79943 |  | 2043111.84 | 3405186.4 | 2043111.84 | 1293970.83 | 68103.73 |  | 85.1902 | 001.0702.03 2 02 14011.244 001.0702.03 2 02 S4011.244
4 | Капитальный ремонт спортивного зала здания МКОУ "Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина" расположенного по адресу: 306800 Курская оббласть, Горшеченский район,п. Горшечное, пер.Школьный,д.1 | Горшеченский муниципальный район | 3626630 | 2175978 | 1378120 | 72532 |  | 1935236.82 | 3547930.17 | 1935236.82 | 1612693.35 |  |  | 97.8299 | 001.0702.03 2 02 14012.243 001.0702.03 2 02 S4012.243
5 | Благоустройство территории МКДОУ "Детский сад № 2 г.Дмитриева" | Дмитриевский муниципальный район | 3999000 | 2399400 | 1519620 | 79980 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03 2 01 14002.244 001.0701.03 2 01 S4002.244
6 | Капитальный ремонт отмостки МКОУ "Рышковская средняя общеобразовательная школа", расположенной по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Рышково, ул. Молодежная | Железногорский муниципальный район | 575640 | 345384 | 218743 | 11513 |  | 339474 | 565790 | 339474 | 215000.2 | 11315.8 |  | 98.2889 | 002.0702.03 2 01 14004.243 002.0702.03 2 01 S4004.243
7 | Капитальный ремонт окон Нижнеждановского филиала МКОУ "Рышковская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Верхнее Жданово, д.76 | Железногорский муниципальный район | 1294440 | 776664 | 491888 | 25888 |  | 683880.76 | 1139801.26 | 683880.76 | 433124.48 | 22796.02 |  | 88.0536 | 002.0702.03 2 01 14005.243 002.0702.03 2 01 S4005.243
8 | Капитальный ремонт окон Басовского филиала МКОУ "Рышковская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Басово | Железногорский муниципальный район | 2266150 | 1359690 | 861137 | 45323 |  | 1330591.44 | 2217652.4 | 1330591.44 | 842707.91 | 44353.05 |  | 97.8599 | 001 .0702.03 2 01 14003.243 001 .0702.03 2 01 S4003.243
9 | Капитальный ремонт отмостки и крылец здания Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Михайловский детский сад" Железногорского района Курской области | Железногорский муниципальный район | 1386120 | 831672 | 526726 | 27722 |  | 814246.8 | 1357078 | 814246.8 | 515689.64 | 27141.56 |  | 97.9048 | 001.0701.03 2 01 14007.243 001.0701.03 2 01 S4007.243
10 | Капитальный ремонт отмостки МКДОУ "Рышковский детский сад" расположенного по адресу: Курская обл, Железногорский район, с. Рышково, ул. Молодежная | Железногорский муниципальный район | 842820 | 505692 | 320272 | 16856 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03 2 01 14006.243 001.0701.03 2 01 S4006.243
11 | Благоустройство спортивной площадки МБОУ "Золотухинская средняя общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области, расположенной по адресу Курская область, Золотухинский район, п.Золотухино, 15 | Золотухинский муниципальный район | 2252810 | 1351686 | 856068 | 45056 |  | 1243551.12 | 2072585.2 | 1243551.12 | 787582.38 | 41451.7 |  | 92 | 001.0702.03 2 02 14009.612 001.0702.03 2 02 S4009.612
12 | Благоустройство территории школы МБОУ "Свободинская средняя общеобразовательная школа" Золотухинского района Курской области, расположенной по адресу Курская область, Золотухинский район, м.Свобода, ул.Коммунистическая, д.34 | Золотухинский муниципальный район | 1849420 | 1109652 | 702780 | 36988 |  | 1065098.88 | 1775164.8 | 1065098.88 | 674562.62 | 35503.3 |  | 95.9849 | 001.0702.03 2 02 14010.612 001.0702.03 2 02 S4010.612
13 | Благоустройство территории МКОУ "Новокасторенская СОШ", расположенной по адресу: Курская область, Касторенский район, пос. Новокасторное, ул. Железнодорожная, д.22 | Касторенский муниципальный район | 3950180 | 2370108 | 1501068 | 79004 |  | 2370108 | 3950180 | 2370108 | 1501068 | 79004 |  | 100 | 003.0702.03 2 04 14011.200 003.0702.03 2 04 S4011.200
14 | Благоустройство прилегающей территории МКОУ "Касторенская СОШ № 1". 1-й этап, расположенного по адресу: 306700, Курская область, пос. Касторное, ул. Парковая, д.2 | Касторенский муниципальный район | 5559010 | 2400000 | 3047829.8 | 111180.2 |  | 2400000 | 4993448.2 | 2400000 | 2482268 | 111180.2 |  | 89.8262 | 003.0702.03 2 04 14013.200 003.0702.03 2 04 S4013.200
15 | Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МКОУ "Краснодолинская СОШ" Касторенского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Касторенский район, с.Красная Долина, ул.Советская, д.24 | Касторенский муниципальный район | 3995360 | 2397216 | 1518237 | 79907 |  | 1638259.26 | 2730432.1 | 1638259.26 | 1037564.2 | 54608.64 |  | 68.3401 | 003.0702.03 2 04 14014.200 003.0702.03 2 04 S4014.200
16 | Капитальный ремонт пола МКОУ "Жерновецкая средняя общеобразовательная школа", расположенной по адресу: Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул.Школьная, д.1" | Касторенский муниципальный район | 1998790 | 1199274 | 759540.2 | 39975.8 |  | 967864.78 | 1613107.96 | 967864.78 | 612981.02 | 32262.16 |  | 80.7042 | 003.0702.03 2 04 14012.200 003.0702.03 2 04 S4012.200
17 | Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО "Конышевский Дом детского творчества | Конышевский муниципальный район | 3935780 | 2361468 | 1495596.4 | 78715.6 |  | 2150093.47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0703.03 3 01 14003.612 001.0703.03 3 01 S4003.612
18 | Благоустройство территории МКОУ "Кореневская средняя общеобразовательная школа №2", расположенной по адресу: Курская область ,Коренвский район, пгт. Коренево, ул.Гигант,1Б | Кореневский муниципальный район | 3843620 | 2306172 | 1460576 | 6872 | 70000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 02 14011.200 003.0702.03 2 02 S4011.200
19 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа" Кореневского района Курской области (помещение актового зала, спортивного зала и плоской кровли), расположенного по адресу: 307425, Курская область, Кореневский район, п.Каучук, ул.Школьная, д.8 | Кореневский муниципальный район | 3764380 | 2258628 | 1430464 | 376 | 74912 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 02 14009.200 003.0702.03 2 02 S4009.200
20 | Благоустройство территории МКОУ "Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.Крохина", расположенной по адресу: Курская область ,Коренвский район, пгт. Коренево, ул.Школьная, 1 | Кореневский муниципальный район | 4047270 | 2400000 | 1520000 | 40000 | 87270 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 02 14010.200 003.0702.03 2 02 S4010.200
21 | Капитальный ремонт по замене оконных блоков и дверей в здании МКОУ "Иванинская СОШ", расположенном по адресу: Курская обл., Курчатовский р-н, п. Иванино, ул.Советская, д.12 | Курчатовский муниципальный район | 2508080 | 1504848 | 953070 | 50162 |  | 777378 | 1295630.01 | 777378 | 518252.01 |  |  | 51.6582 | 002.0702.03 2 02 14003.243 002.0702.03 2 02 S4003.243
22 | Замена оконных и дверных блоков в здании МКОУ "Чаплинская СОШ". Капитальный ремонт | Курчатовский муниципальный район | 1634150 | 980490 | 620977 | 32683 |  | 509970 | 849950.41 | 509970 | 322981.41 | 16999 |  | 52.0118 | 002.0702.03 2 02 14001.243 002.0702.03 2 02 S4001.243
23 | Капитальный ремонт здания МОКУ "Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых" по адресу: Курская область, Медвенский район, д.Губановка, д. 6А | Медвенский муниципальный район | 6274740 | 2400000 | 3794740 | 80000 |  | 2400000 | 6274740 | 2400000 | 3794740 | 80000 |  | 100 | 001.0702.03 2 04 1 4004 243 001.0702.03 2 04 S 4004 243
24 | Благоустройство территории МКОУ "Брусовская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Поныровский район, с.Брусовое | Поныровский муниципальный район |  | 2400000 | 2238530 | 30000 | 50000 | 2400000 | 4621117.79 | 2400000 | 2142769.36 | 48967.77 | 29380.66 | #VALUE! | 004.0702.03 1 02 14002.243 004.0702.03 1 02 S4002.243
25 | Благоустройство территории МКОУ" Первомайская основная общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Поныровский район, с.Первомайское,71 | Поныровский муниципальный район | 4636690 | 2400000 | 2156690 | 47000 | 33000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 004.0702.03 1 02 14001.243 004.0702.03 1 02 S4001.243
26 | Капитальный ремонт туалетов в основном здании подсобного помещения (кубовая 1 этажа) МБОУ "Рыльская СОШ №4", расположенной по адресу: Курская область, г.Рыльск, ул.Розы Люксембург, д.50 | Рыльский муниципальный район | 3841130 | 2304678 | 1459629.4 | 76822.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0702.03 2 02 14009.612 005.0702.03 2 02 S4009.612
27 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБОУ "Крупецкая СОШ", расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, д.Рыжевка, д.204 | Рыльский муниципальный район | 3902320 | 2341392 | 1482881.6 | 78046.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0702.03 2 02 14012.612 005.0702.03 2 02 S4012.612
28 | Благоустройство территории (устройство проезда) МКОУ "Волжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда Василия Михайловича Репринцева" Советского района Курской области | Советский муниципальный район | 6487740 | 2400000 | 4007740 | 80000 |  | 2400000 | 5495123 | 2400000 | 3015123 | 80000 |  | 84.7001 | 002.0702.032 08 14011.244 002.0702.032 08 S4011.244
29 | Благоустройство территории (устройство ограждения и площадки для мусоросборников) МКОУ "Волжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда Василия Михайловича Репринцева" Советского района Курской области | Советский муниципальный район | 4141970 | 2400000 | 1659130 | 82840 |  | 2336625 | 3894375 | 2336625 | 1479863 | 77887 |  | 94.0223 | 002.0702.03 2 08.1.4009.244 002.0702.03 2 08.S 4009.244
30 | Благоустройство территории (устройство тротуаров и подпорной стенки) МКОУ "Волжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда Василия Михайловича Репринцева" Советского района Курской области | Советский муниципальный район | 3304940 | 1982964 | 1255877 | 66099 |  | 1982964 | 3304940 | 1982964 | 1255877 | 66099 |  | 100 | 002.0702.03 2 08 14008.244 002.0702.03 2 08 S4008.244
31 | Благоустройство территории (устройство покрытий и озеленения) МКОУ "Волжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда Василия Михайловича Репринцева" Советского района Курской области | Советский муниципальный район | 3155090 | 1893054 | 1198934 | 63102 |  | 1893054 | 3155090 | 1893054 | 1198934 | 63102 |  | 100 | 002.0702.03 2 08 14010.244 002.0702.03 2 08 S4010.244
32 | Благоустройство МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа №2" имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" (I этап) | Советский муниципальный район | 4191460 | 2400000 | 1707630 | 83830 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0702.03 2 08 14012.244 002.0702.03 2 08 S4012.244
33 | Капитальный ремонт здания Филиала № 1 МКОУ "Шумаковская СОШ" Солнцевского района Курской области. 2 этап и 3 этап | Солнцевский муниципальный район | 4433780 | 2400000 | 1953780 | 80000 |  | 2120085.51 | 3533475.86 | 2120085.51 | 1342720.83 | 70669.52 |  | 79.6944 | 001.0702.03 2 02 14031.243 001.0702.03 2 02 S4031.243
34 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Детский сад "Солнышко" Солнцевского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, п. Солнцево, ул. Первомайская, 31в | Солнцевский муниципальный район | 3765680 | 2259408 | 1430958 | 15314 | 60000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03 2 02 14030.243 001.0701.03 2 02 S4030.243
35 | Обустройство фасада во внутреннем дворе МКОУ "Суджанская СОШ №2", расположенного по адресу: Курская область, г.Суджа, ул. Октябрьская, д. 12 | Суджанский муниципальный район | 4255970 | 2400000 | 1775970 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03 2 03 14038.243 003.0702.03 2 03 S4038.243
36 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Суджанская средняя общеобразовательная школа № 1" расположенного по адресу: Курская область, Суджанский район, г.Суджа, ул.Щепкина д.11 | Суджанский муниципальный район | 4555450 | 2400000 | 2064341 | 91109 |  |  | 1003661.19 |  | 1003661.19 |  |  | 22.0321 | 003.0702.03 2 03 14039.243 003.0702.03 2 03 S4039.243
37 | Капитальный ремонт крыши МБУ ДО "Суджанский ДЮЦ", расположенный по адресу: Курская область, г.Суджа, ул.Щепкина, 18 | Суджанский муниципальный район | 4971260 | 2400000 | 2491260 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0703.03 2 03 14036.243 003.0703.03 2 03 S4036.243
38 | Капитальный ремонт кровли здания по адресу: 307060, Курская область, Тимский район, п.Тим, ул.Карла Маркса, д.27, 2 этап | Тимский муниципальный район | 3842450 | 2305470 | 1460131 | 76849 |  | 1559461.47 | 2599102.45 | 1559461.47 | 987658.93 | 51982.05 |  | 67.6418 | 003.0701.03 2 02 14010.200 003.0701.03 2 02 S4010.200
39 | Капитальный ремонт кровли здания по адресу: 307060, Курская область, Тимский район, п.Тим, ул.Карла Маркса, д.27, 3 этап | Тимский муниципальный район | 3985040 | 2391025 | 1514315 | 79700 |  | 1918963.74 | 3198272.9 | 1918963.74 | 1215343.7 | 63965.46 |  | 80.257 | 003.0701.03 2 02 14011.200 003.0701.03 2 05 S4011.200
40 | Благоустройство территории МКОУ "Глебовская средняя общеобразовательная школа" Фатежского района Курской области (Этап 2) | Фатежский муниципальный район | 4358340 | 2400000 | 1878340 | 2000 | 78000 | 2163433.9 | 3605723.16 | 2163433.9 | 1370174.8 | 2000 | 70114.46 | 82.7316 | 003.0702.03 2 02 14001.200 003.0702.03 2 02 S4001.200
41 | Капитальный ремонт пищеблока МКОУ "Фатежская средняя общеобразовательная школа №1", расположенной по адресу: Курская область, Фатежский район, город Фатеж, улица Красная, дом 26 | Фатежский муниципальный район | 5837830 | 2400000 | 3357830 | 5600 | 74400 | 2400000 | 4398679.82 | 2400000 | 1918679.82 | 5600 | 74400 | 75.3479 | 003.0702.03 2 02 14001.200 003.0702.03 2 02 S4001.200
42 | Благоустройство прилегающей территории здания МКОУ "Калиновская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Хомутовский район, с.Калиновка, улица Пионерская, дом 1 | Хомутовский муниципальный район | 2846885 | 1708131 | 1081816 | 56938 |  | 1708131 | 2846884.48 | 1708131 | 1081816.1 | 56937.38 |  | 100 | 003.0702.03 2 04 14012.200 003.0702.03 2 04 S4012.200
44 | Капитальный ремонт Озерского филиала МКОУ "Пригородненская средняя общеобразовательная школа" Щигровского района Курской области | Щигровский муниципальный район | 3475575.93 | 2085345 | 1320718 | 69512.93 |  | 1574435.88 | 2624059.81 | 1574435.88 | 997142.73 | 52481.2 |  | 75.5 | 901.0702.03 2 01 14065.243 901.0702.03 3 01 S4065.243
45 | Капитальный ремонт Титовского филиала МКОУ "Защитенская средняя общеобразовательная школа" расположенного по адресу: Курская область, Щигровский район, д.Басово, ул.Молодежная, д.7 | Щигровский муниципальный район | 2680587.73 | 1608353 | 1018623.73 | 53611 |  | 1302486.18 | 1345902.39 | 1302486.18 | 43416.21 |  |  | 50.2092 | 901.0702.03 2 02 14064.243 901.0702.03 2 02 S4064.243
46 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Дубравушка" - детский сад №31" (МДОУ "ЦРР "Дубравушка" - детский сад №31"). Капитальный ремонт наружных инженерных сетей и покрытия проездов, отмостки и крылец на территории МДОУ "ЦРР "Дубравушка" - детский сад № 31", раположенного по адресу: 307179, Российская Федерация, Курская область, г.Железногорск, ул.Молодежная, здание 4 | город Железногорск | 3117440 | 1870464 | 1184627 | 3118 | 59231 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.0701.03 2 02 14017.243 700.0701.03 2 02 S4017.243
47 | Капитальный ремонт кровли здания МДОУ "ЦРР "Дюймовочка"- детский сад № 28", расположенного по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул.Сентюрева, д.6/4 | город Железногорск | 5575230 | 2400000 | 3095230 | 8000 | 72000 | 2400000 | 5200614.14 | 2400000 | 2720614.14 | 8000 | 72000 | 93.2807 | 700.0701.03 2 02 14018.243 700.0701.03 2 02 S4018.243
48 | Капитальный ремонт фасада муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 20 имени А.А.Хмелевского", по адресу: г.Курск, ул.Комарова, д.3 | город Курск | 4009160 | 2400000 | 1520000 | 89160 |  | 2114169.39 | 3523615.65 | 2114169.39 | 1338973.95 | 70472.31 |  | 87.8891 | 903.0702.03 0 11 14406.612 903.0702.03 0 11 S4406.612
49 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 97", расположенного по адресу: г. Курск, ул.3-я Песковская, дом № 29 (2-й этап) | город Курск | 3812290 | 2287374 | 1448670 | 76246 |  | 2191905.7 | 3577023.18 | 2146213.91 | 1359268.81 | 71540.46 |  | 93.8287 | 903.0701.03 0 11 14407.612 903.0701.03 0 11 S4407.612
50 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 95", расположенного по проезду Магистральному,9Б в г. Курске на устройство вентилируемого фасада с утеплением (2-й этап выполнения работ точки фасада 11-14-15-16; 18-22) | город Курск | 3979360 | 2387616 | 1512156 | 79588 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03 0 11 14410.612 903.0701.03 0 11 S4410.612
51 | "Капитальный ремонт коридоров блока "А" и блога "Г" МБОУ "Средняя школа №5 им.И.П.Волка", расположенного по адресу: 305000, Курская область, город Курск, улица Мирная,д.5" | город Курск | 4273530 | 2400000 | 1520000 | 273530 | 80000 | 2400000 | 4221139.78 | 2400000 | 1520000 | 221139.78 | 80000 | 98.7741 | 903.0702.03 0 11 14411.612 903.0702.03 0 11 S4411.612
52 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №67", расположенный по адресу: ул. Народная, д.18, в г.Курске. Благоустройство территории. 2 этап. | город Курск | 3969380 | 2381628 | 1508364 | 79388 |  | 2302170 | 3836950 | 2302170 | 1458041 | 76739 |  | 96.6637 | 903.0701.03 0 11 14413.612 903.0701.03 0 11 S1413.612
53 | "Благоустройство территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева" по адресу: г.Курск, ул.Республиканская, 50Б/1 | город Курск | 3855370 | 2313222 | 1465040 | 77108 |  | 2307342.6 | 3845571 | 2307342.6 | 1461316.98 | 76911.42 |  | 99.7458 | 903.0702.03 0 11 14414.612 903.0702.03 0 11 S4414.612
54 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №110", расположенного по адресу: г.Курск, Магистральный проезд, 18 (Южный фасад) | город Курск | 3349960 | 2009976 | 1272984 | 67000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03 0 11 14415.612 903.0701.03 0 11 S4415.612
55 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №108", г.Курск, ул. Чернышевского, д.9 - 3 этап | город Курск | 3999470 | 2399682 | 1519798 | 79990 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03 0 11 14416.612 903.0701.03 0 11 S4416.612
56 | Капитальный ремонт помещений в МБОУ "СОШ №59 им. Г.М.Мыльникова" (холл) по адресу: город Курск, ул. Мыльникова, д.8 | город Курск | 4025270 | 2400000 | 1520000 | 105270 |  | 2382718.13 | 3971196.89 | 2382718.13 | 1509054.82 | 79423.94 |  | 98.6567 | 903.0702.03 0 11 14417.612 903.0702.03 0 11 S4417.612
57 | Текущий ремонт отдельных помещений и входов в здание СОШ №61 им. П.А. Михина | город Курск | 4269850 | 2400000 | 1520000 | 349850 |  | 2186113.02 | 3643521.7 | 2186113.02 | 1384538.25 | 72870.43 |  | 85.3314 | 903.0702 03 0 11 14418.612 903.0702 03 0 11 S4418.612
58 | Капитальный ремонт фасада МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №67", по ул. Народная, д.18, г.Курска (II-этап) | город Курск | 3910580 | 2346348 | 1486020 | 78212 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03 0 11 14419.612 903.0701.03 0 11 S4419.612
59 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 62", по адресу: г.Курск, ул. Сумская, д.42Б (2-ой этап) | город Курск | 3944510 | 2366706 | 1498913 | 78891 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03 0 11 14420.612 903.0701.03 0 11 S4420.612
60 | Капитальный ремонт кровли Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №54 имени Н.А. Бредихина" города Курска, расположенного по адресу: г.Курск, проезд Сергеева, дом 14 | город Курск | 4390090 | 2400000 | 1520000 | 470090 |  | 2400000 | 4154172.86 | 2400000 | 1284082.86 | 470090 |  | 94.6261 | 903.0702.03 0 11 14421.612 903.0702.03 0 11 S4421.612
61 | Благоустройство территории МБОУ "Гимназия №25" города Курска, расположенного по адресу: г.Курск, ул.Чернышевского, д.7 | город Курск | 3969740 | 2381844 | 1508501 | 79395 |  | 2381496.24 | 3969160.4 | 2381496.24 | 1508280.95 | 79383.21 |  | 99.9854 | 903.0702.03 0 11 14424.612 903.0702.03 0 11 S4424.612
62 | Капитальный ремонт кровли МБОУ "СОШ №50 им. Ю.А.Гагарина", расположенной по адресу: г.Курск, ул.Серегина, 12, 2 этап | город Курск | 4133900 | 2400000 | 1520000 | 213900 |  | 2400000 | 4009892.4 | 2400000 | 1395992.4 | 213900 |  | 97.0002 | 903.0702.03 0 11 14425.612 903.0702.03 0 11 S4425.612
63 | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №57" по адресу: 305038, Курская область, г.Курск, ул.К.Воробьева,13 | город Курск | 4038640 | 2400000 | 1520000 | 118640 |  | 2358943.76 | 3931572.94 | 2358943.76 | 1493997.72 | 78631.46 |  | 97.3489 | 903.0702.03 0 11 14426.612 903.0702.03 0 11 S4426.612
64 | Капитальный ремонт (замена окон, ремонт кровли одного крыла здания) в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №105", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Веспремская, д.5 | город Курск | 3993420 | 2396052 | 1517500 | 79868 |  | 2371456.46 | 3952427.43 | 2371456.46 | 1501922.42 | 79048.55 |  | 98.9735 | 903.0701.03 0 11 14427.612 903.0701.03 0 11 S4427.612
65 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №102" в г.Курске, расположенного по адресу: 305040, Курская область, г.Курск, проспект Дружбы, д.5"А" | город Курск | 3863570 | 2318142 | 1468157 | 77271 |  | 2183567.95 | 3639279.93 | 2183567.95 | 1382926.37 | 72785.61 |  | 94.1947 | 903.0701.03 0 11 14228.612 903.0701.03 0 11 S4428.612
66 | Капитальный ремонт фасадов МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 103", по адресу: 305016, г.Курск, ул.Большевиков, д.93 | город Курск | 3910560 | 2346336 | 1486012 | 78212 |  | 2327563.75 | 3879272.92 | 2327563.75 | 1474123.71 | 77585.46 |  | 99.1999 | 903.0701.03 0 11 14429.612 903.0701.03 0 11 S4429.612
67 | Капитальный ремонт теневых навесов МБДОУ "ЦРР - детский сад №122", расположенного по адресу: 305048, город Курск, проспект Энтузиастов, д.4 | город Курск | 2626440 | 1575864 | 998047 | 52529 |  | 1575864 | 2626440 | 1575864 | 998047.2 | 52528.8 |  | 100 | 903.0701.03 0 11 14430.612 903.0701.03 0 11 S4430.612
68 | Капитальный ремонт здания школы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Льгова" (замена оконных блоков, дверных блоков), расположенного по адресу: 307751 Курская область, г. Льгов, ул. Куйбышева, д.20. | город Льгов | 5343810 | 2400000 | 2863810 | 80000 |  | 2400000 | 4092672.52 | 2400000 | 1612672.52 | 80000 |  | 76.5872 | 001.0702.03 2 08 14003.600 001.0702.03 2 08 S4003.600
Итого: |  |  | 251468526.28 | 140595749 | 104949578.75 | 5184385.53 | 738813 | 91073267.38 | 156094617.85 | 88877482.12 | 63613731.29 | 3277509.32 | 325895.12 | 62.0732
Исполнитель: Г.А. Сысоева тел. 70-06-02