## Лист1
ОТЧЕТ
о реализации проекта «Народный бюджет» в Курской области в 2025 году
по состоянию на 01.04.2025
Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство строительства Курской области
Периодичность: квартальная
№ п/п | Наименование проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Предусмотренный объем средств на 2025 год, руб. | [9 empty] | Освоено муниципальными образованиями, по состоянию на 01.04.2025 года, руб. | [9 empty] | Наименование показателя результативности, единица измерения | Значение показателя результативности на 2025 год, %
|  |  | Всего |  | Софинансирование из областного бюджета |  | Местный бюджет |  | Средства населения |  | Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  | Всего |  | Софинансирование из областного бюджета |  | Местный бюджет |  | Средства населения |  | Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
|  |  | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % |  | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | «Сеть водоснабжения х. Мещерские Дворы Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области (1 этап строительства)» | «Щигровский район» Курской области | 1543580 | 100 | 926148 | 60 | 586560 | 38 | 30872 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования на территории которогоо осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамказ реализации проекта от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, % | 100 | -
2 | «Сеть водоснабжения ул. Набережная д. Пожидаевка Знаменского сельсовета Щигровского района Курской области» |  | 2056120 | 100 | 1233672 | 60 | 781326 | 38 | 41122 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 7.23
3 | «Сеть водоснабжения с. Вышнеольховатое Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области (3 этап строительства)» |  | 1833580 | 100 | 1100148 | 60 | 696760 | 38 | 36672 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 73.68 | -
Итого: |  |  | 5433280 | Х | 3259968 | Х | 2064646 | Х | 108666 | Х | 0 | Х | bar: 13; 15; 17; 19; 21 to 24
Исполнитель: Полникова Е.А.
тел.: (4712) 70-29-76