УТВЕРЖДЕН

приказом комитета финансов

Курской области

от «24»  марта  2021 г. № 62

(в редакции от «8»  сентября  2021 г. № 135)

Детальный план-график реализации государственной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»

на текущий финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации** | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | x | x | x | x | x | x | 2 820 090,525 | 1 438 474,273 | 1 361 340,635 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | x | Комитет финансов Курской области | x | 2021 г. | 2023 г. | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | x | Комитет финансов Курской области | Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджетов Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Курской области, в том числе внедрения принципов «программного бюджета» | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение семинаров для органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления по вопросам формирования и исполнения областного бюджета и местных бюджетов | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Качественная организация бюджетного процесса на территории Курской области, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация планирования и исполнения областного бюджета | x | Комитет финансов Курской области | Подготовка проектов законов Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения областного бюджета | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | x | Комитет финансов Курской области | Разработка и направление в Администрацию Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 1 апреля 2021 года 1 апреля 2022 года 1 апреля 2023 года | 1 ноября 2021 года 1 ноября 2022 года 1 ноября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1 Подготовлен проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 ноября 2021 года 1 ноября 2022 года 1 ноября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2 Проведена работа в Курской областной Думе, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Подготовка проекта закона Курской области о внесении изменений в закон Курской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период | x | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета | x | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета в соответствующем финансовом году | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.1 Утверждена сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.2 Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей средств областного бюджета | * | Комитет финансов Курской области/ Н.М. Каганович – начальник управления финансирования сферы образования и культуры, М.Н. Малахова – начальник управления финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, И.А. Мухина – начальник управления финансирования непроизводственной сферы, М.В. Ревякина – начальник управления финансирования отраслей экономики, Е.В. Курдамосова – заместитель начальника управления финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | х | х | 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Формирование реестра расходных обязательств | x | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Организация планирования областного бюджета | х | 31 мая 2021 года 31 мая 2022 года 31 мая 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Прогнозирование кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 Открытие, закрытие, переоформление и ведение лицевых счетов главных распорядителей и получателей, областных бюджетных и автономных учреждений в комитете финансов Курской области | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Учет операций по исполнению областного бюджета, осуществляемых участниками и не участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Организация исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 Выдача разрешений на открытие счета во временное распоряжение | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Организация исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 Учет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Организация исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учёта и формирование бюджетной отчётности | x | Комитет финансов Курской области | Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Зачисление средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей и получателей средств областного бюджета | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Исполнение областного бюджета по расходам | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в областной бюджет | x | Комитет финансов Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидированной отчетности и учета | Исполнение областного бюджета по кассовым поступлениям в областной бюджет | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 Проведение и учет операций по кассовым выплатам из областного бюджета | x | Комитет финансов Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидированной отчетности и учета | Исполнение областного бюджета по кассовым выплатам из областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4 Сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Администрации Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | Ежеквартально с 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5 Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | x | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Исполнение областного бюджета по расходам | 1 марта 2021 года 1 марта 2022 года 1 марта 2023 года | 15 марта 2021 года 15 марта 2022 года 15 марта 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6 Сбор месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования | x | Комитет финансов Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидированной отчетности и учета | Составление бюджетной отчетности в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7 Консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство | х | Комитет финансов Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидированной отчетности и учета | Составление и представление бюджетной отчетности в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8 Сбор месячной, квартальной, годовой сводной бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных районов и городских округов Курской области, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений | x | Комитет финансов Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления сводной и консолидированной отчетности и учета | Составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9 Подготовка проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | x | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Разработка и направление в Администрацию Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | 1 января 2021 года 1 января 2022 года 1 января 2023 года | 1 июня 2021 года 1 июня 2022 года 1 июня 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.1 Подготовлен проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 июня 2021 года 1 июня 2022 года 1 июня 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.2 Проведена работа, связанная с рассмотрением и принятием закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 июля 2021 года 31 июля 2022 года 31 июля 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.10 | Мероприятие 1.3.10 Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета; повышение эффективности в сфере государственных закупок, а так же закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | х | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов –заместитель председателя комитета | Сокращение нецелевого использования средств областного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.11 | Мероприятие 1.3.11 Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и областных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | х | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов –заместитель председателя комитета | Сокращение нецелевого использования средств областного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.12 | Мероприятие 1.3.12 Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета, и средства областных и автономных учреждений | х | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Исполнение областного бюджета по расходам | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курской области | х | Комитет финансов Курской области | Создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Курской области, обеспечение экономического развития области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Анализ и инвентаризация расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритетности | х | Комитет финансов Курской области/ Н.М. Каганович – начальник управления финансирования сферы образования и культуры, М.Н. Малахова – начальник управления финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, И.А. Мухина – начальник управления финансирования непроизводственной сферы, М.В. Ревякина – начальник управления финансирования отраслей экономики, Е.В. Курдамосова – заместитель начальника управления финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | Сбалансированность областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет | х | Комитет финансов Курской области/ Н.В. Старосельцева - начальник управления налоговой политики и прогнозирования доходов | Формирование информации по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета для принятия решений по уточнению областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | Ежегодно на постоянной основе во II-IV кварталах (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе во II-IV кварталах (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Анализ оценки эффективности региональных налоговых льгот | х | Комитет финансов Курской области/ Н.В. Старосельцева - начальник управления налоговой политики и прогнозирования доходов | Сокращение неэффективных региональных налоговых льгот | Ежегодно на постоянной основе в IV квартале (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе в IV квартале (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4 Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета | х | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств | 1 марта 2021 года 1 марта 2022 года 1 марта 2023 года | 1 мая 2021 года 1 мая 2022 года 1 мая 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение открытости бюджетных данных | х | Комитет финансов Курской области | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 Формирование комплекса мер, направленных на обеспечение (повышение) открытости бюджетных данных на очередной финансовый год и плановый период |  | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Подготовка правового акта, в котором содержатся сведения о планируемом на очередной финансовый год и плановый период комплексе мер, направленных на обеспечение (повышение) уровня открытости бюджетных данных | Ежегодно на постоянной основе в I квартале (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе в I квартале (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1 План работы комитета финансов Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и на плановый период утвержден и размещен на официальном сайте Администрации Курской области | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 марта 2021 года 1 марта 2022 года 1 марта 2023 года | x | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» | x | Комитет финансов Курской области | x | 2021 г. | 2023 г. | x | 209 999,042 | 444 997,991 | 444 997,991 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | х | Комитет финансов Курской области | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 1301 24 2 01 10180 700 802 0113 24 2 01 12731 200 | 209 999,042 209 959,042 40,000 | 444 997,991 444 957,991 40,000 | 444 997,991 444 957,991 40,000 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Анализ объема и структуры государственного долга Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Формирование информационно-аналитической базы по объему и структуре государственного долга Курской области, принятие управленческих решений по его оптимизации | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Ведение Государственной долговой книги Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Исполнение обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Курской области в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Разработка программы государственных внутренних заимствований Курской области на очередной финансовый год и плановый период | х | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | 1 сентября 2021 года 1 сентября 2022 года 1 сентября 2023 года | 1 ноября 2021 года 1 ноября 2022 года 1 ноября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.3.1 Разработана программа государственных внутренних заимствований Курской области | * | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | х | х | 1 ноября 2021 года 1 ноября 2022 года 1 ноября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате процентных платежей по государственному долгу Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1301 24 2 01 10180 700 | 209 959,042 | 444 957,991 | 444 957,991 |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5 Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате расходов, связанных с выпуском и размещением государственных ценных бумаг Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 0113 24 2 01 12731 200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Мониторинг переданной информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Обеспечение контроля полноты учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1.1 В Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2015 № 194н | * | Комитет финансов Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | х | х | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | x | Комитет финансов Курской области | x | 2021 г. | 2023 г. | x | 2 306 161,319 | 616 750,667 | 539 617,029 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | х | Комитет финансов Курской области | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области | х | Комитет финансов Курской области | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 1401 24 3 02 13440 500 802 1403 24 3 02 13460 500 | 856 415,319 596 942,063 259 473,256 | 501 750,667 201 734,630 300 016,037 | 424 617,029 124 600,992 300 016,037 |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | х | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.2.1.1 Утверждены методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | х | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.2.2.1 Размещены на официальном сайте Администрации Курской области расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Согласование с представительными органами муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) | х | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 1 августа 2021 года 1 августа 2022 года 1 августа 2023 года | 1 сентября 2021 года 1 сентября 2022 года 1 сентября 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 Перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 1401 24 3 02 13440 500 802 1403 24 3 02 13460 500 | 856 415,319 596 942,063 259 473,256 | 501 750,667 201 734,630 300 016,037 | 424 617,029 124 600,992 300 016,037 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | х | Комитет финансов Курской области | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 03 13470 500 | 1 330 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 03 13470 500 | 1 330 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.1 Утверждены методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | * | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.2 Утверждено распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | * | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | х | Комитет финансов Курской области | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000*** | 0,000*** | 0,000*** |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Сбор, анализ и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.2 | Мероприятие 3.4.2 Перечисление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Обеспечение текущей сбалансированности местных бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000*** | 0,000*** | 0,000*** |
| 3.4.3 | Мероприятие 3.4.3 Проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Соблюдение получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | х | Комитет финансов Курской области | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1 Сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Обобщение информации, необходимой для контроля качества управления муниципальными финансами | 1 января 2021 года 1 января 2022 года 1 января 2023 года | 1 мая 2021 года 1 мая 2022 года 1 мая 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.5.1.1 Размещен рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Курской области в сети «Интернет» | * | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 1 мая 2021 года 1 мая 2022 года 1 мая 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6 Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7 Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9 Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 1 января 2021 года 1 января 2022 года 1 января 2023 года | 1 июля 2021года 1 июля 2022 года 1 июля 2023 года | 802 1402 24 3 09 13490 500 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.9.1.1. Утверждено распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | * | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 1 июля 2021 года 1 июля 2022 года 1 июля 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.10 | Основное мероприятие 3.10 «Стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области» | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 10 13491 500 | 104 746,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.10.1 | Мероприятие 3.10.1 Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 27 мая 2021 года | 31 декабря 2021 года | 802 1402 24 3 10 13491 500 | 104 746,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | х | Комитет финансов Курской области | х | 2021 г. | 2023 г. | х | 257 566,757 | 331 060,902 | 331 060,902 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансов Курской области | х | Комитет финансов Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 0106 24 4 01 10020 100 802 0106 24 4 01 10020 200 802 0106 24 4 01 10020 300 802 0106 24 4 01 10020 800 802 0106 24 4 01 12370 200 802 0113 24 4 01 10010 100 802 0113 24 4 01 10010 200 802 0113 24 4 01 10010 800 802 1004 24 4 01 10020 100 | 257 566,757 63 731,011 4 425,051 11,200 66,080 14 201,600 91 945,300 83 162,525 20,000 3,990 | 331 060,902 63 936,049 4 263,573 0,000 66,080 0,000 137 917,950 124 853,050 20,000 4,200 | 331 060,902 63 936,049 4 263,573 0,000 66,080 0,000 137 917,950 124 853,050 20,000 4,200 |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1 Подготовлен и направлен в Администрацию Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | * | Комитет финансов Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 марта 2021 года 1 марта 2022 года 1 марта 2023 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансов Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Финансовое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 0106 24 4 01 10020 100 802 0106 24 4 01 10020 200 802 0106 24 4 01 10020 300 802 0106 24 4 01 10020 800 802 0106 24 4 01 12370 200 802 0113 24 4 01 10010 100 802 0113 24 4 01 10010 200 802 0113 24 4 01 10010 800 802 1004 24 4 01 10020 100 | 257 566,757 63 731,011 4 425,051 11,200 66,080 14 201,600 91 945,300 83 162,525 20,000 3,990 | 331 060,902 63 936,049 4 263,573 0,000 66,080 0,000 137 917,950 124 853,050 20,000 4,200 | 331 060,902 63 936,049 4 263,573 0,000 66,080 0,000 137 917,950 124 853,050 20,000 4,200 |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Подготовка и (или) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансов Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансов Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3 Кадровое обеспечение деятельности комитета финансов Курской области | х | Комитет финансов Курской области/ А.А. Авилов – заместитель председателя комитета | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности комитета финансов Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | х | 2021 г. | 2023 г. | х | 46 363,407 | 42 664,713 | 45 664,713 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству) нормативные правовые акты Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля, определяющие полномочия комитета финансово-бюджетного контроля Курской области; созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству, нормативным правовым актам Курской области) нормативные правовые акты комитета финансово-бюджетного контроля Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1 Подготовка проектов нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих осуществление внутреннего государственного финансового контроля, полномочий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам федерального законодательства и законодательства Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Осуществлен качественно и своевременно внутренний государственный финансовый контроль, основанный на риск-ориентированном планировании контрольной деятельности; обеспечена информационная открытость контрольной деятельности | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1 Актуализация информационной базы по объектам контроля | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.2 | Мероприятие 5.3.2 Актуализация информационной базы выявляемых нарушений | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.3 | Мероприятие 5.3.3 Размещение результатов контрольных мероприятий в сфере закупок в единой информационной системе | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Повышение уровня информационной открытости о деятельности контрольных органов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4 Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Обеспечение выполнения целей, задач подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего в том числе: 845 0106 24 5 04 10020 100 845 0106 24 5 04 10020 200 845 0106 24 5 04 10020 300 845 0705 24 5 04 10020 200 | 46 363,407 42 791,829 3 507,835 4,143 59,600 | 45 664,713 42 537,278 3 127,435 0,000 0,000 | 45 664,713 42 537,278 3 127,435 0,000 0,000 |
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Финансовое обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего в том числе: 845 0106 24 5 04 10020 100 845 0106 24 5 04 10020 200 845 0106 24 5 04 10020 300 845 0705 24 5 04 10020 200 | 46 363,407 42 791,829 3 507,835 4,143 59,600 | 45 664,713 42 537,278 3 127,435 0,000 0,000 | 45 664,713 42 537,278 3 127,435 0,000 0,000 |
| 5.4.2 | Мероприятие 5.4.2 Подготовка и принятие правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Актуализация правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4.3 | Мероприятие 5.4.3 Кадровое обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4.4 | Мероприятие 5.4.4 Подготовка и направление в Администрацию Курской области годового отчета об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | х | 1 марта 2021 года 1 марта 2022 года 1 марта 2023 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.4.4.1 План контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год исполнен | * | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ Е.В. Костенкова – председатель комитета | х | х | 31 декабря 2021 года 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* Включено в план реализации государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

**В части финансового обеспечения государственной программы из средств областного бюджета.

*** В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации бюджетные кредиты, предоставляемые из бюджета одного уровня бюджетной системы Российской Федерации бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, не включаются в расходную часть бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета. Сведения  о средствах областного бюджета, отражаемых в источниках финансирования дефицита областного бюджета, обеспечивающие реализацию государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» включены в Приложение № 5.1. к названной государственной программе Курской области.