|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Курской области от _______________ № ________ |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по проведению голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка стартового этапа | I квартал 2023 года |  |
| 1.1. | Разработка регионального тематического медиаплана |  | Комитет информации и печати Курской области |
| 1.2. | Подготовка материалов о формировании волонтерского корпуса |  | Комитет информации и печати Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 1.3. | Подготовка информационных карточек с информацией о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлые годы на территории Курской области для соцсетей |  | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 1.4. | Подготовка дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании, на 2024 год |  | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию) |
| 1.5. | Согласование дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании, на 2024 год |  | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию) |
| 1.6. | Назначение ответственных за проведение голосования по выбору общественных территорий в муниципальном образовании |  | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 1.7. | Формирование списка лидеров общественного мнения |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр управления регионом Курской области (по согласованию) |
| 2. | Стартовый этап | I квартал 2023 года |  |
| 2.1. | Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом |  | Комитет информации и печати Курской области |
| 2.2. | Формирование волонтерского корпуса, в том числе через портал Dobro.ru |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 2.3. | Размещение материалов о формировании волонтерского корпуса |  | Комитет информации и печати Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 2.4. | Информирование жителей о внесении предложений в список общественных территорий или дизайн-проектов, ранее определенных для благоустройства общественных территорий, в определенных муниципальных образованиях (город Курск, город Железногорск, город Курчатов) |  | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 3. | Подготовка мобилизационного этапа | 1 апреля – 12 апреля 2023 года |  |
| 3.1. | Согласование и утверждение точек голосования жителей (размещение волонтеров) | До 13 апреля 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 3.2. | Подготовка видеоролика/сюжета об объектах голосования с инструкцией, как проголосовать | До 10 апреля 2023 года | Комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию) |
| 3.3. | Подготовка информационного материала об алгоритме голосования для жителей | До 5 апреля 2023 года | Комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию) |
| 3.4. | Определение задач лидеров общественного мнения в рамках информационной кампании | До 12 апреля 2023 года | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр регионального развития Курской области (по согласованию) |
| 4. | Мобилизационный этап | 12 апреля – 30 мая 2023 года |  |
| 4.1. | Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом | Апрель-май 2023 года | Комитет информации и печати Курской области |
| 4.2. | Размещение наружной рекламы | 12 апреля 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 4.3. | Выдача атрибутики для волонтеров | До 13 апреля 2023 года | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 4.4. | Обучение и инструктаж волонтеров | До 10 апреля 2023 года | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 4.5. | Размещение картинок для соцсетей по каждому из объектов с лидером общественного мнения и цитатой | 10 апреля – 30 мая 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 4.6. | Работа с предприятиями и организациями | 15 апреля – 30 мая 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 4.7. | Привлечение к информационной кампании проекта лидеров общественного мнения | 10 апреля – 30 мая 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Центр управления регионом Курской области (по согласованию) |
| 5. | Подготовка этапа голосования | 11 апреля - 30 мая 2023 года |  |
| 5.1. | Оборудование мест для работы волонтеров | 14 апреля 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 5.2. | Производство информационных стендов (корнеров) для мест голосования | До 11 апреля 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 5.3. | Подготовка видеообращений общественных кураторов в соцсетях | 14 мая 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 5.4. | Подготовка интервью с экспертами о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (главный архитектор, руководитель профильного Министерства, руководитель, курирующий вопросы ЖКХ и т.д.) | 15 апреля – 30 мая 2023 года | Комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 6. | Этап голосования | 15 апреля – 30 мая 2023 года |  |
| 6.1. | Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом | 15 апреля – 30 мая 2023 года | Комитет информации и печати Курской области |
| 6.2. | Размещение информационных стендов (корнеров) в местах работы волонтеров | 14 апреля 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 6.3. | Встречи лидеров общественного мнения с инициативными группами и посещение будущих объектов | 15 апреля – 30 мая 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 6.4. | Работа волонтеров на точках | 15 апреля – 30 мая 2023 года | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 7. | Подготовка этапа последующей работы с жителями региона | 31 мая - 7 июня 2023 года |  |
| 7.1. | Подготовка информаций для соцсетей и СМИ о проектах-победителях | 31 мая - 7 июня 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 7.2. | Подготовка обращений глав муниципальных образований Курской области по итогам голосования | 31 мая - 7 июня 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 8. | Этап последующей работы с жителями региона | 31 мая – 31 декабря 2023 года |  |
| 8.1. | Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом | 31 мая – 31 декабря 2023 года | Комитет информации и печати Курской области |
| 8.2. | Освещение голосования за дизайн-проекты в городе Курске, городе Железногорске, городе Курчатове на сайтах муниципальных образований, в соцсетях муниципальных образований | Июнь 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 8.3. | Встречи лидеров общественного мнения, должностных лиц Правительства Курской области с жителями на крупных объектах, благоустраиваемых по программе 2023 года | Июнь-декабрь 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министеерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет информации и печати Курской области |
| 8.4. | Инспекции должностных лиц Правительства Курской области работ на объектах, благоустраиваемых по программе 2023 года | Июнь-ноябрь 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 8.5. | Открытие объектов, благоустраиваемых по программе 2023 года, с участием должностных лиц Правительства Курской области | Июнь-декабрь 2023 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 9. | Информирование о ходе реализации проекта в соцсетях и СМИ | Весь период | Центр управления регионом Курской области (по согласованию), комитет информации и печати Курской области |