## на 01.04.2025
ОТЧЕТ
по субсидии, передаваемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Курской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на реализацию проекта "Народный бюджет"
по состоянию на 1 апреля 2025 года
№ | Наименование и местонахождение проекта проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Предусмотренные ассигнования на 2025 год |  |  |  |  | Фактически профинансировано (кассовый расход ГРБС) | Кассовый расход с начала года |  |  |  |  | % выполнения работ на реализацию проекта за отчетный период | КБК (местный бюджет)
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | областной бюджет | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 | Благоустройство общественной территории Коммунаровского ДС по адресу: Курская область, Беловский район, п. Коммунар, ул. Дружбы, д.1 | Беловский муниципальный район | 4277860 | 2400000 | 1797860 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 004.0701.03202S4027.244
2 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Бобравская СОШ" Беловского района Курской области расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, село Бобрава, Молодежная ул., д.2. | Беловский муниципальный район | 3723670 | 2234202 | 1414995 | 74473 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 004.0702.03202S4028.244
| Благоустройство территории МКОУ "Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа" с устройством спортивной площадки, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, село Средние Апочки, улица Советская-6А | Горшеченский муниципальный район | 3272920 | 1963752 | 1243709.6 | 65458.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4013.244
3 | Благоустройство территории МКОУ "Солдатская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Солдатское, ул. Строительная, 1-а | Горшеченский муниципальный район | 3784550 | 2270730 | 1438129 | 75691 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4014.244
4 | Благоустройство территории МКОУ "Мелавская СОШ" по адресу: Курская область, Горшеченский район, с.Новомеловое, ул. Центральная, д.61 | Горшеченский муниципальный район | 4277610 | 2400000 | 1792057.8 | 85552.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4015.244
5 | Капитальный ремонт помещения 1 этажа (коридор) МКОУ "Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина" | Горшеченский муниципальный район | 4975700 | 2400000 | 2495700 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4016.244
6 | Благоустройство территории МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева" | Дмитриевский муниципальный район | 3986820 | 2392092 | 1514992 | 79736 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03201S4003.244
7 | Благоустройство территории МКДОУ "Детский сад № 4 г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области | Дмитриевский муниципальный район | 3966810 | 2380086 | 1507388 | 79336 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4004.244
8 | Благоустройство территории (устройство ограждения) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Рышковский детский сад", расположенного по адресу: Курская обл, Железногорский район, с. Рышково, ул.Молодежная д.14а | Железногорский муниципальный район | 2250660 | 1350396 | 855251 | 45013 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4008.243
9 | Благоустройство территории (асфальтовое покрытие) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Разветьевский детский сад", расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Тепличный, ул.Лесная | Железногорский муниципальный район | 1101530 | 660918 | 418582 | 22030 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4009.243
10 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ "Новоандросовский детский сад" расположенного по адресу: 307160, Курская обл., Железногорский район, п. Новоандросово, ул. Пионерская | Железногорский муниципальный район | 3283770 | 1970262 | 1247833 | 65675 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4010.243
11 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Разветьевский детский сад", расположенный по адресу: Курская область, Железногорский р-н, п.Тепличный, ул.Лесная | Железногорский муниципальный район | 6281730 | 2400000 | 3801730 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4011.243
12 | Благоустройство территории здания Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения "Михайловский детский сад", по адресу: Курская область, Железногорский район, сл.Михайловка, пл.Петровская | Железногорский муниципальный район | 2828250 | 1696950 | 1074735 | 56565 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4012.243
13 | Благоустройство территории МКОУ "Касторенская СОШ №1". 2- этап, расположенного по адресу: 306700, Курская область, пос. Касторное, ул. Парковая, 2 | Касторенский муниципальный район | 3940990 | 2364594 | 1497576.2 | 78819.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03204S4015.200
14 | Благоустройство территории МКОУ "Новокасторенская СОШ", расположенной по адресу: Курская область, Касторенский район, пос. Новокасторное, ул. Железнодорожная, д.22 | Касторенский муниципальный район | 4356430 | 2400000 | 1876430 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03204S4016.200
15 | "Благоустройство территории здания МОКУ "Спасская средняя общеобразовательная школа", по адресу: Курская область, Медвенский район, д. Спасское, д.36" | Медвенский муниципальный район | 3888800 | 2333280 | 1477744 | 77776 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | "Благоустройство школьной территории МБОУ "Рудавская СОШ" | Обоянский муниципальный район | 3239290 | 1943574 | 1230930 | 19786 | 45000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0702.77200S4001.612
17 | Благоустройство и устройство ограждения территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пристень" Пристенского района Курской области | Пристенский муниципальный район | 3825660 | 2295396 | 1453750 | 6514 | 70000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03201S4305.244
18 | "Капитальный ремонт кровли здания школы Марьинского филиала № 1 МБОУ "Ивановская СОШ", расположенного по адресу: 307341, Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая, д.5". | Рыльский муниципальный район | 3987270 | 2392362 | 1515162.6 | 79745.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0702.032S4014.612
19 | Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ "Детский сад № 2 "Боровичок", расположенного по адресу: Курская область, рыльский район, г.Рыльск, ул.Автозаводская, д.9 | Рыльский муниципальный район | 3997740 | 2398644 | 1519141.2 | 79954.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0701.03201S4013.612
28 | Капитальный ремонт здания (замена кровли) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом пионеров и школьников", расположенного по адресу: 306600, Курская область, Советский район, р.п. Кшенский, ул. Занина, д.7 | Советский муниципальный район | 2770190 | 1662114 | 1052672 | 55404 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0703.03208S4015.244
29 | Благоустройство МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" (II этап), расположенного по адресу: 306600, Курская область, Советский район, р.п. Кшенский, ул. Свердлова, д. 37 | Советский муниципальный район | 5719930 | 2400000 | 3205531 | 114399 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0702.03208S4013.244
30 | Капитальный ремонт теплосети МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина", Советского района Курской области | Советский муниципальный район | 4339640 | 2400000 | 1852847 | 86793 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0702.03208S4014.244
31 | Капитальный ремонт МКОУ "Никольская СОШ" Солнцевского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, д. Ивановка, ул.Жуковка, д.29 | Солнцевский муниципальный район | 4214670 | 2251800 | 1887810 | 75060 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4034.243
32 | "Капитальный ремонт кровли МКОУ "Шумаковская СОШ им. Героя Российской Федерации Виктора Третьякевича Солнцевского района Курской области", расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Центральная, д. 57" | Солнцевский муниципальный район | 4961110 | 2400000 | 2481110 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4035.243
33 | "Капитальный ремонт системы отопления МКОУ "Тимская СОШ им. Н.В. Черных" по адресу: 307060, Курская область, п. Тим, ул. Ленина, 50" | Тимский муниципальный район | 4066750 | 2400000 | 1586750 | 80000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03205S4014.243
34 | "Благоустройство территории МКОУ "Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Школьная, дом 24" | Фатежский муниципальный район | 3986830 | 2392098 | 1514995 | 4737 | 75000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03202S4001.200
35 | "Благоустройство территории МКОУ "Большежировской средней общеобразовательной школы", расположенной по адресу: Курская область, Фатежский район, село Большое Жирово, д. 133" | Фатежский муниципальный район | 3997080 | 2398248 | 1518890 | 9942 | 70000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03202S4001.200
36 | Капитальный ремонт крылец, отмостки и цоколя здания МДОУ "ЦРР "Тополек" - детский сад №12", расположенного по адресу: 307170, Курская область, г.Железногорск, ул. Гагарина, д.45/3 | город Железногорск | 4157960 | 2400000 | 1677960 | 5600 | 74400 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.0701.03202S4019.243
37 | Капитальный ремонт твердых покрытий внутри дворовой территории МДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" | город Железногорск | 7355200 | 2400000 | 4875200 | 8000 | 72000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.0701.03202S4020.243
38 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 97", расположенного по адресу: г.Курск, ул. 3-я Песковская, дом № 29 (3-й этап). | город Курск | 3792150 | 2275290 | 1441017 | 75843 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4506.612
39 | Благоустройство территории МБОУ "Средняя рбщеобразовательная школа №38", расположенного по адресу: г.Курск ул. Островского, д,10А | город Курск | 2797460 | 1678476 | 1063034 | 55950 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4507.612
40 | "Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 62" по адресу: г. Курск, ул.Сумская, д.42Б (3-й этап)" | город Курск | 2763990 | 1658394 | 1050316 | 55280 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4508.612
41 | "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13", расположенная по адресу: ул. 1-я Офицерская, 29 в г.Курске. Благоустройство территории. 2 этап". | город Курск | 3993220 | 2395932 | 1517424 | 79864 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4509.612
42 | "Капитальный ремонт окон нежилого помещения МБОУ "СОШ №51", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Веспремская, 1А" | город Курск | 3996500 | 2397900 | 1518670 | 79930 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4510.612
43 | "Капитальный ремонь фасада здания МБДОУ "Детский сад № 31" расположенного по адресу: г.Курск, ул.Гоголя, д.29А | город Курск | 3091920 | 1855152 | 1174929 | 61839 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4511.612
44 | Капитальный ремонт входной группы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Каширцева, д.54 | город Курск | 3893160 | 2335896 | 1479400 | 77864 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4515.612
45 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36" расположенного по адресу: г.Курск, ул.Станционная, дом 8 | город Курск | 3801090 | 2280654 | 1444414 | 76022 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4516.612
46 | Капитальный ремонт полов коридоров 1-3-х этажах МБОУ "Средняя школа №29 им.И.Н.Зикеева", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Краснополянская, 2а | город Курск | 3961840 | 2377104 | 1505499 | 79237 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4517.612
47 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБОУ "СОШ № 8 им. К.К. Рокоссовского", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Республиканская, 46А | город Курск | 3965460 | 2379276 | 1506874 | 79310 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4518.612
48 | Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №20 им. А.А. Хмелевского" расположенного по адресу: г.Курск, ул. Комарова, д.3 | город Курск | 3983490 | 2390094 | 1513726 | 79670 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4519.612
49 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 95" расположенного по проезду Магистральному, 9Б г.Курске на устройство вентилируемого фасада с утеплением, ремонт крылец (окончание)" | город Курск | 3335940 | 2001564 | 1267657 | 66719 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4520.612
50 | Капитальный ремонт окон в здании МБОУ "Школа №52", расположенном по адресу: 305040, г.Курск, пр.Дружбы, д.14 | город Курск | 3923210 | 2353926 | 1490820 | 78464 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4522.612
51 | Благоустройство территории МБОУ "Средней общеобразовательной школы №19", расположенной по ул.Павлуновского, 99 в городе Курске | город Курск | 3994980 | 2396988 | 1518092 | 79900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4523.612
52 | Капитальный ремонт здания (замена разводки отопления по подвалу и части крылец) МБДОУ "Детский сад № 112", расположенного по адресу: г.Курск, проспект Дружбы, д.8 | город Курск | 4386430 | 2400000 | 1520000 | 466430 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4524.612
53 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 54" по адресу: г.Курск, ул.Пигорева, д.20 (1-й этап) | город Курск | 3841010 | 2304606 | 1459583 | 76821 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4525.612
54 | Благоустройство территории МБОУ "СОШ № 53 им.дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева", расположенной по ул.Черняховского, 32 в городе Курске | город Курск | 3532990 | 2119794 | 1342536 | 70660 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4526.612
55 | Капитальный ремонт системы отопления, крылец, входов в техподполье и межпанельных швов здания МБДОУ "Детский сад № 117", расположенного по адресу: г.Курск, проезд Сергеева, д.6 | город Курск | 4002500 | 2400000 | 1520000 | 82500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4527.612
56 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ № 77, расположенного по адресу: г.Курск, ул. Краснознаменная, д.11 | город Курск | 3367470 | 2020482 | 1279638 | 67350 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4528.612
57 | Текущий ремонт системы отопления здания МБОУ "Лицей № 21", расположенного по адресу: г.Курск ул.Заводская, д. 81 | город Курск | 3870760 | 2322456 | 1470888 | 77416 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4529.612
58 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 84", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.63Б (3 этап) | город Курск | 3974970 | 2384982 | 1510488 | 79500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4530.612
59 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 9 "Теремок", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Мира, д.8 | город Курчатов | 4177920 | 2400000 | 1694362 | 83558 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0701.80400S4022.622
60 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 11 ", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Мира, д.12 | город Курчатов | 4015880 | 2400000 | 1535562 | 80318 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0701.80400S4023.622
61 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Строителей, д.2 | город Курчатов | 4191140 | 2400000 | 1707317 | 83823 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0701.80400S4021.622
62 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций (системы отопления, канализация, водопровод), ремонт подвального помещения муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" города Курчатова Курской области расположенной по адресу: Курская обл., г. Курчатов, ул. Набережная 9 а | город Курчатов | 1726580 | 1035948 | 656100 | 34532 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0702.80400S4024.622
63 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад №5 г. Льгова", расположенного по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д.63 А | город Льгов | 3980480 | 2388288 | 1512582.4 | 79609.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03208S4005.612
Итого: |  |  | 217179960 | 123104700 | 89528389.8 | 4140470.2 | 406400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Г.А. Сысоева тел. 70-06-02

## на 01.07.2025
ОТЧЕТ
по субсидии, передаваемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Курской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на реализацию проекта "Народный бюджет"
по состоянию на 1 июля 2025 года
№ | Наименование и местонахождение проекта проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Предусмотренные ассигнования на 2025 год |  |  |  |  | Фактически профинансировано (кассовый расход ГРБС) | Кассовый расход с начала года |  |  |  |  | % выполнения работ на реализацию проекта за отчетный период | КБК (местный бюджет)
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | областной бюджет | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 | Благоустройство общественной территории Коммунаровского ДС по адресу: Курская область, Беловский район, п. Коммунар, ул. Дружбы, д.1 | Беловский муниципальный район | 4277860 | 2400000 | 1797860 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 004.0701.03202S4027.244
2 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Бобравская СОШ" Беловского района Курской области расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, село Бобрава, Молодежная ул., д.2. | Беловский муниципальный район | 3723670 | 2234202 | 1414995 | 74473 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 004.0702.03202S4028.244
| Благоустройство территории МКОУ "Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа" с устройством спортивной площадки, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, село Средние Апочки, улица Советская-6А | Горшеченский муниципальный район | 3272920 | 1963752 | 1243709.6 | 65458.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4013.244
3 | Благоустройство территории МКОУ "Солдатская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Солдатское, ул. Строительная, 1-а | Горшеченский муниципальный район | 3784550 | 2270730 | 1438129 | 75691 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4014.244
4 | Благоустройство территории МКОУ "Мелавская СОШ" по адресу: Курская область, Горшеченский район, с.Новомеловое, ул. Центральная, д.61 | Горшеченский муниципальный район | 4277610 | 2400000 | 1792057.8 | 85552.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4015.244
5 | Капитальный ремонт помещения 1 этажа (коридор) МКОУ "Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина" | Горшеченский муниципальный район | 4975700 | 2400000 | 2495700 | 80000 |  | 2224137.9 | 2989564.89 | 1655641.21 | 1333923.68 |  |  | 60.0833 | 001.0702.03202S4016.244
6 | Благоустройство территории МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева" | Дмитриевский муниципальный район | 3986820 | 2392092 | 1514992 | 79736 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03201S4003.244
7 | Благоустройство территории МКДОУ "Детский сад № 4 г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области | Дмитриевский муниципальный район | 3966810 | 2380086 | 1507388 | 79336 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4004.244
8 | Благоустройство территории (устройство ограждения) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Рышковский детский сад", расположенного по адресу: Курская обл, Железногорский район, с. Рышково, ул.Молодежная д.14а | Железногорский муниципальный район | 2250660 | 1350396 | 855251 | 45013 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4008.243
9 | Благоустройство территории (асфальтовое покрытие) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Разветьевский детский сад", расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Тепличный, ул.Лесная | Железногорский муниципальный район | 1255191.07 | 660918 | 572243.07 | 22030 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4009.243
10 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ "Новоандросовский детский сад" расположенного по адресу: 307160, Курская обл., Железногорский район, п. Новоандросово, ул. Пионерская | Железногорский муниципальный район | 3876646.88 | 1970262 | 1840709.88 | 65675 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4010.243
11 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Разветьевский детский сад", расположенный по адресу: Курская область, Железногорский р-н, п.Тепличный, ул.Лесная | Железногорский муниципальный район | 6755502.5 | 2400000 | 4275502.5 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4011.243
12 | Благоустройство территории здания Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения "Михайловский детский сад", по адресу: Курская область, Железногорский район, сл.Михайловка, пл.Петровская | Железногорский муниципальный район | 2828250 | 1696950 | 1074735 | 56565 |  | 1696950 | 2828250 | 1696950 | 1074735 | 56565 |  | 100 | 001.0701.03201S4012.243
13 | Благоустройство территории МКОУ "Касторенская СОШ №1". 2- этап, расположенного по адресу: 306700, Курская область, пос. Касторное, ул. Парковая, 2 | Касторенский муниципальный район | 3940990 | 2364594 | 1497576.2 |  | 78819.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03204S4015.200
14 | Благоустройство территории МКОУ "Новокасторенская СОШ", расположенной по адресу: Курская область, Касторенский район, пос. Новокасторное, ул. Железнодорожная, д.22 | Касторенский муниципальный район | 4356430 | 2400000 | 1876430 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03204S4016.200
15 | "Благоустройство территории здания МОКУ "Спасская средняя общеобразовательная школа", по адресу: Курская область, Медвенский район, д. Спасское, д.36" | Медвенский муниципальный район | 3888800 | 2333280 | 1477744 | 77776 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Не финансирую
16 | "Благоустройство школьной территории МБОУ "Рудавская СОШ" | Обоянский муниципальный район | 3654170 | 1943574 | 1645810 | 19786 | 45000 |  | 803530.49 | 482118.29 | 304224.87 | 6024.74 | 11162.59 | 21.9894 | 002.0702.77200S4001.612
17 | Благоустройство и устройство ограждения территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пристень" Пристенского района Курской области | Пристенский муниципальный район | 3825660 | 2295396 | 1453750 | 6514 | 70000 | 2252560.83 | 3754268.05 | 2252560.83 | 1426621.86 | 6382.26 | 68703.1 | 98.1339 | 003.0702.03201S4305.244
18 | "Капитальный ремонт кровли здания школы Марьинского филиала № 1 МБОУ "Ивановская СОШ", расположенного по адресу: 307341, Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая, д.5". | Рыльский муниципальный район | 3987270 | 2392362 | 1515162.6 | 79745.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0702.032S4014.612
19 | Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ "Детский сад № 2 "Боровичок", расположенного по адресу: Курская область, рыльский район, г.Рыльск, ул.Автозаводская, д.9 | Рыльский муниципальный район | 3997740 | 2398644 | 1519141.2 | 79954.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0701.03201S4013.612
28 | Капитальный ремонт здания (замена кровли) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом пионеров и школьников", расположенного по адресу: 306600, Курская область, Советский район, р.п. Кшенский, ул. Занина, д.7 | Советский муниципальный район | 2770190 | 1662114 | 1052672 | 55404 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0703.03208S4015.244
29 | Благоустройство МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" (II этап), расположенного по адресу: 306600, Курская область, Советский район, р.п. Кшенский, ул. Свердлова, д. 37 | Советский муниципальный район | 5719930 | 2400000 | 3205531 | 114399 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0702.03208S4013.244
30 | Капитальный ремонт теплосети МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина", Советского района Курской области | Советский муниципальный район | 4339640 | 2400000 | 1852847 | 86793 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0702.03208S4014.244
31 | Капитальный ремонт МКОУ "Никольская СОШ" Солнцевского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, д. Ивановка, ул.Жуковка, д.29 | Солнцевский муниципальный район | 4214670 | 2251800 | 1887810 | 75060 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4034.243
32 | "Капитальный ремонт кровли МКОУ "Шумаковская СОШ им. Героя Российской Федерации Виктора Третьякевича Солнцевского района Курской области", расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Центральная, д. 57" | Солнцевский муниципальный район | 4961110 | 2400000 | 2481110 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4035.243
33 | "Капитальный ремонт системы отопления МКОУ "Тимская СОШ им. Н.В. Черных" по адресу: 307060, Курская область, п. Тим, ул. Ленина, 50" | Тимский муниципальный район | 4066750 | 2400000 | 1586750 | 80000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03205S4014.243
34 | "Благоустройство территории МКОУ "Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Школьная, дом 24" | Фатежский муниципальный район | 3986830 | 2392098 | 1514995 | 4737 | 75000 | 1494118.53 | 2490197.55 | 1494118.53 | 946275.07 | 2988.24 | 46815.71 | 62.4606 | 003.0702.03202S4001.200
35 | "Благоустройство территории МКОУ "Большежировской средней общеобразовательной школы", расположенной по адресу: Курская область, Фатежский район, село Большое Жирово, д. 133" | Фатежский муниципальный район | 3997080 | 2398248 | 1518890 | 9942 | 70000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03202S4001.200
36 | Капитальный ремонт крылец, отмостки и цоколя здания МДОУ "ЦРР "Тополек" - детский сад №12", расположенного по адресу: 307170, Курская область, г.Железногорск, ул. Гагарина, д.45/3 | город Железногорск | 4157960 | 2400000 | 1677960 | 5600 | 74400 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.0701.03202S4019.243
37 | Капитальный ремонт твердых покрытий внутри дворовой территории МДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" | город Железногорск | 7355200 | 2400000 | 4875200 | 8000 | 72000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.0701.03202S4020.243
38 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 97", расположенного по адресу: г.Курск, ул. 3-я Песковская, дом № 29 (3-й этап). | город Курск | 3792150 | 2275290 | 1441017 | 75843 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4506.612
39 | Благоустройство территории МБОУ "Средняя рбщеобразовательная школа №38", расположенного по адресу: г.Курск ул. Островского, д,10А | город Курск | 2797460 | 1678476 | 1063034 | 55950 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4507.612
40 | "Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 62" по адресу: г. Курск, ул.Сумская, д.42Б (3-й этап)" | город Курск | 2763990 | 1658394 | 1050316 | 55280 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4508.612
41 | "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13", расположенная по адресу: ул. 1-я Офицерская, 29 в г.Курске. Благоустройство территории. 2 этап". | город Курск | 3993220 | 2395932 | 1517424 | 79864 |  | 2395800 | 3993000 | 2395800 | 1517340 | 79860 |  | 99.9945 | 903.0702.0311S4509.612
42 | "Капитальный ремонт окон нежилого помещения МБОУ "СОШ №51", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Веспремская, 1А" | город Курск | 3996500 | 2397900 | 1518670 | 79930 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4510.612
43 | "Капитальный ремонь фасада здания МБДОУ "Детский сад № 31" расположенного по адресу: г.Курск, ул.Гоголя, д.29А | город Курск | 3091920 | 1855152 | 1174929 | 61839 |  | 1684933.8 | 2808223 | 1684933.8 | 1067124.74 | 56164.46 |  | 90.8246 | 903.0701.03011S4511.612
44 | Капитальный ремонт входной группы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Каширцева, д.54 | город Курск | 3893160 | 2335896 | 1479400 | 77864 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4515.612
45 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36" расположенного по адресу: г.Курск, ул.Станционная, дом 8 | город Курск | 3801090 | 2280654 | 1444414 | 76022 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4516.612
46 | Капитальный ремонт полов коридоров 1-3-х этажах МБОУ "Средняя школа №29 им.И.Н.Зикеева", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Краснополянская, 2а | город Курск | 3961840 | 2377104 | 1505499 | 79237 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4517.612
47 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБОУ "СОШ № 8 им. К.К. Рокоссовского", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Республиканская, 46А | город Курск | 3965460 | 2379276 | 1506874 | 79310 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4518.612
48 | Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №20 им. А.А. Хмелевского" расположенного по адресу: г.Курск, ул. Комарова, д.3 | город Курск | 3983490 | 2390094 | 1513726 | 79670 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4519.612
49 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 95" расположенного по проезду Магистральному, 9Б г.Курске на устройство вентилируемого фасада с утеплением, ремонт крылец (окончание)" | город Курск | 3335940 | 2001564 | 1267657 | 66719 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4520.612
50 | Капитальный ремонт окон в здании МБОУ "Школа №52", расположенном по адресу: 305040, г.Курск, пр.Дружбы, д.14 | город Курск | 3923210 | 2353926 | 1490820 | 78464 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4522.612
51 | Благоустройство территории МБОУ "Средней общеобразовательной школы №19", расположенной по ул.Павлуновского, 99 в городе Курске | город Курск | 3994980 | 2396988 | 1518092 | 79900 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4523.612
52 | Капитальный ремонт здания (замена разводки отопления по подвалу и части крылец) МБДОУ "Детский сад № 112", расположенного по адресу: г.Курск, проспект Дружбы, д.8 | город Курск | 4386430 | 2400000 | 1520000 | 466430 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4524.612
53 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 54" по адресу: г.Курск, ул.Пигорева, д.20 (1-й этап) | город Курск | 3841010 | 2304606 | 1459583 | 76821 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4525.612
54 | Благоустройство территории МБОУ "СОШ № 53 им.дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева", расположенной по ул.Черняховского, 32 в городе Курске | город Курск | 3532990 | 2119794 | 1342536 | 70660 | 0 | 2119794 | 3322110.83 | 1993266.49 | 1262402.12 | 66442.22 |  | 94.0311 | 903.0702.0311S4526.612
55 | Капитальный ремонт системы отопления, крылец, входов в техподполье и межпанельных швов здания МБДОУ "Детский сад № 117", расположенного по адресу: г.Курск, проезд Сергеева, д.6 | город Курск | 4002500 | 2400000 | 1520000 | 82500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4527.612
56 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ № 77, расположенного по адресу: г.Курск, ул. Краснознаменная, д.11 | город Курск | 3367470 | 2020482 | 1279638 | 67350 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4528.612
57 | Текущий ремонт системы отопления здания МБОУ "Лицей № 21", расположенного по адресу: г.Курск ул.Заводская, д. 81 | город Курск | 3870760 | 2322456 | 1470888 | 77416 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4529.612
58 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 84", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.63Б (3 этап) | город Курск | 3974970 | 2384982 | 1510488 | 79500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4530.612
59 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 9 "Теремок", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Мира, д.8 | город Курчатов | 4177920 | 2400000 | 1694362 | 83558 | 0 |  | 1777920 |  | 1694362 | 83558 |  | 42.5551 | 005.0701.80400S4022.622
60 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 11 ", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Мира, д.12 | город Курчатов | 4015880 | 2400000 | 1535562 | 80318 | 0 |  | 1615880 |  | 1535562 | 80318 |  | 40.2373 | 005.0701.80400S4023.622
61 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Строителей, д.2 | город Курчатов | 4191140 | 2400000 | 1707317 | 83823 | 0 |  | 1791140 |  | 1707317 | 83823 |  | 42.7363 | 005.0701.80400S4021.622
62 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций (системы отопления, канализация, водопровод), ремонт подвального помещения муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" города Курчатова Курской области расположенной по адресу: Курская обл., г. Курчатов, ул. Набережная 9 а | город Курчатов | 1726580 | 1035948 | 656100 | 34532 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0702.80400S4024.622
63 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад №5 г. Льгова", расположенного по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д.63 А | город Льгов | 3980480 | 2388288 | 1512582.4 | 79609.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03208S4005.612
Итого: |  |  | 218815150.45 | 123104700 | 91163580.25 | 4061650.4 | 485219.8 | 13868295.06 | 28174084.81 | 13655389.15 | 13869888.34 | 522125.92 | 126681.4 | 753.0461 | 0
Исполнитель: Г.А. Сысоева тел. 70-06-02

## на 01.10.2025
ОТЧЕТ
по субсидии, передаваемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Курской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на реализацию проекта "Народный бюджет"
по состоянию на 1 октября 2025 года
№ | Наименование и местонахождение проекта проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Предусмотренные ассигнования на 2025 год |  |  |  |  | Фактически профинансировано (кассовый расход ГРБС) | Кассовый расход с начала года |  |  |  |  | % выполнения работ на реализацию проекта за отчетный период | КБК (местный бюджет)
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | областной бюджет | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 | Благоустройство общественной территории Коммунаровского ДС по адресу: Курская область, Беловский район, п. Коммунар, ул. Дружбы, д.1 | Беловский муниципальный район | 4277860 | 2400000 | 1797860 | 80000 |  | 1942607.87 | 3237679.79 | 1942607.87 | 1230318.32 | 64753.6 |  | 75.6846 | 004.0701.03202S4027.244
2 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Бобравская СОШ" Беловского района Курской области расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, село Бобрава, Молодежная ул., д.2. | Беловский муниципальный район | 3723670 | 2234202 | 1414995 | 74473 |  | 2234202 | 3723670 | 2234202 | 1414995 | 74473 |  | 100 | 004.0702.03202S4028.244
| Благоустройство территории МКОУ "Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа" с устройством спортивной площадки, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, село Средние Апочки, улица Советская-6А | Горшеченский муниципальный район | 3272920 | 1963752 | 1243709.6 | 65458.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0702.03202S4013.244
3 | Благоустройство территории МКОУ "Солдатская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Солдатское, ул. Строительная, 1-а | Горшеченский муниципальный район | 3784550 | 2270730 | 1438129 | 75691 |  | 2223162 | 3705270 | 2223162 | 1408002.6 | 74105.4 |  | 97.9052 | 001.0702.03202S4014.244
4 | Благоустройство территории МКОУ "Мелавская СОШ" по адресу: Курская область, Горшеченский район, с.Новомеловое, ул. Центральная, д.61 | Горшеченский муниципальный район | 4277610 | 2400000 | 1792057.8 | 85552.2 |  | 2244314.91 | 3740524.85 | 2244314.91 | 1421399.44 | 74810.5 |  | 87.4443 | 001.0702.03202S4015.244
5 | Капитальный ремонт помещения 1 этажа (коридор) МКОУ "Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина" | Горшеченский муниципальный район | 4975700 | 2400000 | 2495700 | 80000 |  | 2398812.82 | 3998021.36 | 2398812.82 | 1519248.12 | 79960.42 |  | 80.3509 | 001.0702.03202S4016.244
6 | Благоустройство территории МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева" | Дмитриевский муниципальный район | 3986820 | 2392092 | 1514992 | 79736 |  | 2036054.13 | 3419169.95 | 2036054.13 | 1313960.03 | 69155.79 |  | 85.7618 | 001.0702.03201S4003.244
7 | Благоустройство территории МКДОУ "Детский сад № 4 г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области | Дмитриевский муниципальный район | 3966810 | 2380086 | 1507388 | 79336 |  | 2346480 | 3910800 | 2346480 | 1486104 | 78216 |  | 98.588 | 001.0701.03201S4004.244
8 | Благоустройство территории (устройство ограждения) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Рышковский детский сад", расположенного по адресу: Курская обл, Железногорский район, с. Рышково, ул.Молодежная д.14а | Железногорский муниципальный район | 2250660 | 1350396 | 855251 | 45013 |  | 1127577.62 | 1879295.98 | 1127577.62 | 714132.44 | 37585.92 |  | 83.4998 | 001.0701.03201S4008.243
9 | Благоустройство территории (асфальтовое покрытие) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Разветьевский детский сад", расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Тепличный, ул.Лесная | Железногорский муниципальный район | 1255191.07 | 660918 | 572243.07 | 22030 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4009.243
10 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ "Новоандросовский детский сад" расположенного по адресу: 307160, Курская обл., Железногорский район, п. Новоандросово, ул. Пионерская | Железногорский муниципальный район | 3876646.88 | 1970262 | 1840709.88 | 65675 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4010.243
11 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Разветьевский детский сад", расположенный по адресу: Курская область, Железногорский р-н, п.Тепличный, ул.Лесная | Железногорский муниципальный район | 6755502.5 | 2400000 | 4275502.5 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4011.243
12 | Благоустройство территории здания Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения "Михайловский детский сад", по адресу: Курская область, Железногорский район, сл.Михайловка, пл.Петровская | Железногорский муниципальный район | 2828250 | 1696950 | 1074735 | 56565 |  | 1696950 | 2828250 | 1696950 | 1074735 | 56565 |  | 100 | 001.0701.03201S4012.243
13 | Благоустройство территории МКОУ "Касторенская СОШ №1". 2- этап, расположенного по адресу: 306700, Курская область, пос. Касторное, ул. Парковая, 2 | Касторенский муниципальный район | 3940990 | 2364594 | 1497576.2 |  | 78819.8 | 2364594 | 3940990 | 2364594 | 1497576.2 |  | 78819.8 | 100 | 003.0702.03204S4015.200
14 | Благоустройство территории МКОУ "Новокасторенская СОШ", расположенной по адресу: Курская область, Касторенский район, пос. Новокасторное, ул. Железнодорожная, д.22 | Касторенский муниципальный район | 4356430 | 2400000 | 1876430 | 80000 |  | 2400000 | 4106747.32 | 2400000 | 1626747.32 | 80000 |  | 94.2686 | 003.0702.03204S4016.200
16 | "Благоустройство школьной территории МБОУ "Рудавская СОШ" | Обоянский муниципальный район | 3654170 | 1943574 | 1645810 | 19786 | 45000 | 482118.29 | 803530.49 | 482118.29 | 304224.87 | 6024.74 | 11162.59 | 21.9894 | 002.0702.77200S4001.612
17 | Благоустройство и устройство ограждения территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пристень" Пристенского района Курской области | Пристенский муниципальный район | 3825660 | 2295396 | 1453750 | 6514 | 70000 | 2252560.83 | 3754268.05 | 2252560.83 | 1426621.86 | 6382.26 | 68703.1 | 98.1339 | 003.0702.03201S4305.244
18 | "Капитальный ремонт кровли здания школы Марьинского филиала № 1 МБОУ "Ивановская СОШ", расположенного по адресу: 307341, Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая, д.5". | Рыльский муниципальный район | 3987270 | 2392362 | 1515162.6 | 79745.4 |  | 1925851 | 3209752.35 | 1925851 | 1219706.3 | 64195.05 |  | 80.5 | 005.0702.032S4014.612
19 | Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ "Детский сад № 2 "Боровичок", расположенного по адресу: Курская область, рыльский район, г.Рыльск, ул.Автозаводская, д.9 | Рыльский муниципальный район | 3997740 | 2398644 | 1519141.2 | 79954.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 005.0701.03201S4013.612
28 | Капитальный ремонт здания (замена кровли) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом пионеров и школьников", расположенного по адресу: 306600, Курская область, Советский район, р.п. Кшенский, ул. Занина, д.7 | Советский муниципальный район | 2770190 | 1662114 | 1052672 | 55404 |  | 1225836.96 | 2043061.6 | 1225836.96 | 776363.41 | 40861.23 |  | 73.7517 | 002.0703.03208S4015.244
29 | Благоустройство МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" (II этап), расположенного по адресу: 306600, Курская область, Советский район, р.п. Кшенский, ул. Свердлова, д. 37 | Советский муниципальный район | 5719930 | 2400000 | 3205531 | 114399 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 002.0702.03208S4013.244
30 | Капитальный ремонт теплосети МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина", Советского района Курской области | Советский муниципальный район | 4339640 | 2400000 | 1852847 | 86793 |  | 2273084.09 | 3788473.48 | 2273084.09 | 1439619.92 | 75769.47 |  | 87.2993 | 002.0702.03208S4014.244
31 | Капитальный ремонт МКОУ "Никольская СОШ" Солнцевского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, д. Ивановка, ул.Жуковка, д.29 | Солнцевский муниципальный район | 4214670 | 2251800 | 1887810 | 75060 |  | 2217577 | 3695961.48 | 2217577 | 1404465.36 | 73919.12 |  | 87.6928 | 001.0702.03202S4034.243
32 | "Капитальный ремонт кровли МКОУ "Шумаковская СОШ им. Героя Российской Федерации Виктора Третьякевича Солнцевского района Курской области", расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Центральная, д. 57" | Солнцевский муниципальный район | 4961110 | 2400000 | 2481110 | 80000 |  | 1897013.66 | 3161689.43 | 1897013.66 | 1201441.98 | 63233.79 |  | 63.7295 | 001.0702.03202S4035.243
33 | "Капитальный ремонт системы отопления МКОУ "Тимская СОШ им. Н.В. Черных" по адресу: 307060, Курская область, п. Тим, ул. Ленина, 50" | Тимский муниципальный район | 4066750 | 2400000 | 1586750 | 80000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03205S4014.243
34 | "Благоустройство территории МКОУ "Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Школьная, дом 24" | Фатежский муниципальный район | 3986830 | 2392098 | 1514995 | 4737 | 75000 | 1494118.53 | 2490197.55 | 1494118.53 | 946275.07 | 2988.24 | 46815.71 | 62.4606 | 003.0702.03202S4001.200
35 | "Благоустройство территории МКОУ "Большежировской средней общеобразовательной школы", расположенной по адресу: Курская область, Фатежский район, село Большое Жирово, д. 133" | Фатежский муниципальный район | 3997080 | 2398248 | 1518890 | 9942 | 70000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03202S4001.200
36 | Капитальный ремонт крылец, отмостки и цоколя здания МДОУ "ЦРР "Тополек" - детский сад №12", расположенного по адресу: 307170, Курская область, г.Железногорск, ул. Гагарина, д.45/3 | город Железногорск | 4157960 | 2400000 | 1677960 | 5600 | 74400 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.0701.03202S4019.243
37 | Капитальный ремонт твердых покрытий внутри дворовой территории МДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" | город Железногорск | 7201096 | 2400000 | 4721096 | 8000 | 72000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 700.0701.03202S4020.243
38 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 97", расположенного по адресу: г.Курск, ул. 3-я Песковская, дом № 29 (3-й этап). | город Курск | 3792150 | 2275290 | 1441017 | 75843 |  | 2235517.75 | 3663120.25 | 2197872.14 | 1391985.7 | 73262.41 |  | 96.5975 | 903.0701.03011S4506.612
39 | Благоустройство территории МБОУ "Средняя рбщеобразовательная школа №38", расположенного по адресу: г.Курск ул. Островского, д,10А | город Курск | 2797460 | 1678476 | 1063034 | 55950 |  | 1509420 | 2515700 | 1509420 | 955966 | 50314 |  | 89.928 | 903.0702.0311S4507.612
40 | "Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 62" по адресу: г. Курск, ул.Сумская, д.42Б (3-й этап)" | город Курск | 2763990 | 1658394 | 1050316 | 55280 |  | 1421508.85 | 2369181.42 | 1421508.85 | 900288.94 | 47383.63 |  | 85.716 | 903.0701.03011S4508.612
41 | "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13", расположенная по адресу: ул. 1-я Офицерская, 29 в г.Курске. Благоустройство территории. 2 этап". | город Курск | 3993220 | 2395932 | 1517424 | 79864 |  | 2395800 | 3993000 | 2395800 | 1517340 | 79860 |  | 99.9945 | 903.0702.0311S4509.612
42 | "Капитальный ремонт окон нежилого помещения МБОУ "СОШ №51", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Веспремская, 1А" | город Курск | 3996500 | 2397900 | 1518670 | 79930 |  | 2397900 | 3996500 | 2397900 | 1518670 | 79930 |  | 100 | 903.0702.0311S4510.612
43 | "Капитальный ремонь фасада здания МБДОУ "Детский сад № 31" расположенного по адресу: г.Курск, ул.Гоголя, д.29А | город Курск | 3091920 | 1855152 | 1174929 | 61839 |  | 1684933.8 | 2808223 | 1684933.8 | 1067124.74 | 56164.46 |  | 90.8246 | 903.0701.03011S4511.612
44 | Капитальный ремонт входной группы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Каширцева, д.54 | город Курск | 3893160 | 2335896 | 1479400 | 77864 | 0 | 2090602.12 | 3484336.87 | 2090602.12 | 1324048.02 | 69686.73 |  | 89.4989 | 903.0702.0311S4515.612
45 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36" расположенного по адресу: г.Курск, ул.Станционная, дом 8 | город Курск | 3801090 | 2280654 | 1444414 | 76022 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4516.612
46 | Капитальный ремонт полов коридоров 1-3-х этажах МБОУ "Средняя школа №29 им.И.Н.Зикеева", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Краснополянская, 2а | город Курск | 3961840 | 2377104 | 1505499 | 79237 | 0 | 2354783.34 | 3924638.9 | 2354783.34 | 1491362.78 | 78492.78 |  | 99.061 | 903.0702.0311S4517.612
47 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБОУ "СОШ № 8 им. К.К. Рокоссовского", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Республиканская, 46А | город Курск | 3965460 | 2379276 | 1506874 | 79310 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0702.0311S4518.612
48 | Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №20 им. А.А. Хмелевского" расположенного по адресу: г.Курск, ул. Комарова, д.3 | город Курск | 3983490 | 2390094 | 1513726 | 79670 | 0 | 2384076 | 3973460 | 2384076 | 1509914.8 | 79469.2 |  | 99.7482 | 903.0702.0311S4519.612
49 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 95" расположенного по проезду Магистральному, 9Б г.Курске на устройство вентилируемого фасада с утеплением, ремонт крылец (окончание)" | город Курск | 3335940 | 2001564 | 1267657 | 66719 | 0 | 1989309.28 | 3315515.47 | 1989309.28 | 1259895.88 | 66310.31 |  | 99.3877 | 903.0701.03011S4520.612
50 | Капитальный ремонт окон в здании МБОУ "Школа №52", расположенном по адресу: 305040, г.Курск, пр.Дружбы, д.14 | город Курск | 3923210 | 2353926 | 1490820 | 78464 | 0 | 2300667.46 | 1533778.32 |  | 1533778.32 |  |  | 39.095 | 903.0702.0311S4522.612
51 | Благоустройство территории МБОУ "Средней общеобразовательной школы №19", расположенной по ул.Павлуновского, 99 в городе Курске | город Курск | 3994980 | 2396988 | 1518092 | 79900 | 0 | 2393419.59 | 3989032.66 | 2393419.59 | 1515832.42 | 79780.65 |  | 99.8511 | 903.0702.0311S4523.612
52 | Капитальный ремонт здания (замена разводки отопления по подвалу и части крылец) МБДОУ "Детский сад № 112", расположенного по адресу: г.Курск, проспект Дружбы, д.8 | город Курск | 4386430 | 2400000 | 1520000 | 466430 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4524.612
53 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 54" по адресу: г.Курск, ул.Пигорева, д.20 (1-й этап) | город Курск | 3841010 | 2304606 | 1459583 | 76821 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4525.612
54 | Благоустройство территории МБОУ "СОШ № 53 им.дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева", расположенной по ул.Черняховского, 32 в городе Курске | город Курск | 3532990 | 2119794 | 1342536 | 70660 | 0 | 2119794 | 3322110.83 | 1993266.49 | 1262402.12 | 66442.22 |  | 94.0311 | 903.0702.0311S4526.612
55 | Капитальный ремонт системы отопления, крылец, входов в техподполье и межпанельных швов здания МБДОУ "Детский сад № 117", расположенного по адресу: г.Курск, проезд Сергеева, д.6 | город Курск | 4002500 | 2400000 | 1520000 | 82500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4527.612
56 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ № 77, расположенного по адресу: г.Курск, ул. Краснознаменная, д.11 | город Курск | 3367470 | 2020482 | 1279638 | 67350 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 903.0701.03011S4528.612
57 | Текущий ремонт системы отопления здания МБОУ "Лицей № 21", расположенного по адресу: г.Курск ул.Заводская, д. 81 | город Курск | 3870760 | 2322456 | 1470888 | 77416 | 0 | 2322455.23 | 3870758.72 | 2322455.23 | 1470888.32 | 77415.17 |  | 100 | 903.0702.0311S4529.612
58 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 84", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.63Б (3 этап) | город Курск | 3974970 | 2384982 | 1510488 | 79500 | 0 | 2356348.06 | 3927246.78 | 2356348.06 | 1492353.78 | 78544.94 |  | 98.7994 | 903.0701.03011S4530.612
59 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 9 "Теремок", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Мира, д.8 | город Курчатов | 4177920 | 2400000 | 1694362 | 83558 | 0 | 2400000 | 4177920 | 2400000 | 1694362 | 83558 |  | 100 | 005.0701.80400S4022.622
60 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 11 ", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Мира, д.12 | город Курчатов | 4015880 | 2400000 | 1535562 | 80318 | 0 | 2400000 | 4015880 | 2400000 | 1535562 | 80318 |  | 100 | 005.0701.80400S4023.622
61 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Строителей, д.2 | город Курчатов | 4191140 | 2400000 | 1707317 | 83823 | 0 | 2400000 | 4191140 | 2400000 | 1707317 | 83823 |  | 100 | 005.0701.80400S4021.622
62 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций (системы отопления, канализация, водопровод), ремонт подвального помещения муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" города Курчатова Курской области расположенной по адресу: Курская обл., г. Курчатов, ул. Набережная 9 а | город Курчатов | 1726580 | 1035948 | 656100 | 34532 | 0 | 938172 | 1628804 | 938172 | 658055.92 | 32576.08 |  | 94.337 | 005.0702.80400S4024.622
63 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад №5 г. Льгова", расположенного по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д.63 А | город Льгов | 3980480 | 2388288 | 1512582.4 | 79609.6 |  | 2388288 | 3980480 | 2388288 | 1512582.4 | 79609.6 |  | 100 | 001.0701.03208S4005.612
Итого: |  |  | 214772246.45 | 120771420 | 89531732.25 | 3983874.4 | 485219.8 | 79265911.19 | 130118180.9 | 76801070.61 | 50745668.38 | 2365940.71 | 205501.2 | 3455.9303 | 0
Исполнитель: Г.А. Сысоева тел. 70-06-02

## на 01.01.2026
ОТЧЕТ
по субсидии, передаваемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Курской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на реализацию проекта "Народный бюджет"
по состоянию на 1 января 2026 года
№ | Наименование и местонахождение проекта проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Предусмотренные ассигнования на 2025 год |  |  |  |  | Фактически профинансировано (кассовый расход ГРБС) | Кассовый расход с начала года |  |  |  |  | % выполнения работ на реализацию проекта за отчетный период | КБК (местный бюджет)
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | областной бюджет | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | областного бюджета | местного бюджета | средств населения | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 | Благоустройство общественной территории Коммунаровского ДС по адресу: Курская область, Беловский район, п. Коммунар, ул. Дружбы, д.1 | Беловский муниципальный район | 3237680 | 1942608 | 1230318.4 | 64753.6 |  | 1942607.87 | 3237679.79 | 1942607.87 | 1230318.32 | 64753.6 |  | 100 | 004.0701.03202S4027.244
2 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Бобравская СОШ" Беловского района Курской области расположенного по адресу: Курская область, Беловский район, село Бобрава, Молодежная ул., д.2. | Беловский муниципальный район | 3723670 | 2234202 | 1414995 | 74473 |  | 2234202 | 3723670 | 2234202 | 1414995 | 74473 |  | 100 | 004.0702.03202S4028.244
| Благоустройство территории МКОУ "Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа" с устройством спортивной площадки, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, село Средние Апочки, улица Советская-6А | Горшеченский муниципальный район | 3272920 | 1963752 | 1243709.6 | 65458.4 |  | 1884143.46 | 3140239.1 | 1884143.46 | 1193290.86 | 62804.78 |  | 95.9461 | 001.0702.03202S4013.244
3 | Благоустройство территории МКОУ "Солдатская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Солдатское, ул. Строительная, 1-а | Горшеченский муниципальный район | 3705270 | 2223162 | 1408002.6 | 74105.4 |  | 2223162 | 3705270 | 2223162 | 1408002.6 | 74105.4 |  | 100 | 001.0702.03202S4014.244
4 | Благоустройство территории МКОУ "Мелавская СОШ" по адресу: Курская область, Горшеченский район, с.Новомеловое, ул. Центральная, д.61 | Горшеченский муниципальный район | 3740524.94 | 2244315 | 1421399.44 | 74810.5 |  | 2244314.91 | 3740524.85 | 2244314.91 | 1421399.44 | 74810.5 |  | 100 | 001.0702.03202S4015.244
5 | Капитальный ремонт помещения 1 этажа (коридор) МКОУ "Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина" | Горшеченский муниципальный район | 3998021.54 | 2398813 | 1519248.12 | 79960.42 |  | 2398812.82 | 3998021.36 | 2398812.82 | 1519248.12 | 79960.42 |  | 100 | 001.0702.03202S4016.244
6 | Благоустройство территории МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева" | Дмитриевский муниципальный район | 3457790.42 | 2036055 | 1352579.63 | 69155.79 |  | 2036054.13 | 3457789.55 | 2036054.13 | 1352579.63 | 69155.79 |  | 100 | 001.0702.03201S4003.244
7 | Благоустройство территории МКДОУ "Детский сад № 4 г. Дмитриева" Дмитриевского района Курской области | Дмитриевский муниципальный район | 3910800 | 2346480 | 1486104 | 78216 |  | 2346480 | 3910800 | 2346480 | 1486104 | 78216 |  | 100 | 001.0701.03201S4004.244
8 | Благоустройство территории (устройство ограждения) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Рышковский детский сад", расположенного по адресу: Курская обл, Железногорский район, с. Рышково, ул.Молодежная д.14а | Железногорский муниципальный район | 1879296 | 1127578 | 714132.08 | 37585.92 |  | 1127577.62 | 1879295.98 | 1127577.62 | 714132.44 | 37585.92 |  | 100 | 001.0701.03201S4008.243
9 | Благоустройство территории (асфальтовое покрытие) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Разветьевский детский сад", расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Тепличный, ул.Лесная | Железногорский муниципальный район | 1255191 | 660918 | 572243 | 22030 |  | 660918 | 1255191.07 | 660918 | 572243.07 | 22030 |  | 100 | 001.0701.03201S4009.243
10 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ "Новоандросовский детский сад" расположенного по адресу: 307160, Курская обл., Железногорский район, п. Новоандросово, ул. Пионерская | Железногорский муниципальный район | 3876646.88 | 1970262 | 1840709.88 | 65675 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 001.0701.03201S4010.243
11 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Разветьевский детский сад", расположенный по адресу: Курская область, Железногорский р-н, п.Тепличный, ул.Лесная | Железногорский муниципальный район | 6755502.5 | 2400000 | 4275502.5 | 80000 |  | 2400000 | 6755502.5 | 2400000 | 4275502.5 | 80000 |  | 100 | 001.0701.03201S4011.243
12 | Благоустройство территории здания Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения "Михайловский детский сад", по адресу: Курская область, Железногорский район, сл.Михайловка, пл.Петровская | Железногорский муниципальный район | 2828250 | 1696950 | 1074735 | 56565 |  | 1696950 | 2828250 | 1696950 | 1074735 | 56565 |  | 100 | 001.0701.03201S4012.243
13 | Благоустройство территории МКОУ "Касторенская СОШ №1". 2- этап, расположенного по адресу: 306700, Курская область, пос. Касторное, ул. Парковая, 2 | Касторенский муниципальный район | 3940990 | 2364594 | 1497576.2 |  | 78819.8 | 2364594 | 3940990 | 2364594 | 1497576.2 |  | 78819.8 | 100 | 003.0702.03204S4015.200
14 | Благоустройство территории МКОУ "Новокасторенская СОШ", расположенной по адресу: Курская область, Касторенский район, пос. Новокасторное, ул. Железнодорожная, д.22 | Касторенский муниципальный район | 4356430 | 2400000 | 1876430 | 80000 |  | 2400000 | 4106747.32 | 2400000 | 1626747.32 | 80000 |  | 94.2686 | 003.0702.03204S4016.200
16 | "Благоустройство школьной территории МБОУ "Рудавская СОШ" | Обоянский муниципальный район | 2735753.5 | 1607061 | 1073977.43 | 9715.07 | 45000 | 1607060.99 | 2735753.5 | 1607060.99 | 1073977.44 | 9715.07 | 45000 | 100 | 002.0702.77200S4001.612
17 | Благоустройство и устройство ограждения территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пристень" Пристенского района Курской области | Пристенский муниципальный район | 3754268.22 | 2252561 | 1426621.86 | 6382.26 | 68703.1 | 2252560.83 | 3754268.05 | 2252560.83 | 1426621.86 | 6382.26 | 68703.1 | 100 | 003.0702.03201S4305.244
18 | "Капитальный ремонт кровли здания школы Марьинского филиала № 1 МБОУ "Ивановская СОШ", расположенного по адресу: 307341, Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая, д.5". | Рыльский муниципальный район | 3209752.35 | 1925851 | 1219706.3 | 64195.05 |  | 1925851 | 3209752.35 | 1925851 | 1219706.3 | 64195.05 |  | 100 | 005.0702.032S4014.612
19 | Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ "Детский сад № 2 "Боровичок", расположенного по адресу: Курская область, рыльский район, г.Рыльск, ул.Автозаводская, д.9 | Рыльский муниципальный район | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 005.0701.03201S4013.612
28 | Капитальный ремонт здания (замена кровли) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом пионеров и школьников", расположенного по адресу: 306600, Курская область, Советский район, р.п. Кшенский, ул. Занина, д.7 | Советский муниципальный район | 2043062.64 | 1225838 | 776363.41 | 40861.23 |  | 1225836.96 | 2043061.6 | 1225836.96 | 776363.41 | 40861.23 |  | 99.9999 | 002.0703.03208S4015.244
29 | Благоустройство МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина" (II этап), расположенного по адресу: 306600, Курская область, Советский район, р.п. Кшенский, ул. Свердлова, д. 37 | Советский муниципальный район | 5348978.4 | 2400000 | 2841998.83 | 28480.57 | 78499 | 2400000 | 5348978.4 | 2400000 | 2841998.83 | 28480.57 | 78499 | 100 | 002.0702.03208S4013.244
30 | Капитальный ремонт теплосети МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина", Советского района Курской области | Советский муниципальный район | 3788473.392 | 2273084 | 1439619.9224 |  | 75769.4696 | 2273084.09 | 3788473.482 | 2273084.09 | 1439619.9224 |  | 75769.4696 | 100 | 002.0702.03208S4014.244
31 | Капитальный ремонт МКОУ "Никольская СОШ" Солнцевского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, д. Ивановка, ул.Жуковка, д.29 | Солнцевский муниципальный район | 3695961.48 | 2217577 | 1404465.36 | 73919.12 |  | 2217577 | 3695961.48 | 2217577 | 1404465.36 | 73919.12 |  | 100 | 001.0702.03202S4034.243
32 | "Капитальный ремонт кровли МКОУ "Шумаковская СОШ им. Героя Российской Федерации Виктора Третьякевича Солнцевского района Курской области", расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Центральная, д. 57" | Солнцевский муниципальный район | 3161689.77 | 1897014 | 1201441.98 | 63233.79 |  | 1897013.66 | 3161689.43 | 1897013.66 | 1201441.98 | 63233.79 |  | 100 | 001.0702.03202S4035.243
33 | "Капитальный ремонт системы отопления МКОУ "Тимская СОШ им. Н.В. Черных" по адресу: 307060, Курская область, п. Тим, ул. Ленина, 50" | Тимский муниципальный район | 3130136.03 | 1878082 | 1189451.33 | 62602.7 | 0 | 1878081.05 | 3130135.08 | 1878081.05 | 1189451.33 | 62602.7 |  | 100 | 003.0702.03205S4014.243
34 | "Благоустройство территории МКОУ "Верхнелюбажская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Школьная, дом 24" | Фатежский муниципальный район | 2490198.02 | 1494119 | 946275.07 | 2988.24 | 46815.71 | 1494118.53 | 2490197.55 | 1494118.53 | 946275.07 | 2988.24 | 46815.71 | 100 | 003.0702.03202S4001.200
35 | "Благоустройство территории МКОУ "Большежировской средней общеобразовательной школы", расположенной по адресу: Курская область, Фатежский район, село Большое Жирово, д. 133" | Фатежский муниципальный район | 3997080 | 2398248 | 1518890 | 9942 | 70000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 003.0702.03202S4001.200
36 | Капитальный ремонт крылец, отмостки и цоколя здания МДОУ "ЦРР "Тополек" - детский сад №12", расположенного по адресу: 307170, Курская область, г.Железногорск, ул. Гагарина, д.45/3 | город Железногорск | 4090999.73 | 2400000 | 1610999.73 | 5600 | 74400 | 2400000 | 4090999.73 | 2400000 | 1610999.73 | 5600 | 74400 | 100 | 700.0701.03202S4019.243
37 | Капитальный ремонт твердых покрытий внутри дворовой территории МДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" | город Железногорск | 6766422.36 | 2400000 | 4286422.36 | 8000 | 72000 | 2400000 | 6766422.36 | 2400000 | 4286422.36 | 8000 | 72000 | 100 | 700.0701.03202S4020.243
38 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 97", расположенного по адресу: г.Курск, ул. 3-я Песковская, дом № 29 (3-й этап). | город Курск | 3663120.25 | 2197872 | 1391985.84 | 73262.41 |  | 2235517.75 | 3663120.25 | 2197872.14 | 1391985.7 | 73262.41 |  | 100 | 903.0701.03011S4506.612
39 | Благоустройство территории МБОУ "Средняя рбщеобразовательная школа №38", расположенного по адресу: г.Курск ул. Островского, д,10А | город Курск | 2515700 | 1509420 | 955966 | 50314 |  | 1509420 | 2515700 | 1509420 | 955966 | 50314 |  | 100 | 903.0702.0311S4507.612
40 | "Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 62" по адресу: г. Курск, ул.Сумская, д.42Б (3-й этап)" | город Курск | 2369180.74 | 1421509 | 900288.11 | 47383.63 |  | 1421508.85 | 2369181.42 | 1421508.85 | 900288.94 | 47383.63 |  | 100 | 903.0701.03011S4508.612
41 | "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13", расположенная по адресу: ул. 1-я Офицерская, 29 в г.Курске. Благоустройство территории. 2 этап". | город Курск | 3992999 | 2395800 | 1517339 | 79860 |  | 2395800 | 3993000 | 2395800 | 1517340 | 79860 |  | 100 | 903.0702.0311S4509.612
42 | "Капитальный ремонт окон нежилого помещения МБОУ "СОШ №51", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Веспремская, 1А" | город Курск | 3996500 | 2397900 | 1518670 | 79930 |  | 2397900 | 3996500 | 2397900 | 1518670 | 79930 |  | 100 | 903.0702.0311S4510.612
43 | "Капитальный ремонь фасада здания МБДОУ "Детский сад № 31" расположенного по адресу: г.Курск, ул.Гоголя, д.29А | город Курск | 3091920.68 | 1855152 | 1174929.68 | 61839 |  | 1684933.8 | 2808223 | 1684933.12 | 1067125.42 | 56164.46 |  | 90.8245 | 903.0701.03011S4511.612
44 | Капитальный ремонт входной группы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Каширцева, д.54 | город Курск | 3484336.87 | 2090602 | 1324048.14 | 69686.73 | 0 | 2090602.12 | 3484336.87 | 2090602.12 | 1324048.02 | 69686.73 |  | 100 | 903.0702.0311S4515.612
45 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36" расположенного по адресу: г.Курск, ул.Станционная, дом 8 | город Курск | 3801091 | 2280654 | 1444415 | 76022 | 0 | 2280652.77 | 3299151.61 | 1979490.97 | 1253677.61 | 65983.03 |  | 86.7949 | 903.0702.0311S4516.612
46 | Капитальный ремонт полов коридоров 1-3-х этажах МБОУ "Средняя школа №29 им.И.Н.Зикеева", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Краснополянская, 2а | город Курск | 3924638.9 | 2354783 | 1491363.12 | 78492.78 | 0 | 2354783.34 | 3924638.9 | 2354783.34 | 1491362.78 | 78492.78 |  | 100 | 903.0702.0311S4517.612
47 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБОУ "СОШ № 8 им. К.К. Рокоссовского", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Республиканская, 46А | город Курск | 3811160 | 2286696 | 1448240.8 | 76223.2 | 0 | 2286696 | 3811160 | 2286696 | 1448240.8 | 76223.2 |  | 100 | 903.0702.0311S4518.612
48 | Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №20 им. А.А. Хмелевского" расположенного по адресу: г.Курск, ул. Комарова, д.3 | город Курск | 3973460 | 2384076 | 1509914.8 | 79469.2 | 0 | 2384076 | 3973460 | 2384076 | 1509914.8 | 79469.2 |  | 100 | 903.0702.0311S4519.612
49 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 95" расположенного по проезду Магистральному, 9Б г.Курске на устройство вентилируемого фасада с утеплением, ремонт крылец (окончание)" | город Курск | 3315515.47 | 1989309 | 1259896.16 | 66310.31 | 0 | 1989309.28 | 3315515.47 | 1989309.28 | 1259895.88 | 66310.31 |  | 100 | 903.0701.03011S4520.612
50 | Капитальный ремонт окон в здании МБОУ "Школа №52", расположенном по адресу: 305040, г.Курск, пр.Дружбы, д.14 | город Курск | 3834445.78 | 2300667 | 1457089.86 | 76688.92 | 0 | 2300667.46 | 3834445.78 | 2300667.46 | 1457089.4 | 76688.92 |  | 100 | 903.0702.0311S4522.612
51 | Благоустройство территории МБОУ "Средней общеобразовательной школы №19", расположенной по ул.Павлуновского, 99 в городе Курске | город Курск | 3989032.66 | 2393420 | 1515832.01 | 79780.65 | 0 | 2393419.59 | 3989032.66 | 2393419.59 | 1515832.42 | 79780.65 |  | 100 | 903.0702.0311S4523.612
52 | Капитальный ремонт здания (замена разводки отопления по подвалу и части крылец) МБДОУ "Детский сад № 112", расположенного по адресу: г.Курск, проспект Дружбы, д.8 | город Курск | 4386430 | 2400000 | 1520000 | 466430 | 0 | 2113897.11 | 3523161.86 | 2113897.11 | 1338801.51 | 70463.24 |  | 80.3196 | 903.0701.03011S4524.612
53 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 54" по адресу: г.Курск, ул.Пигорева, д.20 (1-й этап) | город Курск | 3841010 | 2304606 | 1459583 | 76821 | 0 | 2088451.83 | 3480753.06 | 2088451.83 | 1322686.16 | 69615.07 |  | 90.6208 | 903.0701.03011S4525.612
54 | Благоустройство территории МБОУ "СОШ № 53 им.дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева", расположенной по ул.Черняховского, 32 в городе Курске | город Курск | 3322110.83 | 1993266 | 1262402.61 | 66442.22 | 0 | 1993266.49 | 3322110.83 | 1993266.49 | 1262402.12 | 66442.22 |  | 100 | 903.0702.0311S4526.612
55 | Капитальный ремонт системы отопления, крылец, входов в техподполье и межпанельных швов здания МБДОУ "Детский сад № 117", расположенного по адресу: г.Курск, проезд Сергеева, д.6 | город Курск | 4002500 | 2400000 | 1520000 | 82500 | 0 | 2118659.33 | 3531098.9 | 2118659.33 | 1341817.6 | 70621.97 |  | 88.2223 | 903.0701.03011S4527.612
56 | Капитальный ремонт фасада здания МКДОУ № 77, расположенного по адресу: г.Курск, ул. Краснознаменная, д.11 | город Курск | 3342232.25 | 2005339 | 1270048.61 | 66844.64 | 0 | 2005339.35 | 3342232.25 | 2005339.35 | 1270048.26 | 66844.64 |  | 100 | 903.0701.03011S4528.612
57 | Текущий ремонт системы отопления здания МБОУ "Лицей № 21", расположенного по адресу: г.Курск ул.Заводская, д. 81 | город Курск | 3870758.72 | 2322455 | 1470888.55 | 77415.17 | 0 | 2322455.23 | 3870758.72 | 2322455.23 | 1470888.32 | 77415.17 |  | 100 | 903.0702.0311S4529.612
58 | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 84", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Союзная, д.63Б (3 этап) | город Курск | 3927246.78 | 2356348 | 1492353.84 | 78544.94 | 0 | 2356348.06 | 3927246.78 | 2356348.06 | 1492353.78 | 78544.94 |  | 100 | 903.0701.03011S4530.612
59 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 9 "Теремок", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Мира, д.8 | город Курчатов | 4177920 | 2400000 | 1694362 | 83558 | 0 | 2400000 | 4177920 | 2400000 | 1694362 | 83558 |  | 100 | 005.0701.80400S4022.622
60 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 11 ", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Мира, д.12 | город Курчатов | 4015880 | 2400000 | 1535562 | 80318 | 0 | 2400000 | 4015880 | 2400000 | 1535562 | 80318 |  | 100 | 005.0701.80400S4023.622
61 | Капитальный ремонт детских прогулочных веранд МАДОУ "Детский сад № 7 "Сказка", расположенного по адресу: Курская область, г.Курчатов, ул. Строителей, д.2 | город Курчатов | 4191140 | 2400000 | 1707317 | 83823 | 0 | 2400000 | 4191140 | 2400000 | 1707317 | 83823 |  | 100 | 005.0701.80400S4021.622
62 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций (системы отопления, канализация, водопровод), ремонт подвального помещения муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" города Курчатова Курской области расположенной по адресу: Курская обл., г. Курчатов, ул. Набережная 9 а | город Курчатов | 1726580 | 1035948 | 656100 | 34532 | 0 | 1035948 | 1726580 | 1035948 | 656100 | 34532 |  | 100 | 005.0702.80400S4024.622
63 | Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад №5 г. Льгова", расположенного по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Примакова, д.63 А | город Льгов | 3980480 | 2388288 | 1512582.4 | 79609.6 |  | 2388288 | 3980480 | 2388288 | 1512582.4 | 79609.6 |  | 100 | 001.0701.03208S4005.612
Итого: |  |  | 196699149.102 | 112643234 | 79875097.5624 | 3570810.46 | 610007.0796 | 107278941.28 | 185962492.892 | 106940133.19 | 75420577.0124 | 3061775.61 | 540007.0796 | #DIV/0! | 0
Исполнитель: Г.А. Сысоева тел. 70-06-02