Приложение №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, структурных элементов государственной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, структурных элементов государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Формирование современной городской среды в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий по Курской области | ед. | 99 | 94 | 96 | Увеличено количество территорий за счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур |
| 2. | Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области | % | 177 | 186 | 186 | Рассчитывается Минстроем России ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 и определяется в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 № 510-р |
| 3. | Доля (количество) городов Курской области с благоприятной средой от общего количества городов по Курской области | % | 30% | 40% | 40% | Рассчитывается Минстроем России ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 и определяется в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 № 510-р |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Курской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12% | 15% | 15% |  |
| 5. | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед., накопительным итогом начиная с 2019 года | ед. | 191 | 260 | 287 | Увеличено количество территорий за счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур в 2020, 2021 годах. |  |
| 7 | Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования со-временной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 года | ед. | 336 | 456 | 439 | В связи с уменьшением субсидии из федерального бюджета на 2020 год (по сравнению с плановой суммой, а также по сравнению с уровнем 2019 года) количество дворовых территорий, фактически благоустроенных в 2020 году снижено относительно плановых значений. Данный факт повлиял на итоговое значение 2021 года, так как количество благоустроенных территорий рассчитывается нарастающим итогом и взаимосвязано с показателями 2019, 2020 годов |  |
| 8 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом | ед. | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 9 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) | ед. | 5642 | 100 | 106 |  |  |
| 10 | Количество проведенных восстановительных работ (единиц) | ед. | 79 | 12 | 12 |  |  |
| 11 | Количество установленных мемориальных знаков (единиц) | ед. | 17 | 4 | 4 |  |  |
| 12 | Количество дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | ед. | 7 | 8 | 8 |  |  |
| 13 | Количество разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» методических рекомендаций (регламентов) в области архитектурно-художественных, объемно-пространственных и градостроительных решений | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | % | 99 | 90 | 99 | Плановое значение является минимальным |  |
| 15 | Качество городской среды | % | - | 8,0 | 8,0 | В связи с тем, что расчет процента по данному показателю взаимосвязан со значением показателя «Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области» - фактическое значение представлено в примерных величинах. Точное значение возможно указать на основании данных, рассчитываемых Минстроем России ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 и определяемых в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 № 510-р |  |