## 01.10.2024
Отчет
о реализации проекта "Народный бюджет" в Курской области в 2024 году
по состоянию на "01" октября 2024 года
Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство культуры Курской области
Периодичность: квартальная
№ п/п | Наименование проекта | Наименование муниципального образования, представившего заявку | Исполнение проекта |  |  |  | Освоение субсидии в объеме произведенного финансирования,% |  | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования на территории которогоо осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамказ реализации проекта от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, % |  | Достижение показателей результативности предоставления субсидий, %
|  |  | Общая стоимость проекта, руб. |  | Субсидия областного бюджета, руб.
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Благоустройство территории Пенского СДК филиала МКУК "Беловского центра культуры и досуга", расположенного по адресу: Курская обл., Беловский р-н, с. Пены, ул. Соколова, 44 | Беловский район Пенский сельсовет | 1111550 | 931038.28 | 666930 | 558623 | 100 | 60 | 10.1 | 10.1 | 100
2 | Капитальный ремонт фасада здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Конышевского района» по адресу: Курская обл., Конышевский р-н, п. Конышевка, ул. 50 лет Советской власти, д.8 | Конышевский район | 3755243.29 | 3755243.29 | 2253145.97 | 2253145.97 | 100 | 60 | 1.2 | 1.2 | 100
3 | Благоустройство прилегающей территории МБУК "Кореневский КДЦ" по адресу: Курская область, Кореневский район, п. Коренево, ул. Октябрьская, 49 | Кореневский район | 2246489.4 | 2246489.4 | 1347893.64 | 1347893.64 | 100 | 60 | 5.7 | 5.7 | 100
4 | Капитальный ремонт по замене окон в здании МКУК "Льговская МБ", расположенном по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Комсомольская, 28/48 (1 этап) | Льговский район | 999950 | 590000 | 599970 | 354000 | 100 | 60 | 1.2 | 1.2 | 100
5 | Капитальный ремонт и покраска фасада здания МКУК "Центр народного творчества Медвенского район", расположенного по адресу: 307030, Курская область, Медвенский р-он, пгт. Медвенка, ул. Советская, д.30 | Медвенский район | 1206924.42 | 1206924.42 | 724154.65 | 724154.65 | 100 | 60 | 2.3 | 2.3 | 100
6 | Капитальный ремонт крыши Дома Культуры и прилегающей к нему площадки по ул. Перспективная, 12 с. Гридасово, Обоянского района Курской области | Обоянский район Гридасовский сельсовет | 2667530 | 0 | 1200000 | 0 | 100 | 0 | 39.9 | 39.9 | 100
7 | Капитальный ремонт кровли Котовский ДК - филиал МКУК "Пристенский РДК" Пристенского района Курской области", расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, с. Котово, ул. Центральная, д. 11а | Пристенский район Котовский сельсовет | 1063162.8 | 1063162.8 | 637897 | 637897 | 100 | 59.9999 | 9.7 | 9.7 | 100
8 | Текущий ремонт кровли здания Верхнеольшанского ДК - филиала МКУК "Пристенский РДК" в с. Верхняя Ольшанка Пристенского района Курской области | Пристенский район Среднеольшанский сельсовет | 1457280 | 0 | 874368 | 0 | 100 | 0 | 3.4 | 3.4 | 100
9 | Текущий ремонт кровли здания Черновецкий ДК - филиал МКУК "Пристенский РДК" Пристенского района Курской области", в с. Черновец, Пристенского района Курской области | Пристенский район Черновецкий сельсовет | 2727966 | 2727966 | 1092823 | 1092823 | 100 | 40.06 | 9.5 | 9.5 | 100
10 | Капитальный ремонт фасада здания дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, д. Большая Козьмодемьяновка, ул. Молодежная д.2 | Солнцевский район Старолещинский сельсовет | 4431840 | 0 | 1200000 | 0 | 100 | 0 | 22.7 | 22.7 | 100
11 | Капитальный ремонт фасада здания дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Субботино, ул. Центральная, д. 84 (2 этап) | Солнцевский район Субботинский сельсовет | 1556403.3 | 1556403.3 | 933842 | 933842 | 100 | 60 | 19.4 | 19.4 | 100
12 | Капитальный ремонт кровли нежилого здания, расположенного по адресу: Курская область, Солнцевский район, х. Малиновка, ул. Можайская, дом № 2 | Солнцевский район Шумаковский сельсовет | 2626520 | 0 | 1200000 | 0 | 100 | 0 | 73.3 | 73.3 | 100
13 | Капитальный ремонт фасадов и входов здания МКУК "Районный Центр Народного творчества" по адресу: Курская обл., г. Суджа, Советская площадь, д. 18 | Суджанский район | 5632520 | 0 | 2400000 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100
14 | Капитальный ремонт фундамента здания Дома культуры расположенного по адресу: с. Борки ул. План д. 36 Суджанского района Курской области | Суджанский район Борковский сельсовет | 2157440 | 0 | 1200000 | 0 | 100 | 0 | 4.93 | 4.93 | 100
15 | Капитальный ремонт кровли центра "Житница" с. Нижнемахово Суджанского района Курской области | Суджанский район Воробжанский сельсовет | 1129047.05 | 1129047.05 | 586020 | 586020 | 100 | 51.9039 | 10.14 | 10.14 | 100
16 | Капитальный ремонт кровли здания Дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Суджанский район, с. Казачья Локня, ул. Новоселовка, д.28 | Суджанский район Казачелокнянский сельсовет | 1788250 | 0 | 1072950 | 0 | 100 | 0 | 5.47 | 5.47 | 100
17 | Капитальный ремонт фасада здания клуба, расположенного по адресу: Курская область, Суджанский район, с. Уланок, ул. Центральная, д. 29 | Суджанский район Уланковский сельсовет | 1763340 | 1733156 | 891312 | 891312 | 100 | 51.4271 | 8.6 | 8.6 | 100
18 | Капитальный ремонт кровли здания Миленинский СДК, расположенный по адресу: село Миленино, д.164, Фатежский район Курской области | Фатежский район Миленинский сельсовет | 2279126.94 | 2279126.94 | 1200000 | 1200000 | 100 | 52.6517 | 3.8 | 3.8 | 100
19 | Капитальный ремонт фойе второго этажа и балкона третьего этажа МБУК ГКЦ "Лира", расположенного по адресу: г. Курск, ул. Менделеева, 59 | город Курск | 2488620 | 2488620 | 1493172 | 1493172 | 100 | 60 | 7.4 | 7.4 | 100
20 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДО ДШИ № 7 по адресу: г. Курск, пр-кт Энтузиастов, 3А | город Курск | 2228526.54 | 2228526.54 | 1337115.92 | 1337115.92 | 100 | 60 | 2 | 2 | 100
21 | Капитальный ремонт фасада здания МБУК ЦД "Мир", расположенного по адресу: 305044, г. Курск, ул. Станционная, д. 14 А | город Курск | 3657520 | 3657520 | 2194512 | 2194512 | 100 | 60 | 6.2 | 6.2 | 100
ИТОГО: |  |  | 48975249.74 | 27593224.02 | 25106106.18 | 15604511.18 | 100 | 62.1542 | Х | Х | Х