## Лист1
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета здравоохранения
Курской области
[11 empty] | от ____ _______ | 202___ г. | № _____
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации** |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[7 empty] | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30667672.256 | 30710631.039 | 33727940.491
1 | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022 г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 3919608.454 | 2698241.524 | 2829678.145
1.1 | Основное мероприятие 1.01. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Формирование у населения культуры и приверженности к здоровому образу жизни, внедрение активных методов профилактики и ранней диагностики факторов риска развития неинфекционных заболеваний | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 28259.539 | 28191.692 | 28465.117
1.1.1 | Мероприятие 1.01.1. Обеспечение деятельности ОБУЗ "Центр медицинской профилактики" | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Формирование у населения культуры и приверженности к здоровому образу жизни, внедрение активных методов профилактики и ранней диагностики факторов риска развития неинфекционных заболеваний | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 1 01 10010 | 600 | 28259.539 | 28191.692 | 28465.117
| Контрольное событие программы 1.01.1.1. Распределение субсидий областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, утверждено | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.01.1.2. Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Курской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в ОБУЗ "Центр медицинской профилактики" предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | Основное мероприятие 1.02. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Удержание уровня распространенности заболеваний, управляемыми средствами вакцинопрофилактики | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 92514.704 | 92514.704 | 92514.704
1.2.1 | Мероприятие 1.02.1. Осуществление мероприятий по иммунизации населения по эпидпоказаниям | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Удержание уровня распространенности заболеваний, управляемыми средствами вакцинопрофилактики | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0902 | 01 1 02 11010 | 200 | 86382.412 | 86382.412 | 86382.412
1.2.2 | Мероприятие 1.02.2. Прием, хранение, учет и выдача медицинских иммунобиологических препаратов, поступающих в область за счет средств федерального бюджета | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Удержание уровня распространенности заболеваний, управляемыми средствами вакцинопрофилактики | 09.01.2022г. | 31.12.2023 г. | 804 | 0909 | 01 1 02 10010 | 600 | 6132.292 | 6132.292 | 6132.292
| Контрольное событие программы 1.02.1.1. Вакцина для иммунизации населения приобретена | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.02.2.1. Услуги по приему, хранению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов оказаны | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.04. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Развитие первичной медико-санитарной помощи, увеличение количества лиц, посещающих врачей с профилактической целью, раннее выявление неинфекционных заболеваний и увеличение количества лиц, получивших лечение на ранних стадиях развития заболевания, повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи. | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 1113682.982 | 485331.082 | 486177.057
1.4.1 | Мероприятие 1.04.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Проведение медицинских осмотров и диспансеризация населения | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, проведение профилактических осмотров и диспансеризация населения с целью раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития у населения, в том числе у детей | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0902 | 01 1 04 10010 | 600 | 585766.249 | 485331.082 | 486177.057
[7 empty] | 804 | 0902 | 01 1 04 12781 | 600 | 452123 | 0 | 0
[7 empty] | 808 | 0902 | 01 1 04 12470 | 400 | 75793.733 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.04.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области, предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.04.1.2. Объекты здравоохранения государственной собственности Курской области введены в эксплуатацию |  | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.04.1.3. Капитальные вложения в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Курской области осуществлены |  | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5 | Основное мероприятие 1.05. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение жителей Курской области лекарственными препаратами для медицинского применения | 09.01.2022г. | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | 1564442.567 | 1288527.384 | 1295405.384
1.5.1 | Мероприятие 1.05.1. Проведение закупок лекарственных препаратов для медицинского применения | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение жителей Курской области лекарственными препаратами для медицинского применения | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 1003 | 01 1 05 11040 | 300 | 1170141.167 | 884123.484 | 884123.484
| Контрольное событие программы 1.05.1.1. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения в соответствии с заявками лечебно-профилактических учреждений Курской области, приобретены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.2 | Мероприятие 1.05.2. Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами для лечебного питания детей-инвалидов | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение жителей Курской области лекарственными препаратами для медицинского применения, а также осуществление организационных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 1003 | 01 1 05 51610 | 300 | 101646.2 | 101646.2 | 101646.2
[8 empty] | 1003 | 01 1 05 54600 | 300 | 289026.5 | 299129 | 309635.7
[8 empty] | 1003 | 01 1 05 52160 | 300 | 3628.7 | 3628.7 | 0
| Контрольное событие программы 1.05.2.1. Лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельные группы населения обеспечены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.6 | Региональный проект 1. P3 «Старшее поколение» |  | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Достижение охвата граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции 95% к концу 2024года | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 75.8 | 75.8 | 84.2
1.6.1 | Мероприятие 1.H3.1. Приобретение вакцины для профилактики пневмококковой инфекции | х | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Достижение охвата граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции 95% к концу 2024 год | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0902 | 01 1 Р3 54680 | 200 | 75.8 | 75.8 | 84.2
| Контрольное событие программы 1.P3.1.1. Вакцина для профилактики пневмококковой инфекции приобретена | * | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.7 | Региональный проект 1. N2 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | х | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 490 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году | 01.05.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 75515.458 | 75515.458 | 75515.458
1.7.1 | Мероприятие 1.N2.1 Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, обеспечение качества оказания медицинской помощи лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | х | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 490 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году | 01.05.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0902 | 01 1 N2 55860 | 200 | 64598.776 | 64598.776 | 64598.776
[9 empty] | 01 1 N2 55861 | 200 | 10916.682 | 10916.682 | 10916.682
| Контрольное событие программы 1.N2.1.1. Лекарственные препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска приобретены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.8 | Региональный проект 1.Р4 «Укрепление общественного здоровья» |  | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Снижение розничной продажи алкогольной продукции в Курской области на душу населения (в литрах) с 4,9 в 2017 году до 4,5 в 2024 году | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 3451 | 3451 | 3451
1.8.1 | Мероприятие 1.Р4.1. Организация центров общественного здоровья, проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни | х | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Снижение розничной продажи алкогольной продукции в Курской области на душу населения (в литрах) с 4,9 в 2017 году до 4,5 в 2024 году | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 1 Р4 10010 | 600 | 3451 | 3451 | 3451
| Контрольное событие программы 1.Р4.1.1 Центры общественного здоровья организованы, информационно-коммуникационные кампании по формированию приверженности к здоровому образу жизни проведены | * | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.9 | Региональный проект Региональный проект N9 "Модернизация первичного звена здравоохранения " |  | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, проведение профилактических осмотров и диспансеризация населения с целью раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития у населения, в том числе у детей | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 1041666.404 | 724634.404 | 848065.225
Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В.
1.9.1 | Мероприятие 1.N9.1. Реализация мероприятий региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Курской области" | х | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета Е.Е. Гориводский | Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, проведение профилактических осмотров и диспансеризация населения с целью раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития у населения, в том числе у детей | 2022-01-09 | 31.12.2024 г. | 804 | 0902 | 01 1 N9 53650 | 600 | 422752.4 | 483624.4 | 244868.667
[5 empty] | 2022-01-09 | 31.12.2024 г. | 804 | 0902 | 01 1 N9 53651 | 600 | 294918 | 0 | 7735.581
[5 empty] | 2022-01-09 | 31.12.2024 г. | 808 | 0902 | 01 1 N9 53650 | 400 | 231846 | 170974 | 409729.733
[5 empty] | 2022-01-09 | 31.12.2024 г. | 808 | 0902 | 01 1 N9 53651 | 400 | 92150.004 | 70036.004 | 185731.244
| Контрольное событие программы 1.N9.1.1. Основные средства для медицинских организаций, участвующих в реализации региональной программы модернизация первичного звена здравохранения, приобретены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.N9.1.2. Капитальный ремонт (в том числе разработка ПСД) в медицинских организациях, участвующих в реализации региональной программы модернизация первичного звена здравохранения, проведен | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.N9.1.3. Объекты здравоохранения государственной собственности Курской области введены в эксплуатацию | * | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи. | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022 г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 2961264.38 | 2349503.619 | 2771818.217
2.1 | Основное мероприятие 2.01. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Раннее выявление больных туберкулезом, снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 370838.981 | 346093.032 | 628232.356
2.1.1 | Мероприятие 2.01.1. Обеспечение деятельности ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | х | Комитет здравоохранения Курской области / первый заместитель председателя комитета | Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза | 09.01.2022г. | 31.12.2024г. | 804 | 0901 | 01 2 01 10010 | 600 | 306145.662 | 316528.922 | 326396.441
[7 empty] | 804 | 0902 | 01 2 01 10010 | 600 | 24192.085 | 24192.085 | 24192.085
|  |  | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. |  |  |  | 808 | 0902 | 01 2 01 12470 | 400 | 40501.234 | 5372.025 | 277643.83
| Контрольное событие программы 2.01.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание медицинской помощи больным туберкулезом, в ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.2 | Мероприятие 2.01.2. Строительство здания поликлиники для ОБУЗ "Курской областной противотуберкулезный диспансер» | х | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза | 09.01.2022г. | 31.12.2022 г. | 808 | 0902 | 01 2 01 12470 | 400 |  | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.01.2.1. Объекты здравоохранения государственной собственности Курской области введены в эксплуатацию | * | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.01.1.2. Объекты здравоохранения государственной собственности Курской области введены в эксплуатацию | * | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие 2.02. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение диспансерным наблюдением лиц, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, дальнейшее совершенствование системы организации оказания специализированной медицинской помощи населению, снижение уровня смертности и заболеваемости населения | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 23707.814 | 24373.505 | 25215.206
2.2.1 | Мероприятие 2.02.1. Обеспечение деятельности ОБУЗ "Курская областная многопрофильная клиническая больница" | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Снижение заболеваемости ВИЧ и гепатитами В и С | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 2 02 10010 | 600 | 23222.36 | 23811.546 | 24580.214
[7 empty] | 804 | 0903 | 01 2 02 10010 | 600 | 485.454 | 561.959 | 634.992
| Контрольное событие программы 2.02.1.1 Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по выявлению, мониторингу и лечению лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитами В и С, ОБУЗ "Курская областная многопрофильная клиническая больница" предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.3 | Основное мероприятие 2.03. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Совершенствование системы организации оказания наркологической помощи населению | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 100716.157 | 104622.157 | 107226.157
2.3.1 | Мероприятие 2.03.1. Обеспечение медицинской деятельности медицинских организаций наркологического профиля | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Увеличение сроков краткосрочных и долгосрочной ремиссии наркологических больных | 09.01.2022г | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 2 03 10010 | 600 | 99086.508 | 102992.508 | 105596.508
[7 empty] | 804 | 0903 | 01 2 03 10010 | 600 | 1629.649 | 1629.649 | 1629.649
| Контрольное событие программы 2.03.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий по оказанию наркологической помощи населению в ОБУЗ "Областная клиническая наркологическая больница" предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.4 | Основное мероприятие 2.04. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Совершенствование системы организации оказания психиатрической помощи, снижение уровня смертности и заболеваемости населения от психических расстройств | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 907136.534 | 929915.425 | 951554.05
2.4.1 | Мероприятие 2.04.1. Обеспечение медицинской деятельности медицинских организаций психиатрического профиля | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0903 | 01 2 04 10010 | 600 | 18132.069 | 18400.057 | 18654.629
[7 empty] | 804 | 1004 | 01 2 04 10010 | 600 | 1.9 | 0 | 0
[7 empty] | 804 | 0901 | 01 2 04 10010 | 600 | 889002.565 | 911515.368 | 932899.421
| Контрольное событие программы 2.04.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий по оказанию психиатрической помощи населению ОБУЗ "Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеимона" предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.6 | Основное мероприятие 2.06. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Развитие сети сосудистых центров с обеспечением уровня профильной госпитализации больных с сосудистыми заболеваниями не ниже 90 процентов, снижение смертности и инвалидизации от сердечнососудистых заболеваний, совершенствование системы организации оказания стоматологической помощи | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 518286.306 | 356443.371 | 370628.821
2.6.1 | Мероприятие 2.06.1. Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи больным с прочими заболеваниями | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Поддержка развития инфраструктуры специализированной медицинской помощи | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 2 06 10010 | 600 | 392380.804 | 242840.525 | 255087.035
[7 empty] | 804 | 0901 | 01 2 06 12790 | 600 | 13908.346 | 0 | 0
[7 empty] | 804 | 0903 | 01 2 06 10010 | 600 | 510.287 | 0 | 0
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 2 06 10010 | 600 | 61309.724 | 63426.609 | 65365.549
[7 empty] | 804 | 1004 | 01 2 06 10010 | 600 | 0.908 | 0 | 0
[7 empty] | 804 | 1003 | 01 2 06 11020 | 300 | 3950 | 3950 | 3950
| Контрольное событие программы 2.06.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания медицинским организациям, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с прочими заболеваниями, предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.06.1.2. Основные средства в учреждения, подведомственные комитету здравоохранения Курской области, оказывающих специализированную медицинскую помощь больным с прочими заболеваниями, приобретены | * | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.06.1.3. Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи на территории Курской области лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, возмещены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022г., 31.12.2022 г., 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.6.2 | Мероприятие 2.06.2. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 2 06 R2021 | 600 | 14111.74 | 14111.74 | 14111.74
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 2 06 R2022 | 600 | 29584.841 | 29584.841 | 29584.841
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 2 06 R2023 | 600 | 2529.656 | 2529.656 | 2529.656
| Контрольное событие программы 2.06.2.1. Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, осуществлена | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.06.2.2. Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, осуществлена | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.06.2.3. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C проведены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.7 | Основное мероприятие 2.07. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Поддержка развития инфраструктуры высокотехнологичной медицинской помощи Курской области | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х |  | 49767.497 | 49767.497 | 49767.497
2.7.1 | Мероприятие 2.07.1. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Поддержка развития инфраструктуры высокотехнологичной медицинской помощи Курской области | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 2 07 R4020 | 600 | 49767.497 | 49767.497 | 49767.497
| Контрольное событие программы 2.07.1.1. Высокотехнологичная медицинская помощь населению Курской области в ОБУЗ "Курская областная многопрофильная клиническая больница", ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер» и ОБУЗ «Офтальмологическая клиническая больница – офтальмологический центр» оказана | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.8 | Основное мероприятие 2.08. Развитие службы крови | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение потребности учреждений здравоохранения Курской области в препаратах крови, обеспечение высокого уровня качества и безопасности компонентов крови | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 447500.488 | 200456.729 | 203268.273
2.8.1 | Мероприятие 2.08.1. Обеспечение деятельности станций переливания крови ОБУЗ "Курская областная станция переливания крови" | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение системы здравоохранения донорской кровью в соответствии с действующими требованиями нормативных документов | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0906 | 01 2 08 10010 | 600 | 447499.948 | 200456.729 | 203268.273
[7 empty] | 804 | 1004 | 01 2 08 10010 | 600 | 0.54 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.08.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели ОБУЗ "Курская областная станция переливания крови" предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.9 | Основное мероприятие 2.09. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | х | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета | Снижение смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний | 09.01.2022г. | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Мероприятие 2.09.1. Оказание медицинской помощи больным c сосудистыми заболеваниями | х | Комитет здравоохранения Курской области/ первый заместитель председателя комитета | Повышение качества медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | 09.01.2022г. | 31.12.2022 г. | 804 | 1003 | 01 2 09 11040 | 300 | 0 | 0 | 0
2.9 | Региональный проект 2. N2 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Снижение смертности от инфаркта миокарда до 40,6 случаев на 100 тыс. населения и смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 89,5 на 100 тыс. населения к 2022 году | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 330286.2 | 264025.2 | 345896.1
2.9.1 | Мероприятие 2.N2.1. Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, обеспечение качества оказания медицинской помощи лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Снижение смертности от инфаркта миокарда до 40,6 случаев на 100 тыс. населения и смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 89,5 на 100 тыс. населения к 2022 году | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 2 N2 51920 | 600 | 145025.1 | 78764.1 | 160635
[5 empty] | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 2 N2 10010 | 600 | 185261.1 | 185261.1 | 185261.1
| Контрольное событие программы 2.N2.1.1. Медицинское оборудование для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска приобретено | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.10 | Региональный проект 2.N3 «Борьба с онкологическими заболеваниями» | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 213024.403 | 73806.703 | 90029.757
2.10.1 | Мероприятие 2.N3.1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 2 N3 51900 | 600 | 188142.3 | 48924.6 | 65147.654
[8 empty] | 0909 | 01 2 N3 12720 | 600 | 24882.103 | 24882.103 | 24882.103
| Контрольное событие программы 2.N3.1.1. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, осуществлено | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.N3.1.2. Стандарты оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями выполнены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 1954795.923 | 2819594.349 | 4070614.651
3.1 | Основное мероприятие 3.01. Совершенствование службы родовспоможения | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Централизация в учреждении третьего уровня женщин и детей, требующих применения высокоспециализированных видов помощи, реанимации и интенсивной терапии | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 45708.783 | 16336.42 | 16888.878
3.1.1 | Мероприятие 3.01.1. Обеспечение деятельности ОБУЗ "Областной перинатальный центр" | х | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Централизация в учреждении третьего уровня женщин и детей, требующих применения высокоспециализированных видов помощи, реанимации и интенсивной терапии | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0904 | 01 3 01 10010 | 600 | 12696.555 | 13277.017 | 13829.475
[7 empty] | 804 | 0901 | 01 3 01 10010 | 600 | 29952.825 | 0 | 0
[7 empty] | 804 | 0902 | 01 3 01 10010 | 600
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 3 01 10010 | 600 | 75 | 75 | 75
| Контрольное событие программы 3.01.1.1. Субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели для ОБУЗ "Областной перинатальный центр" предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.01.2.1. Проведение капитального ремонта (в том числе разработка ПСД) медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, оказывающих консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и новорожденным | х | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета | Проведение капитального ремонта (в том числе разработка ПСД) и оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 09.01.2022г. | 31.12.2022г. | 804 | 0901 | 01 3 01 10010 | 600 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.01.2.1. Капитальный ремонт (в том числе разработка ПСД) медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, оказывающих консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и новорожденным, проведен | * | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.01.2. Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи на территории Курской области лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи на территории Курской области лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 3 01 10010 | 600 | 2984.403 | 2984.403 | 2984.403
| Контрольное событие программы 3.01.2.1. Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи на территории Курской области лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, возмещены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.2 | Основное мероприятие 3.02. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 92,0% в 2024 году | 09.01.2022 г | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 17787.76 | 17787.76 | 17787.76
3.2.1 | Мероприятие 3.02.1. Обеспечение учреждений медицинскими препаратами и расходными материалами для скрининга на ВУИ, вирусные гепатиты В и С, обеспечение пренатальной (дородовой) диагностики врожденных пороков развития плода, закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудилогического скринингов | х | Комитет здравоохранения Курской области / заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Снижение заболеваемости ВУИ и гепатитами | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0902 | 01 3 02 10010 | 600 | 17537.76 | 17537.76 | 17537.76
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 3 02 10010 | 600 | 250 | 250 | 250
| Контрольное событие программы 3.02.1.1. Медицинские организации препаратами и расходными материалами для скрининга на ВУИ, вирусные гепатиты В и С, пренатальную (дородовую) диагностику врожденных пороков развития плода, неонатального и аудиологического скрининга, обеспечены | * | Комитет здравоохранения Курской области / заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.02.1.2. Субсидии из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области на иные цели, предоставлены |  | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.3 | Основное мероприятие 3.03. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Снижение ранней неонатальной смертности | 09.01.2022г. | 31.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | 500 | 500 | 500
3.3.1 | Мероприятие 3.03.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы диагностики и выхаживания детей с экстремально низкой массой тела | х | Комитет здравоохранения Курской области / заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Улучшение результатов лечения детей с экстремально низкой массой тела, недоношенных, новорожденных. Снижение смертности. Профилактика инвалидности. | 09.01.2022г. | 31.12.2023 г. | 804 | 0902 | 01 3 03 10010 | 600 | 500 | 500 | 500
| Контрольное событие программы 3.03.1.1. Субсидии из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области на иные цели, предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.4 | Основное мероприятие 3.04. Развитие специализированной медицинской помощи детям | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Улучшение показателей инвалидизации и смертности детского населения | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 159252.088 | 163499.336 | 167539.513
3.4.1 | Мероприятие 3.04.1. Оказание специализированной медицинской помощи детям | х | Комитет здравоохранения Курской области/ заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Улучшение показателей инвалидизации и смертности детского населения | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 3 04 10010 | 100 | 121391.323 | 125638.571 | 129678.748
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 3 04 10010 | 200 | 25676.163 | 25678.263 | 25678.263
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 3 04 10010 | 800 | 1371.302 | 1371.302 | 1371.302
[7 empty] | 804 | 1004 | 01 3 04 12570 | 300 | 57.6 | 57.6 | 57.6
[7 empty] | 804 | 1004 | 01 3 04 10010 | 100 | 2.1 | 0 | 0
[7 empty] | 804 | 0902 | 01 3 04 10010 | 600 | 10753.6 | 10753.6 | 10753.6
| Контрольное событие программы 3.04.1.1. Бюджетная смета для ОКУЗ "Областной специализированный Дом ребенка" утверждена | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 10.01.2022 г., 10.01.2023 г., 10.01.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.04.1.2. Бюджетные обязательства, предусмотренные по смете ОКУЗ "Областной специализированный Дом ребенка", выполнены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.04.1.2. Субсидии из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области на иные цели, предоставлены |  | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.5 | Основное мероприятие 3.05. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Увеличение доли охвата пар – «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами , снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Мероприятие 3.05.1. Мероприятия, проводимые медицинскими работниками по вопросам консультирования и информирования ВИЧ-инфицированных женщин о проблеме ВИЧ | х | Комитет здравоохранения Курской области/ заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Улучшение показателей инвалидизации и смертности детского населения | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | Х | Х | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.05.1.1. Мероприятия по консультированию и информированию ВИЧ-инфицированных женщин проведены |  | Комитет здравоохранения Курской области / заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.6 | Основное мероприятие 3.06. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 14,5%. Снижение количества абортов | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 237.5 | 237.5 | 237.5
3.6.1 | Мероприятие 3.06.1. Обеспечение лекарственными средствами лечебных учреждений для профилактики абортов | х | Комитет здравоохранения Курской области / заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Улучшение показателей инвалидизации и смертности детского населения | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0902 | 01 3 06 10010 | 600 | 237.5 | 237.5 | 237.5
| Контрольное событие программы 3.06.1.1. Лекарственные средства в ОБУЗ "Областной перинатальный центр" для профилактики абортов приобретены | * | Комитет здравоохранения Курской области / заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.7 | Региональный проект 3. N4 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Поддержка развития инфраструктуры специализированной медицинской помощи | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 1731309.792 | 2621233.333 | 3867661
3.7.1 | Мероприятие 3.N4.1 Строительство многопрофильной областной детской клинической больницы 3 уровня в г. Курске | х | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Поддержка развития инфраструктуры специализированной медицинской помощи | 2022-01-09 | 31.12.2024 г. | 808 | 0909 | 01 3 N4 52460 | 400 | 1670647.126 | 2621233.333 | 3867661
[5 empty] | 2022-01-09 | 31.12.2024 г. | 808 | 0909 | 01 3 N4 52461 | 400 | 60662.666 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3. N4.1.1. Бюджетные обязательства, предусмотренные на строительство многопрофильной областной детской больницы, выполнены | * | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Подпрограмма 5. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 228500.006 | 211100.7 | 217381.62
5.1 | Основное мероприятие 5.01. Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Повышение качества жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с проблемами, связанными с угрожающей жизни болезнью | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 180431.893 | 186791.634 | 192843.231
5.1.1 | Мероприятие 5.01.1. Развитие отделений и коек паллиативной помощи взрослым в многопрофильных больницах | х | Комитет здравоохранения Курской области / первый заместитель председателя комитета Е.Е. Гориводский | Увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 5 01 10010 | 600 | 144241.699 | 149826.127 | 155139.204
[7 empty] | 804 | 0901 | 01 5 01 R2010 | 600 | 12422.006 | 12422.006 | 12422.006
[7 empty] | 804 | 0902 | 01 5 01 R2010 | 600 | 6206.897 | 6206.897 | 6206.897
[7 empty] | 804 | 0902 | 01 5 01 10010 | 600 | 17561.291 | 18336.604 | 19075.124 | 161802.99 | 168162.731 | 174214.328
| Контрольное событие программы 5.01.1.1. Субсидии из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 168162.731 | 174214.328
5.2 | Основное мероприятие 5.02. Оказание паллиативной медицинской помощи детям | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Повышение качества жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с проблемами, связанными с угрожающей жизни болезнью | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 48068.113 | 24309.066 | 24538.389 | 48068.113
5.2.1 | Мероприятие 5.02.1. Организация оказания паллиативной медицинской помощи детям | х | Комитет здравоохранения Курской области / заместитель председателя - начальник управления Горяйнова И.Л. | Увеличение обеспеченности паллиативными койками детей | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0901 | 01 5 02 10010 | 600 | 1101.15 | 1139.495 | 1175.987 | 0
[7 empty] | 804 | 0901 | 01 5 02 R2010 | 600
[7 empty] | 804 | 0902 | 01 5 02 10010 | 600 | 4868.232 | 5070.84 | 5263.671
[7 empty] | 804 | 0902 | 01 5 02 R2010 | 600 | 15517.242 | 15517.242 | 15517.242 | 7170.457
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 5 02 10010 | 100 | 769.465 | 769.465 | 769.465
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 5 02 10010 | 200 | 431.61 | 431.61 | 431.61
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 5 02 R2010 | 200 | 1380.414 | 1380.414 | 1380.414
|  |  | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. |  |  | 2022-12-31 | 808 | 0901 | 01 5 02 12470 | 400 | 24000 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 5.02.1.1. Субсидии из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели предоставлены |  | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 5. 02.1.2. Объекты здравоохранения государственной собственности Курской области введены в эксплуатацию |  | Комитет строительства Курской области / председатель комитета Дубашевский А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Подпрограмма 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 163738.803 | 168238.803 | 168238.803
6.1 | Основное мероприятие 6.1. Повышение престижа медицинских специальностей | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение населения региона врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории; формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в Курской области врачей и среднего медперсонала | 09.01.2022г. | 31.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | 44750 | 49250 | 49250
6.1.1 | Мероприятие 6.01.1. Совершенствование планирования численности и структуры кадров работников здравоохранения | х | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 1003 | 01 6 03R1380 | 300 | 44750 | 49250 | 49250
| Контрольное событие программы 6.01.1.1. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6.2 | Региональный проект 6. N5 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Курской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 118988.803 | 118988.803 | 118988.803
6.2.1 | Мероприятие 6.N5.1. Повышение квалификации медицинских работников на базе ОБПОУ СПО "Курский базовый медицинский колледж" | х | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Снижение дефицита медицинских кадров | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0704 | 01 6 N5 10010 | 600 | 4701.331 | 4701.331 | 4701.331
| Контрольное событие программы 6.N5.1.1. Субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для ОБОУ СПО "Курский базовый медицинский колледж" предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6.2.2 | Мероприятие 6.N5.2. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья | х | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 1003 | 01 6 N5 12430 | 300 | 5305.737 | 5305.737 | 5305.737
| Контрольное событие программы 6.N5.2.1. Затраты на уплату процентов по кредитам на приобретение и строительство жилья медицинским работникам возмещены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6.2.3 | Мероприятие 6.N5.3. Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | х | Комитет здравоохранения Курской области/ зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 1003 | 01 6 N5 12440 | 300 | 104986.735 | 104986.735 | 104986.735
| Контрольное событие программы 6.N5.3.1. Компенсационные выплаты медицинским работникам и членам их семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6.2.4 | Мероприятие 6.N5.4. Совершенствование планирования численности и структуры кадров работников здравоохранения | х | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 1003 | 01 6 N5 11491 | 300 | 1110 | 1110 | 1110
[8 empty] | 0709 | 01 6 N5 12410 | 300 | 2885 | 2885 | 2885
| Контрольное событие программы 6.N5.4.1. Единовременные компенсационные выплаты осуществлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Подпрограмма 7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 151430.528 | 156882.172 | 162077.258
7.1 | Основное мероприятие 7.01. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 1120 | 1148.4 | 1192.4
7.1.1 | Мероприятие 7.01.1. Организация и контроль медицинской деятельности | х | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 7 01 59800 | 100 | 1120 | 1148.4 | 1192.4
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 7 01 59800 | 200
7.2 | Основное мероприятие 7.02. Обеспечение выполнения функций учреждениями, подведомственными комитету здравоохранения Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 6315.111 | 6481.663 | 6639.934
7.2.1 | Мероприятие 7.02.1. Проведение мероприятий по лицензированию медицинских и фармацевтических учреждений | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Осуществление лицензионной деятельности | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 7 02 10010 | 100 | 5950.829 | 6117.381 | 6275.652
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 7 02 10010 | 200 | 362.582 | 362.582 | 362.582
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 7 02 10010 | 800 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| Контрольное событие программы 7.02.1.1. Лицензирование медицинских и фармацевтических учреждений осуществлено | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7.3 | Основное мероприятие 7.03. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 143995.417 | 149252.109 | 154244.924
7.3.1 | Мероприятие 7.03.1. Совершенствование системы государственной судебно-медицинской экспертной деятельности | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение функции системы государственной судебно-медицинской службы | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 7 03 10010 | 600 | 143995.417 | 149252.109 | 154244.924
| Контрольное событие программы 7.03.1.1. Субсидии областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области, на выполнение государственного задания и иные цели предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Подпрограмма 8. Управление государственной программой и обеспечение условий реализации | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 592573.593 | 589191.626 | 606403.953
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования/ директор Курцев А.В.
8.1 | Основное мероприятие 8.01. Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета здравоохранения Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 32258.616 | 32258.616 | 32258.616
8.1.1 | Мероприятие 8.01.1. Осуществление государственной политики в области здравоохранения на территории Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя Е.В. Агаркова | Эффективная реализация программы | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 8 01 10020 | 100 | 29311.235 | 29311.235 | 29311.235
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 01 10040 | 200
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 01 10040 | 300
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 01 10040 | 800
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 01 10020 | 200 | 2847.381 | 2847.381 | 2847.381
| Контрольное событие программы 8.01.1.1. Бюджетная смета комитета здравоохранения Курской области утверждена | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя Е.В. Агаркова | Х | Х | 10.01.2022 г., 10.01.2023г., 10.01.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 8.01.1.2. Выполнение целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий обеспечено | * | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.1.2 | Мероприятие 8.01.2. Независимая оценка качества оказания услуг | х | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко |  | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 8 01 12741 | 200 | 100 | 100 | 100
| Контрольное событие программы 8.01.2.1 Независимая оценка качества оказания услуг в учреждениях, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, проведена | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета В.В. Даниленко | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.2 | Основное мероприятие 8.02. Обеспечение выполнения функций учреждениями, подведомственными комитету здравоохранения Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 143532.146 | 144015.918 | 144475.904
8.2.1 | Мероприятие 8.02.1. Обеспечение выполнения целей, задач, и показателей государственной программы в целом | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 8 02 10010 | 100 | 47156.611 | 47550.329 | 47924.603
[7 empty] | 804 | 1004 | 01 8 02 10010 | 100 | 0.984 | 0 | 0
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 02 10010 | 200 | 24341.879 | 24342.863 | 24342.863
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 02 10010 | 800 | 210.384 | 210.384 | 210.384
[7 empty] | 804 | 1003 | 01 8 02 12450 | 300 | 494.723 | 494.723 | 494.723
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 02 R2010 | 200 | 10582.525 | 10582.525 | 10582.525
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 02 R4230 | 600
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 02 R6970 | 600
[7 empty] | 804 | 1004 | 01 8 02 10010 | 600
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 02 10010 | 600 | 60745.04 | 60835.094 | 60920.806
| Контрольное событие программы 8.02.1.1. Бюджетные сметы казенных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, утверждены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя Е.В. Агаркова | Х | Х | 10.01.2022г., 10.01.2023 г., 10.01.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 8.02.1.2. Бюджетные обязательства, предусмотренные по смете казенных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, выполнены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 8.02.1.3. Субсидии из областного бюджета областным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету здравоохранения Курской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.3 | Основное мероприятие 8.03. Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на финансовое обеспечение функций аппарата управления государственным внебюджетным фондом | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Обеспечение деятельности аппарата управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 62507.4 | 65007.2 | 65007.2
8.3.1 | Мероприятие 8.03.1 Осуществление функций аппарата управления государственным внебюджетным фондом | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Эффективная реализация целей, задач и показателей, Государственной программы в целом | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 395 | 0113 | 01 8 03 50930 | 100 | 42772.3 | 44483.2 | 44483.2
[7 empty] | 395 | 0113 | 01 8 03 50930 | 200 | 19498.1 | 20278 | 20278
[7 empty] | 395 | 0113 | 01 8 03 50930 | 800 | 237 | 246 | 246
| Контрольное событие программы 8.03.1.1. Бюджетная смета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области утверждена. | * | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Х | Х | 10.01.2022г., 10.01.2023 г., 10.01.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.4 | Основное мероприятие 8.04. Возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам иных субъектов Российской Федерации, в которых выдан полис обязательного медицинского страхования | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам иных субъектов Российской Федерации, в которых выдан полис обязательного медицинского страхования | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 197076.8 | 207916 | 220183
8.4.1 | Мероприятие 8.04.1 Возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам иных субъектов Российской Федерации, в которых выдан полис обязательного медицинского страхования | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам иных субъектов Российской Федерации, в которых выдан полис обязательного медицинского страхования | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 395 | 0909 | 01 8 04 12711 | 300 | 197076.8 | 207916 | 220183
| Контрольное событие программы 8.04.1.1 . Расходы за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам иных субъектов Российской Федерации, в которых выдан полис обязательного медицинского страхования, возмещены | * | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.5 | Основное мероприятие 8.05.. Управление средствами нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 85831.6 | 87473.8 | 87487.1
8.5.1 | Мероприятие 8.05.1 Выделение средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 395 | 0909 | 01 8 05 12716 | 600 | 43201 | 44843.2 | 44856.5
8.5.2 | Мероприятие 8.05.2 Выделение средств на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 395 | 0909 | 01 8 05 52570 | 300 | 42630.6 | 42630.6 | 42630.6
| Контрольное событие программы 8.05.2.1. Средства на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, перечислены | * | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 8.05.2.2. Средства на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, перечислены | * | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.6 | Основное мероприятие 8.06.. Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09.01.2022г. | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 8270.5 | 8270.5 | 8270.5
8.6.1 | Мероприятие 8.06.1 Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 395 | 0909 | 01 8 06 52580 | 300 | 8270.5 | 8270.5 | 8270.5
| Контрольное событие программы 8.06.1.1. Средства на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, перечислены | * | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.7 | Региональный проект 8.N7 «Созание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Курской области | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 63096.531 | 44249.592 | 48721.633
8.7.1 | Мероприятие 8.N7.1 Трансформация процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Курской области | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 8 N7 51140 | 600 | 63096.531 | 44249.592 | 48721.633
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 8 N7 10010 | 600
| Контрольное событие программы 8.N7.1.1. Трансформация процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам осуществлена | * | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Подпрограмма 9. Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 159950.876 | 131255.714 | 134327.151 | 159950.876
9.1 | Основное мероприятие 9.01. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |  | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Снижение сроков ожидания скорой медицинской помощи, повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи | 09.01.2022г. | 31.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | 113204.617 | 84168.039 | 86915.122 | 0
9.1.1 | Мероприятие 9.01.1. Развитие системы оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Снижение сроков ожидания скорой медицинской помощи | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0904 | 01 9 01 10010 | 600 | 113204.617 | 84168.039 | 86915.122
| Контрольное событие программы 9.01.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации ОБУЗ "Курская областная многопрофильная клиническая больница" и ОБУЗ "Курская городская станция скорой медицинской помощи", предоставлены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 30.03.2022 г., 30.06.2022 г., 30.09.2022 г., 30.12.2022 г. 30.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 30.12.2023 г., 30.03.2024 г., 30.06.2024 г., 30.09.2024 г., 30.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9.2 | Основное мероприятие 9.02. Обеспечение выполнения функций учреждениями, подведомственными комитету здравоохранения Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 16506.259 | 16847.675 | 17172.029
9.2.1 | Мероприятие 9.02.1. Совершенствование организации деятельности службы медицины катастроф | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Обеспечение деятельности службы медицины катастроф | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 9 02 10010 | 100 | 14311.953 | 14653.369 | 14977.723
[7 empty] | 804 | 1004 | 01 9 02 10010 | 100 | 0.6 | 0 | 0
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 9 02 10010 | 200 | 1788.73 | 1789.33 | 1789.33
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 9 02 10010 | 800 | 404.976 | 404.976 | 404.976
| Контрольное событие программы 9.02.1.1. Бюджетная смета для ОКУЗ "Курский территориальный центр медицины катастроф" утверждена | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 10.01.2022г., 10.01.2023 г., 10.01.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 9.02.1.2. Бюджетные обязательства, предусмотренные по смете ОКУЗ "Курский территориальный центр медицины катастроф", выполнены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9.3 | Региональный проект 9.N1 «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Увеличение числа пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 30240 | 30240 | 30240
9.3.1 | Мероприятие 9.N1.1. Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Увеличение числа пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 0904 | 01 9 N1 55540 | 600 | 30240 | 30240 | 30240
| Контрольное событие программы 9.N1.1.1. Государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи заключен | * | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9.4 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" |  | Комитет здравоохранения Курской области / первый зам. председателя комитета | Повышение качества и доступности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-11-01 | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
9.4.1 | Мероприятие 1.R3 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | х | Комитет здравоохранения Курской области / первый заместитель председателя комитета | Повышение качества и доступности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 2022-11-01 | 31.12.2024 г. | 804 | 0904 | 01 9 R3 10010 | 600
| Контрольное событие программы 1.R3.1.1 Автомобили скорой медицинской помощи приобретены |  | Комитет здравоохранения Курской области / первый заместитель председателя комитета | Х | Х | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10. | Подпрограмма Б. Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Х | 2022г. | 2024 г. | Х | Х | Х | Х | 20535809.693 | 21586622.532 | 22767400.693
10.1 | Основное мероприятие Б.01. Перечисление бюджетных ассигнований Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 5020303.393 | 5222098.832 | 5431981.493
10.1.1 | Мероприятие Б.01.1. Перечисление бюджетных ассигнований Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Курской области | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Финансовая обеспеченность территориальной программы обязательного медицинского страхования | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 804 | 1003 | 01 Б 01 11050 | 300 | 5020303.393 | 5222098.832 | 5431981.493
| Контрольное событие программы Б.01.1.1. Бюджетные ассигнования Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Курской области перечислены | * | Комитет здравоохранения Курской области / зам. председателя комитета Е.В. Агаркова | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие Б.03. Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Курской области | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | 15515506.3 | 16364523.7 | 17335419.2
| Мероприятие Б.03.1. Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | х | Комитет здравоохранения Курской области / председатель комитета Е.В. Письменная | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Курской области |  | 31.12.2024 г. | 804 | 0909 | 01 Б 03 56220 | 500
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 Б 03 58410 | 500
[7 empty] | 804 | 0909 | 01 Б 03 58490 | 500
| Мероприятие Б.03.1. Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | х | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Курской области | 09.01.2022г. | 31.12.2024 г. | 395 | 0909 | 01 Б 03 12660 | 300 | 2408.8 | 2505 | 2605
[7 empty] | 395 | 0909 | 01 Б 03 50930 | 300 | 15025082.3 | 15855453.5 | 16797799
[7 empty] | 395 | 0909 | 01 Б 03 52310 | 500
[7 empty] | 395 | 0909 | 01 Б 03 50930 | 500 | 463900 | 482450 | 510900
[7 empty] | 395 | 0909 | 01 Б 03 56220 | 300 | 24115.2 | 24115.2 | 24115.2
[6 empty] | 31.12.2024 г. | 395 | 0909 | 01 Б 03 58410 | 300
[6 empty] | 31.12.2024 г. | 395 | 0909 | 01 Б 03 58490 | 300
[6 empty] | 31.12.2024 г. | 395 | 0909 | 01 Б 03 58490 | 500
| Контрольное событие программы Б.03.1.1 Средства на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования перечислены | * | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области/ директор Курцев А.В. | Х | Х | 31.12.2022 г., 31.12.2023г., 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[11 empty] | 15869192.6 | 16733191.2 | 17716367
[12 empty] | 16733191.2 | 17716367
[12 empty] | 0 | 0